## Capa
Prefeitura Municipal de Sorriso
Pavimentação Asfáltica
CANAL DE DRENAGEM AS MÁRGENS DA MT-242
Obra: Drenagem de Águas Pluviais
Prazo de Execução: 300 dias
Extensão: 2.599,00 metros
Responsável Técnico: Gabriela Polachini CREA/RNP 121120804-4

## Orç
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
|  | Obra: Drenagem de Águas Pluviais | Orçamento Total
|  | Local: Canal às Margens da MT-242 | Boletim de Referência: SINAPI Dez/2020 desonerada
|  | Tipo de Intervenção: Construção | Data Base: Dez/2020
Prazo de Execução: 300 dias
|  | Extensão: 2.599,00 metros | BDI* | 11.94%
|  | Responsável Técnico: Gabriela Polachini CREA/RNP 121120804-4 | BDI | 24.94% | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,80%(HORA) 51,28%(MÊS)
Código | Item | ESPECIFICAÇÃO | Indicador Físico |  | PREÇO R$
|  |  | Unid. | Quantidade | Custo Direto | BDI (%) | BDI (R$) | P. Total | Total
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 4929.06
C - 009 | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m2 | 12.5 | 0 | 24.94% | 0 | 0 | 0
73847/001 | 1.2 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | mês | 10 | 394.53 | 24.94% | 98.3768 | 492.9068 | 4929.06
| 2.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [6 empty] | -0.03
C - 001 | 2.1 | Administração local de obra | und | 1 | -0.03 | 24.94% | -0.0074806 | -0.037481 | -0.03
| 3.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | 76319.43
4805758 | 4.1 | Escavação Mecânica Reat. E Comp. Vala mat. 1ª cat. | m³ | 6901.44 | 5.86 | 24.94% | 1.4612 | 7.3212 | 50526.83 | 10.2951 | 71050.7113
94102 | 4.2 | Reaterro e compactação | m³ | 747.6 | 27.58 | 24.94% | 6.8771 | 34.4571 | 25760.14
C - 003 | 4.5 | Corpo BSCC - seção 3,0 x 3,0 m fechada - pré-moldado | m | 40 | 0.01 | 24.94% | 0.0024935 | 0.012494 | 0.49
C - 002 | 4.7 | Corpo BSCC - seção 3,0 x 2,0 m canal - pré-moldado | m | 2559 | 0.01 | 24.94% | 0.0024935 | 0.012494 | 31.97
|  | T O T A L DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 81248.46 | #REF!
R$ 5.612.933,23 (Cinco milhões, seiscentos e doze mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e três centavos)
Sorriso, Janeiro de 2020
4062.423
1309861.09
-1228612.63
25406262.67
-25406262.67

## Cron
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOVA ALIANÇA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
ÁREA URBANA
Boletim de Referência: SINAPI Dez/2020 desonerada
Obra: Pavimentação Asfáltica |  |  |  | BDI* | [16 empty] | 11.94%
Local:Distrito de Primaverinha |  |  |  | BDI | [16 empty] | 24.94%
Tipo de intervenção: Construção |  |  |  | * Percentual específico para transporte de material betuminoso segundo acórdão TCU 2629/2013 .
Prazo de Execução: 300 dias
Extensão: 2.599,00 metros
Responsável Técnico: Gabriela Polachini CREA/RNP 121120804-4 |  |  |  | Data Base: Dez/2020
ITEM | SERVIÇOS |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
DIAS CONSECUTIVOS
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias |  | 150 dias |  | 180 dias |  | 210 dias |  | 240 dias |  | 270 dias |  | 300 dias
|  | (R$) | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | SERV. PRELIMINARES | 4929.06 | 10% | 492.9068 | 10% | 492.9068 | 10% | 492.9068 | 10% | 492.9068 | 10% | 492.9068 | 10% | 492.9068 | 10% | 492.9068 | 10% | 492.9068 | 10% | 492.9068 | 10% | 492.9068
2.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | -0.03 | 10% | -0.003 | 10% | -0.003 | 10% | -0.003 | 10% | -0.003 | 10% | -0.003 | 10% | -0.003 | 10% | -0.003 | 10% | -0.003 | 10% | -0.003 | 10% | -0.003 | 40%
3.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 76319.43 | 10% | 7631.943 | 10% | 7631.943 | 10% | 7631.943 | 10% | 7631.943 | 10% | 7631.943 | 10% | 7631.943 | 10% | 7631.943 | 10% | 7631.943 | 10% | 7631.943 | 10% | 7631.943
FATURAMENTO SIMPLES (R$) |  |  | 10% | 8124.8468 | 10% | 8124.8468 | 10% | 8124.8468 | 10% | 8124.8468 | 10% | 8124.8468 | 10% | 8124.8468 | 10% | 8124.8468 | 10% | 8124.8468 | 10% | 8124.8468 | 10% | 8124.8468
FATURAMENTO ACUMULADO (R$) |  | 81248.46 | 10% | 8124.8468 | 20% | 16249.6936 | 30% | 24374.5403 | 40% | 32499.3871 | 50% | 40624.2339 | 60% | 48749.0807 | 70% | 56873.9275 | 80% | 64998.7742 | 90% | 73123.621 | 100% | 81248.4678

## Eventos (hidden)
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOVA ALIANÇA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
ÁREA URBANA
Boletim de Referência: SINAPI Dez/2020 desonerada
Obra: Pavimentação Asfáltica |  |  |  | BDI* |  |  |  |  | 11.94%
Local:Bairro Residencial Nova Aliança |  |  |  | BDI |  |  |  |  | 24.94%
Tipo de intervenção: Construção |  |  |  | * Percentual específico para transporte de material betuminoso segundo acórdão TCU 2629/2013 .
Prazo de Execução: 300 dias
Extensão: 2.599,00 metros
Responsável Técnico: Gabriela Polachini CREA/RNP 121120804-4 |  |  |  | Data Base: Dez/2020
ITEM | SERVIÇOS |  | PLANILHA DE EVENTOS
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | 30 dias - 1° Evento |  | 60 dias - 2° Evento |  | 90 dias - 3° Evento |  | 120 dias - 4° Evento
|  | (R$) | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | SERV. PRELIMINARES | 4929.06 | 100% | 4929.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | -0.03 | 25% | -0.0075 | 25% | -0.0075 | 25% | -0.0075 | 25% | -0.0075
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.0 | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | #REF! | 25% | #REF! | 25% | #REF! | 25% | #REF! | 25% | #REF!
4.0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 100% | #REF!
5.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 76319.43 |  |  |  |  | 50% | 38159.715 | 50% | 38159.715
FATURAMENTO SIMPLES (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
FATURAMENTO ACUMULADO (R$) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## BDI Dif
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - DIFERENCIADO
Obra: Drenagem de Águas Pluviais
Local: Canal às Margens da MT-242
Prazo de Execução: 300 dias
Extensão: 2.599,00 metros
Responsável Técnico: Gabriela Polachini CREA/RNP 121120804-4
A Prefeitura Municipal de Sorriso declara para os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento referente ao objeto 'Pavimentação de Vias Urbanas", foi adotado percentual de BDI de 14,06 % (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI.
Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos com desoneração é a opção mais vantajosa para a Administração Pública Municipal.
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 5.75%
1.1 | Administração Central | 3.85%
1.2 | Seguros + Garantia | 0.33%
1.3 | Riscos | 0.49%
1.4 | Despesas Financeiras | 1.08%
3.0 | LUCRO | 5.8%
3.1 | Lucro | 5.8%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI | 11.94%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
Declaramos que o ISS do município está pautado na Lei 2.285/2013 que dispõe sobre os Impostos de Serviços de Qualquer Natureza. No município de Sorriso é cobrado 40% sobre a taxa de 5% do ISS, que resulta em uma alíquota de 2,00% a incidir sobre o valor total da obra.
O regime de execução da obra será empreitada por preço global e a meta vinculada a esta obra será licitada em apenas um edital de Tomada de Preço.

## BDI 1
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
Obra: Drenagem de Águas Pluviais
Local: Canal às Margens da MT-242
Prazo de Execução: 300 dias
Extensão: 2.599,00 metros
Responsável Técnico: Gabriela Polachini CREA/RNP 121120804-4
A Prefeitura Municipal de Sorriso declara para os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento referente ao objeto 'Pavimentação de Vias Urbanas", foi adotado percentual de BDI de 24,94 % (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI.
Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos com desoneração é a opção mais vantajosa para a Administração Pública Municipal.
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 5.75%
1.1 | Administração Central | 3.85%
1.2 | Seguros + Garantia | 0.33%
1.3 | Riscos | 0.49%
1.4 | Despesas Financeiras | 1.08%
2.0 | TRIBUTOS | 10.15%
2.1 | Pis | 0.65%
2.2 | Cofins | 3%
2.3 | CPRB | 4.5%
2.4 | ISS (Lei Municipal 2.285/2013) | 2%
3.0 | LUCRO | 6.1%
3.1 | Lucro | 6.1%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI | 24.94%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
Declaramos que o ISS do município está pautado na Lei 2.285/2013 que dispõe sobre os Impostos de Serviços de Qualquer Natureza. No município de Sorriso é cobrado 40% sobre a taxa de 5% do ISS, que resulta em uma alíquota de 2,00% a incidir sobre o valor total da obra.
O regime de execução da obra será empreitada por preço global e a meta vinculada a esta obra será licitada em apenas um edital de Tomada de Preço.

## QCI (hidden)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
Boletim de Referência: SINAPI Dez/2020 desonerada
Obra: Drenagem de Águas Pluviais
Tipo de Intervenção: Construção
| Prazo de Execução: 300 dias |  | Data Base: Dez/2020
| Extensão: 2.599,00 metros |  | 0 |  |  | B.D.I.* | 14.06%
| Responsável Técnico: Gabriela Polachini CREA/RNP 121120804-4 |  |  |  |  | B.D.I. | 24.94%
ITEM | SERVIÇOS | QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
INVESTIMENTO TOTAL
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | EQUIV. | UNIÃO | EQUIV. | CONTRAPARTIDA | EQUIV.
|  | (R$) | % | VALOR | % | VALOR | %
1.0 | Pavimentação de Vias Urbanas pavimentadas no Município de Sorriso - MT: Bairro Nova Aliança | 81248.46 | 100% | 81085.9631 | 99.8% | 162.4969 | 0.2%
FATURAMENTO SIMPLES (R$)
FATURAMENTO ACUMULADO (R$) |  | 81248.46 |  | 81085.9631 |  | 162.4969

## Comp
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Obra: Pavimentação Asfáltica |  | Obra: Drenagem de Águas Pluviais
Bairro: Jardim Califórnia - Sorriso - MT |  | Local: Canal às Margens da MT-242
|  | Tipo de Intervenção: Construção | Boletim ANP Outubro/2018
|  | Prazo de Execução: 300 dias | Encargos Sociais sobre preço da mão de obra: 88,80% (hora) 51,28% (mês) (SINAPI Estado de Mato Grosso)
Extensão: 2.599,00 metros
Boletim de Referência: SINAPI Dez/2020 desonerada
Responsável Técnico: Gabriela Polachini CREA/RNP 121120804-4
COMPOSIÇÕES
Código | Item | ESPECIFICAÇÃO | Indicador Físico |  | PREÇO R$
|  |  | Unid. | Quantidade | Custo Unit (R$) | Custo Total (R$)
C - 001 | 1.0 | Administração local de obra | MÊS
90777 | 1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 400 |  | -0.03
90776 | 1.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 800 |  | 0
Sub-Total: | [5 empty] | -0.03
C - 002 | 2.0 | CORPO BSCC - SEÇÃO 3,0 x 2,0 M CANAL - PRÉ-MOLDADO - TIPO I - AC/BC | M² | Valores truncados em 2 casas decimais conforme Parecer Técnico 632/2018
Equipamentos
5631 | 2.1 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | HORA | 1 |  | 0.01
89272 | 2.2 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | H | 1 |  | 0
Mão de obra
88279 | 2.3 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 |  | 0
88316 | 2.4 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 |  | 0
Atividades Auxiliares
C - 004 | 2.5 | APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT31 | M² | 1.2514 |  | 0
87299 | 2.6 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M³ | 0.1556 |  | 0
C - 005 | 2.8 | CONFECÇÃO BSCC 3,0X2,0M CANAL - TIPO I - AC/BC | M | 1 |  | 0
Transporte de Materiais
| 2.9 | CIMENTO PORTLAND CP II-32 DMT 264 KM | TONxKM | 41.6592 |  | 0
Transporte de Materiais Produz/Comerciais
| 2.10 | AREIA COMERCIAL DMT 3,3 KM NÃO PAVIMENTADO | TONxKM | 2.2598 |  | 0
| 2.11 | AREIA COMERCIAL DMT 16,5 KM NÃO PAVIMENTADO | TONxKM | 11.2992 |  | 0
| 2.12 | CONFECÇÃO BSCC 3,0X2,0M CANAL - TIPO I - AC/BC DMT 5 KM | TONxKM | 27.482 |  | 0
Sub-Total: | [5 empty] | 0.01
C - 003 | 2.0 | CORPO BSCC - SEÇÃO 3,0 x 3,0 M FECHADA - PRÉ-MOLDADO - TIPO I - AC/BC | M² | Valores truncados em 2 casas decimais conforme Parecer Técnico 632/2018
Equipamentos
| 2.1 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SEM ESTEIRA CAPACIDADE 0,4 M³ - 64 KW | HORA | 1 |  | 0.01
89272 | 2.2 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | H | 1 |  | 0
Mão de obra
| 2.3 | MONTADOR | H | 1 |  | 0
| 2.4 | SERVENTE | H | 3 |  | 0
Atividades Auxiliares
| 2.5 | APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT31 | M² | 2.0498 |  | 0
| 2.6 | ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 | M³ | 0.1709 |  | 0
| 2.8 | CONFECÇÃO BSCC 3,0X2,0M CANAL - TIPO I - AC/BC | M | 1 |  | 0
Transporte de Materiais
| 2.9 | CIMENTO PORTLAND CP II-32 DMT 264 KM | TONxKM | 43.6392 |  | 0
Transporte de Materiais Produz/Comerciais
| 2.10 | AREIA COMERCIAL DMT 3,3 KM NÃO PAVIMENTADO | TONxKM | 2.3506 |  | 0
| 2.11 | AREIA COMERCIAL DMT 16,5 KM NÃO PAVIMENTADO | TONxKM | 11.753 |  | 0
| 2.12 | CONFECÇÃO BSCC 3,0X2,0M CANAL - TIPO I - AC/BC DMT 5 KM | TONxKM | 23.64 |  | 0
Sub-Total: | [5 empty] | 0.01
C - 004 | 3.0 | APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT31 | M² | Valores truncados em 2 casas decimais conforme Parecer Técnico 632/2018
Mão de obra
| 3.1 | SERVENTE | H | 3 |  | 0
|  | Material |  |  |  |  | 3
| 3.2 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO RT31 | TON | 1.05 |  | 0
Transporte de Materiais
| 3.3 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO RT31 DMT 437,10 KM | TONxKM | 0.21855 |  | 0
Sub-Total: | [5 empty] | 0
C - 005 | 4.0 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 3,0 X 2,0 M CANAL - TIPO I - AC/BC | M | Valores truncados em 2 casas decimais conforme Parecer Técnico 632/2018
Equipamento
| 4.1 | PÓRTICO ROLANTE COM CAPACIDADE DE 25 T - 30 KW | H | 1 |  | 0
| 4.2 | EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 10T - 100 KW | H | 1 |  | 0
| 4.3 | GRUPO GERADOR - 36/40 KVA (32KW) | H | 1 |  | 0
Mão de Obra
88316 | 4.4 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 |  | 0
Atividades Auxiliares
88238 | 4.5 | FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DE FÔRMAS AÇO CA-50 | KG | 26.033 |  | 0
| 4.6 | FORMA METÁLICA PARA ADUELAS DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS, UTILIZAÇÃO 100 VEZES | M² | 14.9657 |  | 0
| 4.7 | TELA DE AÇO ELETROSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 47.61 |  | 0
| 4.8 | CONCRETO FCK=25 Mpa CONF CENTRAL DOSADO 30M³/H | M³ | 1.52 |  | 0
Transporte de Materiais
| 4.9 | CIMENTO PORTLAND CP II-32 DMT 264 KM | TONxKM | 140.448 |  | 0
Transporte de Materiais Produz/Comerciais
| 4.10 | AREIA COMERCIAL DMT 3,3 KM NÃO PAVIMENTADO | TONxKM | 4.4722 |  | 0
| 4.11 | AREIA COMERCIAL DMT 16,5 KM NÃO PAVIMENTADO | TONxKM | 22.3608 |  | 0
| 4.12 | FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DE FÔRMAS AÇO CA-50 DMT 437,10 KM PAVIMENTADO | TONxKM | 11.3646 |  | 0
Sub-Total: | [5 empty] | 0
C - 006 | 4.0 | CONFECÇÃO DE BSCC - SEÇÃO 3,0 X 3,0 M FECHADA - TIPO I - AC/BC | M | Valores truncados em 2 casas decimais conforme Parecer Técnico 632/2018
Equipamento
| 4.1 | PÓRTICO ROLANTE COM CAPACIDADE DE 25 T - 30 KW | H | 1 |  | 0
| 4.2 | EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 10T - 100 KW | H | 2 |  | 0
| 4.3 | GRUPO GERADOR - 36/40 KVA (32KW) | H | 1 |  | 0
Mão de Obra
88316 | 4.4 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 |  | 0
Atividades Auxiliares
88238 | 4.5 | FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DE FÔRMAS AÇO CA-50 | KG | 96.264 |  | 0
| 4.6 | FORMA METÁLICA PARA ADUELAS DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS, UTILIZAÇÃO 100 VEZES | M² | 24.7313 |  | 0
| 4.7 | TELA DE AÇO ELETROSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 88.43 |  | 0
| 4.8 | CONCRETO FCK=25 Mpa CONF CENTRAL DOSADO 30M³/H | M³ | 1.97 |  | 0
Transporte de Materiais
| 4.9 | CIMENTO PORTLAND CP II-32 DMT 264 KM | TONxKM | 182.028 |  | 0
Transporte de Materiais Produz/Comerciais
| 4.10 | AREIA COMERCIAL DMT 3,3 KM NÃO PAVIMENTADO | TONxKM | 5.7964 |  | 0
| 4.11 | AREIA COMERCIAL DMT 16,5 KM NÃO PAVIMENTADO | TONxKM | 28.9823 |  | 0
| 4.12 | FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DE FÔRMAS AÇO CA-50 DMT 437,10 KM PAVIMENTADO | TONxKM | 42.049 |  | 0
Sub-Total: | [5 empty] | 0
C - 007 | 5.0 | FORMA METÁLICA PARA ADUELAS DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS - UTILIZAÇÃO 100 VEZES | M² | Valores truncados em 2 casas decimais conforme Parecer Técnico 632/2018
Equipamento
| 4.1 | GRUPO GERADOR - 17/15,5 KVA | H | 0.01 |  | 0
| 4.2 | EQUIPAMENTO PARA SOLDA - TRANSFORMADOR SOLDA ELÉTRICA 250 AMPERES | H | 0.01 |  | 0
Mão de Obra
88316 | 4.4 | AJUDANTE | H | 0.01 |  | 0
|  | SERRALHEIRO | H | 0.03 |  | 0
88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 0
Material
88238 | 4.5 | CHAPA DE AÇO ASTM A36 | KG | 0.5774 |  | 0
| 4.6 | DESMOLDANTE | M² | 0.2153 |  | 0
| 4.7 | ELETRODO E60 XX | KG | 0.0075 |  | 0
Transporte de Materiais
| 4.10 | CHAPA DE AÇO ASTM A36 | TONxUND | 0.26226 |  | 0
Sub-Total: | [5 empty] | 0
C - 008 | 6.0 | TELA DE AÇO ELETROSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | M² | Valores truncados em 2 casas decimais conforme Parecer Técnico 632/2018
Mão de Obra
88316 | 4.4 | AJUDANTE | H | 0.04 |  | 0
|  | ARMADOR | H | 0.02 |  | 0
Material
88238 | 4.5 | ARAME RECOZIDO N°18 | KG | 0.005 |  | 0
| 4.6 | TELA DE AÇO ELETROSOLDADA | KG | 1.05 |  | 0
Transporte de Materiais
| 4.10 | TELA DE AÇO ELETROSOLDADA | TONxUND | 0.26226 |  | 0
Sub-Total: | [5 empty] | 0
C - 009 | 2.0 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | M²
88262 | 2.1 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 |  | 0
88316 | 2.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 |  | 0
94962 | 2.3 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 |  | 0
4417 | 2.4 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 |  | 0
4491 | 2.5 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 |  | 0
4813 | 2.6 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 |  | 0
5075 | 2.7 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 |  | 0
Sub-Total: | [5 empty] | 0

## Escav (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica | [5 empty] | Escav mecân mat 1ª categ., prov de corte de subleito
Local: | Ruas do Distrito de Primaverinha
Bairro: | Distrito de Primaverinha | [5 empty] | (m³)
Munic.: | Sorriso
Avenidas/Ruas |  | Extensão | Largura | Área | Espess. Média | Volume | OBSERVAÇÃO
|  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³)
Rua Goiás - Trecho 01 |  | 100 | 9.4 | 940 | 0.32 | 300.8
Rua Goiás - Trecho 02 |  | 100 | 9.4 | 940 | 0.32 | 300.8
Rua Santa Catarina LD |  | 341 | 6.4 | 2182.4 | 0.32 | 698.368
Rua Santa Catarina LE |  | 341 | 6.4 | 2182.4 | 0.32 | 698.368
Rua dos Ipês |  | 100 | 9.4 | 940 | 0.32 | 300.8
Avenida Gasparr LE |  | 100 | 8.4 | 840 | 0.32 | 268.8
Rua das Palmeiras |  | 100 | 9.4 | 940 | 0.32 | 300.8
Rua das Sibipirunas |  | 100 | 9.4 | 940 | 0.32 | 300.8
Avenida das Amambaias LE |  | 94 | 8.4 | 789.6 | 0.32 | 252.672
Avenida das Amambaias LD |  | 94 | 8.4 | 789.6 | 0.32 | 252.672
Avenida Rio Verde LD |  | 94 | 8.4 | 789.6 | 0.32 | 252.672
Avenida Rio Verde LE |  | 94 | 8.4 | 789.6 | 0.32 | 252.672
Área de Contornos e Irregular |  |  |  | 2220.25 | 0.32 | 710.48
|  |  |  | 15283.45 |  | 4890.704
Sorriso, Fevereiro de 2020

## Cubação (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Obra: |  | Execução de Pavimentação Asfáltica | [5 empty] | PLANILHA PARA CÁLCULO
Local: |  | Ruas do Bairro Nova Aliança | [5 empty] | Volume de Escavação (m³)
Bairro: |  | Nova Aliança
Munic.: |  | Sorriso
Avenidas/Ruas | [5 empty] | Extensão | Largura | Área | Cota Terreno | Cota Pavimento acabado | Escavação do greide | Espess. Média Base, sub-base e pavimento | Volume
[6 empty] | (m) | (m) | (m²) |  |  | m | (m) | (m³)
Rua Ari Maicá
0 | + | 3.6 | 1 | + | 0 | 16.4 | 7.7 | 126.28 | 99.77 | 99.738 | 0.032 | 0.32 | 44.4506
1 | + | 0 | 2 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.513 | 99.33 | 0.183 | 0.32 | 77.462
2 | + | 0 | 3 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.048 | 98.921 | 0.127 | 0.32 | 68.838
3 | + | 0 | 4 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 98.49 | 98.398 | 0.092 | 0.32 | 63.448
4 | + | 0 | 5 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 97.503 | 97.461 | 0.042 | 0.32 | 55.748
5 | + | 0 | 6 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 96.56 | 96.409 | 0.151 | 0.32 | 72.534
6 | + | 0 | 7 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 95.566 | 95.356 | 0.21 | 0.32 | 81.62
7 | + | 0 | 8 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 94.43 | 94.304 | 0.126 | 0.32 | 68.684
8 | + | 0 | 9 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 93.301 | 93.251 | 0.05 | 0.32 | 56.98
9 | + | 0 | 9 | + | 6 | 6 | 7.7 | 46.2 | 92.2 | 92.2 | 0 | 0.32 | 14.784 | 605.643
Rua Rio Branco
0 | + | 3.7 | 1 | + | 0 | 16.3 | 7.7 | 125.51 | 99.87 | 99.891 | -0.021 | 0.32 | 37.5275
1 | + | 0 | 2 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.783 | 99.75 | 0.033 | 0.32 | 54.362
2 | + | 0 | 3 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.715 | 99.528 | 0.187 | 0.32 | 78.078
3 | + | 0 | 4 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.198 | 99.046 | 0.152 | 0.32 | 72.688
4 | + | 0 | 5 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 98.671 | 99.485 | -0.814 | 0.32 | -76.076
5 | + | 0 | 6 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 98.003 | 97.924 | 0.079 | 0.32 | 61.446
6 | + | 0 | 7 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 97.34 | 97.287 | 0.053 | 0.32 | 57.442
7 | + | 0 | 8 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 96.338 | 96.373 | -0.035 | 0.32 | 43.89
8 | + | 0 | 9 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 95.463 | 95.384 | 0.079 | 0.32 | 61.446
9 | + | 0 | 9 | + | 6 | 6 | 7.7 | 46.2 | 94.37 | 94.394 | -0.024 | 0.32 | 13.6752 | 405.5731
Rua Adimilson Izidoro Soares
0 | + | 3.7 | 1 | + | 0 | 16.3 | 7.7 | 125.51 | 100.1 | 100.008 | 0.092 | 0.32 | 51.7101
1 | + | 0 | 2 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.643 | 99.772 | -0.129 | 0.32 | 29.414
2 | + | 0 | 3 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.575 | 99.544 | 0.031 | 0.32 | 54.054
3 | + | 0 | 3 | + | 9 | 9 | 7.7 | 69.3 | 99.29 | 99.316 | -0.026 | 0.32 | 20.3742 | 155.5523
Rua Danúbio
0 | + | 3.7 | 1 | + | 0 | 16.3 | 7.7 | 125.51 | 100.263 | 100.197 | 0.066 | 0.32 | 48.4469
1 | + | 0 | 2 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 100.162 | 100.099 | 0.063 | 0.32 | 58.982
2 | + | 0 | 3 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 100.092 | 100 | 0.092 | 0.32 | 63.448
3 | + | 0 | 4 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.952 | 99.859 | 0.093 | 0.32 | 63.602
4 | + | 0 | 5 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.602 | 99.577 | 0.025 | 0.32 | 53.13
5 | + | 0 | 6 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.292 | 99.245 | 0.047 | 0.32 | 56.518
6 | + | 0 | 7 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 98.652 | 98.824 | -0.172 | 0.32 | 22.792
7 | + | 0 | 8 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 98.512 | 98.346 | 0.166 | 0.32 | 74.844
8 | + | 0 | 9 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 97.912 | 98.512 | -0.6 | 0.32 | -43.12
9 | + | 0 | 9 | + | 6 | 6 | 7.7 | 46.2 | 97.387 | 97.912 | -0.525 | 0.32 | -9.471 | 389.1719 | 545.8186
Rua Lobo Guará
0 | + | 3.7 | 1 | + | 0 | 16.3 | 7.7 | 125.51 | 99.157 | 99.13 | 0.027 | 0.32 | 43.552
1 | + | 0 | 2 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.287 | 99.21 | 0.077 | 0.32 | 61.138
2 | + | 0 | 2 | + | 18.16 | 18.16 | 7.7 | 139.832 | 99.455 | 99.291 | 0.164 | 0.32 | 67.6787 | 172.3687
Rua Alecrino de Souza
0 | + | 3.25 | 1 | + | 0 | 16.75 | 7.7 | 128.975 | 99.42 | 99.339 | 0.081 | 0.32 | 51.719
1 | + | 0 | 2 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.023 | 99.05 | -0.027 | 0.32 | 45.122
2 | + | 0 | 3 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 98.709 | 98.762 | -0.053 | 0.32 | 41.118 |  |  | 3.5
3 | + | 0 | 4 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 98.832 | 98.799 | 0.033 | 0.32 | 54.362 | 192.321
Área Irregular e de Contorno
[8 empty] | 13.68 |  |  |  | 0.32 | 4.3776 | 1.0944
[8 empty] | 5738.707 |  |  |  |  | 1922.8187

## Carga (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO | [6 empty] | FOLHA Nº 01/01
PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica
Local: | Ruas do Distrito de Primaverinha | [5 empty] | Carga e descarga mec de solo
Bairro: | Distrito de Primaverinha | [5 empty] | (m³)
Munic.: | Sorriso
Avenidas/Ruas |  | Extensão | Largura | Área | Espessura | Volume | OBSERVAÇÃO
|  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³)
Rua Goiás - Trecho 01 |  | 100 | 9.4 | 940 | 0.32 | 300.8
Rua Goiás - Trecho 02 |  | 100 | 9.4 | 940 | 0.32 | 300.8
Rua Santa Catarina LD |  | 341 | 6.4 | 2182.4 | 0.32 | 698.368
Rua Santa Catarina LE |  | 341 | 6.4 | 2182.4 | 0.32 | 698.368
Rua dos Ipês |  | 100 | 9.4 | 940 | 0.32 | 300.8
Avenida Gasparr LE |  | 100 | 8.4 | 840 | 0.32 | 268.8
Rua das Palmeiras |  | 100 | 9.4 | 940 | 0.32 | 300.8
Rua das Sibipirunas |  | 100 | 9.4 | 940 | 0.32 | 300.8
Avenida das Amambaias LE |  | 94 | 8.4 | 789.6 | 0.32 | 252.672
Avenida das Amambaias LD |  | 94 | 8.4 | 789.6 | 0.32 | 252.672
Avenida Rio Verde LD |  | 94 | 8.4 | 789.6 | 0.32 | 252.672
Avenida Rio Verde LE |  | 94 | 8.4 | 789.6 | 0.32 | 252.672
Área de Contornos e Irregular |  |  |  | 2220.25 | 0.32 | 710.48
|  |  |  | 15283.45 |  | 4890.704
Sorriso, Fevereiro de 2020

## Transp (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica | [7 empty] | Transporte de material escav.
Local: | Ruas do Distrito de Primaverinha | [7 empty] | 1ª categ com caminhão basc
Bairro: | Distrito de Primaverinha | [7 empty] | (m³.km)
Munic.: | Sorriso
Avenidas/Ruas |  | Extensão | Largura | Área | Espessura | Volume | DMT | Transporte | OBSERVAÇÃO
|  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³) | (km) | (m³.km)
Rua Goiás - Trecho 01 |  | 100 | 9.4 | 940 | 0.32 | 300.8 | 0.25 | 75.2
Rua Goiás - Trecho 02 |  | 100 | 9.4 | 940 | 0.32 | 300.8 | 0.25 | 75.2
Rua Santa Catarina LD |  | 341 | 6.4 | 2182.4 | 0.32 | 698.368 | 0.25 | 174.592
Rua Santa Catarina LE |  | 341 | 6.4 | 2182.4 | 0.32 | 698.368 | 0.25 | 174.592
Rua dos Ipês |  | 100 | 9.4 | 940 | 0.32 | 300.8 | 0.25 | 75.2
Avenida Gasparr LE |  | 100 | 8.4 | 840 | 0.32 | 268.8 | 0.25 | 67.2
Rua das Palmeiras |  | 100 | 9.4 | 940 | 0.32 | 300.8 | 0.25 | 75.2
Rua das Sibipirunas |  | 100 | 9.4 | 940 | 0.32 | 300.8 | 0.25 | 75.2
Avenida das Amambaias LE |  | 94 | 8.4 | 789.6 | 0.32 | 252.672 | 0.25 | 63.168
Avenida das Amambaias LD |  | 94 | 8.4 | 789.6 | 0.32 | 252.672 | 0.25 | 63.168
Avenida Rio Verde LD |  | 94 | 8.4 | 789.6 | 0.32 | 252.672 | 0.25 | 63.168
Avenida Rio Verde LE |  | 94 | 8.4 | 789.6 | 0.32 | 252.672 | 0.25 | 63.168
Área de Contornos e Irregular |  |  |  | 2220.25 | 0.32 | 710.48 | 0.25 | 177.62
1222.676

## Subleito (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica
Local: | Ruas do Distrito de Primaverinha |  |  |  | SUBLEITO
Bairro: | Distrito de Primaverinha |  |  |  | (m²)
Munic.: | Sorriso
Avenidas/Ruas |  | Extensão | Largura | Área | OBSERVAÇÃO
|  | (m) | (m) | (m²)
Rua Goiás - Trecho 01 |  | 100 | 9.4 | 940
Rua Goiás - Trecho 02 |  | 100 | 9.4 | 940
Rua Santa Catarina LD |  | 341 | 6.4 | 2182.4
Rua Santa Catarina LE |  | 341 | 6.4 | 2182.4
Rua dos Ipês |  | 100 | 9.4 | 940
Avenida Gasparr LE |  | 100 | 8.4 | 840
Rua das Palmeiras |  | 100 | 9.4 | 940
Rua das Sibipirunas |  | 100 | 9.4 | 940
Avenida das Amambaias LE |  | 94 | 8.4 | 789.6
Avenida das Amambaias LD |  | 94 | 8.4 | 789.6
Avenida Rio Verde LD |  | 94 | 8.4 | 789.6
Avenida Rio Verde LE |  | 94 | 8.4 | 789.6
Área de Contornos e Irregular |  |  |  | 2220.25
Total - Sub-Leito |  |  |  | 15283.45
Sorriso, Fevereiro de 2020

## Sub base (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO | [6 empty] | FOLHA Nº 01/01
PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica | [5 empty] | Estabil. Granulom de Solo
Local: | Ruas do Distrito de Primaverinha | [5 empty] | Sem Mistura Sub-base
Bairro: | Distrito de Primaverinha | [5 empty] | (m³)
Munic.: | Sorriso
Avenidas/Ruas |  | Extensão | Largura | Área | Espessura | Volume | OBSERVAÇÃO
|  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³)
Rua Goiás - Trecho 01 |  | 100 | 9 | 900 | 0.15 | 135
Rua Goiás - Trecho 02 |  | 100 | 9 | 900 | 0.15 | 135
Rua Santa Catarina LD |  | 341 | 6 | 2046 | 0.15 | 306.9
Rua Santa Catarina LE |  | 341 | 6 | 2046 | 0.15 | 306.9
Rua dos Ipês |  | 100 | 9 | 900 | 0.15 | 135
Avenida Gasparr LE |  | 100 | 8 | 800 | 0.15 | 120
Rua das Palmeiras |  | 100 | 9 | 900 | 0.15 | 135
Rua das Sibipirunas |  | 100 | 9 | 900 | 0.15 | 135
Avenida das Amambaias LE |  | 94 | 8 | 752 | 0.15 | 112.8
Avenida das Amambaias LD |  | 94 | 8 | 752 | 0.15 | 112.8
Avenida Rio Verde LD |  | 94 | 8 | 752 | 0.15 | 112.8
Avenida Rio Verde LE |  | 94 | 9 | 846 | 0.15 | 126.9
Área de Contornos e Irregular |  |  |  | 2220.25 | 0.15 | 333.0375
Total | [5 empty] | 2207.1375
Sorriso, Fevereiro de 2020

## Base (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO | [6 empty] | FOLHA Nº 01/01
PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica | [5 empty] | Estabil. Granulom de Solo
Local: | Ruas do Distrito de Primaverinha | [5 empty] | Sem Mistura - Base
Bairro: | Distrito de Primaverinha | [5 empty] | (m³)
Munic.: | Sorriso
Avenidas/Ruas |  | Extensão | Largura | Área | Espessura | Volume | OBSERVAÇÃO
|  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³)
Rua Goiás - Trecho 01 |  | 100 | 9 | 900 | 0.15 | 135
Rua Goiás - Trecho 02 |  | 100 | 9 | 900 | 0.15 | 135
Rua Santa Catarina LD |  | 341 | 6 | 2046 | 0.15 | 306.9
Rua Santa Catarina LE |  | 341 | 6 | 2046 | 0.15 | 306.9
Rua dos Ipês |  | 100 | 9 | 900 | 0.15 | 135
Avenida Gasparr LE |  | 100 | 8 | 800 | 0.15 | 120
Rua das Palmeiras |  | 100 | 9 | 900 | 0.15 | 135
Rua das Sibipirunas |  | 100 | 9 | 900 | 0.15 | 135
Avenida das Amambaias LE |  | 94 | 8 | 752 | 0.15 | 112.8
Avenida das Amambaias LD |  | 94 | 8 | 752 | 0.15 | 112.8
Avenida Rio Verde LD |  | 94 | 8 | 752 | 0.15 | 112.8
Avenida Rio Verde LE |  | 94 | 9 | 846 | 0.15 | 126.9
Área de Contornos e Irregular |  |  |  | 2220.25 | 0.15 | 333.0375
Total - | [5 empty] | 2207.1375
Sorriso, Fevereiro de 2020

## Comp 01 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica | Execução de Pavimentação Asfáltica
Local: | Avenida Oregon
Bairro: | Jardim Califórnia
Munic.: | Sorriso
Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | ENERGIA CONSUMIDA |  | UNIDADE | QUANTIA | PESO DO EQUIPAMENTO (T) | MOMENTO DE TRANSPORTE (TxkM) | VALOR DO MOMENTO DE TRANSPORTE (R$) | CUSTO PARCIAL (R$)
|  |  | POTÊNCIA (KW) | TIPO COMBUSTÍVEL
1.1 | E006 | Motoniveladora, Caterpillar 120H | 104 | Diesel | unid. | 1 | 11.7 | 5265 | 0.47 | 2474.55
1.2 | E016 | Carregadeira de Pneus, Case W-20 - 1,33m³ | 79 | Diesel | unid. | 1 | 8.8 | 3960 | 0.47 | 1861.2
1.3 | E011 | Retroescavadeira, Massey Ferguson MF-86HF- de pneus | 57 | Diesel | unid. | 1 | 6 | 2700 | 0.47 | 1269
1.4 | E063 | Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 320 DL - c/ est. - cap 600 l p/ longo alcance (103 kW) | 103 | Diesel | unid. | 1 | 20.33 | 9148.5 | 0.47 | 4299.795
1.5 | E007 | Trator agrícola, Massey Fergusson MF 292/4 | 77 | Diesel | unid. | 1 | 3.5 | 1575 | 0.47 | 740.25
1.6 | E400 | Caminhão Basculante : Mercedes Benz ATEGO 1518/36 - 5 m3 | 130 | Diesel | unid. | 2 | 8.8 | 3960 | 0.47 | 3722.4
1.7 | E111 | Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex : - montado em caminhão MB 1620 6x2 | 150 | Diesel | unid. | 1 | 11.7 | 5265 | 0.47 | 2474.55
1.8 | E149 | Equipamento Distribuidor de Agregado - Spreed | - | Diesel | unid. | 1 | 15.8 | 7110 | 0.47 | 3341.7
1.9 | E105 | Rolo Compactador, Caterpillar PS-360 C - de pneus | 97 | Diesel | unid. | 1 | 21 | 9450 | 0.47 | 4441.5
1.10 | E121 | Rolo Compactador : Dynapac : CA15 - liso vibrat.autoprop. | 59 | Diesel | unid. | 1 | 6.6 | 2970 | 0.47 | 1395.9
1.11 | E013 | Rolo Compactador, Dynapac CA-25-p - Pé de carneiro | 85 | Diesel | unid. | 1 | 11.5 | 5175 | 0.47 | 2432.25
Total | [9 empty] | 28453.095
Sorriso, Março 2014
OBS: A distância de mobilização foi estimada para uma distância de 450 km, tomando por base a distância de Cuiabá a Sorriso.