## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Obra: Pavimentação Asfáltica
Bairro: Jardim Califórnia - Sorriso - MT |  | Local: Rua Porto Seguro
|  | Tipo de intervenção: Construção | Data: 21/06/2021
|  | Prazo de Execução: 60 dias | BDI* | 14.06% | * Percentual específico para transporte de material betuminoso segundo acórdão TCU 2649/2007 .
|  | Área: 1.803,44 m² | BDI | 20.7%
Boletins de referência: SINAPI Maio 2021 Não Desonerado
Responsável Técnico: Cassiane Pellizzaro Claus, CREA 121101517-3
Código | Item | ESPECIFICAÇÃO | Indicador Físico |  | PREÇO R$
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
COMP-01 | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (2,00 X 2,00)m | m² | 4 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
Sub-Total: | [8 empty] | 0
| 2.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
101267 | 2.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTE S DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | m³ | 1350.448 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
93381 | 2.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 1133.268 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
COMP-08 | 2.3 | Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5m com camada de areia, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. AF_06/2016 | m³ | 35.28 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
92210 | 2.4 | Tubo de concreto para redes coletoras de ágaus pluviais, d=400mm,junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento. AF_ 12/2015 | m | 67 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
92212 | 2.5 | Tubo de concreto para redes coletoras de ágaus pluviais, d=600mm,junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento. AF_ 12/2015 | m | 272 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
92214 | 2.6 | Tubo de concreto para redes coletoras de ágaus pluviais, d=800mm,junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento. AF_ 12/2015 | m | 130 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
Comp -01 | 2.7 | Poço de Visita em Alvenaria, para rede de D=0,60 M parte fixa com 1,00 M de altura - Baseado na Composição 83709 (Código Sinapi) - UNIDADE | unid | 2 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
Comp -02 | 2.8 | Poço de Visita em Alvenaria, para rede de D=0,80 M parte fixa com 1,00 M de altura - Baseado na Composição 83710 (Código Sinapi) - UNIDADE | unid | 3 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
COMP-06 | 2.8 | Caixa de Passagem em Alvenaria, para rede de D=0,80 M parte fixa com 1,00 M de altura - Baseado na Composição 83710 (Código Sinapi) - UNIDADE | unid | 3 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
99318 | 2.9 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | m | 4 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
COMP-05 | 2.10 | Tampão de ferro fundido - Fornecimento e Instalação | unid | 5 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
COMP-09 | 2.11 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | unid | 10 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
2003453 | 2.12 | Dissipador DEB-03 | unid | 1 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
Sub-Total: | [8 empty] | 0
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
COMP-02 | 3.1 | Serviços Topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide | m² | 1803.44 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
101116 | 3.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | m³ | 541.032 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
97914 | 3.2 | Transporte com caminhão basculante 6m3, em via urbana pavimentada DMT até 30,00km | m³xkm | 1406.6832 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
100576 | 3.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 1803.44 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
96388 | 3.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 541.032 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
101126 | 3.5 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | m³ | 541.032 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
95875 | 3.6 | Transporte com Caminhão Basculante de 10m³, em via Pavimentada, DMT até 30km. AF_12/2016 (Transporte de Material de Base) | m³xkm | 3516.708 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
COMP-07 | 3.8 | Execução de Imprimação com Asfalto diluído CM-30. AF_09/2017 (Composição baseada no item 96401) | m² | 1803.44 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
C - 012 | 3.8 | Pintura de Ligação com Emulsão de RR-2C - Baseada na Composição item 72943 (Sinpai) | m² | 1803.44 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
C - 011 | 3.9 | Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), camada de rolamento com espessura de 3,00cm, exclusive transporte AF_03/2017 - Baseada na Composição item 95990 (Sinapi) | m³ | 54.1032 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
94271 | 3.10 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 428.77 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
95876 | 3.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 16682.1164 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
93593 | 3.12 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 16682.1164 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
95875 | 3.10 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade:m³xkm). AF_12/2016(areia) | m³xkm | 400.5698 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
102330 | 3.13 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (CM-30) | txkm | 865.6512 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
102331 | 3.14 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (CM-30) | txkm | 865.6512 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
102330 | 3.15 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (RR-2C) | txkm | 360.688 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
102331 | 3.16 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (RR-2C) | txkm | 360.688 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
102330 | 3.17 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (CAP 50/70) | txkm | 3317.3485 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
102331 | 3.18 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (CAP 50/70) | txkm | 3317.3485 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
Sub-Total: | [8 empty] | 0
|  | T O T A L DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 0
25406262.67
-25406262.67

## Cron
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
| Local: Rua Porto Seguro |  |  | Boletins de referência: SINAPI Maio 2021 Não Desonerado
Tipo de intervenção: Construção
| Prazo de Execução: 60 dias |  |  |  | Data: 21/06/2021
| Área: 1.803,44 m² |  |  |  | B.D.I.* | 15%
| Responsável Técnico: Cassiane Pellizzaro Claus CREA/RNP 1211015173 |  |  |  | B.D.I. | 21.48%
ITEM | SERVIÇOS |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
DIAS CONSECUTIVOS
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | 30 dias |  | 60 dias
|  | (R$) | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 100% | 0 | 0
2.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0 | 80% | 0 | 20% | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 0 | 50% | 0 | 50% | 0
FATURAMENTO SIMPLES (R$) |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
FATURAMENTO ACUMULADO (R$) |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0

## Cronograma (2) (hidden)
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Obra: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO ACESSO AO LOTEAMENTO MARIO RAITER
Período Acumulado: 25/07/2016 à 04/08/2016
Boletins de referência: SINAPI/ . Outubro 2015 c/ desoneração - SINFRA/Nov 2013
| Local: Avenida Zilda Arns e Continuação de Drenagem de Águas Pluviais |  |  |  |  | Boletins de referência: SINAPI/Outubro 2015 c/ desoneração - SINFRA/Nov 2013
Tipo de intervenção: Construção
| Prazo de Execução: 330 dias |  |  |  |  | DATA: | 2015-11-19 |  |  | Quantia | Valor | Quantia | Valor R$ | Equiv % | Quantia | Valor R$ | Equiv %
| Área: =13.864,21m² |  |  |  |  | B.D.I.* | 15%
| Responsável Técnico: Gabriela Polachini CREA/RNP 121120804-4 |  |  |  |  | B.D.I. | 24.11% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0% | #DIV/0!
0
ITEM | SERVIÇOS |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
DIAS CONSECUTIVOS
| DISCRIMINAÇÃO |  | TOTAL | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias | [9 empty] | 120 dias |  | 150 dias |  | 180 dias |  | 210 dias |  | 240 dias |  | 270 dias |  | 300 dias |  | 330 dias
|  |  | (R$) | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | [8 empty] | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | #REF! | 20% | #REF! | 20% | #REF! | 30% | #REF! | [8 empty] | 30% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | #REF! |  | #REF! | 50% | #REF! | 50% | #REF! | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
3.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | #REF! | 5% | #REF! | 5% | #REF! | 10% | #REF! | [8 empty] | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF!
4.0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
FATURAMENTO SIMPLES (R$) |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
FATURAMENTO ACUMULADO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
[5 empty] | 4.63 | [20 empty] | #REF!
1.35
12
36
[5 empty] | 50 |  |  |  |  | 100
20.08
170
60
378
90
[5 empty] | 561 |  |  |  |  | 300
110.5
606.07
1935.62
2791.62
1078.16
36.91
3041.21
65000
[5 empty] | 328.66 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0% | #DIV/0!
[5 empty] | 37.66 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0% | #DIV/0!
[5 empty] | 12.66 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0% | #DIV/0!
[5 empty] | 12.09 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0% | #DIV/0!
Sorriso, 05 de Agosto de 2016

## BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
Obra: | Pavimentação Asfáltica
Área:
Local: | Rua Porto Seguro
Data: | Junho de 2021
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 6.08%
1.1 | Administração Central e Local | 4.01%
1.2 | Seguros + Garantia | 0.4%
1.3 | Riscos | 0.56%
1.4 | Despesas Financeiras | 1.11%
2.0 | TRIBUTOS | 5.65%
2.1 | Pis | 0.65%
2.2 | Cofins | 3%
2.3 | ISS | 2%
3.0 | LUCRO | 7.3%
3.1 | Lucro | 7.3%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI | 20.7%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

## materiais (hidden)
92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
CÓDIGO | INSUMOS | M | QUANTIDADE DE INSUMO POR UNIDADE | QUANTITATIVO DA OBRA | QUNTIDADE TOTAL DE INSUMO
7745 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 1 | #REF! | #REF!
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0,0020000 | #REF! | #REF!
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0023 | #REF! | #REF!
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.88 | #REF! | #REF!
92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
CÓDIGO | INSUMOS | M | QUANTIDADE DE INSUMO POR UNIDADE | QUANTITATIVO DA OBRA | QUNTIDADE TOTAL DE INSUMO
7725 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 1 | 272 | 272
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0,0050000 | 272 | 1.36
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.00575 | 272 | 1.564
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 2.21 | 272 | 601.12
92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
CÓDIGO | INSUMOS | M | QUANTIDADE DE INSUMO POR UNIDADE | QUANTITATIVO DA OBRA | QUNTIDADE TOTAL DE INSUMO
7750 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 1 | #REF! | #REF!
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0,0120000 | #REF! | #REF!
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0138 | #REF! | #REF!
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 5.3 | #REF! | #REF!
83715 | CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E ANEL
CÓDIGO | INSUMOS | M | QUANTIDADE DE INSUMO POR UNIDADE | QUANTITATIVO DA OBRA | QUNTIDADE TOTAL DE INSUMO
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 2,4500000 | #REF! | 49
72133 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 2,4000000 | #REF! | 48
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 583.2 | #REF! | 11664
87335 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 0.12 | #REF! | 2.4
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.15 | #REF! | 3
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 22.44 | #REF! | 448.8
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 21.51 | #REF! | 430.2
87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0,0500000 | #REF! | 1
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.07 | #REF! | 1.4
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 27.05 | #REF! | 541
83715 | CBUQ
CÓDIGO | INSUMOS | M | QUANTIDADE DE INSUMO POR UNIDADE | QUANTITATIVO DA OBRA | QUNTIDADE TOTAL DE INSUMO
#REF! | #REF! | m³ | 1 | #REF! | #REF!
POÇO DE VISITA
CÓDIGO | INSUMOS | M | QUANTIDADE DE INSUMO POR UNIDADE | QUANTITATIVO DA OBRA | QUNTIDADE TOTAL DE INSUMO
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 32.2 | 5 | 161
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.8 | 62.75 | 50.2
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 320 | 0.49 | 156.8
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1.8 | 66.29 | 119.322
5070 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) | KG | 0.05 | 11.42 | 0.571
6194 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15 CM (1 X 6 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.23 | 3.72 | 0.8556
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 530 | 0.37 | 196.1
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.24 | 15.46 | 34.6304
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 16.87 | 0.5061
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.24 | 20.06 | 44.9344
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 20.06 | 7.021
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.45 | 20.18 | 251.241
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 33.57 | 16.28 | 546.5196
94271 | POÇO DE VISITA
CÓDIGO | INSUMOS | M | QUANTIDADE DE INSUMO POR UNIDADE | QUANTITATIVO DA OBRA | QUNTIDADE TOTAL DE INSUMO
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0210000 | 428.77 | 9.0042
34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0,1230000 | 428.77 | 52.7387
RESUMO DOS MATERIAIS E QUANTIDADES
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 49 | 5.88 | 288.12
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 161 |  | 0
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG |  |  | 0
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 |  |  | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | #REF! | 62.75 | #REF!
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 448.8 | 0.57 | 255.816
1350 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM | UN |  |  | 0
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | #REF! | 0.48 | #REF!
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 |  | 68.79 | 0
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 119.322 | 68.79 | 8208.1604
5070 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) | KG | 0.571 |  | 0
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0.8556 |  | 0
6194 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA | M |  |  | 0
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 11860.1 | 0.37 | 4388.237
7725 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 272 | #REF! | #REF!
7745 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | #REF! | 0 | #REF!
7765 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | M³ | #REF! | #REF! | #REF!
34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 52.7387 | 309.47 | 16321.0486
#REF!
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0210000 | 62,75 | 1,31
34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0,1230000 | 309,47 | 38,06