## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | OBRA: | Execução de ponte de concreto de 6,30x25,00m, Estrada Linha Norte a 32 km do centro de Sorriso, sobre Rio Celeste
|  | Local: | Sorriso-MT, Zona Rural
|  | Tipo de intervenção: | Construção | Data: | 2021-09-03
|  | Prazo de Execução: | 60 dias | BDI* | 14.1%
|  | Área (m²): | 157.5 | BDI | 20.7% | * Percentual específico para obra de infraestrutura
|  | Boletins de referência: | SICRO MT Abr/2021 (reajustado para Set/2020**) e SINAPI Jul/2021 |  |  | **O reajustamento dos serviços foi realizado de acordo com a Instrução de Serviço nº 01/2019, publicada no Boletim Administrativo do DNIT nº 004, de 07 de Janeiro de 2019. |  |  |  |  | DMT: | 33
Responsável Técnico:
Código | Referência | Item | ESPECIFICAÇÃO | CONTRATO INICIAL
|  |  |  | Unid. | Quantidade | Custo Direto | BDI (%) | BDI (R$) | Custo Unitário | Custo Total | 1 medicao | 2 medicao | 3 medicao | TOTAL
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
4813 | SINAPI | 1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | m2 | 10 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
99059 | SINAPI | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 150 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
93427 | SINAPI | 1.3 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016 | chp | 400 |  | 14.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
93428 | SINAPI | 1.4 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016 | chi | 800 |  | 14.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
93208 | SINAPI | 1.5 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPE NSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 20 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
93210 | SINAPI | 1.6 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 30 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
93212 | SINAPI | 1.7 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 12.5 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
93207 | SINAPI | 1.8 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 12 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
93214 | SINAPI | 1.9 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | un | 1 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
93582 | SINAPI | 1.10 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 40 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
93583 | SINAPI | 1.11 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 30 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
93584 | SINAPI | 1.12 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 25 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
93585 | SINAPI | 1.13 | EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 4 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Sub-Total: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 2.0 | INFRAESTRUTURA
|  | 2.1 | FUNDAÇÃO | un | 2
M0646 | SICRO | 2.1.1 | Estaca pré-moldada com capacidade de 100 t | m | 192 |  | 14.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.0681
E9502 | SICRO | 2.1.2 | Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 Kw | h | 40 |  | 14.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.0681
95601 | SINAPI | 2.1.3 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40CM. AF_11/2016 | unid. | 12 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5914639 | SICRO | 2.1.5 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 970.2 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.0681
Sub-total: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 3.0 | MESOESTRUTURA
|  | 3.1 | CABECEIRA | un | 2
96523 | SINAPI | 3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 20.736 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
96995 | SINAPI | 3.1.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 2.16 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
38406 | SINAPI | 3.1.3 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 12.24 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1106061 | SICRO | 3.1.4 | Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h | m³ | 12.24 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.0681
96537 | SINAPI | 3.1.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 68.88 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
407819 | SICRO | 3.1.6 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 292.703 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.0681
407820 | SICRO | 3.1.7 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 79.288 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.0681
307732 | SICRO | 3.1.8 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 162 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.0681
Sub-total: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 4.0 | SUPERESTRUTURA
|  | 4.1 | Viga do tipo I em concreto protendido, FCK=30Mpa 125x45x2500 | un | 3
38406 | SINAPI | 4.1.1 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 27.9 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1106061 | SICRO | 4.1.2 | Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h | m³ | 27.9 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.0681
407819 | SICRO | 4.1.3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 4721.877 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.0681
COMPOSIÇÃO 01 |  | 4.1.4 | Forma de placa compensada plastificada | m² | 247.073 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.0681
4507959 | SICRO | 4.1.5 | Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação | kg | 1406.16 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.0681
ORÇ. 01 |  | 4.1.6 | Ancoragem ativa para cordoalha engraxada - D = 15,2 mm | un | 84 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.0681
COMPOSIÇÃO 02 |  | 4.1.7 | CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE VIGA PRÉ MOLDADA | un | 3 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
COMPOSIÇÃO 03 |  | 4.1.8 | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ MOLDADA | un | 3 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 4.2 | Travamento de viga longarina | un | 4
38406 | SINAPI | 4.2.1 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1.728 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1106061 | SICRO | 4.2.2 | Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h | m³ | 1.728 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.0681
407819 | SICRO | 4.2.3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 177.962 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.0681
407820 | SICRO | 4.2.4 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 14.96 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.0681
COMPOSIÇÃO 01 |  | 4.2.5 | Forma de placa compensada plastificada | m² | 14.4 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5914639 | SICRO | 4.2.6 | Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia com revestimento primário | tkm | 139.709 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.0681
|  | 4.3 | Pré Laje (Vigota pré moldada) | m² | 157.5
COMPOSIÇÃO 01 |  | 4.3.1 | Forma de placa compensada plastificada | m² | 67.2 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
38406 | SINAPI | 4.3.2 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 7.875 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1106061 | SICRO | 4.3.3 | Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h | m³ | 7.875 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.0681
407819 | SICRO | 4.3.4 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 1255.294 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.0681
407743 | SICRO | 4.3.5 | Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais sinusoidal - fornecimento e instalação | kg | 511.665 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.0681
COMPOSIÇÃO 04 |  | 4.3.6 | CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE VIGOTAS DA PRÉ-LAJE | un | 1 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
COMPOSIÇÃO 05 |  | 4.3.7 | LANÇAMENTO DE VIGOTAS DA PRÉ-LAJE | un | 1 |  | 120.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 4.4 | Laje principal | m² | 157.5
38406 | SINAPI | 4.4.1 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 26.775 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
COMPOSIÇÃO 01 |  | 4.4.2 | Forma de placa compensada plastificada | m² | 157.5 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1106061 | SICRO | 4.4.3 | Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h | m³ | 26.775 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.0681
407819 | SICRO | 4.4.4 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 2861.752 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.0681
5914639 | SICRO | 4.4.5 | Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia com revestimento primário | tkm | 2164.759 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.0681
4011537 | SICRO | 4.4.6 | Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio | m | 198 |  | 14.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.0681
Sub-total: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 5.0 | COMPLEMENTARES
|  | 5.1 | ALA DE CONTENÇÃO | un | 4
96527 | SINAPI | 5.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. _06/2017 | m³ | 6.638 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
96995 | SINAPI | 5.1.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 0.664 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
M0646 | SICRO | 5.1.3 | Estaca pré-moldada com capacidade de 100 t | m | 128 |  | 14.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.0681
E9502 | SICRO | 5.1.4 | Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 Kw | h | 12.8 |  | 14.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.0681
95601 | SINAPI | 5.1.5 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40CM. AF_11/2016 | unid. | 8 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
38406 | SINAPI | 5.1.6 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 5.532 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1106061 | SICRO | 5.1.7 | Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h | m³ | 5.532 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.0681
96539 | SINAPI | 5.1.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 59.746 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
407819 | SICRO | 5.1.9 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 362.342 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.0681
5914639 | SICRO | 5.1.10 | Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia com revestimento primário | tkm | 447.262 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.0681
|  | 5.2 | GUARDA RODAS | m | 50
38406 | SINAPI | 5.2.1 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1.5 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1106061 | SICRO | 5.2.2 | Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h | m³ | 1.5 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.0681
407819 | SICRO | 5.2.3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 135 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.0681
COMPOSIÇÃO 01 |  | 5.2.4 | Forma de placa compensada plastificada | m² | 10 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.0681
5914639 | SICRO | 5.2.5 | Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia com revestimento primário | tkm | 121.275 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.0681
|  | 5.3 | DRENAGEM | un | 3
9875 | SINAPI | 5.3.1 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 3 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Sub-total: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 6.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
COMPOSIÇÃO 06 | SORRISO | 6.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | unid | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Sub-total: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
25406262.7
-25406262.7

## Composição 01
COMPOSIÇÃO 01 | 1 | Forma de placa compensada plastificada | m² | 1
E9535 | 1.2 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | h | 0.18 | 20.08 | 3.61 | 1.0681
P9808 | 1.3 | Carpinteiro | h | 0.7 | 23.46 | 16.42 | 1.0681
P9824 | 1.4 | Servente | h | 0.7 | 18.02 | 12.61 | 1.0681
M1205 | 1.5 | Prego de ferro | kg | 0.1 | 16.44 | 1.64 | 1.0681
M0068 | 1.6 | Caibro de pinho de 7,5 x 10 cm | m | 0.7 | 30.77 | 21.54 | 1.0681
M0459 | 1.7 | Compensado plastificado de 14 mm | m² | 1 | 32.38 | 32.38 | 1.0681
M2018 | 1.8 | Gastalho de 10 x 2 cm | m | 1.39 | 3.39 | 4.71 | 1.0681
Sub-total: | [5 empty] | 92.91

## Composição 02
COMPOSIÇÃO 02 | 2 | CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE VIGA PRÉ MOLDADA | un | 1
E9095 | 2.1 | Guindaste móvel sobre pneus com 8 eixos com capacidade de 15.000 kN.m - 500 kW (2 UNIDADES) | h | 1 | 6585.12 | 6585.12 | 1.0681
P9824 | 2.2 | Servente (4 UNIDADES) | h | 1 | 72.08 | 72.08
P9845 | 2.3 | Operador de equipamento pesado (2 UNIDADES) | h | 1 | 51.58 | 51.58
5914639 | 2.4 | Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia com revestimento primário | tkm | 2255.72 | 0 | 0 | 1.0681
Sub-total: | [5 empty] | 6708.78

## Composição 03
COMPOSIÇÃO 03 | 3 | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA | un | 1
E9095 | 3.1 | Guindaste móvel sobre pneus com 8 eixos com capacidade de 15.000 kN.m - 500 kW (2 UNIDADES) | h | 7 | 4734.44 | 33141.08 | 1.0681
P9824 | 3.2 | Servente (6 UNIDADES) | h | 7 | 108.12 | 756.84
P9845 | 3.3 | Operador de equipamento pesado (2 UNIDADES) | h | 7 | 51.58 | 361.06
Sub-total: | [5 empty] | 34258.98

## Composição 04
COMPOSIÇÃO 04 | 4 | CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE VIGOTAS DA PRÉ-LAJE | un | 1
A9330 | 4.1 | Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade de 10 t.m | chp | 6 | 59.49 | 356.94 | 1.0681
P9824 | 4.2 | Servente (3 UNIDADES) | h | 6 | 54.06 | 324.36
P9845 | 4.3 | Operador de equipamento pesado | h | 6 | 25.79 | 154.74
5914639 | 4.4 | Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia com revestimento primário | tkm | 636.69 | 0 | 0
Sub-total: | [5 empty] | 836.04

## Composição 05
COMPOSIÇÃO 05 | 5 | LANÇAMENTO DE VIGOTAS DA PRÉ-LAJE | un | 1
A9330 | 5.1 | Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade de 10 t.m | chp | 24 | 59.49 | 1427.76
P9824 | 5.2 | Servente (5 UNIDADES) | h | 24 | 90.1 | 2162.4
P9845 | 5.3 | Operador de equipamento pesado | h | 24 | 25.79 | 618.96
Sub-total: | [5 empty] | 4209.12

## Composição 06
COMPOSIÇÃO 06 |  | 6 | Administração local | Unid | 1
P9804 | SICRO | 6.1 | Apontador | mês | 2 | 3672.86 | 7345.72
P9812 | SICRO | 6.2 | Engenheiro | mês | 2 | 20949.16 | 41898.32
P9827 | SICRO | 6.3 | Vigia | mês | 2 | 3793.49 | 7586.98
P9869 | SICRO | 6.4 | Encarregado de obras de artes especiais | mês | 2 | 7079.66 | 14159.32
P9876 | SICRO | 6.5 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 2 | 5076.38 | 10152.76
P9949 | SICRO | 6.6 | Topógrafo | mês | 1.5 | 4987.81 | 7481.72
P9952 | SICRO | 6.7 | Pedreiro - mensalista (2 PROFISSIONAIS) | mês | 2 | 4002.36 | 8004.72
Sub-total: | [6 empty] | 96629.54

## Cronograma
CRONOGRAMA
| OBRA: | Execução de ponte de concreto de 6,30x25,00m, Estrada Linha Norte a 32 km do centro de Sorriso, sobre Rio Celeste |  | Data: | 2021-09-03
| Local: | Sorriso-MT, Zona Rural |  | BDI* | 14.1%
| Tipo de intervenção: | Construção |  | BDI | 20.7%
| Prazo de Execução: | 60 dias
| Área (m²): | 157.5
| Boletins de referência: | SICRO MT Abr/2021 (reajustado para Set/2020**) e SINAPI Jul/2021
| Responsável Técnico: | 0
ITEM | SERVIÇOS |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
DIAS CONSECUTIVOS
| DISCRIMINAÇÃO |  | TOTAL | 20 dias |  | 40 dias |  | 60 dias
|  |  | (R$) | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
2.0 | INFRAESTRUTURA |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
3.0 | MESOESTRUTURA |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
4.0 | SUPERESTRUTURA |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
5.0 | COMPLEMENTARES |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
6.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
FATURAMENTO SIMPLES (R$) |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
FATURAMENTO ACUMULADO (R$) |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0

## BDI Dif
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - DIFERENCIADO
| OBRA: | Execução de ponte de concreto de 6,30x25,00m, Estrada Linha Norte a 32 km do centro de Sorriso, sobre Rio Celeste
| Local: | Sorriso-MT, Zona Rural
| Tipo de intervenção: | Construção
1.0 | CUSTOS INDIRETOS |  | 7.31%
1.1 | Administração Central |  | 4.49%
1.2 | Seguros + Garantia |  | 0.82%
1.3 | Riscos |  | 0.89%
1.4 | Despesas Financeiras |  | 1.11%
3.0 | LUCRO |  | 6.22%
3.1 | Lucro |  | 6.22%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI |  | 14.06%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
Declaramos que o ISS do município está pautado na Lei 2.285/2013 que dispõe sobre os Impostos de Serviços de Qualquer Natureza. No município de Sorriso é cobrado 40% sobre a taxa de 5% do ISS, que resulta em uma alíquota de 2,00% a incidir sobre o valor total da obra.
O regime de execução da obra será empreitada por preço global e a meta vinculada a esta obra será licitada em apenas um edital de Tomada de Preço.

## BDI (2)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
| OBRA: | Execução de ponte de concreto de 6,30x25,00m, Estrada Linha Norte a 32 km do centro de Sorriso, sobre Rio Celeste
| Local: | Sorriso-MT, Zona Rural
| Tipo de intervenção: | Construção
1.0 | CUSTOS INDIRETOS |  | 6.08%
1.1 | Administração Central e Local |  | 4.01%
1.2 | Seguros + Garantia |  | 0.4%
1.3 | Riscos |  | 0.56%
1.4 | Despesas Financeiras |  | 1.11%
2.0 | TRIBUTOS |  | 5.65%
2.1 | Pis |  | 0.65%
2.2 | Cofins |  | 3%
2.3 | ISS |  | 2%
3.0 | LUCRO |  | 7.3%
3.1 | Lucro |  | 7.3%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI |  | 20.7%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

## Cronograma (2) (hidden)
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Obra: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO ACESSO AO LOTEAMENTO MARIO RAITER
Período Acumulado: 25/07/2016 à 04/08/2016
Boletins de referência: SINAPI/ . Outubro 2015 c/ desoneração - SINFRA/Nov 2013
| Local: Avenida Zilda Arns e Continuação de Drenagem de Águas Pluviais |  |  |  |  | Boletins de referência: SINAPI/Outubro 2015 c/ desoneração - SINFRA/Nov 2013
Tipo de intervenção: Construção
| Prazo de Execução: 330 dias |  |  |  |  | DATA: | 2015-11-19 |  |  | Quantia | Valor | Quantia | Valor R$ | Equiv % | Quantia | Valor R$ | Equiv %
| Área: =13.864,21m² |  |  |  |  | B.D.I.* | 15%
| Responsável Técnico: Gabriela Polachini CREA/RNP 121120804-4 |  |  |  |  | B.D.I. | 24.11% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0% | #DIV/0!
0
ITEM | SERVIÇOS |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
DIAS CONSECUTIVOS
| DISCRIMINAÇÃO |  | TOTAL | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias | [9 empty] | 120 dias |  | 150 dias |  | 180 dias |  | 210 dias |  | 240 dias |  | 270 dias |  | 300 dias |  | 330 dias
|  |  | (R$) | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | [8 empty] | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | #REF! | 20% | #REF! | 20% | #REF! | 30% | #REF! | [8 empty] | 30% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2.0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 50% | #REF! | 50% | #REF! | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
3.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | #REF! | 5% | #REF! | 5% | #REF! | 10% | #REF! | [8 empty] | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF!
4.0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
FATURAMENTO SIMPLES (R$) |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
FATURAMENTO ACUMULADO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
[5 empty] | 4.63 | [20 empty] | #REF!
1.35
12
36
[5 empty] | 50 |  |  |  |  | 100
20.08
170
60
378
90
[5 empty] | 561 |  |  |  |  | 300
110.5
606.07
1935.62
2791.62
1078.16
36.91
3041.21
65000
[5 empty] | 328.66 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0% | #DIV/0!
[5 empty] | 37.66 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0% | #DIV/0!
[5 empty] | 12.66 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0% | #DIV/0!
[5 empty] | 12.09 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0% | #DIV/0!
Sorriso, 05 de Agosto de 2016