## Capa
MELHORIA NA REDE DE DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA NO BAIRRO SÃO DOMINGOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Proprietário: Município de Sorriso
Obra: Melhoria na Rede de Drenagem e Construção de Dissipador de Energia
Local: R. Maranhão, Bairro São Domingos, Sorriso-MT

## Resumo
|  |  | Obra: | Melhoria na Rede de Drenagem e Construção de Dissipador de Energia
|  |  | Local: | R. Maranhão
|  |  | Bairro: | São Domingos
|  |  | Município: | Sorriso - MT
| Área Estimada do Dissipador (m²): |  | 84.55 | Data: | 2022-11-09
|  |  |  | Revisão: | REV-01
|  | BDI (Serviço): | 24.03% | Base: | SINAPI - 09/2022 - Não Desonerado
SICRO - 04/2022 - Não Desonerado
Responsável Técnico:
RESUMO DO ORÇAMENTO
Discriminação |  |  |  |  | Valor
Item | Serviços |  |  |  | Total | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Total geral: |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Custo por m²: |  |  |  |  | 0

## Orçamento
|  |  | Obra: | Melhoria na Rede de Drenagem e Construção de Dissipador de Energia |  | BDI (Serviço): | 24.03% | Data: | 2022-11-09
|  |  | Local: | R. Maranhão |  |  |  | Revisão: | REV-01
|  |  | Bairro: | São Domingos
|  |  | Município: | Sorriso - MT
[6 empty] | Área Estimada do dissipador (m²): | 84.55 | Base: | SINAPI - 09/2022 - Não Desonerado
|  |  | Responsável Técnico: | 0 |  | Custo Total Estimado (R$): | 0 |  | SICRO - 04/2022 - Não Desonerado
[6 empty] | Custo por metro quadrado (R$/m²): | 0
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Base | Código | Item | Especificação |  | Indicador Físico |  | Custos
[5 empty] | Unidade | Quantidade | Custo Direto | BDI | Custo Total | Valor Total
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0
COMPOSIÇÃO | COMP-01 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (REF: SINAPI 74209/1 - 01/2020) |  | M2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO | COMP-02 | 1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (REF: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA) |  | CJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SINAPI | I-10775 | 1.3 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS |  | MÊS | 2 |  | 0 | 0 | 0
SINAPI | I-10776 | 1.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (REF: SINAPI - 07/2022 - INSUMO 10776 - PARA USO COMO ALMOXARIFADO) |  | MÊS | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | 0
SINAPI | 90095 | 2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 |  | M3 | 270.2 |  | 0 | 0 | 0
SINAPI | 101575 | 2.2 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 |  | M2 | 59.2 |  | 0 | 0 | 0
SINAPI | 101620 | 2.3 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 |  | M3 | 4.32 |  | 0 | 0 | 0
SINAPI | 93371 | 2.4 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 |  | M3 | 160.93 |  | 0 | 0 | 0
SINAPI | 100978 | 2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - BOTA FORA (FATOR DE EMPOLAMENTO = 1,3 M3/M3) |  | M3 | 142.06 |  | 0 | 0 | 0
SINAPI | 95875 | 2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BOTA FORA (DMT = 1,0 KM) |  | M3XKM | 142.06 |  | 0 | 0 | 0
SINAPI | 92818 | 2.7 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | M | 24 |  | 0 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO | COMP-03 | 2.8 | DISSIPADOR PETERKA TRIPLO Ø1,50m |  | UNI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO | COMP-04 | 2.9 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM, BDTC 1500MM (260X515X360)CM, DE CONCRETO ARMADO |  | UNI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Composições
|  |  | Obra: | Melhoria na Rede de Drenagem e Construção de Dissipador de Energia | BDI (Serviço): | 24.03% | Data: | 2022-11-09
|  |  | Local: | R. Maranhão |  |  | Revisão: | REV-01
|  |  | Bairro: | São Domingos
|  |  | Município: | Sorriso - MT
[5 empty] | Área Estimada do Dissipador (m²): | 84.55 | Base: | SINAPI - 09/2022 - Não Desonerado
|  |  | Responsável Técnico: | 0 | Custo Total Estimado (R$): | 0 |  | SICRO - 04/2022 - Não Desonerado
[5 empty] | Custo por metro quadrado (R$/m²): | 0
COMPOSIÇÕES - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Base | Código | Tipo | Item | Especificação |  |  |  |  | Indicador Físico |  | Custos
[9 empty] | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total
| COMP-01 |  | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (REF: SINAPI 74209/1 - 01/2020) |  |  |  |  | M2 | 1 | 0 | 0
SINAPI | 4813 | INSUMO | 1.1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M |  |  |  |  | M2 | 1 |  | 0
SINAPI | 4491 | INSUMO | 1.1.2 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  |  |  | M | 4 |  | 0
SINAPI | 5075 | INSUMO | 1.1.3 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) |  |  |  |  | KG | 0.11 |  | 0
SINAPI | 4417 | INSUMO | 1.1.4 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  |  |  | M | 1 |  | 0
SINAPI | 88262 | COMPOSIÇÃO | 1.1.5 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 1 |  | 0
SINAPI | 94962 | COMPOSIÇÃO | 1.1.6 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  |  |  |  | M3 | 0.01 |  | 0
SINAPI | 88316 | COMPOSIÇÃO | 1.1.7 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 2 |  | 0
| COMP-02 |  | 1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (REF: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA) |  |  |  |  | CJ | 1 | 0 | 0
SINAPI | 90778 | COMPOSIÇÃO | 1.2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 64 |  | 0
SINAPI | 93572 | COMPOSIÇÃO | 1.2.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | MÊS | 2 |  | 0
| COMP-03 |  | 2.8 | DISSIPADOR PETERKA TRIPLO Ø1,50m |  |  |  |  | CJ | 1 | 0 | 0
SINAPI | 9836 | INSUMO | 2.8.1 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) |  |  |  |  | M | 9.5 |  | 0
SICRO | M1097 | INSUMO | 2.8.2 | PEDRA DE MÃO |  |  |  |  | M3 | 20 |  | 0
SICRO | 5915407 | COMPOSIÇÃO | 2.8.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE (ρ = 1,5 T/M³) |  |  |  |  | T | 30 |  | 0
SINAPI | 95875 | COMPOSIÇÃO | 2.8.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DMT = 30 KM) |  |  |  |  | M3XKM | 600 |  | 0
SINAPI | 93590 | COMPOSIÇÃO | 2.8.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DMT = 240 KM) |  |  |  |  | M3XKM | 4800 |  | 0
SINAPI | 92919 | COMPOSIÇÃO | 2.8.6 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  |  |  | KG | 1628.88 |  | 0
SINAPI | 92917 | COMPOSIÇÃO | 2.8.7 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  |  |  | KG | 284.4 |  | 0
SINAPI | 94965 | COMPOSIÇÃO | 2.8.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  |  |  |  | M3 | 80 |  | 0
SINAPI | 94962 | COMPOSIÇÃO | 2.8.9 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  |  |  |  | M3 | 10 |  | 0
SINAPI | 92510 | COMPOSIÇÃO | 2.8.10 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  |  |  |  | M2 | 41.43 |  | 0
SINAPI | 92419 | COMPOSIÇÃO | 2.8.11 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  |  |  |  | M2 | 198.57 |  | 0
| COMP-04 |  | 2.9 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM, BDTC 1500MM (260X515X360)CM, DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | UNI | 1 | 0 | 0
SINAPI | 101617 | COMPOSIÇÃO | 2.9.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E MENOR QUE 2,5M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020 |  |  |  |  | M2 | 13.39 |  | 0
SINAPI | 92917 | COMPOSIÇÃO | 2.9.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  |  | KG | 131.23 |  | 0
SINAPI | 92919 | COMPOSIÇÃO | 2.9.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  |  | KG | 144.78 |  | 0
SINAPI | 92916 | COMPOSIÇÃO | 2.9.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  |  | KG | 11.96 |  | 0
SINAPI | 92419 | COMPOSIÇÃO | 2.9. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  |  |  |  | M2 | 82.57 |  | 0
SINAPI | 92510 | COMPOSIÇÃO | 2.9.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  |  |  |  | M2 | 14.25 |  | 0
SINAPI | 94964 | COMPOSIÇÃO | 2.9.7 | CONCRETO FCK = 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  |  |  |  | M3 | 12.52 |  | 0
Observações:

## BDI - Serviço
|  |  | Obra: | Melhoria na Rede de Drenagem e Construção de Dissipador de Energia
|  |  | Local: | R. Maranhão
|  |  | Bairro: | São Domingos
|  |  | Município: | Sorriso - MT
|  |  | Responsável Técnico: | 0
| Área estimada do dissipador(m²): |  | 84.55 | Data: | 2022-11-09
|  |  |  | Revisão: | REV-01
COMPOSIÇÃO DE PARCELA DO BDI DE SERVIÇO
Item | Descrição |  |  |  |  | %
1 | CI - CUSTOS INDIRETOS
1.1 | AC - Administração Central |  |  |  |  | 4.67%
1.2 | DF - Despesas Financeiras |  |  |  |  | 1.21%
1.3 | R - Riscos |  |  |  |  | 0.97%
1.4 | S - Seguros e Garantias |  |  |  |  | 0.74%
SUBTOTAL | [5 empty] | 7.59%
2 | L - LUCRO
2.1 | L - Lucro/Remuneração |  |  |  |  | 8.69%
SUBTOTAL | [5 empty] | 8.69%
3 | I - TAXAS E IMPOSTOS
3.1 | PIS |  |  |  |  | 0.65%
3.2 | COFINS |  |  |  |  | 3%
3.3 | ISSQN |  |  |  |  | 2%
3.4 | Contribuição Previdenciária - Lei n° 12.546/13 |  |  |  |  | 0%
SUBTOTAL | [5 empty] | 5.65%
BDI DE SERVIÇOS | [5 empty] | 24.03%
Observações: |  | Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
Onde:
AC - Administração central
S - Seguros
R - Riscos
G - Garantias
DF - Despesas Financeiras
l - Incidência de Taxas e Impostos
L - Lucro
*Equivalente a 5% de 30% do total da obra.
𝐵𝐷𝐼=((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)∗(1+𝐷𝐹)∗(1+𝐿)" " )/((1−𝐼))−1

## Cronograma
|  |  | Obra: | Melhoria na Rede de Drenagem e Construção de Dissipador de Energia |  | Data: | 2022-11-09
|  |  | Local: | R. Maranhão |  | Revisão: | REV-01
|  |  | Bairro: | São Domingos
|  |  | Município: | Sorriso - MT
[6 empty] | BDI (Serviço): | 24.03%
|  | Responsável Técnico: | 0 |  |  | Base: | SINAPI - 09/2022 - Não Desonerado
SICRO - 04/2022 - Não Desonerado
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO
Item | Serviços |  |  |  |  | Dias consecutivos
[6 empty] | 30 DIAS |  | 60 DIAS
| Descrição |  |  |  | Total | % | Valor | % | Valor
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 75% | 0 | 25% | 0
2 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0
Faturamento Simples | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Faturamento Acumulado |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
CRONOGRAMA FINANCEIRO
Item | Serviços |  |  |  |  | Dias consecutivos
[6 empty] | 30 DIAS |  | 60 DIAS
| Descrição |  |  |  | Total | % | Valor | % | Valor
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 75% | 0 | 25% | 0
2 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0
Faturamento Simples | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Faturamento Acumulado |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[8 empty] | Área Estimada do dissipador (m²): | 84.55
[8 empty] | Custo Total Estimado (R$): | 0
[8 empty] | Custo por metro quadrado (R$/m²): | 0

## Drenagem - 01
| Obra: | Melhoria na Rede de Drenagem e Construção de Dissipador de Energia |  |  |  |  | DRE-01
| Local: | R. Maranhão |  |  |  |  | - Escavação de Material de 1ª Categoria
| Bairro: | São Domingos |  |  |  |  | - Lastro de Vala
| Município: | Sorriso - MT |  |  |  |  | - Reaterro
- Transporte de Material Escavado
- Transporte de agregado
PLANILHA DE CÁLCULO - DRENAGEM
ESCAVAÇÃO DE VALA (m³)
Trechos | Extensão | Diâmetro | Largura | Altura Média | Área | Volume | Área Escora (m²)
| (m) | (m) | (m) | (m) | (m²) | (m³)
Tubo I | 8 | 1.5 | 2.5 | 3.7 | 9.25 | 74 | 29.6
Tubo II | 8 | 1.5 | 2.5 | 3.7 | 9.25 | 74 | -
Tubo III | 8 | 1.5 | 2.5 | 3.7 | 9.25 | 74 | 29.6
Total | 24 |  |  |  |  | 222 | 59.2
FUNDO DE VALA - LASTRO DE AREIA (m³) | [9 empty] | Tubulação
Trechos | Extensão | Diametro | Largura do Lastro | Altura Lastro | Volume |  |  |  |  | DIÂM. INTERNO | DIÂM. EXT. (m) | LARGURA DA VALA (m) | ALTURA VALA(m) | ÁREA TUBO (m2)
| (m) | (m) | (m) | (m²) | (m³) |  |  |  |  | 400mm | 0.48 | 1.28 | 1.6 | 0.18095
Tubo I | 8 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.44 |  |  |  |  | 600mm | 0.72 | 1.52 | 1.8 | 0.40715
Tubo II | 8 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.44 |  |  |  |  | 800mm | 0.96 | 1.76 | 2.05 | 0.72382
Tubo III | 8 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.44 |  |  |  |  | 1000mm | 1.22 | 2.02 | 2.3 | 1.169
Total | 24 |  |  |  | 4.32 |  |  |  |  | 1200mm | 1.44 | 2.24 | 2.55 | 1.6286
[10 empty] | 1500mm | 1.8 | 2.6 | 3.7 | 2.5447
REATERRO (m³)
Trechos | Extensão | Diametro | Diâmetro ext. | Largura | Altura Média Vala | Área tubo | Escavação | Bota Fora | Reaterro
| (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m²) | (m3) | (m3) | (m³)
Tubo I | 8 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3.7 | 2.5447 | 74 | 20.3575 | 53.6425
Tubo II | 8 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3.7 | 2.5447 | 74 | 20.3575 | 53.6425
Tubo III | 8 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3.7 | 2.5447 | 74 | 20.3575 | 53.6425
Caixa de Passagem | 2.6 | - | - | 5.15 | 3.6 | - | 48.204 | 48.204 | 0
Total | 26.6 | [5 empty] | 270.2 | 109.28 | 160.93
TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO
Trechos | Extensão | Diametro | Largura | Altura Média | Área | Bota Fora | DMT | Transp. Bota Fora | Observação
| (m) | (m) | (m) | (m) | (m²) | (m³) | (Km) | (m³.km)
Tubo I | 8 | 1.5 | 2.5 | 3.7 | 9.25 | 20.3575 | 1 | 26.4648 | Fator de Empolamento: 1,30 m³/m³
Tubo II | 8 | 1.5 | 2.5 | 3.7 | 9.25 | 20.3575 | 1 | 26.4648
Tubo III | 8 | 1.5 | 2.5 | 3.7 | 9.25 | 20.3575 | 1 | 26.4648
Caixa de Passagem | 2.6 | - | - | 5.15 | 3.6 | 48.204 | 1 | 62.6652
Total | 24 |  |  |  |  | 109.28 |  | 142.06
TRANSPORTE DE AGREGADO - PEDRA DE MÃO
Trechos | Volume | DMT | Transp. Pedra de Mão | DMT | Transp. Pedra de Mão
| (m³) | (km) | (m³.km) | km) | (m³.km)
Pedra de Mão - Dissipador | 20 | 30 | 600 | 240 | 4800
Total | 20 |  | 600 |  | 4800

## Drenagem - 02
| Obra: | Melhoria na Rede de Drenagem e Construção de Dissipador de Energia |  |  | DRE-02
| Local: | R. Maranhão
| Bairro: | São Domingos
| Município: | Sorriso - MT |  |  | - Tubulação para galeria
PLANILHA DE CÁLCULO - DRENAGEM
TUBO DE CONCRETO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS (m)
Trechos | Ø 0,40 m | Ø 0,60 m | Ø 0,80 m | Ø 1,00 m | Ø 1,20 m | Ø 1,50 m
| (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m)
Tubo I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Tubo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Tubo III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Total - Rede Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24