## ORCAMENTO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QTD | PREÇO UNITÁRIO R$ |  |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | BDI | COM BDI
1 | Serviços Preliminares | [7 empty] | 32514.7065
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SINAPI | M2 | 6 | 432.88 | 114.6266 | 547.5066 | 3285.0396
1.2 | 73686 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | SINAPI | M2 | 54 | 16.1778 | 4.2839 | 20.4617 | 1104.9318
1.3 | 73805/001 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDESEM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | SINAPI | M2 | 60 | 321.03 | 85.0087 | 406.0387 | 24362.322
1.4 | 73847/002 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INSTELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | SINAPI | MES | 3 | 577.51 | 152.9246 | 730.4346 | 2191.3038
1.5 | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20MALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | SINAPI | MES | 3 | 414.06 | 109.6431 | 523.7031 | 1571.1093
2 | Movimentação de Terra | [7 empty] | 5490.6333
2.1 | 72917 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | SINAPI | M3 | 71.86 | 11.8811 | 3.1461 | 15.0272 | 1079.8546
2.2 | 72921 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO | SINAPI | M3 | 55.44 | 62.9028 | 16.6567 | 79.5595 | 4410.7787
3 | Fundação | [7 empty] | 86466.9215
3.1 | 83511 | ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 50T INCL CRAVACAO/EMENDAS | SINAPI | M | 336 | 148.85 | 39.4155 | 188.2655 | 63257.208
3.2 | 72820 | CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA | SINAPI | UN | 20 | 44.36 | 11.7465 | 56.1065 | 1122.13
3.3 | 2 S 03 580 02 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 - BDI = 26,70 | SICRO | kg | 1048.96 | 8.44 | 2.2535 | 10.6935 | 11217.0538
3.4 | 2 S 03 328 50 | Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC - BDI = 26,70 | SICRO | m3 | 16.4 | 339.15 | 90.5531 | 429.7031 | 7047.1308
3.5 | 1 A 00 001 50 | Transporte local c/ betoneira rodov. não pav. | SICRO | tkm | 2519.04 | 1.2 | 0.3178 | 1.5178 | 3823.3989
4 | Cabeceiras, Pilares e Alas laterais | [7 empty] | 40126.9602
4.1 | 4 S 03 370 00 | Forma comum de madeira - BDI = 26,70 | SICRO | m2 | 88.3 | 70.99 | 18.9543 | 89.9443 | 7942.0817
4.2 | 2 S 03 580 02 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 - BDI = 26,70 | SICRO | kg | 1566.75 | 8.44 | 2.2535 | 10.6935 | 16754.0411
4.3 | 2 S 03 328 50 | Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC - BDI = 26,70 | SICRO | m3 | 23.28 | 339.15 | 90.5531 | 429.7031 | 10003.4882
4.4 | 1 A 00 001 50 | Transporte local c/ betoneira rodov. não pav. | SICRO | tkm | 3575.8 | 1.2 | 0.3178 | 1.5178 | 5427.3492
5 | Longarinas em concreto protendido - pós tensão parcial | [7 empty] | 83100.3098
5.1 | Fabricação de 4 Vigas Tipo "I" | [7 empty] | 48922.6799
5.1.1 | 2 S 03 329 52 | Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.c/adit.conf.lanc.AC/BC - BDI = 26,70 | SICRO | m3 | 17.25 | 405.38 | 108.2365 | 513.6165 | 8859.8846
5.1.2 | 2 S 03 580 02 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 - BDI = 26,70 | SICRO | kg | 1866 | 7.9 | 2.1093 | 10.0093 | 18677.3538
5.1.3 | 2 S 03 371 02 | Forma de placa compensada plastificada - BDI = 26,70 | SICRO | m2 | 127.36 | 48.29 | 12.8934 | 61.1834 | 7792.3178
5.1.4 | COMP-001 | Fornecimento, Corte e colocação de cabos CP-190 RB D=15,2 mm | PROPRIA | kg | 313.1 | 16.525 | 4.3758 | 20.9008 | 6544.0405
5.1.5 | COMP-002 | Fornecimento, colocação e protensão de Ancoragens Ativas cord D=15,2 mm | PROPRIA | UN | 48 | 116.11 | 30.7459 | 146.8559 | 7049.0832
5.2 | Transporte e lançamento de Vigas | [7 empty] | 34177.6299
5.2.1 | 1 A 00 001 40 | Transp. local c/ carroceria 15 t rodov. não pav. | SICRO | tkm | 2803.12 | 0.99 | 0.2622 | 1.2522 | 3510.0669
5.2.2 | 89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 44,00 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T | SINAPI | CHP | 32 | 513.9 | 136.0807 | 649.9807 | 20799.3824
5.2.3 | 84154 | APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO | SINAPI | DM3 | 71.04 | 109.8278 | 29.0824 | 138.9102 | 9868.1806
6 | Tabuleiro e Guarda Rodas | [7 empty] | 29256.7018
6.1 | 00011643 | VIGOTA CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO 0,10X0,10X1,00M | SINAPI | UN | 720 | 9.64 | 2.5527 | 12.1927 | 8778.744
6.2 | 00001355 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,E = 14 MM | SINAPI | M2 | 28.5 | 23.01 | 6.093 | 29.103 | 829.4355
6.3 | 2 S 03 580 02 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 - BDI = 26,70 | SICRO | kg | 977.5 | 7.4088 | 1.9781 | 9.3869 | 9175.6948
6.4 | 2 S 03 328 50 | Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC - BDI = 26,70 | SICRO | m3 | 15.8 | 339.15 | 90.5531 | 429.7031 | 6789.309
6.5 | 1 A 00 001 50 | Transporte local c/ betoneira rodov. não pav. | SICRO | tkm | 2426.88 | 1.2 | 0.3178 | 1.5178 | 3683.5185
7 | Serviços Complementares | [7 empty] | 42242.5392
7.1 | 74028/003 | GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - MATERIAL NA OPERACAO | SINAPI | H | 240 | 32.47 | 8.5981 | 41.0681 | 9856.344
7.2 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 192 | 75.1 | 19.8865 | 94.9865 | 18237.408
7.3 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 384 | 29.1317 | 7.7141 | 36.8458 | 14148.7872
|  | RENAN S. DE ALMEIDA - ENGENHEIRO CIVIL CREA 120993736-0 |  |  |  |  | Valor Orçamento (A): |  | 252227.3977
[7 empty] | Valor Encargos (B): |  | 39505.8077
[7 empty] | Total sem Encargos (A - B): |  | 212721.59
[7 empty] | Valor BDI (C): |  | 45000.5835
[7 empty] | Valor BDI Diferenciado (D): |  | 21970.7828
[7 empty] | Valor Total (A + C + D): |  | 319198.764
Trezentos e Dezenove Mil Cento e Noventa e Oito reais e Setenta e Seis centavos

## RESUMO
1 | Serviços Preliminares | 32514.71 | 10.1864
2 | Movimentação de Terra | 5490.63 | 1.7201
3 | Fundação | 86466.92 | 27.0887
4 | Cabeceiras, Pilares e Alas laterais | 40126.96 | 12.5712
5 | Longarinas em concreto protendido - pós tensão parcial | 83100.31 | 26.034
5.1 | Fabricação de 4 Vigas Tipo "I" | 48922.68 | 15.3267
5.2 | Transporte e lançamento de Vigas | 34177.63 | 10.7073
6 | Tabuleiro e Guarda Rodas | 29256.7 | 9.1657
7 | Serviços Complementares | 42242.54 | 13.2339
Valor total do Orçamento
|  | 319198.764 | 100
Trezentos e Dezenove Mil Cento e Noventa e Oito reais e Setenta e Seis centavos
RENAN SOUZA DE ALMEIDA - ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 120993736-0

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | Serviços Preliminares | 32514.71 | 100 |  |  | 100
|  |  | 32514.71 |  |  | 32514.71
2 | Movimentação de Terra | 5490.63 | 80 | 20 |  | 100
|  |  | 4392.5 | 1098.13 |  | 5490.63
3 | Fundação | 86466.92 | 50 | 50 |  | 100
|  |  | 43233.46 | 43233.46 |  | 86466.92
4 | Cabeceiras, Pilares e Alas laterais | 40126.96 |  | 100 |  | 100
|  |  |  | 40126.96 |  | 40126.96
5 | Longarinas em concreto protendido - pós tensão parcial | 83100.31 | 50 | 30 | 20 | 100
|  |  | 41550.16 | 24930.09 | 16620.06 | 83100.31
6 | Tabuleiro e Guarda Rodas | 29256.7 |  |  | 100 | 100
[5 empty] | 29256.7 | 29256.7
7 | Serviços Complementares | 42242.54 | 33.33 | 33.33 | 33.34 | 100
|  |  | 14079.44 | 14079.44 | 14083.66 | 42242.54
|  | 319198.764 | 135770.27 | 123468.08 | 59960.42 | 319198.77
|  |  | 135770.27 | 259238.35 | 319198.77
RENAN SOUZA DE ALMEIDA - ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 120993736-0

## BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
Benefício
S + G | Garantia/seguros | 0.62
L | Lucro | 6.91
| TOTAL | 7.53
Despesas Indiretas
AC | Administração central | 3.53
DF | Despesas financeiras | 1.05
R | Riscos | 1.04
| TOTAL | 5.62
I | Impostos
| COFINS | 3
| ISS | 2
| PIS | 0.65
| Contribuição Previdenciária - Lei 13.261/2015 | 4.5
| TOTAL | 10.15
BDI = 26,48%
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1
RENAN SOUZA DE ALMEIDA - ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 120993736-0