## Capa
Prefeitura Municipal de Sorriso
Drenagem de Águas Pluviais e Pavimentação Asfáltica
Beco São Lucas
Tipo de intervenção: Construção
Prazo de Execução: 30 dias
Área: 917,00m²
Responsável Técnico: Cassiane Pellizzaro Claus CREA/RNP 1211015173

## Orçamento (2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Obra: Pavimentação Asfáltica
|  | Local: ruas do Bairro União | Boletim de Referência: SINAPI Out/2018 desonerada, Sicro Nov. 2016
|  | Tipo de Intervenção: Construção |  |  |  | Boletim ANP Outubro/2018
Prazo de Execução: 30 dias
|  | Área: 2.930,30m² | BDI* | 11.94%
|  | Responsável Técnico: Cassiane Pellizzaro Claus CREA/RNP 1211015173 | BDI | 24.94% | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,80%(HORA) 51,28%(MÊS)
Código | Item | ESPECIFICAÇÃO | Indicador Físico |  | PREÇO R$
|  |  | Unid. | Quantidade | Custo Direto | BDI (%) | BDI (R$) | P. Total | Total
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0
74209/001 | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m2 | 3.13 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
73847/001 | 1.2 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | mês | 1 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
| 2.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [6 empty] | 0
C - 001 | 2.1 | Administração local de obra | und | 1 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
| 3.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | 0
83659 | 3.1 | Boca de Lobo em Alvenaria tijolo maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto de 10cm e tampa de concreto armado | unid | 9 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
2S0496101 | 3.2 | Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 01 | unid | 1 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
74224/001 | 3.3 | Poço de Visita para drenagem pluvial, em concreto estrutural, dimensões internas de 90X150X80CM (larguraxcomprimentoxaltura), para rede de 600 mm, excluisve chaminé e tampão | unid | 2 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
99318 | 3.4 | Chaminé Circular para poço de Visita para Drenagem, em concreto pré-moldado, diâmetro interno - 0,60m. AF_05/2018 | m | 3 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
M340 | 3.5 | Tampão de ferro fundido | unid | 3 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
2S0495023 | 3.6 | Dissipador de energia - DEB 03 | unid | 1 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
| 4.0 | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 0
74205/001 | 4.1 | Escavação mecânica de material de 1ª categoria, proveniente de corte de subleito. | m3 | 1172.12 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
95875 | 4.2 | Transporte Comercial com Caminhão com caminhão Basculante 10m³, rodovia pavimentada DMT até 30 km (unidade m³xkm). AF_12/2016 | m³xkm | 3047.51 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
72961 | 4.3 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura | m2 | 2930.3 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0 | 879.1
96387 | 4.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 - Sub Base | m3 | 439.55 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
96387 | 4.5 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 - Base | m3 | 439.55 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
1 A 01 120 01 | 4.6 | Escav. e carga de mater. de jazida | m³ | 879.1 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
95875 | 4.7 | Transporte Comercial com Caminhão com caminhão Basculante 10m³, rodovia pavimentada DMT até 30 km (unidade m³xkm). AF_12/2016 | m³xkm | 2285.66 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
96401 | 4.8 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | m2 | 2783.79 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
C - 003 | 4.9 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018 | m2 | 2783.79 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
94267 | 4.10 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 792.85 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
94265 | 4.11 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 233.6 |  | 21.48% | 0 | 0 | 0
83356 | 4.12 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 270 Km (Transporte de Brita) | m³xkm | 17673.71 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
93176 | 4.13 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 - CM-30 - DMT=400km | txkm | 1628.55 |  | 11.94% | 0 | 0 | 0
93176 | 4.14 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 RR-2C-DMT=400km | txkm | 4509.9 |  | 11.94% | 0 | 0 | 0
| 5.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [6 empty] | 0
34721 | 5.1 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM | m² | 3 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
72947 | 5.3 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (faixas de pedestre). | m² | 12 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
72947 | 5.4 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (faixa descontínua e setas) | m² | 228.5 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | T O T A L DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 0
Sorriso, Dezembro de 2018
25406262.67
-25406262.67

## Cron
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
| Obra: Pavimentação Asfáltica |  |  | Boletim de Referência: SINAPI Out/2018 desonerada, Sicro Nov. 2016
Local: ruas do Bairro União
Tipo de Intervenção: Construção
| Prazo de Execução: 30 dias |  |  |  | B.D.I.* | 11.94%
| Responsável Técnico: Cassiane Pellizzaro Claus CREA/RNP 1211015173 |  |  |  | B.D.I. | 24.94%
ITEM | SERVIÇOS |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
DIAS CONSECUTIVOS
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | 30 dias |  | 60 dias
|  | (R$) | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 100% | 0
2.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 0 | 100% | 0
3.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0 | 100% | 0
4.0 | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 0 | 100% | 0
5.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0 | 100% | 0
FATURAMENTO SIMPLES (R$) |  |  | #DIV/0! | 0
FATURAMENTO ACUMULADO (R$) |  | 0 | #DIV/0! | 0

## Cronograma (2) (hidden)
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Obra: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO ACESSO AO LOTEAMENTO MARIO RAITER
Período Acumulado: 25/07/2016 à 04/08/2016
Boletins de referência: SINAPI/ . Outubro 2015 c/ desoneração - SINFRA/Nov 2013
| Local: Avenida Zilda Arns e Continuação de Drenagem de Águas Pluviais |  |  |  |  | Boletins de referência: SINAPI/Outubro 2015 c/ desoneração - SINFRA/Nov 2013
Tipo de intervenção: Construção
| Prazo de Execução: 330 dias |  |  |  |  | DATA: | 2015-11-19 |  |  | Quantia | Valor | Quantia | Valor R$ | Equiv % | Quantia | Valor R$ | Equiv %
| Área: =13.864,21m² |  |  |  |  | B.D.I.* | 15%
| Responsável Técnico: Gabriela Polachini CREA/RNP 121120804-4 |  |  |  |  | B.D.I. | 24.11% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0% | #DIV/0!
0
ITEM | SERVIÇOS |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
DIAS CONSECUTIVOS
| DISCRIMINAÇÃO |  | TOTAL | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias | [9 empty] | 120 dias |  | 150 dias |  | 180 dias |  | 210 dias |  | 240 dias |  | 270 dias |  | 300 dias |  | 330 dias
|  |  | (R$) | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | [8 empty] | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | #REF! | 20% | #REF! | 20% | #REF! | 30% | #REF! | [8 empty] | 30% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2.0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 50% | #REF! | 50% | #REF! | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
3.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | #REF! | 5% | #REF! | 5% | #REF! | 10% | #REF! | [8 empty] | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF!
4.0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
FATURAMENTO SIMPLES (R$) |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
FATURAMENTO ACUMULADO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
[5 empty] | 4.63 | [20 empty] | #REF!
1.35
12
36
[5 empty] | 50 |  |  |  |  | 100
20.08
170
60
378
90
[5 empty] | 561 |  |  |  |  | 300
110.5
606.07
1935.62
2791.62
1078.16
36.91
3041.21
65000
[5 empty] | 328.66 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0% | #DIV/0!
[5 empty] | 37.66 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0% | #DIV/0!
[5 empty] | 12.66 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0% | #DIV/0!
[5 empty] | 12.09 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0% | #DIV/0!
Sorriso, 05 de Agosto de 2016

## BDI Dif
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - DIFERENCIADO
Obra: Pavimentação Asfáltica
Local: ruas do Bairro União
Prazo de Execução: 30 dias
Área: 2.930,30m²
A Prefeitura Municipal de Sorriso declara para os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento referente ao objeto 'Pavimentação de Vias Urbanas", foi adotado percentual de BDI de 14,06 % (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI.
Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos com desoneração é a opção mais vantajosa para a Administração Pública Municipal.
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 5.75%
1.1 | Administração Central | 3.85%
1.2 | Seguros + Garantia | 0.33%
1.3 | Riscos | 0.49%
1.4 | Despesas Financeiras | 1.08%
3.0 | LUCRO | 5.8%
3.1 | Lucro | 5.8%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI | 11.94%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
Declaramos que o ISS do município está pautado na Lei 2.285/2013 que dispõe sobre os Impostos de Serviços de Qualquer Natureza. No município de Sorriso é cobrado 40% sobre a taxa de 5% do ISS, que resulta em uma alíquota de 2,00% a incidir sobre o valor total da obra.
O regime de execução da obra será empreitada por preço global e a meta vinculada a esta obra será licitada em apenas um edital de Tomada de Preço.

## BDI 1
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
Obra: Pavimentação Asfáltica
Local: ruas do Bairro União
Prazo de Execução: 30 dias
Área: 2.930,30m²
A Prefeitura Municipal de Sorriso declara para os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento referente ao objeto 'Pavimentação de Vias Urbanas", foi adotado percentual de BDI de 24,74 % (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI.
Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos com desoneração é a opção mais vantajosa para a Administração Pública Municipal.
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 5.75%
1.1 | Administração Central | 3.85%
1.2 | Seguros + Garantia | 0.33%
1.3 | Riscos | 0.49%
1.4 | Despesas Financeiras | 1.08%
2.0 | TRIBUTOS | 10.15%
2.1 | Pis | 0.65%
2.2 | Cofins | 3%
2.3 | CPRB | 4.5%
2.4 | ISS (Lei Municipal 2.285/2013) | 2%
3.0 | LUCRO | 6.1%
3.1 | Lucro | 6.1%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI | 24.94%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
Declaramos que o ISS do município está pautado na Lei 2.285/2013 que dispõe sobre os Impostos de Serviços de Qualquer Natureza. No município de Sorriso é cobrado 40% sobre a taxa de 5% do ISS, que resulta em uma alíquota de 2,00% a incidir sobre o valor total da obra.
O regime de execução da obra será empreitada por preço global e a meta vinculada a esta obra será licitada em apenas um edital de Tomada de Preço.

## Comp
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Obra: Pavimentação Asfáltica |  | Obra: Pavimentação Asfáltica
Bairro: Jardim Califórnia - Sorriso - MT |  | Local: ruas do Bairro União
|  | Tipo de Intervenção: Construção | Boletim ANP Outubro/2018
|  | Prazo de Execução: 30 dias | Encargos Sociais sobre preço da mão de obra: 88,80% (hora) 51,28% (mês) (SINAPI Estado de Mato Grosso)
Área: 2.930,30m²
Responsável Técnico: Cassiane Pellizzaro Claus CREA/RNP 1211015173
Boletim de Referência: SINAPI Out/2018 desonerada, Sicro Nov. 2016
COMPOSIÇÕES
Código | Item | ESPECIFICAÇÃO | Indicador Físico |  | PREÇO R$
|  |  | Unid. | Quantidade | Custo Unit (R$) | Custo Total (R$)
C - 001 | 1.0 | Administração local de obra | MÊS
90777 | 1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 60 | 92.21 | 5532.6
90776 | 1.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 60 | 24.04 | 1442.4
74021/006 | 1.3 | Ensaio de Base Estabilizada Granulometricamente | m3 | 879.1 | 1.65 | 1450.52 |  | 240
78472 | 1.4 | Serviços Topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide | m2 | 2930.3 | 0.33 | 967
Sub-Total: | [5 empty] | 9392.52
C - 002 | 2.0 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO - Composição baseado no código 72962 (Composição AUXILIAR para as composições abaixo) | T
| 2.1 | Equipamentos
5944 | 2.1.1 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0035 | 165.15 | 0.58
7030 | 2.1.2 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0134 | 165.53 | 2.22
93433 | 2.1.3 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0134 | 2038.7 | 27.32
| 2.2 | Mão de Obra
88316 | 2.2.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1067 | 15.54 | 1.66
| 2.3 | Materiais
370 | 2.3.1 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0.161 | 60 | 9.66
ANP | 2.3.2 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (SEM ICMS)* Valor referencial Fev 2018 | T | 0.06 | 1950.43 | 117.03
1379 | 2.3.3 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 28 | 0.47 | 13.16
4720 | 2.3.4 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 0.3129 | 81.42 | 25.48
4721 | 2.3.5 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE. | M³ | 0.1341 | 63.77 | 8.55
Sub-Total: | [5 empty] | 205.66
C - 003 | 3.0 | Tapa buraco (Composição baseada no item 3 S 08 100 00 - SICRO Set/2016) | M³
| 3.1 | Equipamentos
95264 | 3.1.1 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 0.4 | 3.61 | 1.44
91534 | 3.1.2 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 1.6 | 17.13 | 27.41
| 3.2 | Mão de Obra
90776 | 3.2.1 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 22.41 | 44.82
88316 | 3.2.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 12 | 15.28 | 183.36
| 3.3 | Materiais
C - 002 | 3.3.1 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO | m³ | 2.457 | 205.66 | 505.31
Sub-Total: | [5 empty] | 762.34
C - 004 | 4.0 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 (Composição baseada no item 95990 - SINAPI) | m³
C - 002 | 4.1 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 2,5548000 | 205.66 | 525.42
5835 | 4.2 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0,0773000 | 198.42 | 15.34
5837 | 4.3 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0,1581000 | 76.29 | 12.06
88314 | 4.4 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,8834000 | 9.77 | 18.4
91386 | 4.5 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0773000 | 165.81 | 12.82
95631 | 4.6 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0,1118000 | 126.38 | 14.13
95632 | 4.7 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0,1236000 | 40.32 | 4.98
96155 | 4.8 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,1785000 | 29.09 | 5.19
96157 | 4.9 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0,0569000 | 80.64 | 4.59
96463 | 4.10 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0582000 | 124.21 | 7.23
96464 | 4.11 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,4126000 | 42.97 | 17.73
Sub-Total: | [5 empty] | 637.89
C - 002 | 2.0 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C (Composição baseada no item 72943 - SINAPI) | M²
ANP | 2.1 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) *Valor referencial Fev 2018 | KG | 0,5000000 | 2.0722 | 1.04
83362 | 2.2 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0018000 | 175.11 | 0.32 | 41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)
88316 | 2.3 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0109000 | 14.24 | 0.16 | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
96013 | 2.4 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 0,0004000 | 104.65 | 0.04 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
96014 | 2.5 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,0015000 | 29.02 | 0.04 | 96013 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017
Sub-Total: | [5 empty] | 1.6
C - 003 | 3.0 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018 (Composição baseada no item 97807 - SINAPI) | M²
4720 | 4.1 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,0055000 | 81.42 | 0.45
4721 | 4.2 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,0115000 | 63.77 | 0.73
4741 | 4.3 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0,0055000 | 60.87 | 0.33 | 0.0225
7030 | 4.4 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0062000 | 180.58 | 1.12
ANP | 4.5 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ) | KG | 3,1000000 | 2.0722 | 6.42
83362 | 4.6 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0004000 | 181.75 | 0.07
88316 | 4.7 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0250000 | 16.43 | 0.41
91486 | 4.8 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0027000 | 32.99 | 0.09
96035 | 4.9 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 0,0005000 | 187.38 | 0.09
96036 | 4.10 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,0026000 | 36.29 | 0.09
96155 | 4.11 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,0024000 | 27.49 | 0.07
96157 | 4.12 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0,0007000 | 82.54 | 0.06
96463 | 4.13 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0010000 | 136.34 | 0.14
96464 | 4.14 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,0021000 | 46.41 | 0.1
Sub-Total: | [5 empty] | 10.17
25406262.67
-25406262.67