## Capa
Prefeitura Municipal de Sorriso
Pavimentação Asfáltica
BAIRRO NOVA ALIANÇA
Obra: Pavimentação Asfáltica
Prazo de Execução: 120 dias
Área: 5.510,34 m²
Responsável Técnico:

## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Obra: Pavimentação Asfáltica
|  | Local: Bairro Nova Aliança | Boletim de Referência: SINAPI Set/2018 desonerada, Sicro Nov. 2016
|  | Tipo de Intervenção: Construção | Data Base: |  |  | Boletim ANP Outubro/2018
Prazo de Execução: 120 dias
|  | Área: 5.510,34 m² | BDI* | 11.94%
|  | Responsável Técnico: | BDI | 24.94% | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,80%(HORA) 51,28%(MÊS)
Código | Item | ESPECIFICAÇÃO | Indicador Físico |  | PREÇO R$
|  |  | Unid. | Quantidade | Custo Direto | BDI (%) | BDI (R$) | P. Total | Total
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0
74209/001 | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m2 | 12.5 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
73847/001 | 1.2 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | mês | 4 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
| 2.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [6 empty] | 0
C - 001 | 2.1 | Administração local de obra | und | 1 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
| 3.0 | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 0
74205/001 | 3.1 | Escavação mecânica de material 1a. Categoria, proveniente de corte de subleito | m3 | 1922.8187 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
93588 | 3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (transporte do Bota fora) | m3xKm | 374.1924 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
72961 | 3.3 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura | m2 | 5734.78 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
96387 | 3.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_ 09/2017 - Sub Base | m3 | 826.782 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0 | 1653.564
96387 | 3.5 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_ 09/2017 - Base | m3 | 826.782 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
74151/001 | 3.6 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. (Material de Jazida) | m3 | 1901.5986 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
93588 | 3.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (transporte de material de jazida) | m3xKm | 29569.8582 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
C - 002 | 3.8 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | m2 | 5066.08 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
C - 003 | 3.9 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018 | m2 | 5066.08 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
94267 | 3.10 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 1434.2 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
94268 | 3.11 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 43.32 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
83356 | 3.12 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 270 Km (Transporte de Brita) | m³xkm | 30776.436 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
93176 | 3.13 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 - CM-30 - DMT=400km | txkm | 2431.7184 |  | 11.94% | 0 | 0 | 0
93176 | 3.14 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 RR-2C-DMT=400km | txkm | 6281.9392 |  | 11.94% | 0 | 0 | 0
| 4.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [6 empty] | 0
34721 | 4.1 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM | m² | 3.6 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
73916/002 | 4.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | um | 12 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
72947 | 4.3 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (faixas de pedestre). | m² | 207.48 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
72947 | 4.4 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (faixa descontínua e setas) | m² | 196.49 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
| 5.0 | CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | [6 empty] | 0
94099 | 5.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 4681.52 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
94991 | 5.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 187.51 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
C - 004 | 5.3 | EXECUÇÃO DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM Baseado na composição 09418/ORSE | M² | 931.36 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | T O T A L DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 0 | #REF!
R$ 583.950,64 (Quinhentos e oitenta e três mil, novecentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos)
Sorriso, Março de 2019
0
25406262.67
-25406262.67

## Cronograma
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOVA ALIANÇA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
ÁREA URBANA
Boletim de Referência: SINAPI Set/2018 desonerada, Sicro Nov. 2016
Obra: Pavimentação Asfáltica |  |  |  | BDI* |  |  |  |  | 11.94%
Local:Bairro Residencial Nova Aliança |  |  |  | BDI |  |  |  |  | 24.94%
Tipo de intervenção: Construção |  |  |  | * Percentual específico para transporte de material betuminoso segundo acórdão TCU 2629/2013 .
Prazo de Execução: 120 dias
Área: 5.510,34 m²
Responsável Técnico: |  |  |  | Data Base:
ITEM | SERVIÇOS |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
DIAS CONSECUTIVOS
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias
|  | (R$) | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | SERV. PRELIMINARES | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 0 | 13.29% | 0 | 12.27% | 0 | 37.75% | 0 | 36.69% | 0 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.0 | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0
4.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
5.0 | CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | 0 |  |  |  |  | 50% | 0 | 50% | 0
FATURAMENTO SIMPLES (R$) |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
FATURAMENTO ACUMULADO (R$) |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0

## Eventos (hidden)
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOVA ALIANÇA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
ÁREA URBANA
Boletim de Referência: SINAPI Set/2018 desonerada, Sicro Nov. 2016
Obra: Pavimentação Asfáltica |  |  |  | BDI* |  |  |  |  | 11.94%
Local:Bairro Residencial Nova Aliança |  |  |  | BDI |  |  |  |  | 24.94%
Tipo de intervenção: Construção |  |  |  | * Percentual específico para transporte de material betuminoso segundo acórdão TCU 2629/2013 .
Prazo de Execução: 120 dias
Área: 5.510,34 m²
Responsável Técnico: Gabriela Polachini CREA/RNP 121120804-4 |  |  |  | Data Base:
ITEM | SERVIÇOS |  | PLANILHA DE EVENTOS
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | 30 dias - 1° Evento |  | 60 dias - 2° Evento |  | 90 dias - 3° Evento |  | 120 dias - 4° Evento
|  | (R$) | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | SERV. PRELIMINARES | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.0 | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0
4.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
5.0 | CALÇADAS E ACESSIBILIDADE | 0 |  |  |  |  | 50% | 0 | 50% | 0
FATURAMENTO SIMPLES (R$) |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
FATURAMENTO ACUMULADO (R$) |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0

## BDI Dif
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - DIFERENCIADO
Obra: Pavimentação Asfáltica
Local: Bairro Nova Aliança
Prazo de Execução: 120 dias
Área: 5.510,34 m²
Responsável Técnico:
A Prefeitura Municipal de Sorriso declara para os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento referente ao objeto 'Pavimentação de Vias Urbanas", foi adotado percentual de BDI de 14,06 % (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI.
Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos com desoneração é a opção mais vantajosa para a Administração Pública Municipal.
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 5.75%
1.1 | Administração Central | 3.85%
1.2 | Seguros + Garantia | 0.33%
1.3 | Riscos | 0.49%
1.4 | Despesas Financeiras | 1.08%
3.0 | LUCRO | 5.8%
3.1 | Lucro | 5.8%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI | 11.94%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
Declaramos que o ISS do município está pautado na Lei 2.285/2013 que dispõe sobre os Impostos de Serviços de Qualquer Natureza. No município de Sorriso é cobrado 40% sobre a taxa de 5% do ISS, que resulta em uma alíquota de 2,00% a incidir sobre o valor total da obra.
O regime de execução da obra será empreitada por preço global e a meta vinculada a esta obra será licitada em apenas um edital de Tomada de Preço.

## BDI 1
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
Obra: Pavimentação Asfáltica
Local: Bairro Nova Aliança
Prazo de Execução: 120 dias
Área: 5.510,34 m²
Responsável Técnico:
A Prefeitura Municipal de Sorriso declara para os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento referente ao objeto 'Pavimentação de Vias Urbanas", foi adotado percentual de BDI de 24,94 % (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI.
Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos com desoneração é a opção mais vantajosa para a Administração Pública Municipal.
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 5.75%
1.1 | Administração Central | 3.85%
1.2 | Seguros + Garantia | 0.33%
1.3 | Riscos | 0.49%
1.4 | Despesas Financeiras | 1.08%
2.0 | TRIBUTOS | 10.15%
2.1 | Pis | 0.65%
2.2 | Cofins | 3%
2.3 | CPRB | 4.5%
2.4 | ISS (Lei Municipal 2.285/2013) | 2%
3.0 | LUCRO | 6.1%
3.1 | Lucro | 6.1%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI | 24.94%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
Declaramos que o ISS do município está pautado na Lei 2.285/2013 que dispõe sobre os Impostos de Serviços de Qualquer Natureza. No município de Sorriso é cobrado 40% sobre a taxa de 5% do ISS, que resulta em uma alíquota de 2,00% a incidir sobre o valor total da obra.
O regime de execução da obra será empreitada por preço global e a meta vinculada a esta obra será licitada em apenas um edital de Tomada de Preço.

## QCI
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
Boletim de Referência: SINAPI Set/2018 desonerada, Sicro Nov. 2016
Obra: Pavimentação Asfáltica
Tipo de Intervenção: Construção
| Prazo de Execução: 120 dias |  | Data Base:
| Área: 5.510,34 m² |  | 0 |  |  | B.D.I.* | 14.06%
| Responsável Técnico: |  |  |  |  | B.D.I. | 24.94%
ITEM | SERVIÇOS | QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
INVESTIMENTO TOTAL
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | EQUIV. | UNIÃO | EQUIV. | CONTRAPARTIDA | EQUIV.
|  | (R$) | % | VALOR | % | VALOR | %
1.0 | Pavimentação de Vias Urbanas pavimentadas no Município de Sorriso - MT: Bairro Nova Aliança | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
FATURAMENTO SIMPLES (R$)
FATURAMENTO ACUMULADO (R$) |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Comp
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Obra: Pavimentação Asfáltica |  | Obra: Pavimentação Asfáltica
Bairro: Jardim Califórnia - Sorriso - MT |  | Local: Bairro Nova Aliança
|  | Tipo de Intervenção: Construção | Boletim ANP Outubro/2018
|  | Prazo de Execução: 120 dias | Encargos Sociais sobre preço da mão de obra: 88,80% (hora) 51,28% (mês) (SINAPI Estado de Mato Grosso)
Área: 5.510,34 m²
Boletim de Referência: SINAPI Set/2018 desonerada, Sicro Nov. 2016
Responsável Técnico:
COMPOSIÇÕES
Código | Item | ESPECIFICAÇÃO | Indicador Físico |  | PREÇO R$
|  |  | Unid. | Quantidade | Custo Unit (R$) | Custo Total (R$)
C - 001 | 1.0 | Administração local de obra | MÊS
90777 | 1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 |  | 0
90776 | 1.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 240 |  | 0
74021/006 | 1.3 | Ensaio de Base Estabilizada Granulometricamente | m3 | 1653.564 |  | 0 |  | 240
78472 | 1.4 | Serviços Topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide | m2 | 5734.78 |  | 0
Sub-Total: | [5 empty] | 0
C - 002 | 2.0 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO - Composição baseado no código 72962 (Composição AUXILIAR para as composições abaixo) | T
| 2.1 | Equipamentos
5944 | 2.1.1 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0035 | 165.15 | 0.57803
7030 | 2.1.2 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0134 | 165.53 | 2.2181
93433 | 2.1.3 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0134 | 2038.7 | 27.3186
| 2.2 | Mão de Obra
88316 | 2.2.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1067 | 15.54 | 1.6581
| 2.3 | Materiais
370 | 2.3.1 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0.161 | 60 | 9.66
ANP | 2.3.2 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (SEM ICMS)* Valor referencial Fev 2018 | T | 0.06 | 1950.43 | 117.0258
1379 | 2.3.3 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 28 | 0.47 | 13.16
4720 | 2.3.4 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 0.3129 | 81.42 | 25.4763
4721 | 2.3.5 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE. | M³ | 0.1341 | 63.77 | 8.5516
Sub-Total: | [5 empty] | 205.6465
C - 003 | 3.0 | Tapa buraco (Composição baseada no item 3 S 08 100 00 - SICRO Set/2016) | M³
| 3.1 | Equipamentos
95264 | 3.1.1 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 0.4 | 3.61 | 1.444
91534 | 3.1.2 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 1.6 | 17.13 | 27.408
| 3.2 | Mão de Obra
90776 | 3.2.1 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 22.41 | 44.82
88316 | 3.2.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 12 | 15.28 | 183.36
| 3.3 | Materiais
C - 002 | 3.3.1 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO | m³ | 2.457 | 205.6465 | 505.2735
Sub-Total: | [5 empty] | 762.3055
C - 004 | 4.0 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 (Composição baseada no item 95990 - SINAPI) | m³
C - 002 | 4.1 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 2,5548000 | 205.6465 | 525.3857
5835 | 4.2 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0,0773000 | 198.42 | 15.3379
5837 | 4.3 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0,1581000 | 76.29 | 12.0614
88314 | 4.4 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,8834000 | 9.77 | 18.4008
91386 | 4.5 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0773000 | 165.81 | 12.8171
95631 | 4.6 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0,1118000 | 126.38 | 14.1293
95632 | 4.7 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0,1236000 | 40.32 | 4.9836
96155 | 4.8 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,1785000 | 29.09 | 5.1926
96157 | 4.9 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0,0569000 | 80.64 | 4.5884
96463 | 4.10 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0582000 | 124.21 | 7.229
96464 | 4.11 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,4126000 | 42.97 | 17.7294
Sub-Total: | [5 empty] | 637.8552
C - 002 | 2.0 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C (Composição baseada no item 72943 - SINAPI) | M²
ANP | 2.1 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) *Valor referencial Fev 2018 | KG | 0,5000000 | 2.0722 | 1.0361
83362 | 2.2 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0018000 | 175.11 | 0.3152 | 41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)
88316 | 2.3 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0109000 | 14.24 | 0.15522 | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
96013 | 2.4 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 0,0004000 | 104.65 | 0.04186 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
96014 | 2.5 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,0015000 | 29.02 | 0.04353 | 96013 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017
Sub-Total: | [5 empty] | 1.5919
C - 002 | 2.0 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 (Composição baseada no item 96401 - SINAPI) | M² | Valores truncados em 2 casas decimais conforme Parecer Técnico 632/2018
5839 | 2.1 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0017000 |  | 0 | PAVI | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2
ANP | 2.2 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP) | KG | 1,2000000 |  | 0 | COMPOSICAO | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0017000
83362 | 2.3 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0010000 |  | 0 | INSUMO | 41901 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 1,2000000
88316 | 2.4 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0020000 |  | 0 | COMPOSICAO | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0010000
89035 | 2.5 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0017000 |  | 0 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0020000
89036 | 2.6 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0014000 |  | 0 | COMPOSICAO | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0017000
91486 | 2.7 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0010000 |  | 0 | COMPOSICAO | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0014000
Sub-Total: | [5 empty] | 0 | COMPOSICAO | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0010000
C - 003 | 3.0 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018 (Composição baseada no item 97807 - SINAPI) | M² | Valores truncados em 2 casas decimais conforme Parecer Técnico 632/2018
4720 | 3.1 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,0055000 |  | 0
4721 | 3.2 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,0115000 |  | 0
4741 | 3.3 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0,0055000 |  | 0 | 0.0225
7030 | 3.4 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0062000 |  | 0
ANP | 3.5 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ) | KG | 3,1000000 |  | 0
83362 | 3.6 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0004000 |  | 0
88316 | 3.7 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0250000 |  | 0
91486 | 3.8 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0027000 |  | 0
96035 | 3.9 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 0,0005000 |  | 0
96036 | 3.10 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,0026000 |  | 0
96155 | 3.11 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,0024000 |  | 0
96157 | 3.12 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0,0007000 |  | 0
96463 | 3.13 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0010000 |  | 0
96464 | 3.14 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,0021000 |  | 0
Sub-Total: | [5 empty] | 0
C - 004 | 4.0 | EXECUÇÃO DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM Baseado na composição 09418/ORSE | M²
88316 | 4.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.2 |  | 0
88309 | 4.2 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 |  | 0
36178 | 4.3 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | unid | 6.56 |  | 0
34357 | 4.4 | REJUNTE COLORIDO | kg | 0.52 |  | 0
371 | 4.5 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | kg | 4 |  | 0
94991 | 4.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (ESPESSURA DE 2 CM PARA IGUALAR COM O PISO DE CONCRETO CONVENCIONAL). | M³ | 0.02 |  | 0
Sub-Total: | [5 empty] | 0

## Escav mecân (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica | [5 empty] | Escav mecân mat 1ª categ., prov de corte de subleito
Local: | Ruas do Bairro Nova Aliança
Bairro: | Nova Aliança | [5 empty] | (m³)
Munic.: | Sorriso
Avenidas/Ruas |  | Extensão | Largura | Área | Espess. Média | Volume | OBSERVAÇÃO
|  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³)
Rua Lobo Guará |  | 54.3 | 7.7 | 418.11 | 0.32 | 133.7952
Rua Ari Maicá |  | 182.5 | 7.7 | 1405.25 | 0.32 | 449.68
Rua Rio Branco |  | 182.3 | 7.7 | 1403.71 | 0.32 | 449.1872
Rua Adimilson Izidoro Soares |  | 65.3 | 7.7 | 502.81 | 0.32 | 160.8992
Rua Rio Danúbio |  | 182.3 | 7.7 | 1403.71 | 0.32 | 449.1872
Rua Alecrino de Souza |  | 76.3 | 7.7 | 587.51 | 0.32 | 188.0032
Área de Contornos e Irregular |  |  |  | 69.58 | 0.32 | 22.2656
|  |  |  | 5790.68 |  | 1853.0176
Sorriso, Abril de 2014

## Cubação
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Obra: |  | Execução de Pavimentação Asfáltica | [5 empty] | PLANILHA PARA CÁLCULO
Local: |  | Ruas do Bairro Nova Aliança | [5 empty] | Volume de Escavação (m³)
Bairro: |  | Nova Aliança
Munic.: |  | Sorriso
Avenidas/Ruas | [5 empty] | Extensão | Largura | Área | Cota Terreno | Cota Pavimento acabado | Escavação do greide | Espess. Média Base, sub-base e pavimento | Volume
[6 empty] | (m) | (m) | (m²) |  |  | m | (m) | (m³)
Rua Ari Maicá
0 | + | 3.6 | 1 | + | 0 | 16.4 | 7.7 | 126.28 | 99.77 | 99.738 | 0.032 | 0.32 | 44.4506
1 | + | 0 | 2 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.513 | 99.33 | 0.183 | 0.32 | 77.462
2 | + | 0 | 3 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.048 | 98.921 | 0.127 | 0.32 | 68.838
3 | + | 0 | 4 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 98.49 | 98.398 | 0.092 | 0.32 | 63.448
4 | + | 0 | 5 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 97.503 | 97.461 | 0.042 | 0.32 | 55.748
5 | + | 0 | 6 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 96.56 | 96.409 | 0.151 | 0.32 | 72.534
6 | + | 0 | 7 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 95.566 | 95.356 | 0.21 | 0.32 | 81.62
7 | + | 0 | 8 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 94.43 | 94.304 | 0.126 | 0.32 | 68.684
8 | + | 0 | 9 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 93.301 | 93.251 | 0.05 | 0.32 | 56.98
9 | + | 0 | 9 | + | 6 | 6 | 7.7 | 46.2 | 92.2 | 92.2 | 0 | 0.32 | 14.784 | 605.643
Rua Rio Branco
0 | + | 3.7 | 1 | + | 0 | 16.3 | 7.7 | 125.51 | 99.87 | 99.891 | -0.021 | 0.32 | 37.5275
1 | + | 0 | 2 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.783 | 99.75 | 0.033 | 0.32 | 54.362
2 | + | 0 | 3 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.715 | 99.528 | 0.187 | 0.32 | 78.078
3 | + | 0 | 4 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.198 | 99.046 | 0.152 | 0.32 | 72.688
4 | + | 0 | 5 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 98.671 | 99.485 | -0.814 | 0.32 | -76.076
5 | + | 0 | 6 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 98.003 | 97.924 | 0.079 | 0.32 | 61.446
6 | + | 0 | 7 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 97.34 | 97.287 | 0.053 | 0.32 | 57.442
7 | + | 0 | 8 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 96.338 | 96.373 | -0.035 | 0.32 | 43.89
8 | + | 0 | 9 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 95.463 | 95.384 | 0.079 | 0.32 | 61.446
9 | + | 0 | 9 | + | 6 | 6 | 7.7 | 46.2 | 94.37 | 94.394 | -0.024 | 0.32 | 13.6752 | 405.5731
Rua Adimilson Izidoro Soares
0 | + | 3.7 | 1 | + | 0 | 16.3 | 7.7 | 125.51 | 100.1 | 100.008 | 0.092 | 0.32 | 51.7101
1 | + | 0 | 2 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.643 | 99.772 | -0.129 | 0.32 | 29.414
2 | + | 0 | 3 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.575 | 99.544 | 0.031 | 0.32 | 54.054
3 | + | 0 | 3 | + | 9 | 9 | 7.7 | 69.3 | 99.29 | 99.316 | -0.026 | 0.32 | 20.3742 | 155.5523
Rua Danúbio
0 | + | 3.7 | 1 | + | 0 | 16.3 | 7.7 | 125.51 | 100.263 | 100.197 | 0.066 | 0.32 | 48.4469
1 | + | 0 | 2 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 100.162 | 100.099 | 0.063 | 0.32 | 58.982
2 | + | 0 | 3 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 100.092 | 100 | 0.092 | 0.32 | 63.448
3 | + | 0 | 4 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.952 | 99.859 | 0.093 | 0.32 | 63.602
4 | + | 0 | 5 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.602 | 99.577 | 0.025 | 0.32 | 53.13
5 | + | 0 | 6 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.292 | 99.245 | 0.047 | 0.32 | 56.518
6 | + | 0 | 7 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 98.652 | 98.824 | -0.172 | 0.32 | 22.792
7 | + | 0 | 8 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 98.512 | 98.346 | 0.166 | 0.32 | 74.844
8 | + | 0 | 9 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 97.912 | 98.512 | -0.6 | 0.32 | -43.12
9 | + | 0 | 9 | + | 6 | 6 | 7.7 | 46.2 | 97.387 | 97.912 | -0.525 | 0.32 | -9.471 | 389.1719 | 545.8186
Rua Lobo Guará
0 | + | 3.7 | 1 | + | 0 | 16.3 | 7.7 | 125.51 | 99.157 | 99.13 | 0.027 | 0.32 | 43.552
1 | + | 0 | 2 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.287 | 99.21 | 0.077 | 0.32 | 61.138
2 | + | 0 | 2 | + | 18.16 | 18.16 | 7.7 | 139.832 | 99.455 | 99.291 | 0.164 | 0.32 | 67.6787 | 172.3687
Rua Alecrino de Souza
0 | + | 3.25 | 1 | + | 0 | 16.75 | 7.7 | 128.975 | 99.42 | 99.339 | 0.081 | 0.32 | 51.719
1 | + | 0 | 2 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.023 | 99.05 | -0.027 | 0.32 | 45.122
2 | + | 0 | 3 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 98.709 | 98.762 | -0.053 | 0.32 | 41.118 |  |  | 3.5
3 | + | 0 | 4 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 98.832 | 98.799 | 0.033 | 0.32 | 54.362 | 192.321
Área Irregular e de Contorno
[8 empty] | 13.68 |  |  |  | 0.32 | 4.3776 | 1.0944
[8 empty] | 5738.707 |  |  |  |  | 1922.8187

## Carga solo (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO | [6 empty] | FOLHA Nº 01/01
PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica
Local: | Ruas do Bairro Nova Aliança | [5 empty] | Carga e descarga mec de solo
Bairro: | Nova Aliança | [5 empty] | (m³)
Munic.: | Sorriso
Avenidas/Ruas |  | Extensão | Largura | Área | Espessura | Volume | OBSERVAÇÃO
|  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³)
Rua Lobo Guará |  | 54.3 | 7.7 | 418.11 | 0.32 | 133.7952
Rua Ari Maicá |  | 182.5 | 7.7 | 1405.25 | 0.32 | 449.68
Rua Rio Branco |  | 182.3 | 7.7 | 1403.71 | 0.32 | 449.1872
Rua Adimilson Izidoro Soares |  | 65.3 | 7.7 | 502.81 | 0.32 | 160.8992
Rua Rio Danúbio |  | 182.3 | 7.7 | 1403.71 | 0.32 | 449.1872
Rua Alecrino de Souza |  | 76.3 | 7.7 | 587.51 | 0.32 | 188.0032
Área de Contornos e Irregular |  |  |  | 69.58 | 0.32 | 22.2656
|  |  |  | 5790.68 |  | 1853.018
Sorriso, Abril de 2014

## Transp solo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica | [7 empty] | Transporte de material escav.
Local: | Ruas do Bairro Nova Aliança | [7 empty] | 1ª categ com caminhão basc
Bairro: | Nova Aliança | [7 empty] | (m³.km)
Munic.: | Sorriso
Avenidas/Ruas |  | Extensão | Largura | Área | Espessura | Volume | DMT | Transporte | OBSERVAÇÃO
|  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³) | (km) | (m³.km)
Rua Lobo Guará |  | 54.3 | 7.7 | 418.11 | 0.32 | 172.3687 | 0.047 | 8.1013
Rua Ari Maicá |  | 182.5 | 7.7 | 1405.25 | 0.32 | 605.643 | 0.305 | 184.7211
Rua Rio Branco |  | 182.3 | 7.7 | 1403.71 | 0.32 | 405.5731 | 0.253 | 102.61
Rua Adimilson Izidoro Soares |  | 65.3 | 7.7 | 502.81 | 0.32 | 155.5523 | 0.1425 | 22.1662
Rua Rio Danúbio |  | 182.3 | 7.7 | 1403.71 | 0.32 | 389.1719 | 0.096 | 37.3605
Rua Alecrino de Souza |  | 76.3 | 7.7 | 587.51 | 0.32 | 192.321 | 0.096 | 18.4628
Área de Contornos e Irregular |  |  |  | 13.68 | 0.32 | 4.3776 | 0.176 | 0.77046
374.1924

## Subleito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica
Local: | Ruas do Bairro Nova Aliança |  |  |  | SUBLEITO
Bairro: | Nova Aliança |  |  |  | (m²)
Munic.: | Sorriso
Avenidas/Ruas |  | Extensão | Largura | Área | OBSERVAÇÃO
|  | (m) | (m) | (m²)
Rua Lobo Guará |  | 54.3 | 7.7 | 418.11
Rua Ari Maicá |  | 182.5 | 7.7 | 1405.25
Rua Rio Branco |  | 182.3 | 7.7 | 1403.71
Rua Adimilson Izidoro Soares |  | 65.3 | 7.7 | 502.81
Rua Rio Danúbio |  | 182.3 | 7.7 | 1403.71
Rua Alecrino de Souza |  | 76.3 | 7.7 | 587.51
Área de Contornos e Irregular |  |  |  | 13.68
Total - Sub-Leito |  |  |  | 5734.78
Sorriso, Abril de 2014

## Estabil solo-sub base
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO | [6 empty] | FOLHA Nº 01/01
PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica | [5 empty] | Estabil. Granulom de Solo
Local: | Ruas do Bairro Nova Aliança | [5 empty] | Sem Mistura Sub-base
Bairro: | Nova Aliança | [5 empty] | (m³)
Munic.: | Sorriso
Avenidas/Ruas |  | Extensão | Largura | Área | Espessura | Volume | OBSERVAÇÃO
|  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³)
Rua Lobo Guará |  | 54.3 | 7.4 | 401.82 | 0.15 | 60.273
Rua Ari Maicá |  | 182.5 | 7.4 | 1350.5 | 0.15 | 202.575
Rua Rio Branco |  | 182.3 | 7.4 | 1349.02 | 0.15 | 202.353
Rua Adimilson Izidoro Soares |  | 65.3 | 7.4 | 483.22 | 0.15 | 72.483
Rua Rio Danúbio |  | 182.3 | 7.4 | 1349.02 | 0.15 | 202.353
Rua Alecrino de Souza |  | 76.3 | 7.4 | 564.62 | 0.15 | 84.693
Área de Contornos e Irregular |  |  |  | 13.68 | 0.15 | 2.052
Total | [5 empty] | 826.782
Sorriso, Abril de 2014

## Escav mecân (2) (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: |  | Execução de Pavimentação Asfáltica | [8 empty] | Cubação
Local: |  | Ruas do Bairro Nova Aliança
Bairro: |  | Nova Aliança | [8 empty] | (m³)
Munic.: |  | Sorriso
Estaca | [5 empty] | Extensão | Largura | Área | Espess. Média | Volume | OBSERVAÇÃO
Incial |  |  | Final |  |  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³)
Rua Ari Maicá
0 | + | 3.6 | 1 | + | 0 | #VALUE!
1 | + | 0 | 2 | + | 0
2 | + | 0 | 3 | + | 0
3 | + | 0 | 4 | + | 0
4 | + | 0 | 5 | + | 0
5 | + | 0 | 6 | + | 0
6 | + | 0 | 7 | + | 0
7 | + | 0 | 8 | + | 0
8 | + | 0 | 9 | + | 0
9 | + | 0 | 8.3 | + | 0
Rua Lobo Guará | [5 empty] | 54.3 | 7.4 | 401.82 | 0.45 | 180.819
Rua Ari Maicá | [5 empty] | 182.5 | 7.4 | 1350.5 | 0.45 | 607.725
Rua Rio Branco | [5 empty] | 182.3 | 7.4 | 1349.02 | 0.45 | 607.059
Rua Adimilson Izidoro Soares | [5 empty] | 65.3 | 7.4 | 483.22 | 0.45 | 217.449
Rua Rio Danúbio | [5 empty] | 182.3 | 7.4 | 1349.02 | 0.45 | 607.059
Rua Alecrino de Souza | [5 empty] | 76.3 | 7.4 | 564.62 | 0.45 | 254.079
Área de Contornos e Irregular | [7 empty] | 13.68 | 0.45 | 6.156
[8 empty] | 5511.88 |  | 2480.346
Sorriso, Abril de 2014

## Estabil solo-base
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO | [6 empty] | FOLHA Nº 01/01
PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica | [5 empty] | Estabil. Granulom de Solo
Local: | Ruas do Bairro Nova Aliança | [5 empty] | Sem Mistura - Base
Bairro: | Nova Aliança | [5 empty] | (m³)
Munic.: | Sorriso
Avenidas/Ruas |  | Extensão | Largura | Área | Espessura | Volume | OBSERVAÇÃO
|  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³)
Rua Lobo Guará |  | 54.3 | 7.4 | 401.82 | 0.15 | 60.273
Rua Ari Maicá |  | 182.5 | 7.4 | 1350.5 | 0.15 | 202.575
Rua Rio Branco |  | 182.3 | 7.4 | 1349.02 | 0.15 | 202.353
Rua Adimilson Izidoro Soares |  | 65.3 | 7.4 | 483.22 | 0.15 | 72.483
Rua Rio Danúbio |  | 182.3 | 7.4 | 1349.02 | 0.15 | 202.353
Rua Alecrino de Souza |  | 76.3 | 7.4 | 564.62 | 0.15 | 84.693
Área de Contornos e Irregular |  |  |  | 13.68 | 0.15 | 2.052
Total - | [5 empty] | 826.782
Sorriso, Abril de 2014

## Aquis mat jaz
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO | [6 empty] | FOLHA Nº 01/01
PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica
Local: | Ruas do Bairro Nova Aliança | [5 empty] | Aquis de material de jazida
Bairro: | Nova Aliança | [5 empty] | (m³)
Munic.: | Sorriso
Avenidas/Ruas |  | Extensão | Largura | Área | Espessura | Volume | OBSERVAÇÃO
|  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³)
Rua Lobo Guará |  | 54.3 | 7.4 | 401.82 | 0.3 | 138.6279
Rua Ari Maicá |  | 182.5 | 7.4 | 1350.5 | 0.3 | 465.9225
Rua Rio Branco |  | 182.3 | 7.4 | 1349.02 | 0.3 | 465.4119
Rua Adimilson Izidoro Soares |  | 65.3 | 7.4 | 483.22 | 0.3 | 166.7109
Rua Rio Danúbio |  | 182.3 | 7.4 | 1349.02 | 0.3 | 465.4119
Rua Alecrino de Souza |  | 76.3 | 7.4 | 564.62 | 0.3 | 194.7939
Área de Contornos e Irregular |  |  |  | 13.68 | 0.3 | 4.7196
Total |  |  |  | 5511.88 |  | 1901.5986
Sorriso, Abril de 2014

## Escav mat jaz
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO | [6 empty] | FOLHA Nº 01/01
PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica | [5 empty] | Escav e carga de material
Local: | Ruas do Bairro Nova Aliança | [5 empty] | de jazida - 1ª categ
Bairro: | Nova Aliança | [5 empty] | (m³)
Munic.: | Sorriso
Avenidas/Ruas |  | Extensão | Largura | Área | Espessura | Volume | OBSERVAÇÃO
|  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³)
Rua Lobo Guará |  | 54.3 | 7.4 | 401.82 | 0.3 | 138.6279
Rua Ari Maicá |  | 182.5 | 7.4 | 1350.5 | 0.3 | 465.9225
Rua Rio Branco |  | 182.3 | 7.4 | 1349.02 | 0.3 | 465.4119
Rua Adimilson Izidoro Soares |  | 65.3 | 7.4 | 483.22 | 0.3 | 166.7109
Rua Rio Danúbio |  | 182.3 | 7.4 | 1349.02 | 0.3 | 465.4119
Rua Alecrino de Souza |  | 76.3 | 7.4 | 564.62 | 0.3 | 194.7939
Área de Contornos e Irregular |  |  |  | 13.68 | 0.3 | 4.7196
Total - | [5 empty] | 1901.5986
Sorriso, Abril de 2014

## Transp mat jaz
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica
Local: | Ruas do Bairro Nova Aliança | [7 empty] | Transp de material de jazida
Bairro: | Nova Aliança | [7 empty] | (m³.km)
Munic.: | Sorriso
Avenidas/Ruas |  | Extensão | Largura | Área | Espessura | Volume | DMT | Transporte | OBSERVAÇÃO
|  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³) | (km) | (t.km)
Rua Lobo Guará |  | 54.3 | 7.4 | 401.82 | 0.3 | 138.6279 | 15.55 | 2155.6638 |  | 0
Rua Ari Maicá |  | 182.5 | 7.4 | 1350.5 | 0.3 | 465.9225 | 15.55 | 7245.0949
Rua Rio Branco |  | 182.3 | 7.4 | 1349.02 | 0.3 | 465.4119 | 15.55 | 7237.155
Rua Adimilson Izidoro Soares |  | 65.3 | 7.4 | 483.22 | 0.3 | 166.7109 | 15.55 | 2592.3545
Rua Rio Danúbio |  | 182.3 | 7.4 | 1349.02 | 0.3 | 465.4119 | 15.55 | 7237.155
Rua Alecrino de Souza |  | 76.3 | 7.4 | 564.62 | 0.3 | 194.7939 | 15.55 | 3029.0451
Área de Contornos e Irregular |  |  |  | 13.68 | 0.3 | 4.7196 | 15.55 | 73.3898
Total | [7 empty] | 29569.8582
Sorriso, Abril de 2014
coloquei o empolamento aqui que nao havia

## Imprimação
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica
Local: | Ruas do Bairro Nova Aliança | [5 empty] | Imprimação
Bairro: | Nova Aliança | [5 empty] | (m²)
Munic.: | Sorriso
Avenidas/Ruas |  | Extensão | Largura | Área | Taxa Mat. Bet. -CM-30 (ton/m2) | Quantidade de Mat. Betum - CM-30(ton) | OBSERVAÇÃO
|  | (m) | (m) | (m²)
Rua Lobo Guará |  | 54.3 | 6.8 | 369.24 | 0.0012 | 0.44309 |  | 959.22 | 840.96 | 0.87671
Rua Ari Maicá |  | 182.5 | 6.8 | 1241 | 0.0012 | 1.4892
Rua Rio Branco |  | 182.3 | 6.8 | 1239.64 | 0.0012 | 1.4876
Rua Adimilson Izidoro Soares |  | 65.3 | 6.8 | 444.04 | 0.0012 | 0.53285
Rua Rio Danúbio |  | 182.3 | 6.8 | 1239.64 | 0.0012 | 1.4876
Rua Alecrino de Souza |  | 76.3 | 6.8 | 518.84 | 0.0012 | 0.62261
Área de Contornos e Irregular |  |  |  | 13.68 | 0.0012 | 0.016416
Total - |  |  |  | 5066.08 |  | 6.0793
Sorriso, Abril de 2014
0.0012

## T.S.D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica
Local: | Ruas do Bairro Nova Aliança | [5 empty] | T.S.D
Bairro: | Nova Aliança | [5 empty] | (m²)
Munic.: | Sorriso
Avenidas/Ruas |  | Extensão | Largura Média | Área | Taxa Mat. Betuminoso | Quantidade | OBSERVAÇÃO
|  | (m) | (m) | (m²) |  | Mat Betuminoso (ton)
Rua Lobo Guará |  | 54.3 | 6.8 | 369.24 | 0.0031 | 1.1446
Rua Ari Maicá |  | 182.5 | 6.8 | 1241 | 0.0031 | 3.8471
Rua Rio Branco |  | 182.3 | 6.8 | 1239.64 | 0.0031 | 3.8429
Rua Adimilson Izidoro Soares |  | 65.3 | 6.8 | 444.04 | 0.0031 | 1.3765
Rua Rio Danúbio |  | 182.3 | 6.8 | 1239.64 | 0.0031 | 3.8429
Rua Alecrino de Souza |  | 76.3 | 6.8 | 518.84 | 0.0031 | 1.6084
Área de Contornos e Irregular |  |  |  | 13.68 | 0.0031 | 0.042408
Total - |  |  |  | 5066.08 |  | 15.7048
Sorriso, Abril de 2014

## Transp Agreg
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica | [6 empty] | Transp comercial em bascul rod pavimentada
Local: | Ruas do Bairro Nova Aliança
Bairro: | Nova Aliança | [6 empty] | (m³.km)
Munic.: | Sorriso
Avenidas/Ruas |  | Extensão | Largura | Área | DMT | Taxa | Total | OBSERVAÇÃO
|  | (m) | (m) | (m²) | (km) | (m³/m2) | (m³.km)
Rua Lobo Guará |  | 54.3 | 6.8 | 369.24 | 270 | 0.0225 | 2243.133
Rua Ari Maicá |  | 182.5 | 6.8 | 1241 | 270 | 0.0225 | 7539.075
Rua Rio Branco |  | 182.3 | 6.8 | 1239.64 | 270 | 0.0225 | 7530.813
Rua Adimilson Izidoro Soares |  | 65.3 | 6.8 | 444.04 | 270 | 0.0225 | 2697.543
Rua Rio Danúbio |  | 182.3 | 6.8 | 1239.64 | 270 | 0.0225 | 7530.813
Rua Alecrino de Souza |  | 76.3 | 6.8 | 518.84 | 270 | 0.0225 | 3151.953
Área de Contornos e Irregular |  |  |  | 13.68 | 270 | 0.0225 | 83.106
Total |  |  |  | 5066.08 |  |  | 30776.436
Sorriso, Abril de 2014

## Comp 01 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica | Execução de Pavimentação Asfáltica
Local: | Avenida Oregon
Bairro: | Jardim Califórnia
Munic.: | Sorriso
Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | ENERGIA CONSUMIDA |  | UNIDADE | QUANTIA | PESO DO EQUIPAMENTO (T) | MOMENTO DE TRANSPORTE (TxkM) | VALOR DO MOMENTO DE TRANSPORTE (R$) | CUSTO PARCIAL (R$)
|  |  | POTÊNCIA (KW) | TIPO COMBUSTÍVEL
1.1 | E006 | Motoniveladora, Caterpillar 120H | 104 | Diesel | unid. | 1 | 11.7 | 5265 | 0.47 | 2474.55
1.2 | E016 | Carregadeira de Pneus, Case W-20 - 1,33m³ | 79 | Diesel | unid. | 1 | 8.8 | 3960 | 0.47 | 1861.2
1.3 | E011 | Retroescavadeira, Massey Ferguson MF-86HF- de pneus | 57 | Diesel | unid. | 1 | 6 | 2700 | 0.47 | 1269
1.4 | E063 | Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 320 DL - c/ est. - cap 600 l p/ longo alcance (103 kW) | 103 | Diesel | unid. | 1 | 20.33 | 9148.5 | 0.47 | 4299.795
1.5 | E007 | Trator agrícola, Massey Fergusson MF 292/4 | 77 | Diesel | unid. | 1 | 3.5 | 1575 | 0.47 | 740.25
1.6 | E400 | Caminhão Basculante : Mercedes Benz ATEGO 1518/36 - 5 m3 | 130 | Diesel | unid. | 2 | 8.8 | 3960 | 0.47 | 3722.4
1.7 | E111 | Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex : - montado em caminhão MB 1620 6x2 | 150 | Diesel | unid. | 1 | 11.7 | 5265 | 0.47 | 2474.55
1.8 | E149 | Equipamento Distribuidor de Agregado - Spreed | - | Diesel | unid. | 1 | 15.8 | 7110 | 0.47 | 3341.7
1.9 | E105 | Rolo Compactador, Caterpillar PS-360 C - de pneus | 97 | Diesel | unid. | 1 | 21 | 9450 | 0.47 | 4441.5
1.10 | E121 | Rolo Compactador : Dynapac : CA15 - liso vibrat.autoprop. | 59 | Diesel | unid. | 1 | 6.6 | 2970 | 0.47 | 1395.9
1.11 | E013 | Rolo Compactador, Dynapac CA-25-p - Pé de carneiro | 85 | Diesel | unid. | 1 | 11.5 | 5175 | 0.47 | 2432.25
Total | [9 empty] | 28453.095
Sorriso, Março 2014
OBS: A distância de mobilização foi estimada para uma distância de 450 km, tomando por base a distância de Cuiabá a Sorriso.