## RELATÓRIO (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
RELATÓRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
Obra: Pavimentação Asfáltica
Rodovia/Programa: MT-170
Trecho: Entrº BR-364 - Brasnorte
Sub-trecho: Km 160 - Km 260 = 100,00 km
Extensão: 100,00 km | [6 empty] | 01/06/04 a 30/06/04
Referência: 5ª Medição Provisória após repactuação de preços | [6 empty] | ia: 5ª Medição Provisória após repactuação de preços
Período Simples: 01/06/04 a 30/06/04
Firma: AGRIMAT ENGª INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Código | Serviços | un | Quantidade
|  |  | Acumulado medição anterior | Nesta medição | Total acumulado
II | TERRAPLENAGEM
2 S 01 000 00 | Desmatamento, destocamento e limpeza até 0,15 m | m² | 0 | #REF! | #REF!
| Remocao e limpeza de camada vegetal | m² | 0 | 0 | 0
2 S 01 100 01 | Escav., carga e transp. de mat. de 1ª. cat. DMT £ 50 m | m³ | 0 | 3519.53 | 3519.53
2 S 01 100 02 | Escav., carga e transp. de mat. de 1ª. cat. DMT > 50 e £ 200 m c/m | m³ | 0 | #REF! | #REF!
2 S 01 100 03 | Escav., carga e transp. de mat. de 1ª. cat. DMT > 200 e £ 400 m | m³ | 0 | #REF! | #REF!
2 S 01 100 04 | Escav., carga e transp. de mat. de 1ª. cat. DMT > 400 e £ 600 m c/m | m³ | 0 | 4828.72 | 4828.72
2 S 01 100 05 | Escav., carga e transp. de mat. de 1ª. cat. DMT > 600 e £ 800 m c/m | m³ | 0 | #REF! | #REF!
2 S 01 510 00 | Compactação aterros 95% proctor normal | m³ | 0 | #REF! | #REF!
2 S 01 511 00 | Compactação aterros 100% proctor normal | m³ | 0 | #REF! | #REF!
III | PAVIMENTAÇÃO
2 S 02 110 00 | Regularização do sub-leito | m² | 0 | #REF! | #REF!
2 S 02 110 00 | Sub-base de solo estabilizado s/mistura | m³ | 0 | #REF! | #REF!
2 S 02 110 00 | Base de solo estabilizado s/mistura | m³ | 0 | #REF! | #REF!
2 S 02 110 00 | Execução de imprimação | m² | 0 | #REF! | #REF!
2 S 02 110 00 | Tratamento superficial duplo (TSD) | m² | 0 | #REF! | #REF!
2 S 02 110 00 | Tratamento superficial simples (TSS) | m² | 0 |  | 0
2 S 02 110 00 | Fog - exclusive emulsão asfáltica (TSD e TSS) | m² | 0 | #REF! | #REF!
2 S 02 110 00 | Transporte mat. de jazida p/sub-base e base (volume pista acabada) | txKm | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2 S 02 110 00 | Fornecimento e transporte emulsão asfáltica RR-2C | t | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2 S 02 110 00 | Fornecimento e transporte asfalto diluído CM-30 | t | 0 | #REF! | #REF!
2 S 09 001 91 | Transporte Comercial c/ basc. rodov. não pavimentrada | txKm | 0 | #REF! | #REF!
2 S 09 002 91 | Transporte Comercial c/ basc. rodov. pavimentrada | txKm | 0 | #REF! | #REF!
V | DRENAGEM
2 S 04 500 07 | Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS-07 | m | 0 | 100 | 100
2 S 04 502 02 | Boca saída p/dreno longitudinal prof. BSD 02 | un | 0 | 2 | 2
2 S 04 910 03 | Meio fio de concreto MFC 01 | m | 0 | 520 | 520
2 S 04 940 02 | Descida d´água tipo rap. - canal retang. - DAR-02 | m | 0 | 28.1 | 28.1
2 S 04 942 01 | Entrada d´água - EDA-01 | un | 0 | 2 | 2
2 S 04 942 02 | Entrada d´água - EDA-02 | un | 0 | 2 | 2
2 S 04 962 03 | Caixa de ligação e passagem - CLP-03 | un | 0 | 6 | 6
2 S 04 964 01 | Tubulação de drenagem urbana - D= 0,40 m s/berço | m | 0 | 197 | 197
|  |  | 0 | 0 | 0
IV | OBRAS DE ARTE CORRENTES
2 S 04 100 02 | Corpo de BSTC Ø 0,80m | m | 0 | 18 | 18
2 S 04 100 03 | Corpo de BSTC Ø 1,00m | m | 0 | 2 | 2
2 S 04 110 03 | Corpo de BDTC Ø 1,50m | m | 0 | 2 | 2
2 S 04 101 02 | Boca de BSTC Ø 0,80m normal | un | 0 | 2 | 2
2 S 04 101 03 | Boca de BSTC Ø 1,00m normal | un | 0 | 1 | 1
2 S 04 111 03 | Boca de BDTC Ø 1,50m normal | un | 0 | 1 | 1
2 S 04 001 00 | Escavação mecânical de valas em material de 1ª. categoria | m³ | 0 | 352.5 | 352.5
2 S 03 940 01 | Reaterro e compactação com placa vibratória | m³ | 0 | 180 | 180
VI | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
2 S 06 410 00 | Cerca de arame farpado c/mourão de madeira de 4 fios | m | 0 | 0 | 0
2 S 05 100 00 | Enleivamento | m² | 0 | 9060 | 9060
2 S 06 000 01 | Defensa maleável simples (fornec./implant.) | m | 0 | 0 | 0
2 S 06 200 02 | Fornecimento e implentação de placas de sinalização total. refletiva | m² | 0 | 0 | 0
2 S 06 100 21 | Pintura de faixa - tinta durabilidade 2 anos | m² | 0 | 0 | 0
2 S 06 100 22 | Pintura de setas e zebrados - 2 anos | m² | 0 | 0 | 0
2 S 06 121 01 | Fornecimento e colocação de tacha refletiva bidirecional | m² | 0 | 0 | 0
Brasnorte/MT, 2 de março de 2004
[8 empty] | 1 | de janeiro de | Período Simples: 01/06/04 a 30/06/04 |  |  | Período Simples: 01/06/04 a 30/06/04
[8 empty] | 2 | de fevereiro de | 30/06/04 | #VALUE! |  | 2004-03-02 | 2004
[8 empty] | 3 | de março de |  | #VALUE! |  |  | 2
[8 empty] | 4 | de abril de | #VALUE! | #VALUE! |  | 3 | de março de
[8 empty] | 5 | de maio de |  | #VALUE! |  |  | 2004
[8 empty] | 6 | de junho de |  | Sinop/MT, |  |  | Brasnorte/MT,
[8 empty] | 7 | de julho de |  |  | Brasnorte/MT, 2 de março de 2004
[8 empty] | 8 | de agosto de
[8 empty] | 9 | de setembro de
[8 empty] | 10 | de outubro de
[8 empty] | 11 | de novembro de
[8 empty] | 12 | de dezembro de

## RESUMO-DVOP_JBS (2) (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
R E S U M O D E M E D I Ç Ã O
Obra: Pavimentação Asfáltica
Rodovia/Programa: MT-170 |  |  |  |  | Número | :
Trecho: Entrº BR-364 - Brasnorte |  |  | CONTRATO |  | Assinatura | :
Sub-trecho: Km 160 - Km 260 = 100,00 km |  |  |  |  | Aprovações | :
Extensão: 100,00 km |  | DATA BASE: PREÇO DA AGRIMAT |  |  | Processo | :
Referência: 5ª Medição Provisória após repactuação de preços
Ordem de início de serviço:
Período simples: 01/06/04 a 30/06/04 Acumulado: 01/09/97 a 30/06/04 |  |  | Firma: AGRIMAT ENGª INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | CUSTO PARCIAL R$ | TOTAIS PARCIAIS R$ | DIFERENÇA JBS-AGRIMAT
II | TERRAPLANAGEM | [7 empty] | 0 | 0.1
2 S 01 000 00 | Remoção e limpeza de camada vegetal | m² | #REF! | 0.22 | #REF! |  |  |  | #REF! | 2.06
2 S 01 100 01 | Escav., carga e transp. de mat. de 1ª. cat. DMT £ 50 m | m³ | 3519.53 | 1.16 | 4082.65 |  |  |  | 3519.53
2 S 01 100 02 | Escav., carga e transp. de mat. de 1ª. cat. DMT > 50 e £ 200 m | m³ | #REF! | 3.63 | #REF! |  |  |  | #REF! | 3.62
2 S 01 100 03 | Escav., carga e transp. de mat. de 1ª. cat. DMT > 200 e £ 400 m | m³ | #REF! | 4.4 | #REF! |  |  |  | #REF! | 4.37
2 S 01 100 04 | Escav., carga e transp. de mat. de 1ª. cat. DMT > 400 e £ 600 m | m³ | 4828.72 | 4.69 | 22646.69 |  |  |  | 4828.72 | 5.12
2 S 01 100 05 | Escav., carga e transp. de mat. de 1ª. cat. DMT > 600 e £ 800 m | m³ | #REF! | 5.34 | #REF! |  |  |  | #REF! | 6.07
2 S 01 510 00 | Compactação aterros 95% proctor normal | m³ | #REF! | 1.55 | #REF! |  |  |  | #REF! | 6.28
2 S 01 511 00 | Compactação aterros 100% proctor normal | m³ | #REF! | 1.87 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 5.24
III | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | PAVIMENTAÇÃO
2 S 02 110 00 | Regularização do sub-leito | m² | #REF! | 0.49 | #REF! |  |  |  | #REF! | 0.51
2 S 02 200 00 | Sub-base de solo estabilizado s/mistura | m³ | #REF! | 8.67 | #REF! |  |  |  | #REF! | 8.6
2 S 02 200 01 | Base de solo estabilizado s/mistura | m³ | #REF! | 8.67 | #REF! |  |  |  | #REF! | 8.6
2 S 02 300 00 | Execução de imprimação | m² | #REF! | 0.13 | #REF! |  |  |  | #REF! | 0.24
2 S 02 501 01 | Tratamento superficial duplo (TSD) c/ capa selante | m2 | #REF! | 1.55 | #REF! |  |  |  | #REF! | 2.03
3 S 02 500 01 | Execução de capa selante | m2 | #REF! | 0.46 | #REF! |  |  |  | 0 | 0.94
| Fog - exclusive emulsão asfáltica (TSD e TSS) | m2 | #REF! | 0.09 | #REF! |  |  |  | #REF! | 0.4
2 S 09 001 05 | Transp. mat. de jazida p/sub-base e base (volume pista acabada) | txkm | #REF! | 0.44 | #REF! |  |  |  | #REF! | 0.57
M 105 | Fornec. e transp. de emulsão asfaltica RR-2C c/ bonific. 15% NF | t | #REF! | 1632.25 | #REF! |  |  |  | #REF!
M 103 | Fornec. e transp. de asfalto diluído CM-30 c/ bonific. de 15% NF | t | #REF! | 2516.14 | #REF! |  |  |  | #REF!
2 S 09 001 91 | Transporte Comercial c/ basc. rodov. não pavimentrada | txkm | #REF! | 0.44 | #REF! |  |  |  | #REF! | 487.39 | 242.91
2 S 09 002 91 | Transporte Comercial c/ basc. rodov. pavimentrada | txkm | #REF! | 0.44 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 602.9 | 242.4
0.2
V | DRENAGEM
2 S 04 500 07 | Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS-07 | m | 100 | 53.48 | 5348 |  |  |  | 100
2 S 04 502 02 | Boca saída p/dreno longitudinal prof. BSD 02 | m | 2 | 76.74 | 153.48 |  |  |  | 2
2 S 04 910 01 | Meio fio de concreto MFC 01 | m | 520 | 38.32 | 19926.4 |  |  |  | 520 | 74.1
2 S 04 940 02 | Descida d´água tipo rap. - canal retang. - DAR-02 | m | 28.1 | 106.25 | 2985.62 |  |  |  | 28.1 | 76.65
2 S 04 942 01 | Entrada d´água - EDA-01 | un | 2 | 28.09 | 56.18 |  |  |  | 2 | 4.73
2 S 04 942 02 | Entrada d´água - EDA-02 | un | 2 | 34.29 | 68.58 |  |  |  | 2
2 S 04 962 03 | Caixa de ligação e passagem - CLP-03 | un | 6 | 1735.84 | 10415.04 |  |  |  | 6 | 17.95
2 S 04 964 01 | Tubulação de drenagem urbana - D= 0,40 m s/berço | m | 197 | 68.77 | 13547.69 | 52500.99 |  |  | 197
IV | OBRAS DE ARTE CORRENTES
2 S 04 100 02 | Corpo de BSTC Ø 0,80m | m | 18 | 338.76 | 6097.68 |  |  |  | 18 | 283.53
2 S 04 100 03 | Corpo de BSTC Ø 1,00m | m | 2 | 483.74 | 967.48 |  |  |  | 2 | 393.93
2 S 04 110 03 | Corpo de BDTC Ø 1,50m | m | 2 | 1898.92 | 3797.84 |  |  |  | 2
2 S 04 101 02 | Boca de BSTC Ø 0,80m normal | un | 2 | 839.7 | 1679.4 |  |  |  | 2 | 667.82
2 S 04 101 03 | Boca de BSTC Ø 1,00m normal | un | 1 | 1331.85 | 1331.85 |  |  |  | 1 | 964.32
2 S 04 111 03 | Boca de BDTC Ø 1,50m normal | un | 1 | 4373.91 | 4373.91 |  |  |  | 1
2 S 04 001 00 | Escavação mecânica de valas em material de 1ª categoria | m³ | 352.5 | 3.59 | 1265.47 |  |  |  | 352.5 | 3.6
2 S 03 940 01 | Reaterro e compactacao | m³ | 180 | 17.09 | 3076.2 |  |  |  | 180 | 3.4
| Desobstrução e limpeza de bueiros | m³ | 35 | 66.5 | 2327.5 | 24917.33 | -12469.96
VI | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
2 S 06 410 00 | Cerca de arame farpado c/mourão de madeira de 4 fios | m | 0 | 8.2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.29
2 S 05 102 00 | Hidrossemeadura | m² | 9060 | 3.83 | 34699.8 |  |  |  | 9060 | 67.2
4 S 06 000 01 | Defensa maleável simples (fornec./implant.) | m | 0 | 183.47 | 0 |  |  |  | 0 | 140.68
4 S 06 200 02 | Fornecimento e implentação de placas de sinalização total. refletiva | m² | 0 | 241.81 | 0 |  |  |  | 0 | 86.67
4 S 06 100 21 | Pintura de faixa - tinta durabilidade 2 anos | m² | 0 | 11.88 | 0 |  |  |  | 0 | 130.61
4 S 06 100 22 | Pintura de setas e zebrados - 2 anos | m² | 0 | 15.38 | 0 |  |  |  | 0 | 174.55
4 S 06 121 01 | Fornecimento e colocação de tacha refletiva bidirecional | un | 0 | 10.42 | 0 | 34699.8 | -1210.28 |  | 0 | 74.5
0
[9 empty] | 0 | 2.93
[9 empty] | 0 | 1.92
| Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados em R$ | [7 empty] | 0 | 100.34
| Local e data: Brasnorte/MT, 2 de março de 2004 | [6 empty] | 0 | 0 | 467.16
| TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| A DEDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  |  | 0
| TOTAL DESTA MEDIÇÃO |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| DIFERENÇA DO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS |  |  |  |  | 0
| VALOR LIQUIDO A RECEBER |  |  |  |  | #REF!
#VALUE!

## RESUMO-DVOP_AGRIMAT (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
R E S U M O D E M E D I Ç Ã O
Obra: Pavimentação Asfáltica
Rodovia/Programa: MT-170 |  |  |  |  | Número | :
Trecho: Entrº BR-364 - Brasnorte |  |  | CONTRATO |  | Assinatura | :
Sub-trecho: Km 160 - Km 260 = 100,00 km |  |  |  |  | Aprovações | :
Extensão: 100,00 km |  | DATA BASE: SICRO NOV/2003 |  |  | Processo | :
Referência: 5ª Medição Provisória após repactuação de preços
Ordem de início de serviço:
Período simples: 01/06/04 a 30/06/04 Acumulado: 01/09/97 a 30/06/04 |  |  | Firma: AGRIMAT ENGª INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | CUSTO PARCIAL R$ | TOTAIS PARCIAIS R$ | OBSERVAÇÃO
II | TERRAPLANAGEM | [7 empty] | 0 | 0.1
2 S 01 000 00 | Desmatamento Destocamento e limpeza até 0,15 m | m² | 69220 | 0.2 | 13844 |  |  |  | #REF! | 2.06
| Remoção e limpeza de camada vegetal | m² | 55812 | 0.2 | 11162.4 |  |  |  | #REF!
2 S 01 100 01 | Escav., carga e transp. de mat. de 1ª. cat. DMT £ 50 m | m³ | 3519.53 | 1.05 | 3695.5 |  |  |  | 0
2 S 01 100 02 | Escav., carga e transp. de mat. de 1ª. cat. DMT > 50 e £ 200 m | m³ | 31415.44 | 3.26 | 102414.33 |  |  |  | 3519.53 | 3.62
2 S 01 100 03 | Escav., carga e transp. de mat. de 1ª. cat. DMT > 200 e £ 400 m | m³ | 38535.16 | 3.95 | 152213.88 |  |  |  | #REF! | 4.37
2 S 01 100 04 | Escav., carga e transp. de mat. de 1ª. cat. DMT > 400 e £ 600 m | m³ | 0 | 4.69 | 0 |  |  |  | #REF! | 5.12
2 S 01 100 05 | Escav., carga e transp. de mat. de 1ª. cat. DMT > 600 e £ 800 m | m³ | 4828.72 | 5.34 | 25785.36 |  |  |  | 4828.72 | 6.07
2 S 01 510 00 | Compactação aterros 95% proctor normal | m³ | #REF! | 1.55 | #REF! |  |  |  | #REF! | 6.28
2 S 01 511 00 | Compactação aterros 100% proctor normal | m³ | 56062.5 | 1.8 | 100912.5 | #REF! |  |  | #REF! | 5.24
III | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | PAVIMENTAÇÃO
2 S 02 110 00 | Regularização do sub-leito | m² | 44900 | 0.47 | 21103 |  |  |  | #REF! | 0.51
2 S 02 200 00 | Sub-base de solo estabilizado s/mistura | m³ | 19927.2 | 8.21 | 163602.31 |  |  |  | #REF! | 8.6
2 S 02 200 01 | Base de solo estabilizado s/mistura | m³ | 9280 | 8.21 | 76188.8 |  |  |  | #REF! | 8.6
2 S 02 300 00 | Execução de imprimação | m² | 48020 | 0.14 | 6722.8 |  |  |  | #REF! | 0.24
2 S 02 501 01 | Tratamento superficial duplo (TSD) c/ capa selante | m2 | 48020 | 1.55 | 74431 |  |  |  | #REF! | 2.03
2 S 02 500 01 | Tratamento superficial simples (TSS) | m2 | 0 | 1.21 | 0 |  |  |  | 0 | 0.94
| Fog - exclusive emulsão asfáltica (TSD e TSS) | m2 | 48020 | 0.09 | 4321.8 |  |  |  | #REF! | 0.4
2 S 09 001 05 | Transp. mat. de jazida p/sub-base e base (volume pista acabada) | txkm | 672255.83 | 0.45 | 302515.12 |  |  |  | #REF! | 0.57
M 105 | Fornecimento e transporte de emulsão asfaltica RR-2C | t | 144.06 | 1373.37 | 197847.68 |  |  |  | #REF!
M 103 | Fornecimento e transporte de asfalto diluído CM-30 | t | 57.62 | 2087.83 | 120300.76 |  |  |  | #REF!
2 S 09 002 05 | Transporte de brita (Comercial) | txkm | 482801 | 0.35 | 168980.35 |  |  |  | #REF! | 487.39 | 242.91
2 S 09 002 05 | Transporte de brita (Local) | txkm | #REF! | 0.35 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 602.9 | 242.4
0.2
V | DRENAGEM
2 S 04 500 07 | Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS-07 | m | 100 | 53.48 | 5348 |  |  |  | 100
2 S 04 502 02 | Boca saída p/dreno longitudinal prof. BSD 02 | m | 2 | 83.11 | 166.22 |  |  |  | 2
2 S 04 910 01 | Meio fio de concreto MFC 01 | m | 520 | 38.32 | 19926.4 |  |  |  | 520 | 74.1
2 S 04 940 02 | Descida d´água tipo rap. - canal retang. - DAR-02 | m | 28.1 | 49.91 | 1402.47 |  |  |  | 28.1 | 76.65
2 S 04 942 01 | Entrada d´água - EDA-01 | un | 2 | 28.09 | 56.18 |  |  |  | 2 | 4.73
2 S 04 942 02 | Entrada d´água - EDA-02 | un | 2 | 34.29 | 68.58 |  |  |  | 2
2 S 04 962 03 | Caixa de ligação e passagem - CLP-03 | un | 6 | 843.68 | 5062.08 |  |  |  | 6 | 17.95
2 S 04 964 01 | Tubulação de drenagem urbana - D= 0,40 m s/berço | m | 197 | 68.77 | 13547.69 | 45577.62 |  |  | 197
IV | OBRAS DE ARTE CORRENTES
2 S 04 100 02 | Corpo de BSTC Ø 0,80m | m | 18 | 311.48 | 5606.64 |  |  |  | 18 | 283.53
2 S 04 100 03 | Corpo de BSTC Ø 1,00m | m | 2 | 447.12 | 894.24 |  |  |  | 2 | 393.93
2 S 04 110 03 | Corpo de BDTC Ø 1,50m | m | 2 | 1898.92 | 3797.84 |  |  |  | 2
2 S 04 101 02 | Boca de BSTC Ø 0,80m normal | un | 2 | 804.47 | 1608.94 |  |  |  | 2 | 667.82
2 S 04 101 03 | Boca de BSTC Ø 1,00m normal | un | 1 | 1239.17 | 1239.17 |  |  |  | 1 | 964.32
2 S 04 111 03 | Boca de BDTC Ø 1,50m normal | un | 1 | 4373.91 | 4373.91 |  |  |  | 1
2 S 04 001 00 | Escavação mecânica de valas em material de 1ª categoria | m³ | 352.5 | 3.59 | 1265.47 |  |  |  | 352.5 | 3.6
2 S 03 940 01 | Reaterro e compactacao | m³ | 180 | 15.85 | 2853 | 21639.21 |  |  | 180 | 3.4
VI | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
2 S 06 410 00 | Cerca de arame farpado c/mourão de madeira de 4 fios | m | 0 | 8.2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.29
2 S 05 100 00 | Enleivamento | m² | 9060 | 3.83 | 34699.8 |  |  |  | 9060 | 67.2
4 S 06 000 01 | Defensa maleável simples (fornec./implant.) | m | 0 | 183.47 | 0 |  |  |  | 0 | 140.68
4 S 06 200 02 | Fornecimento e implentação de placas de sinalização total. refletiva | m² | 0 | 241.81 | 0 |  |  |  | 0 | 86.67
4 S 06 100 21 | Pintura de faixa - tinta durabilidade 2 anos | m² | 0 | 11.88 | 0 |  |  |  | 0 | 130.61
4 S 06 100 22 | Pintura de setas e zebrados - 2 anos | m² | 0 | 15.38 | 0 |  |  |  | 0 | 174.55
4 S 06 121 01 | Fornecimento e colocação de tacha refletiva bidirecional | un | 0 | 10.42 | 0 | 34699.8 |  |  | 0 | 74.5
0
[9 empty] | 0 | 2.93
[9 empty] | 0 | 1.92
| Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados em R$ | [7 empty] | 0 | 100.34
| Local e data: Brasnorte/MT, 2 de março de 2004 | [6 empty] | 0 | 0 | 467.16
| TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| A DEDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  |  | 0
| TOTAL DESTA MEDIÇÃO |  |  |  |  | #REF!
| DIFERENÇA DO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS |  |  |  |  | 0
| VALOR LIQUIDO A RECEBER |  |  |  |  | #REF!
#VALUE!

## REAJU (2) (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
RESUMO DE REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO
#REF!
#REF! |  |  |  | PREVISTO |  | Número | :
#REF! |  | CRONOGRAMA FINANCEIRO |  |  | CONTRATO | Assinatura | :
Extensão: 255,00 Km |  |  |  | EXECUTADO |  | Aprovações | :
#REF! | [5 empty] | Processo | :
#REF! |  |  | Reajustamento definitivo
#REF! |  |  | #REF!
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  | MEDIÇÃO REFERÊNCIA | MEDIÇÃO ANTERIOR R$ | VALOR REVISÍVEL R$ | FATOR | VALOR REVISTO R$
I | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
II | TERRAPLENAGEM |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
III | PAVIMENTAÇÃO |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
IV | OBRAS DE ARTE CORRENTES |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
V | DRENAGEM |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
VI | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
VII | SUPERVISÃO DA OBRA |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| SOMA |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF!
[9 empty] | Indice/DNER | Abr/00 | Dez/00 | K1 | Dez/00 | Abr/03 | K2 | R
[9 empty] | TERRAP. | 162.203 | 169.061 | 0.0422 | 100 | 144.937 | 0.4493 | 0.5104
[9 empty] | PAVI. | 170.988 | 184.711 | 0.0802 | 100 | 146.774 | 0.4677 | 0.5854
[9 empty] | O.A.E. | 166.938 | 172.356 | 0.0324 | 100 | 136.127 | 0.3612 | 0.4053
[9 empty] | DRENAGEM | 162.203 | 169.061 | 0.0422 | 100 | 137.668 | 0.3766 | 0.4346
[9 empty] | SINAL. HORIZ. | 162.203 | 169.061 | 0.0422 | 100 | 129.633 | 0.2963 | 0.351
| Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados em R$ |  | #REF! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#REF!
Comissão de fiscalização
Membro Port. GP Nº. 695/97-AC |  | Membro Port. GP Nº. 695/97-AC |  |  | Fiscal Port. GP Nº. 695/97-AC

## Mat Asf (hidden)
| GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO | [7 empty] | PRODEAGRO
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MEMORIAL DESCRITIVO - MATERIAIS BETUMINOSOS
DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
#REF!
#REF! |  |  | CONTRATO |  | Número |  | : 195/93-P.JUR.
#REF! |  |  |  |  | Assinatura |  | : 10/12/93
#REF! |  |  |  |  | Aprovações |  | : 13/12/93
#REF! |  |  |  |  | Processo |  | : 455/93-AC
#REF!
Período Simples: 01/06/04 a 30/06/04 |  |  |  | #REF!
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  |  | TOTAIS PARCIAIS (R$) | OBSERVAÇÃO
|  |  |  | PRODUTO | TRANSPORTE | SOMA
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS
MEDIDOS NA 1ª MEDIÇÃO APÓS REPACTUAÇÃO DE PREÇOS - (03/10/00 a 31/10/00)
52200 | Fornecimento e transporte de asfalto CM-30 | ton |  |  |  | 0
52300 | Fornecimento e transporte de emulsão asfáltica RR-2C | ton |  |  |  | 0
| Bonificação s/ itens 52.200 e 52.300 | % | 15
#REF!
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
| Engº. Ricardo Marques da Guia |  | Engº. Luiz Tadeu Parisi |  |  | #REF!
| Membro Port. GP Nº. 695/97-AC |  | Membro Port. GP Nº. 695/97-AC |  |  | #REF!

## Meio fio (hidden)
|  |  | ESTADO DE MATO GROSSO | [9 empty] | PLANILHA PARA CÁLCULO DE MEIO FIO SIMPLES, ENTRADA D'ÁGUA, DESCIDA D'ÁGUA, SARJETA DE CORTE E BACIA DE AMORTECIMENTO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! | [5 empty] | Firma: | [6 empty] | I.C. Nº
ESTACAS |  |  |  |  | LADO | Meio-fio simples (m) | Entrada d'água |  | Descida d'água |  | Sarjeta de corte tipo A (m) | Bacia de amort. (un) | OBS
INICIAL |  | FRAC. | INICIAL | FRAC. |  | (m) | Tipo I (un) | Tipo II (un) | Tipo I (m) | Tipo II (m) | (m) | (m)
20 |  |  | 27 | 0 | E | 140 | [6 empty] | SENTIDO CAMPO NOVO | 140 | 400 | 540
20 |  | 0 | 27 |  | D | 140 | [6 empty] | SENTIDO CAMPO NOVO | 140 | 400 | 540
10 |  |  | 22 |  | E | 240 | [6 empty] | SENTIDO JUÍNA | 240 | 200 | 440
[14 empty] | 0 | 0 | 0
24 | + | 4 |  |  | D |  | 1 |  | 9.2 |  |  |  | SENTIDO CAMPO NOVO | -484 | 484 | 0
24 | + | 4 |  |  | E |  | 1 |  | 8.8 |  |  |  | SENTIDO CAMPO NOVO | -484 | 484 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
14 | + | 4 |  |  | E |  | 1 |  | 5.5 |  |  |  | SENTIDO JUÍNA | -284 | 284 | 0
19 | + | 10.5 |  |  | E |  | 1 |  | 4.6 |  |  |  | SENTIDO JUÍNA | -390.5 | 390.5 | 0
|  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 520 | 4 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0
#REF!
#REF!
|  |  | Engº. Paulo Roberto S. Dorileo |  |  |  | Engº. Zenildo Pinto de Castro Filho |  |  |  |  | Engº. Luiz Antônio de Araujo Filho
| Membro Port. SEET Nº 043/2004 | [5 empty] | Membro Port. SEET Nº 043/2004 |  |  |  |  | Fiscal Port. SEET Nº. 043/2004

## Limpeza da faixa de domínio (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
#REF!
#REF! |  |  |  |  | PLANILHA PARA SERVIÇOS
#REF! |  |  |  |  | DE CÁLCULO DE ÁREA DE
#REF! |  |  |  |  | COMPLEMENTAÇÃO DE
#REF! |  |  |  |  | LIMPEZA DE FAIXA DE DOMÍNIO (m²)
#REF!
#REF!
Período Simples: 01/06/04 a 30/06/04 |  |  |  |  | I.C. Nº 237/93/05/01-ASJU
ESTACAS | LARGURAS (m) |  |  | SOMA DAS | D/2 | ÁREAS
INICIAL | ESQUERDA | DIREITA | TOTAL | LARGURAS | (m) | (m2)
1e-14 | 13.5 | 13.5 | 27 | 38.5 | 10 | 385
1
|  |  | TOTAL...................................................................... |  |  | 385
#REF!

## DMT 50m (hidden)
|  |  | ESTADO DE MATO GROSSO | [6 empty] | FOLHA Nº 01/01
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
Obra: Pavimentação Asfáltica | [9 empty] | PLANILHA PARA CÁLCULO DE ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DMT 1000 A 1200 M (m³)
Rodovia/Programa: MT-170
Trecho: Entrº BR-364 - Brasnorte
Sub-trecho: Km 160 - Km 260 = 100,00 km
#REF!
Ordem início serviço: 02/02/2004
#REF! | [5 empty] | #REF! |  |  |  | I.C. Nº 237/93/05/01-ASJU
ESTACAS |  |  |  |  | EXTENSÃO | EIXO | LARGURA | PROFUNDIDADE | VOLUME | OBSERVAÇÃO
INICIAL |  | FRAC. | FINAL | FRAC. | (m) |  | (m) | (m) | (m³)
TRECHO SEGMENTO 2004 - MT 170
935 |  |  | 1163 |  | 4560 |  | 5.95 | 0.89 | 24147.48 |  | 4560
0
0
0
24120.69
0.88901
0
0
0
TOTAL | [8 empty] | 24147.48 |  | 0
Local e Data: Brasnorte/MT, 30 de abril de 2004
Comissão de Fiscalização
Engº. Paulo Roberto S. Dorileo | [5 empty] | Engº. Zenildo Pinto de Castro Filho |  |  |  | Engº. Luiz Antônio de Araujo Filho
Membro Port. Nº 043/2004 | [5 empty] | Membro Port. Nº 043/2004 |  |  |  | Fiscal Port. Nº. 043/2004

## DMT 1000 a 1200m (hidden)
|  |  | ESTADO DE MATO GROSSO | [6 empty] | FOLHA Nº 01/01
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
Obra: Pavimentação Asfáltica | [9 empty] | PLANILHA PARA CÁLCULO DE ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DMT 1000 A 1200 M (m³)
Rodovia/Programa: MT-170
Trecho: Entrº BR-364 - Brasnorte
Sub-trecho: Km 160 - Km 260 = 100,00 km
#REF!
Ordem início serviço: 02/02/2004
#REF! | [5 empty] | #REF! |  |  |  | I.C. Nº 237/93/05/01-ASJU
ESTACAS |  |  |  |  | EXTENSÃO | EIXO | LARGURA | PROFUNDIDADE | VOLUME | OBSERVAÇÃO
INICIAL |  | FRAC. | FINAL | FRAC. | (m) |  | (m) | (m) | (m³)
TRECHO SEGMENTO 2003 - (TRAVESSIA URBANA BRASNORTE)
0 |  |  | 130 |  | 2600 |  | 8.75 | 0.4 | 9100 |  | 2600
0
0
0
0
0
0
TOTAL | [8 empty] | 9100 |  | 0
Local e Data: Brasnorte/MT, 30 de abril de 2004
Comissão de Fiscalização
Engº. Paulo Roberto S. Dorileo | [5 empty] | Engº. Zenildo Pinto de Castro Filho |  |  |  | Engº. Luiz Antônio de Araujo Filho
Membro Port. Nº 043/2004 | [5 empty] | Membro Port. Nº 043/2004 |  |  |  | Fiscal Port. Nº. 043/2004

## Remoção Solo Mole (hidden)
|  | GOVERNO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA | [11 empty] | FOLHA Nº 01/01
#REF! | [13 empty] | PLANILHA PARA CÁLCULO
#REF!
#REF! | [13 empty] | DE ESCAV. CARGA E TRANSPORTE
#REF!
#REF! | [13 empty] | SOLO MOLE (m³)
#REF!
#REF! |  |  |  |  | #REF! | [9 empty] | #REF!
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | DISTÂNCIA | LOCALIZAÇÃO (ESTACAS) |  |  |  |  | EXTENSÃO | LARG. MÉDIA | ESP. | FATOR | VOLUME | DMT | OBSERVAÇÃO
Nº | INICIAL |  | FRAC. | FIXA (Km) | INICIAL | FRAC. | FINAL |  | FRAC. | (m) | (m) | (m) | EMPOL. (m³/m³) | (m³) | (Km)
[5 empty] | 240 |  | 253 | #REF! | #REF! | #REF! | 23.5 | 0.88 | 1 | #REF! | 750 | 0 | #REF! | 4800 | 0 | #REF! | #REF!
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
TOTAL | [13 empty] | #REF! |  | 0 | 0 | mo_sub_base
| #REF! | [15 empty] | #REF! | areabase
| #REF! | [15 empty] | 0 | 0
[17 empty] | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
|  |  | Engº. Paulo Roberto S. Dorileo | [10 empty] | Engº. Luiz Antônio de Araujo Filho
| Membro Port. Nº 043/2004 | [12 empty] | Fiscal Port. Nº 043/2004

## OAC (hidden)
|  |  | GOVERNO DE MATO GROSSO | [9 empty] | PLANILHA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RELAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES, ESCAVAÇÃO E REATERRO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Período Simples: 01/06/04 a 30/06/04 |  |  |  |  | Firma: AGRIMAT ENGª INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | [7 empty] | I.C. Nº 237/93/05/01-ASJU
ESTACAS |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA (m) | ALTURA (m) | VOLUME ESCAVADO (m³) | VOLUME REATERRO (m³) | ESTACA |  |  | DIÂMETRO (m) | TIPO | CORPO (m) | BOCA (un)
INICIAL |  | FRAC. | (m) |  |  |  |  | INICIAL |  | FRAC. | (m)
BRASNORTE - CAMPO NOVO DO PARECIS
247 | + | 10 | 21 | 4.02 | 1.66 | 140.137 | 113.434 | 247 | + | 10 | 1 | BDTC-CA-2 | 17 | 2 | 19.2265
947 |  |  | 15 | 2.3 | 1.17 | 40.365 | 27.014 | 947 |  |  | 1 | BSTC-CA-2 | 17 | 2 | 19.2265
990 | + | 10 | 15 | 2.5 | 1.7 | 63.75 | 51.97 | 990 | + | 10 | 1 | BSTC-CA-2 | 15 | 2 | 16.9646
1031 |  |  | 18 | 2.26 | 1.85 | 75.258 | 61.121 | 1031 |  |  | 1 | BSTC-CA-2 | 18 | 2 | 20.3575
1041 |  |  | 18.5 | 2.5 | 2.2 | 101.75 | 87.613 | 1041 |  |  | 1 | BSTC-CA-2 | 18 | 2 | 20.3575
1117 |  |  | 18 | 2.5 | 0.95 | 42.75 | 28.613 | 1117 |  |  | 1 | BSTC-CA-2 | 18 | 2 | 20.3575
1228 |  |  | 17.8 | 2.35 | 0.74 | 30.954 | 16.817 | 1228 |  |  | 1 | BSTC-CA-2 | 18 | 2 | 20.3575
1398 |  |  | 18.2 | 2.5 | 1.1 | 50.05 | 35.913 | 1398 |  |  | 1 | BSTC-CA-2 | 18 | 2 | 20.3575
[13 empty] | 122 | 14
|  |  | TOTAL |  |  | 545.014 | 422.495
#REF!
Comissão de Fiscalização
|  |  | Engº. Paulo Roberto S. Dorileo |  |  | Engº. Zenildo Pinto de Castro Filho | [5 empty] | Engº. Luiz Antônio de Araujo Filho
|  | Membro Port. SEET Nº 043/2004 |  |  |  | Membro Port. SEET Nº 043/2004 | [5 empty] | Fiscal Port. SEET Nº. 043/2004

## Plan. Nova Prata
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Local: Ruas do Loteamento Nova Prata
|  | Tipo de intervenção: Construção | Boletins de referência: SINAPI/ Abril 2019 -SICRO/Outubro 2018
|  | Prazo de Execução: 120 dias | Data: | 2019-06-04
|  | Responsável Técnico: Cassiane Pellizzaro Claus /RNP 1211015173 | BDI | 20.7%
Código | Item | ESPECIFICAÇÃO | Quantidades |  | PREÇO R$
|  | PLANILHA DE SERVIÇOS | Unidade | Quantidade | Custo Direto | B.D.I. (%) | B.D.I. | Custo Unitário | Preço Total
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0
74209/001 | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12.5 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
| 2.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [6 empty] | 0
C - 001 | 2.1 | Administração local de obra | mês | 4 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
| 3.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | 0
4805758 | 3.1 | Escavação Mecânica Reat. E Comp. Vala mat. 1ª cat. | m³ | 14881.58 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
94102 | 3.2 | Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5m com camada de areia, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. AF_06/2016 | m³ | 402.9 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
97912 | 3.3 | Transporte com caminhão basculante 6m3, em via urbana em leito natural | m³.km | 1578.7 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
92210 | 3.4 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, d=400mm,junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento. AF_ 12/2015 | m | 795 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
92212 | 3.5 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, d=600mm,junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento. AF_ 12/2015 | m | 400 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
92214 | 3.6 | Tubo de concreto para redes coletoras de ágaus pluviais, d=800mm,junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento. AF_ 12/2015 | m | 725 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
92216 | 3.7 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, d=1000mm,junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento. AF_ 12/2015 | m | 860 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
92816 | 3.8 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, d=1200mm,junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento. AF_ 12/2015 | m | 1130 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
83659 | 3.9 | Boca de Lobo em alvenaria, tijolo maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 112/03/20183, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | unid | 35 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
2 S 04 961 01 | 3.10 | Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 01 | unid | 35 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
Comp -01 | 3.11 | Poço de Visita em Alvenaria, para rede de D=0,60 M parte fixa com 1,00 M de altura - Baseado na Composição 83709 (Código Sinapi) - UNIDADE | unid | 5 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
Comp -02 | 3.12 | Poço de Visita em Alvenaria, para rede de D=0,80 M parte fixa com 1,00 M de altura - Baseado na Composição 83710 (Código Sinapi) - UNIDADE | unid | 4 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
Comp -03 | 3.13 | Poço de Visita em Alvenaria, para rede de D=1,00 M parte fixa com 1,00 M de altura e uso de retroescavadeira - Baseado na Composição 83711 (Código Sinapi) - UNIDADE | unid | 6 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
Comp -04 | 3.14 | Poço de Visita em Alvenaria, para rede de D=2 x 0,80 M parte fixa com 1,00 M de altura e uso de retroescavadeira - UNIDADE | unid | 2 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
Comp -05 | 3.15 | Poço de Visita em Alvenaria, para rede de D= 2 x 1,00 M parte fixa com 1,00 M de altura e uso de retroescavadeira - UNIDADE | unid | 2 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
Comp -06 | 3.16 | Poço de Visita em Alvenaria, para rede de D= 2 x 1,20 M parte fixa com 1,00 M de altura e uso de retroescavadeira - UNIDADE | unid | 7 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
99319 | 3.17 | Chaminé circular para poço de visita para drenagem, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,60m. AF_05/2018 | m | 33.8 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
M1432 | 3.18 | Tampão de ferro fundido | unid | 26 | 0 | 20.7% | 0 | 0 | 0
T O T A L DO ORÇAMENTO | [8 empty] | 0
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO: | 0 |  | (Dois milhões, nove mil, seiscentos e setenta e um reais e seis centavos)
25406262.67
-25406262.67

## Cronograma
DRENAGEM PLUVIAL
Obra: DRENAGEM DO LOTEAM. NOVA PRATA
| Local: Ruas Loteam. Nova Prata |  |  |  | Boletins de referência: SINAPI/ Abril 2019 -SICRO/Outubro 2018
Tipo de intervenção: Construção
| Prazo de Execução: 120 dias |  |  |  | DATA: | 2019-06-04
Responsável Técnico: Cassiane Pellizzaro Claus /RNP 1211015173
ITEM | SERVIÇOS |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
DIAS CONSECUTIVOS
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias
|  | (R$) | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0
2.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0
3.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0
FATURAMENTO SIMPLES (R$) |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
FATURAMENTO ACUMULADO (R$) |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0

## BDI (2)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 6.08%
1.1 | Administração Central e Local | 4.01%
1.2 | Seguros + Garantia | 0.4%
1.3 | Riscos | 0.56%
1.4 | Despesas Financeiras | 1.11%
2.0 | TRIBUTOS | 5.65%
2.1 | Pis | 0.65%
2.2 | Cofins | 3%
2.3 | ISS | 2%
3.0 | LUCRO | 7.3%
3.1 | Lucro | 7.3%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI | 20.7%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

## BDI Dif
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - DIFERENCIADO
A Prefeitura Municipal de Sorriso declara para os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento referente ao objeto , foi adotado percentual de BDI de 14,06 % (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI.
Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos sem desoneração é a opção mais vantajosa para a Administração Pública Municipal.
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 7.31%
1.1 | Administração Central | 4.49%
1.2 | Seguros + Garantia | 0.82%
1.3 | Riscos | 0.89%
1.4 | Despesas Financeiras | 1.11%
3.0 | LUCRO | 6.22%
3.1 | Lucro | 6.22%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI | 14.06%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras |  |  | 0
L → Taxa de Lucro/Remuneração |  |  | 0
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) |  | R$716.755,73 (Setecentos e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos)
Declaramos que o ISS do município está pautado na Lei 2.285/2013 que dispõe sobre os Impostos de Serviços de Qualquer Natureza. No município de Sorriso é cobrado 40% sobre a taxa de 5% do ISS, que resulta em uma alíquota de 2,00% a incidir sobre o valor total da obra.
O regime de execução da obra será empreitada por preço global e a meta vinculada a esta obra será licitada em apenas um edital de Tomada de Preço.

## Dreno (hidden)
|  |  |  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES | [7 empty] | PLANILHA PARA CÁLCULO DE DRENO LONGITUDINAL PARA CORTE EM SOLO TIPO DPS 07
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! | [5 empty] | Firma: AGRIMAT ENGª INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA |  |  |  |  | I.C. Nº 237/93/05/01-ASJU
| ESTACAS | [5 empty] | LADO | EXTENSÃO | MURO DE TESTA | OBSERVAÇÃO
| INICIAL |  | FRAC. | FINAL |  | FRAC. |  | (m) | (ud)
| BRASNORTE - CAMPO NOVO DO PARECIS | [13 empty] | 0
| 253 | + | 2 | 255 | + | 12 | LE | 50 | 1 |  |  |  | 50 | 5062 | 5112
| 253 | + | 2 | 255 | + | 12 | LD | 50 | 1 |  |  |  | 50 | 5062 | 5112
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
#REF!
#REF!
0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 448 | 480 | E | 1
[13 empty] | 50 | 5062 | 5112
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
| TOTAL | [6 empty] | 100 | 2
#REF!
#REF!
|  |  |  | Engº. Paulo Roberto S. Dorileo |  |  |  | Engº. Zenildo Pinto de Castro Filho |  |  | Engº. Luiz Antônio de Araujo Filho
|  | Membro Port. SEET Nº 043/2004 | [5 empty] | Membro Port. SEET Nº 043/2004 |  |  | Fiscal Port. SEET Nº. 043/2004

## Cerca (hidden)
|  |  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO | [6 empty] | PLANILHA PARA CÁLCULO DE OBRAS COMPLEMENTARES - CERCA DE ARAME C/4 FIOS ARAME FARPADO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! | [5 empty] | Firma: AGRIMAT ENGª INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA |  |  |  | I.C. Nº 237/93/05/01-ASJU
ESTACAS | [5 empty] | LADO | CONSTRUÇÃO (m) | REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO (m) | OBSERVAÇÃO |  | CONSTRUÇÃO (m) | REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO (m)
INICIAL |  | FRAC. | FINAL |  | FRAC.
1493 | + | 18 | 1539 | + | 5 | E | 907 |  |  |  | 907 | 0 | 29878 | 30785
1762 | + | 16 | 1776 |  |  | D | 264 |  |  |  | 264 | 0 | 35256 | 35520
1774 | + | 16 | 1791 | + | 10 | D | 334 |  |  |  | 334 | 0 | 35496 | 35830
1792 | + | 18 | 1817 | + | 12 | D | 494 |  |  |  | 494 | 0 | 35858 | 36352
1755 |  | 0 | 1818 | + | 5 | E | 1265 |  |  |  | 1265 | 0 | 35100 | 36365
1822 | + | 14 | 1839 | + | 4 | D | 330 |  |  |  | 330 | 0 | 36454 | 36784
1824 |  | 18 | 1839 |  | 4 | E | 286 |  |  |  | 286 | 286 | 36498 | 36784
1845 | + | 8 | 1865 | + | 2 | E | 394 |  |  |  | 394 | 394 | 36908 | 37302
2037 |  | 0 | 2087 | + | 12 | D | 1012 |  |  |  | 1012 | 1012 | 40740 | 41752
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 5286 | 0
#REF!
#REF!

## Valeta (hidden)
|  |  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES |  |  |  |  | PLANILHA PARA CÁLCULO VALETA DE PROTEÇÃO COM REVESTIMENTO VEGETAL (m)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  |  | Firma: AGRIMAT ENGª INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA |  |  | #REF!
ESTACAS | [5 empty] | LADO | EXTENSÃO
INICIAL |  | FRAC. | INICIAL |  | FRAC. |  | (m)
1870 | + | 3 | 1904 | + | 10 | D | 687 |  |  | 687 | 37403 | 38090 | 430 | D | 1
1874 | + | 11 | 1913 | + | 1 | E | 770 |  |  | 770 | 37491 | 38261 | 430 | D | 1
1906 | + | 15 | 1939 | + | 17 | D | 662 |  |  | 662 | 38135 | 38797 | 430 | D | 1
1915 |  | 0 | 1953 |  | 0 | E | 760 |  |  | 760 | 38300 | 39060 | 430 | E | 1
1945 |  | 0 | 1973 | + | 2 | D | 562 |  |  | 562 | 38900 | 39462 | 482 | D | 1
1960 | + | 10 | 1997 |  | 0 | E | 730 |  |  | 730 | 39210 | 39940 | 480 | E | 1
1977 |  | 0 | 1993 |  | 0 | D | 320 |  |  | 320 | 39540 | 39860
2011 |  | 0 | 2038 | + | 10 | E | 550 |  |  | 550 | 40220 | 40770
2017 |  | 0 | 2052 | + | 3 | D | 703 |  |  | 703 | 40340 | 41043
2047 | + | 4 | 2075 | + | 6 | E | 562 |  |  | 562 | 40944 | 41506
2063 | + | 10 | 2088 |  |  | D | 490 |  |  | 490 | 41270 | 41760
2076 | + | 12 | 2096 |  |  | E | 388 |  |  | 388 | 41532 | 41920
2097 | + | 16 | 2132 |  |  | D | 684 |  |  | 684 | 41956 | 42640
2096 |  | 7 | 2138 |  |  | E | 833 |  |  | 833 | 41927 | 42760
2145 |  | 12 | 2184 |  |  | E | 768 |  |  | 768 | 42912 | 43680
2133 |  | 5 | 2176 |  | 6 | D | 861 |  |  | 861 | 42665 | 43526
2179 |  |  | 2185 |  |  | D | 120 |  |  | 120 | 43580 | 43700
TOTAL | [6 empty] | 10450 |  | #REF! | 68.54
| #REF! | [7 empty] | #REF! | 68.54
| #REF! | [7 empty] | 70000 | 70000
[9 empty] | #REF! | 1021.3014
[9 empty] | 5225 | 0
[9 empty] | #REF! | #REF!
Engº. Ricardo Marques da Guia | [5 empty] | Engº. Luiz Tadeu Parisi |  | Engº. Luiz Carlos Ferreira
Membro Port. GP Nº. 695/97-AC | [5 empty] | Membro Port. GP Nº. 695/97-AC |  | Fiscal Port. GP Nº. 695/97-AC

## Enleivamento (hidden)
|  |  |  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES | [6 empty] | PLANILHA PARA CÁLCULO DE PROTEÇÃO COM PLANTIO DE GRAMA EM MUDAS (m²) | Valeta de proteção com revestimento em concreto para corte
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! |  |  |  |  | Firma: AGRIMAT ENGª INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA |  |  |  |  | #REF!
| ESTACAS | [5 empty] | LADO | EXTENSÃO | LARGURA | ÁREA
| INICIAL |  | FRAC. | INICIAL |  | FRAC. |  | (m) | (m) | (m²)
| 0 |  |  | 158 | + | 8 | D | 3168 | 1.35 | 4276.8 |  |  | 3168 | 0 | 3168 | 420 | 430 | D | 1
| 0 |  |  | 159 | + | 8.8 | E | 3188.8 | 1.5 | 4783.2 |  |  | 3188.8 | 0 | 3188.8 | 420 | 430 | D | 1
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 420 | 430 | D | 1
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 420 | 430 | E | 1
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 445 | 482 | D | 1
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 448 | 480 | E | 1
68.54 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 448
68.54 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 448
70000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 448
1021.3014 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 448
0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 448
#REF! | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 448
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 448
| TOTAL | [8 empty] | 9060
#REF!
#REF!
|  |  | Engº. Paulo Roberto S. Dorileo |  |  |  |  | Engº. Zenildo Pinto de Castro Filho |  |  | Engº. Luiz Antônio de Araujo Filho
| Membro Port. SEET Nº 043/2004 | [6 empty] | Membro Port. SEET Nº 043/2004 |  |  | Fiscal Port. SEET Nº. 043/2004

## Valeta (3) (hidden)
|  |  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES |  |  |  |  | Valeta de proteção com revestimento em concreto para aterro (m) | Valeta de proteção com revestimento em concreto para corte
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  |  | Firma: AGRIMAT ENGª INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA |  |  | #REF!
ESTACAS | [5 empty] | LADO | EXTENSÃO
INICIAL |  | FRAC. | INICIAL |  | FRAC. |  | (m)
1993 | + | 12 | 1999 |  |  | D | 108 |  | 0 | 108 | 39872 | 39980 | 420 | 430 | D | 1
1996 |  |  | 1999 | + | 5 | E | 65 |  | #REF! | 65 | 39920 | 39985 | 420 | 430 | D | 1
2001 | + | 16 | 2005 | + | 5 | D | 69 |  | #REF! | 69 | 40036 | 40105 | 420 | 430 | D | 1
2002 |  | 0 | 2007 |  | 0 | E | 100 |  |  | 100 | 40040 | 40140 | 420 | 430 | E | 1
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 420 | 482 | D | 1
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 448 | 480 | E | 1
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 448
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 448
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 448
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 448
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 448
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 448
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 448
TOTAL | [6 empty] | 342
#REF!
#REF!
Engº. Ricardo Marques da Guia | [5 empty] | Engº. Luiz Tadeu Parisi |  | Engº. Luiz Carlos Ferreira
Membro Port. GP Nº. 695/97-AC | [5 empty] | Membro Port. GP Nº. 695/97-AC |  | Fiscal Port. GP Nº. 695/97-AC

## DMT modelo (2) (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
|  | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | [14 empty] | PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: Pavimentação Asfáltica
Rodovia/Programa: MT-220/338 | [16 empty] | DISTÂNCIA MÉDIA
Trecho: Entrº. BR-163 - Entrº. MT-220/338 - Juara
Sub-trecho: | [16 empty] | DE TRANSPORTE (DMT)
Referência: 8ª Med. Prov. após repactuação de preços
Ordem de início de serviço: Nº 036/97 - 01/09/97
Período: 01/06/01 a 30/06/01 | [7 empty] | Firma: Consórcio CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA./AGM - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. | [8 empty] | I.C. Nº 195/93-P.JUR.
CAIXA Nº | ESCAVAÇÃO (ESTACAS) | [6 empty] | APLICAÇÃO (ESTACAS) |  |  |  | a | b | c | L | L1 | L2 | VOLUME COMPACTADO (m³) | VOLUME ESCAVADO (m³) FATOR 1.256 | DMT (m) | a | L | ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | APLICAÇÃO |  | c | c | L1 | L2 | L1 | L2 | DMT | DMT | empo3 | 0 a 50 | 50 a 200 | 200 a 400 | 400 a 600 | 600 a 800 | 800 a 1000 | 1000 a 1200 | 1200 a 1400
| INICIAL |  | FRAC. | FINAL |  | FRAC. | LADO | INICIAL | FRAC. | FINAL | FRAC. | [11 empty] | INICIAL |  |  |  | FINAL | INICIAL | FINAL | [8 empty] | 1.256
1 | 2075 |  |  | 2077 |  |  | D | 2070 |  | 2080 |  | 20 | 20 | 0 | 200 | 100 | 100 |  | 0 | 90 | 20 | 200 | 41500 | -140 | -100 | -100 | 41540 | 41400 | 41600 |  |  | 140 | 60 | 100 | 100 | 98 | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2074 | + | 5 | 2077 | + | 10 | E | 2080 |  | 1824 |  | 32.5 | 25 | 50 | -5120 | 0 | 0 |  | 0 | -2452.5 | 32.5 | -5120 | 41485 | 50 | 5005 | 50 | 41550 | 41600 | 36480 | 50 | 5005 | -50 | -5070 | -115 | -5005 | -2452.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1819 | + | 10 | 1829 | + | 5 | D | 1824 |  | 1834 |  | 97.5 | 23 | 0 | 200 | 105 | 95 |  | 0 | 170.62 | 97.5 | 200 | 36390 | -105 | -290 | -290 | 36585 | 36480 | 36680 |  |  | 105 | 95 | -90 | 290 | 170.625 | 351 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1839 | + | 8 | 1846 | + | 10 | E | 1834 |  | 1847 |  | 71 | 20 | 0 | 260 | 108 | 152 |  | 0 | 157.86 | 71 | 260 | 36788 | -250 | -152 | -152 | 36930 | 36680 | 36940 |  |  | 250 | 10 | 108 | 152 | 211.3846 | 157.8615 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1842 | + | 5 | 1852 | + | 3 | D | 1847 |  | 1863 |  | 99 | 24 | 0 | 320 | 103 | 217 |  | 0 | 213.15 | 99 | 320 | 36845 | -103 | -415 | -415 | 37043 | 36940 | 37260 |  |  | 103 | 217 | -95 | 415 | 213.1531 | 406.2031 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1860 |  |  | 1872 | + | 10 | E | 1863 |  | 1874 |  | 125 | 26 | 0 | 220 | 190 | 30 |  | 0 | 235.09 | 125 | 220 | 37200 | -190 | -280 | -280 | 37450 | 37260 | 37480 |  |  | 190 | 30 | -60 | 280 | 235.0909 | 337.3636 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1891 | + | 10 | 1905 |  |  | E | 1886 |  | 1920 |  | 135 | 30 | 0 | 680 | 380 | 300 |  | 0 | 337.35 | 135 | 680 | 37830 | -380 | -570 | -570 | 38100 | 37720 | 38400 |  |  | 380 | 300 | 110 | 570 | 337.3529 | 412.7941 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1906 | + | 10 | 1916 | + | 8 | E | 1920 |  | 1947 |  | 99 | 27 | 72 | 540 | 0 | 0 |  | 0 | 468 | 99 | 540 | 38130 | 72 | -810 | 72 | 38328 | 38400 | 38940 | 72 | -810 | -72 | 612 | -270 | 810 | 468 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1944 |  |  | 1957 | + | 10 | D | 1947 |  | 1976 |  | 135 | 30 | 0 | 580 | 210 | 370 |  | 0 | 321.03 | 135 | 580 | 38880 | -210 | -640 | -640 | 39150 | 38940 | 39520 |  |  | 210 | 370 | -60 | 640 | 321.0345 | 521.2069 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1975 | + | 5 | 1984 |  |  | E | 1976 |  | 1990 |  | 87.5 | 26 | 0 | 280 | 160 | 120 |  | 0 | 184.92 | 87.5 | 280 | 39505 | -160 | -295 | -295 | 39680 | 39520 | 39800 |  |  | 160 | 120 | -15 | 295 | 184.9286 | 269.3036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1987 |  |  | 1995 | + | 5 | E | 1990 |  | 2005 |  | 82.5 | 25 | 0 | 300 | 105 | 195 |  | 0 | 189.25 | 82.5 | 300 | 39740 | -105 | -360 | -360 | 39905 | 39800 | 40100 |  |  | 105 | 195 | -60 | 360 | 189.25 | 329.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2025 | + | 5 | 2040 | + | 3 | E | 2015 |  | 2043 |  | 149 | 26 | 0 | 560 | 205 | 355 |  | 0 | 403.8 | 149 | 560 | 40505 | -503 | -355 | -355 | 40803 | 40300 | 40860 |  |  | 503 | 57 | 205 | 355 | 403.8018 | 325.0446 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2041 |  |  | 2055 | + | 5 | D | 2043 |  | 2054 |  | 142.5 | 30 | 25 | 220 | 0 | 0 |  | 0 | 307.5 | 142.5 | 220 | 40820 | -245 | -260 | -260 | 41105 | 40860 | 41080 | 40 | 25 | 245 | -25 | -40 | 260 | 307.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2052 |  |  | 2066 | + | 5 | D | 2054 |  | 2054 |  | 142.5 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 212.5 | 142.5 | 0 | 41040 | -245 | -40 | -40 | 41325 | 41080 | 41080 | 40 | 245 | 245 | -245 | -40 | 40 | 212.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2052 |  |  | 2066 | + | 5 | D | 2054 |  | 2054 |  | 142.5 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 212.5 | 142.5 | 0 | 41040 | -245 | -40 | -40 | 41325 | 41080 | 41080 | 40 | 245 | 245 | -245 | -40 | 40 | 212.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2052 |  |  | 2066 | + | 5 | D | 2054 |  | 2054 |  | 142.5 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 212.5 | 142.5 | 0 | 41040 | -245 | -40 | -40 | 41325 | 41080 | 41080 | 40 | 245 | 245 | -245 | -40 | 40 | 212.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2052 |  |  | 2066 | + | 5 | D | 2054 |  | 2054 |  | 142.5 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 212.5 | 142.5 | 0 | 41040 | -245 | -40 | -40 | 41325 | 41080 | 41080 | 40 | 245 | 245 | -245 | -40 | 40 | 212.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2052 |  |  | 2066 | + | 5 | D | 2054 |  | 2054 |  | 142.5 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 212.5 | 142.5 | 0 | 41040 | -245 | -40 | -40 | 41325 | 41080 | 41080 | 40 | 245 | 245 | -245 | -40 | 40 | 212.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2050 |  |  | 2060 |  |  | D | 2052 |  | 2059 |  | 100 | 30 | 20 | 140 | 0 | 0 |  | 0 | 220 | 100 | 140 | 41000 | -160 | -180 | -180 | 41200 | 41040 | 41180 | 40 | 20 | 160 | -20 | -40 | 180 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2069 |  |  | 2093 |  |  | E | 2054 |  | 2080 |  | 240 | 27 | -300 | 520 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 240 | 520 | 41380 | -780 | -220 | -220 | 41860 | 41080 | 41600 | -300 | 260 | 780 | -260 | 300 | 220 | 227 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2085 | + | 10 | 2111 | + | 5 | D | 2080 |  | 2100 |  | 257.5 | 30 | 0 | 400 | 110 | 290 |  | 0 | 407.75 | 257.5 | 400 | 41710 | -625 | -290 | -290 | 42225 | 41600 | 42000 |  |  | 625 | -225 | 110 | 290 | 839.0625 | 407.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[37 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resumo
[17 empty] | DMT > 50 e £ 200 m |  | 0
[17 empty] | DMT > 200 e £ 400 m |  | 0
[17 empty] | DMT > 400 e £ 600 m |  | 0
[17 empty] | DMT > 600 e £ 800 m |  | 0
[17 empty] | DMT > 800 e £ 1000 m |  | 0
[17 empty] | DMT > 1000 £ 1200 m |  | 0 |  | 10000 | 19600
[17 empty] | DMT > 1200 £ 1400 m |  | 0 |  | 10000 | 3600
[17 empty] | TOTAL |  | 0 |  | 20000 | 23200
[21 empty] | 50 | 58
[21 empty] | 90 | 98
Juara/MT, 2 de julho de 2001
Comissão de fiscalização

## Defensa (hidden)
|  |  | GOVERNO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES | [5 empty] | PLANILHA PARA CÁLCULO DE TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  |  | Firma: AGRIMAT ENGª INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA |  |  |  | #REF!
ESTACAS |  |  |  |  | EXTENSÃO | CAIXA LIGAÇÃO | OBSERVAÇÃO
INICIAL |  | FRAC. | FINAL | FRAC. | (m) | PASSAGEM CLP-03
46 | + | 11 |  |  | 8 | 1
55 | + | 11.5 |  |  | 8 | 1
59 | + | 13 |  |  | 9 | 1
64 | + | 13 |  |  | 9 | 1 |  |  |  | -1293 | 1293 | 0
70 | + | 13 |  |  | 9 |  |  |  |  | -1413 | 1413 | 0
76 | + | 13 |  |  | 9 |  |  |  |  | -1533 | 1533 | 0
82 | + | 13 |  |  | 9 |  |  |  |  | -1653 | 1653 | 0
88 | + | 13.5 |  |  | 9 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
95 | + | 13 |  |  | 9 |  |  |  |  | -1913 | 1913 | 0
101 | + | 13 |  |  | 9 |  |  |  |  | -2033 | 2033 | 0
114 | + | 15 |  |  | 9 |  |  |  |  | -2295 | 2295 | 0
121 |  | 0 |  |  | 9 | [5 empty] | 2420
126 | + | 12 |  |  | 9 | [5 empty] | 2532
133 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 2660
139 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 2780
145 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 2900
151 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 3020
ACESSOS |  |  |  |  | 46
[10 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 197 | 4
#REF!
Comissão de Fiscalização
|  |  | Engº. Paulo Roberto S. Dorileo |  |  | Engº. Zenildo Pinto de Castro Filho |  | Engº. Luiz Antônio de Araujo Filho
| Membro Port. SEET Nº 043/2004 |  |  |  |  | Membro Port. SEET Nº 043/2004 |  | Fiscal Port. SEET Nº. 043/2004

## Placas (hidden)
|  |  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES |  |  |  |  | PLANILHA PARA CÁLCULO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (un)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  |  | Firma: AGRIMAT ENGª INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA |  |  | #REF!
ESTACAS |  |  |  |  | UN | TOTAL | OBS
INICIAL |  | FRAC. | INICIAL | FRAC.
80302 | - | Placa de regulamentação circular Ø 1,00 m | [6 empty] | 0 | 448 | 480 | E | 1
1300 |  |  |  |  | 1 |  | Velocidade 40 km/h |  | 0 | 448
1482 |  |  |  |  | 1 |  | Proibido ultrapassar
1527 |  |  |  |  | 1 |  | Proibido ultrapassar
1650 |  |  |  |  | 1 |  | Proibido ultrapassar
1675 |  |  |  |  | 1 |  | Proibido ultrapassar
1715 |  |  |  |  | 1 |  | Proibido ultrapassar
1725 |  |  |  |  | 1 |  | Proibido ultrapassar
1738 |  |  |  |  | 1 |  | Proibido ultrapassar
[5 empty] | Total | 8
80307 | - | Placa de Advertência 1,00 x 1,00 m
1305 |  |  |  |  | 1 |  | Curva a Direita
1330 |  |  |  |  | 1 |  | Curva a Esquerda
[5 empty] | Total | 2
#REF!

## Grama (hidden)
|  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES | [5 empty] | PLANILHA PARA CÁLCULO DE ÁREA DE PLANTIO DE GRAMA (m²)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  | Firma: AGRIMAT ENGª INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA |  |  |  |  | #REF!
ESTACAS |  | LARGURAS |  |  | SOMA DAS LARGURAS (m) | D/2 (m) | ÁREAS (m²)
INICIAL | FRAC. | ESQ. | DIR. | TOTAL (m) |  |  |  | OBS.
1767 |  | 3.8 | 3 | 6.8 | 6.8 | 10 | 68
1768 |  | 3.9 | 2.8 | 6.7 | 13.5 | 10 | 135
1769 |  | 3.9 | 2.8 | 6.7 | 13.4 | 10 | 134
1770 |  | 3.8 | 3 | 6.8 | 13.5 | 10 | 135
1771 |  | 4 | 3 | 7 | 13.8 | 10 | 138
1772 |  | 4.2 | 3 | 7.2 | 14.2 | 10 | 142
1773 |  | 4 | 3 | 7 | 14.2 | 10 | 142
1774 |  | 3.8 | 3 | 6.8 | 13.8 | 10 | 138
1775 |  | 4 | 3.2 | 7.2 | 14 | 10 | 140
1776 |  | 4 | 3.2 | 7.2 | 14.4 | 10 | 144
1777 |  | 4.1 | 3.1 | 7.2 | 14.4 | 10 | 144
1778 |  | 4.1 | 3.2 | 7.3 | 14.5 | 10 | 145
1779 |  | 4 | 3 | 7 | 14.3 | 10 | 143
1780 |  | 3.8 | 3 | 6.8 | 13.8 | 10 | 138
1781 |  | 3.9 | 3 | 6.9 | 13.7 | 10 | 137
1782 |  | 3.7 | 3 | 6.7 | 13.6 | 10 | 136
1783 |  | 3.5 | 3.5 | 7 | 13.7 | 10 | 137
1784 |  | 3.2 | 3.5 | 6.7 | 13.7 | 10 | 137
1880 |  | 4 | 3.5 | 7.5 | 14.2 | 10 | 142
1881 |  | 3.5 | 3.5 | 7 | 14.5 | 10 | 145
1882 |  | 3.6 | 3 | 6.6 | 13.6 | 10 | 136
1883 |  | 3.7 | 3 | 6.7 | 13.3 | 10 | 133
1884 |  | 3.8 | 3 | 6.8 | 13.5 | 10 | 135
1885 |  | 3.6 | 3.2 | 6.8 | 13.6 | 10 | 136
1886 |  | 3.6 | 3.4 | 7 | 13.8 | 10 | 138
1887 |  | 3.7 | 3.2 | 6.9 | 13.9 | 10 | 139
1888 |  | 4 | 3.5 | 7.5 | 14.4 | 10 | 144
1889 |  | 4 | 3.5 | 7.5 | 15 | 10 | 150
1890 |  | 3.9 | 3.6 | 7.5 | 15 | 10 | 150
1891 |  | 3.5 | 3.5 | 7 | 14.5 | 10 | 145
1892 |  | 3.5 | 3.5 | 7 | 14 | 10 | 140
1893 |  | 3.7 | 3.5 | 7.2 | 14.2 | 10 | 142
1894 |  | 3.6 | 3.5 | 7.1 | 14.3 | 10 | 143
1895 |  | 3.8 | 3.5 | 7.3 | 14.4 | 10 | 144
1896 |  | 3.6 | 3.4 | 7 | 14.3 | 10 | 143
1897 |  | 3.5 | 3.5 | 7 | 14 | 10 | 140
1898 |  | 3.5 | 3.6 | 7.1 | 14.1 | 10 | 141
1899 |  | 3.5 | 3.7 | 7.2 | 14.3 | 10 | 143
1981 |  | 3 | 3 | 6 | 13.2 | 10 | 132
1982 |  | 3 | 3.2 | 6.2 | 12.2 | 10 | 122
1983 |  | 3 | 3.5 | 6.5 | 12.7 | 10 | 127
1984 |  | 3.2 | 3.5 | 6.7 | 13.2 | 10 | 132
1985 |  | 3.2 | 3.5 | 6.7 | 13.4 | 10 | 134
1986 |  | 3.3 | 3.2 | 6.5 | 13.2 | 10 | 132
1987 |  | 3.5 | 3.2 | 6.7 | 13.2 | 10 | 132
1988 |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 13.2 | 10 | 132
1989 |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 13 | 10 | 130
1990 |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 13 | 10 | 130
1991 |  | 3.5 | 3.2 | 6.7 | 13.2 | 10 | 132
1992 |  | 3 | 2.8 | 5.8 | 12.5 | 10 | 125
1993 |  | 3 | 2.8 | 5.8 | 11.6 | 10 | 116
1994 |  | 2.8 | 3 | 5.8 | 11.6 | 10 | 116
1995 |  | 2.5 | 3 | 5.5 | 11.3 | 10 | 113
1996 |  | 2.5 | 3.5 | 6 | 11.5 | 10 | 115
1997 |  | 2.5 | 3.5 | 6 | 12 | 10 | 120
1998 |  | 2.5 | 3.5 | 6 | 12 | 10 | 120
1999 |  | 2.7 | 3 | 5.7 | 11.7 | 10 | 117
2000 |  | 2.8 | 3 | 5.8 | 11.5 | 10 | 115
2001 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2002 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2003 |  | 3 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 10 | 55
2004 |  | 3 | 2.2 | 5.2 | 10.7 | 10 | 107
2005 |  | 3 | 2.3 | 5.3 | 10.5 | 10 | 105
2006 |  | 3.5 | 2.5 | 6 | 11.3 | 10 | 113
2007 |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 12.5 | 10 | 125
2008 |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 13 | 10 | 130
2009 |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 13 | 10 | 130
2010 |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 13 | 10 | 130
2011 |  | 3 | 2.9 | 5.9 | 12.4 | 10 | 124
2012 |  | 3 | 3 | 6 | 11.9 | 10 | 119
2013 |  | 3 | 3 | 6 | 12 | 10 | 120
2014 |  | 3 | 3 | 6 | 12 | 10 | 120
2015 |  | 3 | 3 | 6 | 12 | 10 | 120
2016 |  | 3 | 3 | 6 | 12 | 10 | 120
2017 |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 12.5 | 10 | 125
2018 |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 13 | 10 | 130
2019 |  | 3.4 | 3 | 6.4 | 12.9 | 10 | 129
2020 |  | 3.5 | 3.4 | 6.9 | 13.3 | 10 | 133
2021 |  | 3 | 3.2 | 6.2 | 13.1 | 10 | 131
2022 |  | 3 | 3.4 | 6.4 | 12.6 | 10 | 126
2023 |  | 3 | 3 | 6 | 12.4 | 10 | 124
2024 |  | 3 | 3 | 6 | 12 | 10 | 120
2025 |  | 3 | 3 | 6 | 12 | 10 | 120
2026 |  | 3 | 3 | 6 | 12 | 10 | 120
2027 |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 12.5 | 10 | 125
2028 |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 13 | 10 | 130
2029 |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 13 | 10 | 130
2030 |  | 3 | 3 | 6 | 12.5 | 10 | 125
2031 |  | 3 | 2.9 | 5.9 | 11.9 | 10 | 119
2032 |  | 3 | 2.8 | 5.8 | 11.7 | 10 | 117
2033 |  | 3 | 3 | 6 | 11.8 | 10 | 118
2034 |  | 3 | 3 | 6 | 12 | 10 | 120
2035 |  | 3 | 3 | 6 | 12 | 10 | 120
2036 |  | 3.5 | 2.8 | 6.3 | 12.3 | 10 | 123
2037 |  | 3.5 | 2.8 | 6.3 | 12.6 | 10 | 126
2038 |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 12.8 | 10 | 128
2039 |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 13 | 10 | 130
2040 |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 13 | 10 | 130
2041 |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 13 | 10 | 130
TOTAL | [6 empty] | 12501
#REF!

## Pintura (hidden)
|  |  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES | [6 empty] | FOLHA Nº 01/01
#REF!
#REF! | [9 empty] | PLANILHA PARA CÁLCULO
#REF! | [9 empty] | PINTURA DE FAIXAS
#REF! | [9 empty] | HORIZONTAIS (m²)
#REF! | [9 empty] | E ZEBRADOS
#REF!
#REF! | [5 empty] | Firma: AGRIMAT ENGª INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA |  |  |  | #REF!
ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO | LARGURA | ÁREA | OBSERVAÇÃO
INICIAL |  | FRAC. | FINAL |  | FRAC. | (m) | (m) | (m²)
80.410 - PINTURA DE FAIXAS HORIZONTAIS
CONTÍNUA BRANCA
1753 | + | 10 | 2186 | + | 10 | 3500 | 0.1 | 350 | 3500m x 0.10m
CONTÍNUA AMARELA
1753 | + | 10 | 2210 |  |  | 3500 | 0.1 | 350 | 3500m x 0.10m
DESCONTÍNUA BRANCA
1753 | + | 10 | 2186 | + | 10 | 3500 | 0.1 | 350 | 3500m x 0.10m
DESCONTÍNUA AMARELA
1753 | + | 10 | 2210 |  |  | 3600 | 0.1 | 360 | 3600m x 0.10m
[7 empty] | TOTAL | 1410
80.420 - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS
ZEBRADO BRANCO
2184 | + | 10 | 2187 |  |  |  |  | 21.42
ZEBRADO AMARELO
2206 | + | 10 | 2210 |  |  |  |  | 21.42
[7 empty] | TOTAL | 42.84
#REF!
Comissão de Fiscalização
Engº. Ricardo Marques da Guia | [6 empty] | Engº. Luiz Tadeu Parisi |  |  | 0
Membro Port. GP Nº. 695/97-AC | [6 empty] | Membro Port. GP Nº. 695/97-AC |  |  | Fiscal Port. GP Nº. 695/97-AC

## REAJU (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
RESUMO DE REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO
#REF!
#REF! |  |  |  | PREVISTO |  | Número | : 195/93-P.JUR.
#REF! |  | CRONOGRAMA FINANCEIRO |  |  | CONTRATO | Assinatura | : 10/12/93
#REF! |  |  |  | EXECUTADO |  | Aprovações | : 13/12/93
#REF! | [5 empty] | Processo | : 455/93-AC
#REF! |  |  | Reajustamento defintivo
#REF! |  |  | #REF!

## Plan2
COMP-01 | Poço de Visita em Alvenaria, para rede de D=0,60 M parte fixa com 1,00 M de altura - Baseado na Composição 83709 (Código Sinapi) - UNIDADE
|  |  |  | Quantidade | Custo Unitário | Custo Direto
INSUMO | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 32.2 | 5 | 161
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.8 | 62.75 | 50.2
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 320 | 0.49 | 156.8
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1.8 | 66.29 | 119.322
INSUMO | 5070 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) | KG | 0.05 | 11.42 | 0.571
INSUMO | 6194 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15 CM (1 X 6 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.23 | 3.72 | 0.8556
INSUMO | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 530 | 0.37 | 196.1
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.24 | 15.46 | 34.6304
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 16.87 | 0.5061
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.24 | 20.06 | 44.9344
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 20.06 | 7.021
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.45 | 20.18 | 251.241
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 33.57 | 16.28 | 546.5196
|  |  | TOTAL: |  |  | 1569.7011
COMP-02 | Poço de Visita em Alvenaria, para rede de D=0,80 M parte fixa com 1,00 M de altura - Baseado na Composição 83710 (Código Sinapi) - UNIDADE
|  |  |  | Quantidade | Custo Unitário | Custo Direto
INSUMO | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 88.55 | 5 | 442.75
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 1.54 | 11.9 | 18.326
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.7 | 62.75 | 106.675
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 720 | 0.49 | 352.8
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 3.1 | 66.29 | 205.499
INSUMO | 5070 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) | KG | 0.11 | 11.42 | 1.2562
COMPOSICAO | 5875 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.2 | 93.13 | 18.626
INSUMO | 6194 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15 CM (1 X 6 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.54 | 3.72 | 2.0088
INSUMO | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 1120 | 0.37 | 414.4
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.2 | 15.46 | 95.852
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 16.87 | 3.0366
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.2 | 20.06 | 124.372
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.81 | 20.06 | 16.2486
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.47 | 20.18 | 453.4446
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 62.78 | 16.28 | 1022.0584
|  |  | TOTAL: |  |  | 3277.3532
COMP-03 | Poço de Visita em Alvenaria, para rede de D=1,00 M parte fixa com 1,00 M de altura e uso de retroescavadeira - Baseado na Composição 83711 (Código Sinapi) - UNIDADE
|  |  |  | Quantidade | Custo Unitário | Custo Direto
INSUMO | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 119.6 | 5 | 598
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 2.1 | 11.9 | 24.99
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 2 | 62.75 | 125.5
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 840 | 0.49 | 411.6
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 3.6 | 66.29 | 238.644
INSUMO | 5070 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) | KG | 0.12 | 11.42 | 1.3704
COMPOSICAO | 5875 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.25 | 93.13 | 23.2825
INSUMO | 6194 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15 CM (1 X 6 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.59 | 3.72 | 2.1948
INSUMO | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 1240 | 0.37 | 458.8
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.32 | 15.46 | 128.6272
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 16.87 | 1.5183
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.32 | 20.06 | 166.8992
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.89 | 20.06 | 17.8534
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.17 | 20.18 | 467.5706
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 69.49 | 16.28 | 1131.2972
|  |  | TOTAL: |  |  | 3798.1476
COMP-04 | Poço de Visita em Alvenaria, para rede de D=2 x 0,80 M parte fixa com 1,00 M de altura e uso de retroescavadeira - UNIDADE
|  |  |  | Quantidade | Custo Unitário | Custo Direto
INSUMO | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 264 | 5 | 1320
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 5.28 | 11.9 | 62.832
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 2.8 | 62.75 | 175.7
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1210 | 0.49 | 592.9
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 5.6 | 66.29 | 371.224
INSUMO | 5070 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) | KG | 0.15 | 11.42 | 1.713
INSUMO | 6194 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA | M | 0.76 | 3.72 | 2.8272
INSUMO | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 1400 | 0.37 | 518
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.12 | 15.46 | 326.5152
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 16.87 | 1.8557
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.12 | 20.06 | 423.6672
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.14 | 20.06 | 22.8684
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.24 | 20.18 | 569.8832
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 104.24 | 16.28 | 1697.0272
COMPOSICAO | 90991 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0.3 | 131.47 | 39.441
|  |  | TOTAL: |  |  | 6126.4541
COMP-05 | Poço de Visita em Alvenaria, para rede de D= 2 x 1,00 M parte fixa com 1,00 M de altura e uso de retroescavadeira - UNIDADE
|  |  |  | Quantidade | Custo Unitário | Custo Direto
INSUMO | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 290.4 | 5 | 1452 | 290.4 | 0.05 | 1452%
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 5.808 | 11.9 | 69.1152 | 5.808 | 0.05
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 2.94 | 62.75 | 184.485 | 2.94 | 0.05
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1234.2 | 0.49 | 604.758 | 1234.2 | 0.05
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 5.6 | 66.29 | 371.224 | 5.6 | 0.05
INSUMO | 5070 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) | KG | 0.156 | 11.42 | 1.7815 | 0.156 | 0.05
INSUMO | 6194 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA | M | 0.836 | 3.72 | 3.1099 | 0.836 | 0.05
INSUMO | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 1540 | 0.37 | 569.8 | 1540 | 0.05
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.232 | 15.46 | 359.1667 | 23.232 | 0.05
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.121 | 16.87 | 2.0413 | 0.121 | 0.05
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.232 | 20.06 | 466.0339 | 23.232 | 0.05
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.197 | 20.06 | 24.0118 | 1.197 | 0.05
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.0872 | 20.18 | 586.9797 | 29.0872 | 0.05
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 114.664 | 16.28 | 1866.7299 | 114.664 | 0.05
COMPOSICAO | 90991 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0.33 | 131.47 | 43.3851 | 0.33 | 0.05
|  |  | TOTAL: |  |  | 6604.6221
COMP-06 | Poço de Visita em Alvenaria, para rede de D= 2 x 1,20 M parte fixa com 1,00 M de altura e uso de retroescavadeira - UNIDADE
|  |  |  | Quantidade | Custo Unitário | Custo Direto
INSUMO | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 319.44 | 5 | 1597.2
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 6.3888 | 11.9 | 76.0267
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 3.087 | 62.75 | 193.7092
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1357.62 | 0.49 | 665.2338
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 6.16 | 66.29 | 408.3464
INSUMO | 5070 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) | KG | 0.16224 | 11.42 | 1.8528
INSUMO | 6194 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA | M | 0.9196 | 3.72 | 3.4209
INSUMO | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 1694 | 0.37 | 626.78
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.5552 | 15.46 | 395.0834
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1331 | 16.87 | 2.2454
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.5552 | 20.06 | 512.6373
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2569 | 20.06 | 25.2124
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.9598 | 20.18 | 604.5891
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 126.1304 | 16.28 | 2053.4029
COMPOSICAO | 90991 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0.363 | 131.47 | 47.7236
|  |  | TOTAL: |  |  | 7213.464
COMP-07 | Administração Local de Obra
|  |  |  | Quantidade | Custo Unitário | Custo Direto
90777 | 1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 20 | 92.2 | 1844
90776 | 1.1 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 40 | 24.03 | 961.2
|  |  | TOTAL: |  |  | 2805.2