## Capa
Prefeitura Municipal de Sorriso
Pavimentação Asfáltica
DISTRITO DE PRIMAVERA DO NORTE
Obra: Pavimentação Asfáltica
Prazo de Execução: 120 dias
Área: 14.620,25 m²
Responsável Técnico:

## Orç
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Obra: Pavimentação Asfáltica
|  | Local: Distrito de Primaverinha | Boletim de Referência: SINAPI Dez/2019 desonerada
|  | Tipo de Intervenção: Construção | Data Base: Dez/2019 |  |  | Boletim ANP Janeiro/2020
Prazo de Execução: 120 dias
|  | Área: 14.620,25 m² | BDI* | 11.94%
|  | Responsável Técnico: | BDI | 24.94% | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,80%(HORA) 51,28%(MÊS)
Código | Item | ESPECIFICAÇÃO | Indicador Físico |  | PREÇO R$
|  |  | Unid. | Quantidade | Custo Direto | BDI (%) | BDI (R$) | P. Total | Total
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0
74209/001 | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m2 | 12.5 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
73847/001 | 1.2 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | mês | 4 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
| 2.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [6 empty] | 0
C - 001 | 2.1 | Administração local de obra | und | 1 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
| 3.0 | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 0
74205/001 | 3.1 | Escavação mecânica de material 1a. Categoria, proveniente de corte de subleito | m3 | 4890.704 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
93588 | 3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (transporte do Bota fora) | m3xKm | 1222.676 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
100576 | 3.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m2 | 15283.45 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
96387 | 3.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_ 09/2017 - Sub Base | m3 | 2207.1375 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
96387 | 3.5 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_ 09/2017 - Base | m3 | 2207.1375 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
74151/001 | 3.6 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. (Material de Jazida) | m3 | 5076.4163 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
93588 | 3.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (transporte de material de jazida) | m3xKm | 91375.4925 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
C - 002 | 3.8 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | m2 | 14038.65 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
C - 003 | 3.9 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018 | m2 | 14038.65 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
94267 | 3.10 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 1434.2 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
94268 | 3.11 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 43.32 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
83356 | 3.12 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 230 Km (Transporte de Brita) | m³xkm | 72650.0137 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
93176 | 3.13 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 - CM-30 - DMT=410km | txkm | 6907.0158 |  | 11.94% | 0 | 0 | 0
93176 | 3.14 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 RR-2C-DMT=410km | txkm | 17843.1242 |  | 11.94% | 0 | 0 | 0
| 4.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | 0
4805758 | 4.1 | Escavação Mecânica Reat. E Comp. Vala mat. 1ª cat. | m³ | 4435.3578 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0 | 10.2951 | 45662.2565
94102 | 4.2 | Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5m com camada de areia, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. AF_06/2016 | m³ | 115.5418 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
97912 | 4.3 | Transporte com caminhão basculante 6m3, em via urbana em leito natural | m³.km | 216.388 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
92210 | 4.4 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, d=400mm,junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento. AF_ 12/2015 | m | 181.12 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
92212 | 4.5 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, d=600mm,junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento. AF_ 12/2015 | m | 675 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
92214 | 4.6 | Tubo de concreto para redes coletoras de ágaus pluviais, d=800mm,junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento. AF_ 12/2015 | m | 12 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
92216 | 4.7 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, d=1000mm,junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento. AF_ 12/2015 | m | 468 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
83659 | 4.8 | Boca de Lobo em alvenaria, tijolo maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 112/03/20183, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | unid | 23 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
74224/001 | 4.9 | POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE. | und | 8 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
C - 006 | 4.10 | Poço de Visita em Alvenaria, para rede de D=0,80 M parte fixa com 1,00 M de altura - Baseado na Composição 83710 (Código Sinapi) - UNIDADE | und | 1 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
C - 005 | 4.11 | Poço de Visita em Alvenaria, para rede de D= 2 x 1,00 M parte fixa com 1,00 M de altura e uso de retroescavadeira - UNIDADE | und | 4 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
99318 | 4.12 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | m | 10 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
83627 | 4.13 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | und | 10 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
C - 004 | 4.14 | Dissipador de Energia Peterka | und | 1 |  | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | T O T A L DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 0 | #REF!
R$ 1.309.861,09 (Um milhão, trezentos e nove mil, oitocentos e sessenta e um reais e nove centavos)
Sorriso, Janeiro de 2020
0
1309861.09
-1309861.09
25406262.67
-25406262.67

## Cron
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOVA ALIANÇA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
ÁREA URBANA
Boletim de Referência: SINAPI Dez/2019 desonerada
Obra: Pavimentação Asfáltica |  |  |  | BDI* |  |  |  |  | 11.94%
Local:Distrito de Primaverinha |  |  |  | BDI |  |  |  |  | 24.94%
Tipo de intervenção: Construção |  |  |  | * Percentual específico para transporte de material betuminoso segundo acórdão TCU 2629/2013 .
Prazo de Execução: 120 dias
Área: 14.620,25 m²
Responsável Técnico: Gabriela Polachini CREA/RNP 121120804-4 |  |  |  | Data Base: Dez/2019
ITEM | SERVIÇOS |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
DIAS CONSECUTIVOS
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias
|  | (R$) | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | SERV. PRELIMINARES | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.0 | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0
4.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0 |  |  |  |  | 50% | 0 | 50% | 0
FATURAMENTO SIMPLES (R$) |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
FATURAMENTO ACUMULADO (R$) |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0

## Eventos (hidden)
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOVA ALIANÇA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
ÁREA URBANA
Boletim de Referência: SINAPI Dez/2019 desonerada
Obra: Pavimentação Asfáltica |  |  |  | BDI* |  |  |  |  | 11.94%
Local:Bairro Residencial Nova Aliança |  |  |  | BDI |  |  |  |  | 24.94%
Tipo de intervenção: Construção |  |  |  | * Percentual específico para transporte de material betuminoso segundo acórdão TCU 2629/2013 .
Prazo de Execução: 120 dias
Área: 14.620,25 m²
Responsável Técnico: Gabriela Polachini CREA/RNP 121120804-4 |  |  |  | Data Base: Dez/2019
ITEM | SERVIÇOS |  | PLANILHA DE EVENTOS
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | 30 dias - 1° Evento |  | 60 dias - 2° Evento |  | 90 dias - 3° Evento |  | 120 dias - 4° Evento
|  | (R$) | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | SERV. PRELIMINARES | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.0 | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0
4.0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 100% | #REF!
5.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0 |  |  |  |  | 50% | 0 | 50% | 0
FATURAMENTO SIMPLES (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
FATURAMENTO ACUMULADO (R$) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## BDI Dif
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - DIFERENCIADO
Obra: Pavimentação Asfáltica
Local: Distrito de Primaverinha
Prazo de Execução: 120 dias
Área: 14.620,25 m²
Responsável Técnico: Gabriela Polachini CREA/RNP 121120804-4
A Prefeitura Municipal de Sorriso declara para os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento referente ao objeto 'Pavimentação de Vias Urbanas", foi adotado percentual de BDI de 14,06 % (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI.
Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos com desoneração é a opção mais vantajosa para a Administração Pública Municipal.
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 5.75%
1.1 | Administração Central | 3.85%
1.2 | Seguros + Garantia | 0.33%
1.3 | Riscos | 0.49%
1.4 | Despesas Financeiras | 1.08%
3.0 | LUCRO | 5.8%
3.1 | Lucro | 5.8%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI | 11.94%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
Declaramos que o ISS do município está pautado na Lei 2.285/2013 que dispõe sobre os Impostos de Serviços de Qualquer Natureza. No município de Sorriso é cobrado 40% sobre a taxa de 5% do ISS, que resulta em uma alíquota de 2,00% a incidir sobre o valor total da obra.
O regime de execução da obra será empreitada por preço global e a meta vinculada a esta obra será licitada em apenas um edital de Tomada de Preço.

## BDI 1
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
Obra: Pavimentação Asfáltica
Local: Distrito de Primaverinha
Prazo de Execução: 120 dias
Área: 14.620,25 m²
Responsável Técnico: Gabriela Polachini CREA/RNP 121120804-4
A Prefeitura Municipal de Sorriso declara para os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento referente ao objeto 'Pavimentação de Vias Urbanas", foi adotado percentual de BDI de 24,94 % (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI.
Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos com desoneração é a opção mais vantajosa para a Administração Pública Municipal.
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 5.75%
1.1 | Administração Central | 3.85%
1.2 | Seguros + Garantia | 0.33%
1.3 | Riscos | 0.49%
1.4 | Despesas Financeiras | 1.08%
2.0 | TRIBUTOS | 10.15%
2.1 | Pis | 0.65%
2.2 | Cofins | 3%
2.3 | CPRB | 4.5%
2.4 | ISS (Lei Municipal 2.285/2013) | 2%
3.0 | LUCRO | 6.1%
3.1 | Lucro | 6.1%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI | 24.94%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
Declaramos que o ISS do município está pautado na Lei 2.285/2013 que dispõe sobre os Impostos de Serviços de Qualquer Natureza. No município de Sorriso é cobrado 40% sobre a taxa de 5% do ISS, que resulta em uma alíquota de 2,00% a incidir sobre o valor total da obra.
O regime de execução da obra será empreitada por preço global e a meta vinculada a esta obra será licitada em apenas um edital de Tomada de Preço.

## QCI (hidden)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
Boletim de Referência: SINAPI Dez/2019 desonerada
Obra: Pavimentação Asfáltica
Tipo de Intervenção: Construção
| Prazo de Execução: 120 dias |  | Data Base: Dez/2019
| Área: 14.620,25 m² |  | 0 |  |  | B.D.I.* | 14.06%
| Responsável Técnico: Gabriela Polachini CREA/RNP 121120804-4 |  |  |  |  | B.D.I. | 24.94%
ITEM | SERVIÇOS | QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
INVESTIMENTO TOTAL
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | EQUIV. | UNIÃO | EQUIV. | CONTRAPARTIDA | EQUIV.
|  | (R$) | % | VALOR | % | VALOR | %
1.0 | Pavimentação de Vias Urbanas pavimentadas no Município de Sorriso - MT: Bairro Nova Aliança | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
FATURAMENTO SIMPLES (R$)
FATURAMENTO ACUMULADO (R$) |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Comp
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Obra: Pavimentação Asfáltica |  | Obra: Pavimentação Asfáltica
Bairro: Jardim Califórnia - Sorriso - MT |  | Local: Distrito de Primaverinha
|  | Tipo de Intervenção: Construção | Boletim ANP Outubro/2018
|  | Prazo de Execução: 120 dias | Encargos Sociais sobre preço da mão de obra: 88,80% (hora) 51,28% (mês) (SINAPI Estado de Mato Grosso)
Área: 14.620,25 m²
Boletim de Referência: SINAPI Dez/2019 desonerada
Responsável Técnico: Gabriela Polachini CREA/RNP 121120804-4
COMPOSIÇÕES
Código | Item | ESPECIFICAÇÃO | Indicador Físico |  | PREÇO R$
|  |  | Unid. | Quantidade | Custo Unit (R$) | Custo Total (R$)
C - 001 | 1.0 | Administração local de obra | MÊS
90777 | 1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 162.1208 |  | -0.03
90776 | 1.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 320 |  | 0
78472 | 1.4 | Serviços Topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide | m2 | 15283.45 |  | 0
Sub-Total: | [5 empty] | -0.03
C - 002 | 2.0 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO - Composição baseado no código 72962 (Composição AUXILIAR para as composições abaixo) | T
| 2.1 | Equipamentos
5944 | 2.1.1 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0035 | 165.15 | 0.57803
7030 | 2.1.2 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0134 | 165.53 | 2.2181
93433 | 2.1.3 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0134 | 2038.7 | 27.3186
| 2.2 | Mão de Obra
88316 | 2.2.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1067 | 15.54 | 1.6581
| 2.3 | Materiais
370 | 2.3.1 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0.161 | 60 | 9.66
ANP | 2.3.2 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (SEM ICMS)* Valor referencial Fev 2018 | T | 0.06 | 1950.43 | 117.0258
1379 | 2.3.3 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 28 | 0.47 | 13.16
4720 | 2.3.4 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 0.3129 | 81.42 | 25.4763
4721 | 2.3.5 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE. | M³ | 0.1341 | 63.77 | 8.5516
Sub-Total: | [5 empty] | 205.6465
C - 003 | 3.0 | Tapa buraco (Composição baseada no item 3 S 08 100 00 - SICRO Set/2016) | M³
| 3.1 | Equipamentos
95264 | 3.1.1 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 0.4 | 3.61 | 1.444
91534 | 3.1.2 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 1.6 | 17.13 | 27.408
| 3.2 | Mão de Obra
90776 | 3.2.1 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 22.41 | 44.82
88316 | 3.2.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 12 | 15.28 | 183.36
| 3.3 | Materiais
C - 002 | 3.3.1 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO | m³ | 2.457 | 205.6465 | 505.2735
Sub-Total: | [5 empty] | 762.3055
C - 004 | 4.0 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 (Composição baseada no item 95990 - SINAPI) | m³
C - 002 | 4.1 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 2,5548000 | 205.6465 | 525.3857
5835 | 4.2 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0,0773000 | 198.42 | 15.3379
5837 | 4.3 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0,1581000 | 76.29 | 12.0614
88314 | 4.4 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,8834000 | 9.77 | 18.4008
91386 | 4.5 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0773000 | 165.81 | 12.8171
95631 | 4.6 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0,1118000 | 126.38 | 14.1293
95632 | 4.7 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0,1236000 | 40.32 | 4.9836
96155 | 4.8 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,1785000 | 29.09 | 5.1926
96157 | 4.9 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0,0569000 | 80.64 | 4.5884
96463 | 4.10 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0582000 | 124.21 | 7.229
96464 | 4.11 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,4126000 | 42.97 | 17.7294
Sub-Total: | [5 empty] | 637.8552
C - 002 | 2.0 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C (Composição baseada no item 72943 - SINAPI) | M²
ANP | 2.1 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) *Valor referencial Fev 2018 | KG | 0,5000000 | 2.0722 | 1.0361
83362 | 2.2 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0018000 | 175.11 | 0.3152 | 41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)
88316 | 2.3 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0109000 | 14.24 | 0.15522 | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
96013 | 2.4 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 0,0004000 | 104.65 | 0.04186 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
96014 | 2.5 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,0015000 | 29.02 | 0.04353 | 96013 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017
Sub-Total: | [5 empty] | 1.5919
C - 002 | 2.0 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 (Composição baseada no item 96401 - SINAPI) | M² | Valores truncados em 2 casas decimais conforme Parecer Técnico 632/2018
5839 | 2.1 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0017000 |  | 0.01 | PAVI | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2
ANP | 2.2 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP) | KG | 1,2000000 |  | 0 | COMPOSICAO | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0017000
83362 | 2.3 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0010000 |  | 0 | INSUMO | 41901 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 1,2000000
88316 | 2.4 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0020000 |  | 0 | COMPOSICAO | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0010000
89035 | 2.5 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0017000 |  | 0 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0020000
89036 | 2.6 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0014000 |  | 0 | COMPOSICAO | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0017000
91486 | 2.7 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0010000 |  | 0 | COMPOSICAO | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0014000
Sub-Total: | [5 empty] | 0.01 | COMPOSICAO | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0010000
C - 003 | 3.0 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018 (Composição baseada no item 97807 - SINAPI) | M² | Valores truncados em 2 casas decimais conforme Parecer Técnico 632/2018
4720 | 3.1 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,0055000 |  | 0
4721 | 3.2 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,0115000 |  | 0
4741 | 3.3 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0,0055000 |  | 0 | 0.0225
7030 | 3.4 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0062000 |  | 0
ANP | 3.5 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ) | KG | 3,1000000 |  | 0
83362 | 3.6 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0004000 |  | 0
88316 | 3.7 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0250000 |  | 0
91486 | 3.8 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0027000 |  | 0
96035 | 3.9 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 0,0005000 |  | 0
96036 | 3.10 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,0026000 |  | 0
96155 | 3.11 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,0024000 |  | 0
96157 | 3.12 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0,0007000 |  | 0
96463 | 3.13 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0010000 |  | 0
96464 | 3.14 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,0021000 |  | 0
Sub-Total: | [5 empty] | 0
C - 004 | 4.0 | Dissipador de Energia Peterka | M² | Valores truncados em 2 casas decimais conforme Parecer Técnico 632/2018
74138/003 | 4.1 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 38.52 |  | 0
4970 | 4.2 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | m² | 199.875 |  | 0
100345 | 4.3 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | kg | 2464.83 |  | 0
74154/001 | 4.4 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | m³ | 144 |  | 0
88309 | 4.5 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 43.472 |  | 0
88316 | 4.6 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 43.472 |  | 0
88245 | 4.7 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 49.4 |  | 0
88238 | 4.8 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 49.4 |  | 0
88262 | 4.9 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 30.6592 |  | 0
88239 | 4.10 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 30.6592 |  | 0
Sub-Total: | [5 empty] | 0
C - 005 | 5.0 | Poço de Visita em Alvenaria, para rede de D= 2 x 1,00 M parte fixa com 1,00 M de altura e uso de retroescavadeira - UNIDADE | M² | Valores truncados em 2 casas decimais conforme Parecer Técnico 632/2018
34 | 5.0 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 290.4 |  | 0
337 | 5.1 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 5.808 |  | 0
370 | 5.2 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 2.94 |  | 0
1379 | 5.3 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1234.2 |  | 0
4721 | 5.4 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 5.6 |  | 0
5070 | 5.5 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) | KG | 0.156 |  | 0
6194 | 5.6 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA | M | 0.836 |  | 0
7258 | 5.7 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 1540 |  | 0
88238 | 5.8 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.232 |  | 0
88239 | 5.9 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.121 |  | 0
88245 | 5.10 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.232 |  | 0
88262 | 5.11 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.197 |  | 0
88309 | 5.12 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.0872 |  | 0
88316 | 5.13 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 114.664 |  | 0
90991 | 5.14 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0.33 |  | 0
Sub-Total: | [5 empty] | 0
C - 006 | 6.0 | Poço de Visita em Alvenaria, para rede de D=0,80 M parte fixa com 1,00 M de altura - Baseado na Composição 83710 (Código Sinapi) - UNIDADE | M² | Valores truncados em 2 casas decimais conforme Parecer Técnico 632/2018
34 | 6.1 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 88.55 |  | 0
337 | 6.2 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 1.54 |  | 0
370 | 6.3 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.7 |  | 0
1379 | 6.4 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 720 |  | 0
4721 | 6.5 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 3.1 |  | 0
5070 | 6.6 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) | KG | 0.11 |  | 0
5875 | 6.7 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.2 |  | 0
6194 | 6.8 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15 CM (1 X 6 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.54 |  | 0
7258 | 6.9 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 1120 |  | 0
88238 | 6.10 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.2 |  | 0
88239 | 6.11 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 |  | 0
88245 | 6.12 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.2 |  | 0
88262 | 6.13 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.81 |  | 0
88309 | 6.14 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.47 |  | 0
88316 | 6.15 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 62.78 |  | 0
Sub-Total: | [5 empty] | 0

## Escav
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica | [5 empty] | Escav mecân mat 1ª categ., prov de corte de subleito
Local: | Ruas do Distrito de Primaverinha
Bairro: | Distrito de Primaverinha | [5 empty] | (m³)
Munic.: | Sorriso
Avenidas/Ruas |  | Extensão | Largura | Área | Espess. Média | Volume | OBSERVAÇÃO
|  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³)
Rua Goiás - Trecho 01 |  | 100 | 9.4 | 940 | 0.32 | 300.8
Rua Goiás - Trecho 02 |  | 100 | 9.4 | 940 | 0.32 | 300.8
Rua Santa Catarina LD |  | 341 | 6.4 | 2182.4 | 0.32 | 698.368
Rua Santa Catarina LE |  | 341 | 6.4 | 2182.4 | 0.32 | 698.368
Rua dos Ipês |  | 100 | 9.4 | 940 | 0.32 | 300.8
Avenida Gasparr LE |  | 100 | 8.4 | 840 | 0.32 | 268.8
Rua das Palmeiras |  | 100 | 9.4 | 940 | 0.32 | 300.8
Rua das Sibipirunas |  | 100 | 9.4 | 940 | 0.32 | 300.8
Avenida das Amambaias LE |  | 94 | 8.4 | 789.6 | 0.32 | 252.672
Avenida das Amambaias LD |  | 94 | 8.4 | 789.6 | 0.32 | 252.672
Avenida Rio Verde LD |  | 94 | 8.4 | 789.6 | 0.32 | 252.672
Avenida Rio Verde LE |  | 94 | 8.4 | 789.6 | 0.32 | 252.672
Área de Contornos e Irregular |  |  |  | 2220.25 | 0.32 | 710.48
|  |  |  | 15283.45 |  | 4890.704
Sorriso, Fevereiro de 2020

## Cubação (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Obra: |  | Execução de Pavimentação Asfáltica | [5 empty] | PLANILHA PARA CÁLCULO
Local: |  | Ruas do Bairro Nova Aliança | [5 empty] | Volume de Escavação (m³)
Bairro: |  | Nova Aliança
Munic.: |  | Sorriso
Avenidas/Ruas | [5 empty] | Extensão | Largura | Área | Cota Terreno | Cota Pavimento acabado | Escavação do greide | Espess. Média Base, sub-base e pavimento | Volume
[6 empty] | (m) | (m) | (m²) |  |  | m | (m) | (m³)
Rua Ari Maicá
0 | + | 3.6 | 1 | + | 0 | 16.4 | 7.7 | 126.28 | 99.77 | 99.738 | 0.032 | 0.32 | 44.4506
1 | + | 0 | 2 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.513 | 99.33 | 0.183 | 0.32 | 77.462
2 | + | 0 | 3 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.048 | 98.921 | 0.127 | 0.32 | 68.838
3 | + | 0 | 4 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 98.49 | 98.398 | 0.092 | 0.32 | 63.448
4 | + | 0 | 5 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 97.503 | 97.461 | 0.042 | 0.32 | 55.748
5 | + | 0 | 6 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 96.56 | 96.409 | 0.151 | 0.32 | 72.534
6 | + | 0 | 7 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 95.566 | 95.356 | 0.21 | 0.32 | 81.62
7 | + | 0 | 8 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 94.43 | 94.304 | 0.126 | 0.32 | 68.684
8 | + | 0 | 9 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 93.301 | 93.251 | 0.05 | 0.32 | 56.98
9 | + | 0 | 9 | + | 6 | 6 | 7.7 | 46.2 | 92.2 | 92.2 | 0 | 0.32 | 14.784 | 605.643
Rua Rio Branco
0 | + | 3.7 | 1 | + | 0 | 16.3 | 7.7 | 125.51 | 99.87 | 99.891 | -0.021 | 0.32 | 37.5275
1 | + | 0 | 2 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.783 | 99.75 | 0.033 | 0.32 | 54.362
2 | + | 0 | 3 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.715 | 99.528 | 0.187 | 0.32 | 78.078
3 | + | 0 | 4 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.198 | 99.046 | 0.152 | 0.32 | 72.688
4 | + | 0 | 5 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 98.671 | 99.485 | -0.814 | 0.32 | -76.076
5 | + | 0 | 6 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 98.003 | 97.924 | 0.079 | 0.32 | 61.446
6 | + | 0 | 7 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 97.34 | 97.287 | 0.053 | 0.32 | 57.442
7 | + | 0 | 8 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 96.338 | 96.373 | -0.035 | 0.32 | 43.89
8 | + | 0 | 9 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 95.463 | 95.384 | 0.079 | 0.32 | 61.446
9 | + | 0 | 9 | + | 6 | 6 | 7.7 | 46.2 | 94.37 | 94.394 | -0.024 | 0.32 | 13.6752 | 405.5731
Rua Adimilson Izidoro Soares
0 | + | 3.7 | 1 | + | 0 | 16.3 | 7.7 | 125.51 | 100.1 | 100.008 | 0.092 | 0.32 | 51.7101
1 | + | 0 | 2 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.643 | 99.772 | -0.129 | 0.32 | 29.414
2 | + | 0 | 3 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.575 | 99.544 | 0.031 | 0.32 | 54.054
3 | + | 0 | 3 | + | 9 | 9 | 7.7 | 69.3 | 99.29 | 99.316 | -0.026 | 0.32 | 20.3742 | 155.5523
Rua Danúbio
0 | + | 3.7 | 1 | + | 0 | 16.3 | 7.7 | 125.51 | 100.263 | 100.197 | 0.066 | 0.32 | 48.4469
1 | + | 0 | 2 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 100.162 | 100.099 | 0.063 | 0.32 | 58.982
2 | + | 0 | 3 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 100.092 | 100 | 0.092 | 0.32 | 63.448
3 | + | 0 | 4 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.952 | 99.859 | 0.093 | 0.32 | 63.602
4 | + | 0 | 5 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.602 | 99.577 | 0.025 | 0.32 | 53.13
5 | + | 0 | 6 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.292 | 99.245 | 0.047 | 0.32 | 56.518
6 | + | 0 | 7 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 98.652 | 98.824 | -0.172 | 0.32 | 22.792
7 | + | 0 | 8 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 98.512 | 98.346 | 0.166 | 0.32 | 74.844
8 | + | 0 | 9 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 97.912 | 98.512 | -0.6 | 0.32 | -43.12
9 | + | 0 | 9 | + | 6 | 6 | 7.7 | 46.2 | 97.387 | 97.912 | -0.525 | 0.32 | -9.471 | 389.1719 | 545.8186
Rua Lobo Guará
0 | + | 3.7 | 1 | + | 0 | 16.3 | 7.7 | 125.51 | 99.157 | 99.13 | 0.027 | 0.32 | 43.552
1 | + | 0 | 2 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.287 | 99.21 | 0.077 | 0.32 | 61.138
2 | + | 0 | 2 | + | 18.16 | 18.16 | 7.7 | 139.832 | 99.455 | 99.291 | 0.164 | 0.32 | 67.6787 | 172.3687
Rua Alecrino de Souza
0 | + | 3.25 | 1 | + | 0 | 16.75 | 7.7 | 128.975 | 99.42 | 99.339 | 0.081 | 0.32 | 51.719
1 | + | 0 | 2 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 99.023 | 99.05 | -0.027 | 0.32 | 45.122
2 | + | 0 | 3 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 98.709 | 98.762 | -0.053 | 0.32 | 41.118 |  |  | 3.5
3 | + | 0 | 4 | + | 0 | 20 | 7.7 | 154 | 98.832 | 98.799 | 0.033 | 0.32 | 54.362 | 192.321
Área Irregular e de Contorno
[8 empty] | 13.68 |  |  |  | 0.32 | 4.3776 | 1.0944
[8 empty] | 5738.707 |  |  |  |  | 1922.8187

## Carga
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO | [6 empty] | FOLHA Nº 01/01
PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica
Local: | Ruas do Distrito de Primaverinha | [5 empty] | Carga e descarga mec de solo
Bairro: | Distrito de Primaverinha | [5 empty] | (m³)
Munic.: | Sorriso
Avenidas/Ruas |  | Extensão | Largura | Área | Espessura | Volume | OBSERVAÇÃO
|  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³)
Rua Goiás - Trecho 01 |  | 100 | 9.4 | 940 | 0.32 | 300.8
Rua Goiás - Trecho 02 |  | 100 | 9.4 | 940 | 0.32 | 300.8
Rua Santa Catarina LD |  | 341 | 6.4 | 2182.4 | 0.32 | 698.368
Rua Santa Catarina LE |  | 341 | 6.4 | 2182.4 | 0.32 | 698.368
Rua dos Ipês |  | 100 | 9.4 | 940 | 0.32 | 300.8
Avenida Gasparr LE |  | 100 | 8.4 | 840 | 0.32 | 268.8
Rua das Palmeiras |  | 100 | 9.4 | 940 | 0.32 | 300.8
Rua das Sibipirunas |  | 100 | 9.4 | 940 | 0.32 | 300.8
Avenida das Amambaias LE |  | 94 | 8.4 | 789.6 | 0.32 | 252.672
Avenida das Amambaias LD |  | 94 | 8.4 | 789.6 | 0.32 | 252.672
Avenida Rio Verde LD |  | 94 | 8.4 | 789.6 | 0.32 | 252.672
Avenida Rio Verde LE |  | 94 | 8.4 | 789.6 | 0.32 | 252.672
Área de Contornos e Irregular |  |  |  | 2220.25 | 0.32 | 710.48
|  |  |  | 15283.45 |  | 4890.704
Sorriso, Fevereiro de 2020

## Transp
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica | [7 empty] | Transporte de material escav.
Local: | Ruas do Distrito de Primaverinha | [7 empty] | 1ª categ com caminhão basc
Bairro: | Distrito de Primaverinha | [7 empty] | (m³.km)
Munic.: | Sorriso
Avenidas/Ruas |  | Extensão | Largura | Área | Espessura | Volume | DMT | Transporte | OBSERVAÇÃO
|  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³) | (km) | (m³.km)
Rua Goiás - Trecho 01 |  | 100 | 9.4 | 940 | 0.32 | 300.8 | 0.25 | 75.2
Rua Goiás - Trecho 02 |  | 100 | 9.4 | 940 | 0.32 | 300.8 | 0.25 | 75.2
Rua Santa Catarina LD |  | 341 | 6.4 | 2182.4 | 0.32 | 698.368 | 0.25 | 174.592
Rua Santa Catarina LE |  | 341 | 6.4 | 2182.4 | 0.32 | 698.368 | 0.25 | 174.592
Rua dos Ipês |  | 100 | 9.4 | 940 | 0.32 | 300.8 | 0.25 | 75.2
Avenida Gasparr LE |  | 100 | 8.4 | 840 | 0.32 | 268.8 | 0.25 | 67.2
Rua das Palmeiras |  | 100 | 9.4 | 940 | 0.32 | 300.8 | 0.25 | 75.2
Rua das Sibipirunas |  | 100 | 9.4 | 940 | 0.32 | 300.8 | 0.25 | 75.2
Avenida das Amambaias LE |  | 94 | 8.4 | 789.6 | 0.32 | 252.672 | 0.25 | 63.168
Avenida das Amambaias LD |  | 94 | 8.4 | 789.6 | 0.32 | 252.672 | 0.25 | 63.168
Avenida Rio Verde LD |  | 94 | 8.4 | 789.6 | 0.32 | 252.672 | 0.25 | 63.168
Avenida Rio Verde LE |  | 94 | 8.4 | 789.6 | 0.32 | 252.672 | 0.25 | 63.168
Área de Contornos e Irregular |  |  |  | 2220.25 | 0.32 | 710.48 | 0.25 | 177.62
1222.676

## Subleito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica
Local: | Ruas do Distrito de Primaverinha |  |  |  | SUBLEITO
Bairro: | Distrito de Primaverinha |  |  |  | (m²)
Munic.: | Sorriso
Avenidas/Ruas |  | Extensão | Largura | Área | OBSERVAÇÃO
|  | (m) | (m) | (m²)
Rua Goiás - Trecho 01 |  | 100 | 9.4 | 940
Rua Goiás - Trecho 02 |  | 100 | 9.4 | 940
Rua Santa Catarina LD |  | 341 | 6.4 | 2182.4
Rua Santa Catarina LE |  | 341 | 6.4 | 2182.4
Rua dos Ipês |  | 100 | 9.4 | 940
Avenida Gasparr LE |  | 100 | 8.4 | 840
Rua das Palmeiras |  | 100 | 9.4 | 940
Rua das Sibipirunas |  | 100 | 9.4 | 940
Avenida das Amambaias LE |  | 94 | 8.4 | 789.6
Avenida das Amambaias LD |  | 94 | 8.4 | 789.6
Avenida Rio Verde LD |  | 94 | 8.4 | 789.6
Avenida Rio Verde LE |  | 94 | 8.4 | 789.6
Área de Contornos e Irregular |  |  |  | 2220.25
Total - Sub-Leito |  |  |  | 15283.45
Sorriso, Fevereiro de 2020

## Sub base
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO | [6 empty] | FOLHA Nº 01/01
PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica | [5 empty] | Estabil. Granulom de Solo
Local: | Ruas do Distrito de Primaverinha | [5 empty] | Sem Mistura Sub-base
Bairro: | Distrito de Primaverinha | [5 empty] | (m³)
Munic.: | Sorriso
Avenidas/Ruas |  | Extensão | Largura | Área | Espessura | Volume | OBSERVAÇÃO
|  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³)
Rua Goiás - Trecho 01 |  | 100 | 9 | 900 | 0.15 | 135
Rua Goiás - Trecho 02 |  | 100 | 9 | 900 | 0.15 | 135
Rua Santa Catarina LD |  | 341 | 6 | 2046 | 0.15 | 306.9
Rua Santa Catarina LE |  | 341 | 6 | 2046 | 0.15 | 306.9
Rua dos Ipês |  | 100 | 9 | 900 | 0.15 | 135
Avenida Gasparr LE |  | 100 | 8 | 800 | 0.15 | 120
Rua das Palmeiras |  | 100 | 9 | 900 | 0.15 | 135
Rua das Sibipirunas |  | 100 | 9 | 900 | 0.15 | 135
Avenida das Amambaias LE |  | 94 | 8 | 752 | 0.15 | 112.8
Avenida das Amambaias LD |  | 94 | 8 | 752 | 0.15 | 112.8
Avenida Rio Verde LD |  | 94 | 8 | 752 | 0.15 | 112.8
Avenida Rio Verde LE |  | 94 | 9 | 846 | 0.15 | 126.9
Área de Contornos e Irregular |  |  |  | 2220.25 | 0.15 | 333.0375
Total | [5 empty] | 2207.1375
Sorriso, Fevereiro de 2020

## Base
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO | [6 empty] | FOLHA Nº 01/01
PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica | [5 empty] | Estabil. Granulom de Solo
Local: | Ruas do Distrito de Primaverinha | [5 empty] | Sem Mistura - Base
Bairro: | Distrito de Primaverinha | [5 empty] | (m³)
Munic.: | Sorriso
Avenidas/Ruas |  | Extensão | Largura | Área | Espessura | Volume | OBSERVAÇÃO
|  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³)
Rua Goiás - Trecho 01 |  | 100 | 9 | 900 | 0.15 | 135
Rua Goiás - Trecho 02 |  | 100 | 9 | 900 | 0.15 | 135
Rua Santa Catarina LD |  | 341 | 6 | 2046 | 0.15 | 306.9
Rua Santa Catarina LE |  | 341 | 6 | 2046 | 0.15 | 306.9
Rua dos Ipês |  | 100 | 9 | 900 | 0.15 | 135
Avenida Gasparr LE |  | 100 | 8 | 800 | 0.15 | 120
Rua das Palmeiras |  | 100 | 9 | 900 | 0.15 | 135
Rua das Sibipirunas |  | 100 | 9 | 900 | 0.15 | 135
Avenida das Amambaias LE |  | 94 | 8 | 752 | 0.15 | 112.8
Avenida das Amambaias LD |  | 94 | 8 | 752 | 0.15 | 112.8
Avenida Rio Verde LD |  | 94 | 8 | 752 | 0.15 | 112.8
Avenida Rio Verde LE |  | 94 | 9 | 846 | 0.15 | 126.9
Área de Contornos e Irregular |  |  |  | 2220.25 | 0.15 | 333.0375
Total - | [5 empty] | 2207.1375
Sorriso, Fevereiro de 2020

## Aquis mat jaz
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO | [6 empty] | FOLHA Nº 01/01
PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica
Local: | Ruas do Distrito de Primaverinha | [5 empty] | Aquis de material de jazida
Bairro: | Distrito de Primaverinha | [5 empty] | (m³)
Munic.: | Sorriso
Avenidas/Ruas |  | Extensão | Largura | Área | Espessura | Volume | OBSERVAÇÃO
|  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³)
Rua Goiás - Trecho 01 |  | 100 | 9 | 900 | 0.3 | 310.5
Rua Goiás - Trecho 02 |  | 100 | 9 | 900 | 0.3 | 310.5
Rua Santa Catarina LD |  | 341 | 6 | 2046 | 0.3 | 705.87
Rua Santa Catarina LE |  | 341 | 6 | 2046 | 0.3 | 705.87
Rua dos Ipês |  | 100 | 9 | 900 | 0.3 | 310.5
Avenida Gaspar LE |  | 100 | 8 | 800 | 0.3 | 276
Rua das Palmeiras |  | 100 | 9 | 900 | 0.3 | 310.5
Rua das Sibipirunas |  | 100 | 9 | 900 | 0.3 | 310.5
Avenida das Amambaias LE |  | 94 | 8 | 752 | 0.3 | 259.44
Avenida das Amambaias LD |  | 94 | 8 | 752 | 0.3 | 259.44
Avenida Rio Verde LD |  | 94 | 8 | 752 | 0.3 | 259.44
Avenida Rio Verde LE |  | 94 | 9 | 846 | 0.3 | 291.87
Área de Contornos e Irregular |  |  |  | 2220.25 | 0.3 | 765.9862
Total |  |  |  | 14714.25 |  | 5076.4163
Sorriso, Fevereiro de 2020

## Escav mat jaz
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO | [6 empty] | FOLHA Nº 01/01
PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica | [5 empty] | Escav e carga de material
Local: | Ruas do Distrito de Primaverinha | [5 empty] | de jazida - 1ª categ
Bairro: | Distrito de Primaverinha | [5 empty] | (m³)
Munic.: | Sorriso
Avenidas/Ruas |  | Extensão | Largura | Área | Espessura | Volume | OBSERVAÇÃO
|  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³)
Rua Goiás - Trecho 01 |  | 100 | 9 | 900 | 0.3 | 310.5
Rua Goiás - Trecho 02 |  | 100 | 9 | 900 | 0.3 | 310.5
Rua Santa Catarina LD |  | 341 | 6 | 2046 | 0.3 | 705.87
Rua Santa Catarina LE |  | 341 | 6 | 2046 | 0.3 | 705.87
Rua dos Ipês |  | 100 | 9 | 900 | 0.3 | 310.5
Avenida Gaspar LE |  | 100 | 8 | 800 | 0.3 | 276
Rua das Palmeiras |  | 100 | 9 | 900 | 0.3 | 310.5
Rua das Sibipirunas |  | 100 | 9 | 900 | 0.3 | 310.5
Avenida das Amambaias LE |  | 94 | 8 | 752 | 0.3 | 259.44
Avenida das Amambaias LD |  | 94 | 8 | 752 | 0.3 | 259.44
Avenida Rio Verde LD |  | 94 | 8 | 752 | 0.3 | 259.44
Avenida Rio Verde LE |  | 94 | 9 | 846 | 0.3 | 291.87
Área de Contornos e Irregular |  |  |  | 2220.25 | 0.3 | 765.9862
Total - | [5 empty] | 5076.4163
Sorriso, Fevereiro de 2020

## Transp mat jaz
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica
Local: | Ruas do Distrito de Primaverinha | [7 empty] | Transp de material de jazida
Bairro: | Distrito de Primaverinha | [7 empty] | (m³.km)
Munic.: | Sorriso
Avenidas/Ruas |  | Extensão | Largura | Área | Espessura | Volume | DMT | Transporte | OBSERVAÇÃO
|  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³) | (km) | (t.km)
Rua Goiás - Trecho 01 |  | 100 | 9 | 900 | 0.3 | 310.5 | 18 | 5589 |  | 0
Rua Goiás - Trecho 02 |  | 100 | 9 | 900 | 0.3 | 310.5 | 18 | 5589
Rua Santa Catarina LD |  | 341 | 6 | 2046 | 0.3 | 705.87 | 18 | 12705.66
Rua Santa Catarina LE |  | 341 | 6 | 2046 | 0.3 | 705.87 | 18 | 12705.66
Rua dos Ipês |  | 100 | 9 | 900 | 0.3 | 310.5 | 18 | 5589
Avenida Gaspar LE |  | 100 | 8 | 800 | 0.3 | 276 | 18 | 4968
Rua das Palmeiras |  | 100 | 9 | 900 | 0.3 | 310.5 | 18 | 5589
Rua das Sibipirunas |  | 100 | 9 | 900 | 0.3 | 310.5 | 18 | 5589
Avenida das Amambaias LE |  | 94 | 8 | 752 | 0.3 | 259.44 | 18 | 4669.92
Avenida das Amambaias LD |  | 94 | 8 | 752 | 0.3 | 259.44 | 18 | 4669.92
Avenida Rio Verde LD |  | 94 | 8 | 752 | 0.3 | 259.44 | 18 | 4669.92
Avenida Rio Verde LE |  | 94 | 9 | 846 | 0.3 | 291.87 | 18 | 5253.66
Área de Contornos e Irregular |  |  |  | 2220.25 | 0.3 | 765.9862 | 18 | 13787.7525
Total | [7 empty] | 91375.4925
Sorriso, Fevereiro de 2020
coloquei o empolamento aqui que nao havia

## Imp
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica
Local: | Ruas do Distrito de Primaverinha | [5 empty] | Imprimação
Bairro: | Distrito de Primaverinha | [5 empty] | (m²)
Munic.: | Sorriso
Avenidas/Ruas |  | Extensão | Largura | Área | Taxa Mat. Bet. -CM-30 (ton/m2) | Quantidade de Mat. Betum - CM-30(ton) | OBSERVAÇÃO
|  | (m) | (m) | (m²)
Rua Goiás - Trecho 01 |  | 100 | 8.4 | 840 | 0.0012 | 1.008 |  | 959.22 | 840.96 | 0.87671
Rua Goiás - Trecho 02 |  | 100 | 8.4 | 840 | 0.0012 | 1.008
Rua Santa Catarina LD |  | 341 | 5.7 | 1943.7 | 0.0012 | 2.3324
Rua Santa Catarina LE |  | 341 | 5.7 | 1943.7 | 0.0012 | 2.3324
Rua dos Ipês |  | 100 | 8.4 | 840 | 0.0012 | 1.008
Avenida Gaspar LE |  | 100 | 7.7 | 770 | 0.0012 | 0.924
Rua das Palmeiras |  | 100 | 8.4 | 840 | 0.0012 | 1.008
Rua das Sibipirunas |  | 100 | 8.4 | 840 | 0.0012 | 1.008
Avenida das Amambaias LE |  | 94 | 7.7 | 723.8 | 0.0012 | 0.86856
Avenida das Amambaias LD |  | 94 | 7.7 | 723.8 | 0.0012 | 0.86856
Avenida Rio Verde LD |  | 94 | 7.7 | 723.8 | 0.0012 | 0.86856
Avenida Rio Verde LE |  | 94 | 8.4 | 789.6 | 0.0012 | 0.94752
Área de Contornos e Irregular |  |  |  | 2220.25 | 0.0012 | 2.6643
Total - |  |  |  | 14038.65 |  | 16.8464
Sorriso, Fevereiro de 2020
0.0012

## T.S.D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica
Local: | Ruas do Distrito de Primaverinha | [5 empty] | T.S.D
Bairro: | Distrito de Primaverinha | [5 empty] | (m²)
Munic.: | Sorriso
Avenidas/Ruas |  | Extensão | Largura Média | Área | Taxa Mat. Betuminoso | Quantidade | OBSERVAÇÃO
|  | (m) | (m) | (m²) |  | Mat Betuminoso (ton)
Rua Goiás - Trecho 01 |  | 100 | 8.4 | 840 | 0.0031 | 2.604
Rua Goiás - Trecho 02 |  | 100 | 8.4 | 840 | 0.0031 | 2.604
Rua Santa Catarina LD |  | 341 | 5.7 | 1943.7 | 0.0031 | 6.0255
Rua Santa Catarina LE |  | 341 | 5.7 | 1943.7 | 0.0031 | 6.0255
Rua dos Ipês |  | 100 | 8.4 | 840 | 0.0031 | 2.604
Avenida Gaspar LE |  | 100 | 7.7 | 770 | 0.0031 | 2.387
Rua das Palmeiras |  | 100 | 8.4 | 840 | 0.0031 | 2.604
Rua das Sibipirunas |  | 100 | 8.4 | 840 | 0.0031 | 2.604
Avenida das Amambaias LE |  | 94 | 7.7 | 723.8 | 0.0031 | 2.2438
Avenida das Amambaias LD |  | 94 | 7.7 | 723.8 | 0.0031 | 2.2438
Avenida Rio Verde LD |  | 94 | 7.7 | 723.8 | 0.0031 | 2.2438
Avenida Rio Verde LE |  | 94 | 8.4 | 789.6 | 0.0031 | 2.4478
Área de Contornos e Irregular |  |  |  | 2220.25 | 0.0031 | 6.8828
Total - |  |  |  | 14038.65 |  | 43.5198
Sorriso, Fevereiro de 2020

## Agregado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica | [6 empty] | Transp comercial em bascul rod pavimentada
Local: | Ruas do Distrito de Primaverinha
Bairro: | Distrito de Primaverinha | [6 empty] | (m³.km)
Munic.: | Sorriso
Avenidas/Ruas |  | Extensão | Largura | Área | DMT | Taxa | Total | OBSERVAÇÃO
|  | (m) | (m) | (m²) | (km) | (m³/m2) | (m³.km)
Rua Goiás - Trecho 01 |  | 100 | 8.4 | 840 | 230 | 0.0225 | 4347
Rua Goiás - Trecho 02 |  | 100 | 8.4 | 840 | 230 | 0.0225 | 4347
Rua Santa Catarina LD |  | 341 | 5.7 | 1943.7 | 230 | 0.0225 | 10058.6475
Rua Santa Catarina LE |  | 341 | 5.7 | 1943.7 | 230 | 0.0225 | 10058.6475
Rua dos Ipês |  | 100 | 8.4 | 840 | 230 | 0.0225 | 4347
Avenida Gaspar LE |  | 100 | 7.7 | 770 | 230 | 0.0225 | 3984.75
Rua das Palmeiras |  | 100 | 8.4 | 840 | 230 | 0.0225 | 4347
Rua das Sibipirunas |  | 100 | 8.4 | 840 | 230 | 0.0225 | 4347
Avenida das Amambaias LE |  | 94 | 7.7 | 723.8 | 230 | 0.0225 | 3745.665
Avenida das Amambaias LD |  | 94 | 7.7 | 723.8 | 230 | 0.0225 | 3745.665
Avenida Rio Verde LD |  | 94 | 7.7 | 723.8 | 230 | 0.0225 | 3745.665
Avenida Rio Verde LE |  | 94 | 8.4 | 789.6 | 230 | 0.0225 | 4086.18
Área de Contornos e Irregular |  |  |  | 2220.25 | 230 | 0.0225 | 11489.7937
Total |  |  |  | 14038.65 |  |  | 72650.0137
Sorriso, Fevereiro de 2020

## Comp 01 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica | Execução de Pavimentação Asfáltica
Local: | Avenida Oregon
Bairro: | Jardim Califórnia
Munic.: | Sorriso
Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | ENERGIA CONSUMIDA |  | UNIDADE | QUANTIA | PESO DO EQUIPAMENTO (T) | MOMENTO DE TRANSPORTE (TxkM) | VALOR DO MOMENTO DE TRANSPORTE (R$) | CUSTO PARCIAL (R$)
|  |  | POTÊNCIA (KW) | TIPO COMBUSTÍVEL
1.1 | E006 | Motoniveladora, Caterpillar 120H | 104 | Diesel | unid. | 1 | 11.7 | 5265 | 0.47 | 2474.55
1.2 | E016 | Carregadeira de Pneus, Case W-20 - 1,33m³ | 79 | Diesel | unid. | 1 | 8.8 | 3960 | 0.47 | 1861.2
1.3 | E011 | Retroescavadeira, Massey Ferguson MF-86HF- de pneus | 57 | Diesel | unid. | 1 | 6 | 2700 | 0.47 | 1269
1.4 | E063 | Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 320 DL - c/ est. - cap 600 l p/ longo alcance (103 kW) | 103 | Diesel | unid. | 1 | 20.33 | 9148.5 | 0.47 | 4299.795
1.5 | E007 | Trator agrícola, Massey Fergusson MF 292/4 | 77 | Diesel | unid. | 1 | 3.5 | 1575 | 0.47 | 740.25
1.6 | E400 | Caminhão Basculante : Mercedes Benz ATEGO 1518/36 - 5 m3 | 130 | Diesel | unid. | 2 | 8.8 | 3960 | 0.47 | 3722.4
1.7 | E111 | Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex : - montado em caminhão MB 1620 6x2 | 150 | Diesel | unid. | 1 | 11.7 | 5265 | 0.47 | 2474.55
1.8 | E149 | Equipamento Distribuidor de Agregado - Spreed | - | Diesel | unid. | 1 | 15.8 | 7110 | 0.47 | 3341.7
1.9 | E105 | Rolo Compactador, Caterpillar PS-360 C - de pneus | 97 | Diesel | unid. | 1 | 21 | 9450 | 0.47 | 4441.5
1.10 | E121 | Rolo Compactador : Dynapac : CA15 - liso vibrat.autoprop. | 59 | Diesel | unid. | 1 | 6.6 | 2970 | 0.47 | 1395.9
1.11 | E013 | Rolo Compactador, Dynapac CA-25-p - Pé de carneiro | 85 | Diesel | unid. | 1 | 11.5 | 5175 | 0.47 | 2432.25
Total | [9 empty] | 28453.095
Sorriso, Março 2014
OBS: A distância de mobilização foi estimada para uma distância de 450 km, tomando por base a distância de Cuiabá a Sorriso.

## Dren 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Obra: | #REF! | Drenagem de Águas Pluviais | [7 empty] | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
Local: | #REF! | Ruas
Bairro: |  | Distrito de Primaverinha
Munic.: |  | Sorriso - MT
ESCAVAÇÃO DE VALA (m³)
Trechos |  |  |  | Extensão | Diametro | Largura | Altura Média | Área | Volume | OBSERVAÇÃO
Inicial |  |  | Final | (m) | (m) | (m) | (m) | (m²) | (m3)
|  |  |  | 675 | 0.6 | 1.52 | 1.8 | 2.736 | 1846.8 |  |  |  |  | 1.8
|  |  |  | 12 | 0.8 | 1.76 | 2.05 | 3.608 | 43.296 |  |  |  |  | 2.05
|  |  |  | 468 | 1 | 2.02 | 2.3 | 4.646 | 2174.328 |  |  |  |  | 2.3
Ligações de Boca de Lobo |  |  |  | 181.12 | 0.4 | 1.28 | 1.6 | 2.048 | 370.9338 |  |  |  |  | 2.55
4435.3578
LASTRO DE AREIA (m³)
Trechos |  |  |  | Extensão | Diametro | Largura lastro | Altura Lastro | Volume |  | OBSERVAÇÃO
Inicial |  |  | Final | (m) | (m) | (m) | (m) | (m3)
Rua Mário Quintana
|  |  |  | 675 | 0.6 | 0.72 | 0.1 | 48.6
|  |  |  | 12 | 0.8 | 0.96 | 0.1 | 1.152
|  |  |  | 468 | 1 | 1.22 | 0.1 | 57.096
Ligações de Boca de Lobo |  |  |  | 181.12 | 0.4 | 0.48 | 0.1 | 8.6938
115.5418
REATERRO (m³)
Trechos |  |  |  | Extensão | Diametro | Diâmetro Externo | Largura | Altura Média | Área do Tubo | Escavação | Bota Fora | Reaterro | OBSERVAÇÃO
Inicial |  |  | Final | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m²) | (m3) | (m3) | (m3)
|  |  |  | 675 | 0.6 | 0.72 | 1.52 | 1.8 | 0.41 | 1846.8 | 276.75 | 1570.05
|  |  |  | 12 | 0.8 | 0.96 | 1.76 | 2.05 | 0.72 | 43.296 | 8.64 | 34.656
|  |  |  | 468 | 1 | 1.22 | 2.02 | 2.3 | 1.17 | 2174.328 | 547.56 | 1626.768 |  | ÁREA TUBO (m2)
Ligações de Boca de Lobo |  |  |  | 181.12 | 0.4 | 0.48 | 1.28 | 1.6 | 0.18 | 370.9338 | 32.6016 | 338.3322 |  | 0
[10 empty] | 4435.3578 | 865.5516 | 3569.8062
TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO(m³xkm)
Trechos |  |  |  | Extensão | Diametro | Largura | Altura Média | Área | Bota Fora | DMT | Transporte do Bota Fora | OBSERVAÇÃO
Inicial |  |  | Final | (m) | (m) | (m) | (m) | (m²) | (m3) | (km) | (m³xkm)
|  |  |  | 675 | 0.6 | 1.52 | 1.8 | 2.736 | 276.75 | 0.25 | 69.1875
|  |  |  | 12 | 0.8 | 1.76 | 2.05 | 3.608 | 8.64 | 0.25 | 2.16
|  |  |  | 468 | 1 | 2.02 | 2.3 | 4.646 | 547.56 | 0.25 | 136.89
Ligações de Boca de Lobo |  |  |  | 181.12 | 0.4 | 1.28 | 1.6 | 2.048 | 32.6016 | 0.25 | 8.1504
[9 empty] | 865.552 |  | 216.388

## Dren 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Obra: | #REF! | Drenagem de Águas Pluviais |  |  |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
Local: | #REF! | Ruas
Bairro: |  | Distrito de Primaverinha
Munic.: |  | Sorriso - MT
TUBOS (m)
Trechos |  |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5
Inicial |  |  | Final |  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m)
[5 empty] | 181.12 | 675 | 12 | 468
|  |  |  | TOTAL: | 181.12 | 675 | 12 | 468 | 0 | 0
POÇO DE VISITA / CAIXA DE PASSAGEM (UNID)
Trechos |  |  |  |  | PV 0,60 | PV 0,80 | PV 1,00 | PV 2x0,80 | PV 2x1,00 | PV 2x1,20
Inicial |  |  | Final |  | (unid) | (unid) | (unid) | (unid) | (unid) | (unid)
[5 empty] | 8 | 3 | 4 | 1
|  |  |  | TOTAL: | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0
BOCA DE LOBO (unid)
Trechos |  |  |  |  | BLS | BLD
Inicial |  |  | Final |  | (unid) | (unid)
[5 empty] | 23 | 0