## RELATÓRIO (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
RELATÓRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
Obra: Pavimentação Asfáltica
Rodovia/Programa: MT-170
Trecho: Entrº BR-364 - Brasnorte
Sub-trecho: Km 160 - Km 260 = 100,00 km
Extensão: 100,00 km | [6 empty] | 01/06/04 a 30/06/04
Referência: 5ª Medição Provisória após repactuação de preços | [6 empty] | ia: 5ª Medição Provisória após repactuação de preços
Período Simples: 01/06/04 a 30/06/04
Firma: AGRIMAT ENGª INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Código | Serviços | un | Quantidade
|  |  | Acumulado medição anterior | Nesta medição | Total acumulado
II | TERRAPLENAGEM
2 S 01 000 00 | Desmatamento, destocamento e limpeza até 0,15 m | m² | 0 | #REF! | #REF!
| Remocao e limpeza de camada vegetal | m² | 0 | 0 | 0
2 S 01 100 01 | Escav., carga e transp. de mat. de 1ª. cat. DMT £ 50 m | m³ | 0 | 3519.53 | 3519.53
2 S 01 100 02 | Escav., carga e transp. de mat. de 1ª. cat. DMT > 50 e £ 200 m c/m | m³ | 0 | #REF! | #REF!
2 S 01 100 03 | Escav., carga e transp. de mat. de 1ª. cat. DMT > 200 e £ 400 m | m³ | 0 | #REF! | #REF!
2 S 01 100 04 | Escav., carga e transp. de mat. de 1ª. cat. DMT > 400 e £ 600 m c/m | m³ | 0 | 4828.72 | 4828.72
2 S 01 100 05 | Escav., carga e transp. de mat. de 1ª. cat. DMT > 600 e £ 800 m c/m | m³ | 0 | #REF! | #REF!
2 S 01 510 00 | Compactação aterros 95% proctor normal | m³ | 0 | #REF! | #REF!
2 S 01 511 00 | Compactação aterros 100% proctor normal | m³ | 0 | #REF! | #REF!
III | PAVIMENTAÇÃO
2 S 02 110 00 | Regularização do sub-leito | m² | 0 | #REF! | #REF!
2 S 02 110 00 | Sub-base de solo estabilizado s/mistura | m³ | 0 | #REF! | #REF!
2 S 02 110 00 | Base de solo estabilizado s/mistura | m³ | 0 | #REF! | #REF!
2 S 02 110 00 | Execução de imprimação | m² | 0 | #REF! | #REF!
2 S 02 110 00 | Tratamento superficial duplo (TSD) | m² | 0 | #REF! | #REF!
2 S 02 110 00 | Tratamento superficial simples (TSS) | m² | 0 |  | 0
2 S 02 110 00 | Fog - exclusive emulsão asfáltica (TSD e TSS) | m² | 0 | #REF! | #REF!
2 S 02 110 00 | Transporte mat. de jazida p/sub-base e base (volume pista acabada) | txKm | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2 S 02 110 00 | Fornecimento e transporte emulsão asfáltica RR-2C | t | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2 S 02 110 00 | Fornecimento e transporte asfalto diluído CM-30 | t | 0 | #REF! | #REF!
2 S 09 001 91 | Transporte Comercial c/ basc. rodov. não pavimentrada | txKm | 0 | #REF! | #REF!
2 S 09 002 91 | Transporte Comercial c/ basc. rodov. pavimentrada | txKm | 0 | #REF! | #REF!
V | DRENAGEM
2 S 04 500 07 | Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS-07 | m | 0 | 100 | 100
2 S 04 502 02 | Boca saída p/dreno longitudinal prof. BSD 02 | un | 0 | 2 | 2
2 S 04 910 03 | Meio fio de concreto MFC 01 | m | 0 | 520 | 520
2 S 04 940 02 | Descida d´água tipo rap. - canal retang. - DAR-02 | m | 0 | 28.1 | 28.1
2 S 04 942 01 | Entrada d´água - EDA-01 | un | 0 | 2 | 2
2 S 04 942 02 | Entrada d´água - EDA-02 | un | 0 | 2 | 2
2 S 04 962 03 | Caixa de ligação e passagem - CLP-03 | un | 0 | 6 | 6
2 S 04 964 01 | Tubulação de drenagem urbana - D= 0,40 m s/berço | m | 0 | 197 | 197
|  |  | 0 | 0 | 0
IV | OBRAS DE ARTE CORRENTES
2 S 04 100 02 | Corpo de BSTC Ø 0,80m | m | 0 | 18 | 18
2 S 04 100 03 | Corpo de BSTC Ø 1,00m | m | 0 | 2 | 2
2 S 04 110 03 | Corpo de BDTC Ø 1,50m | m | 0 | 2 | 2
2 S 04 101 02 | Boca de BSTC Ø 0,80m normal | un | 0 | 2 | 2
2 S 04 101 03 | Boca de BSTC Ø 1,00m normal | un | 0 | 1 | 1
2 S 04 111 03 | Boca de BDTC Ø 1,50m normal | un | 0 | 1 | 1
2 S 04 001 00 | Escavação mecânical de valas em material de 1ª. categoria | m³ | 0 | 352.5 | 352.5
2 S 03 940 01 | Reaterro e compactação com placa vibratória | m³ | 0 | 180 | 180
VI | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
2 S 06 410 00 | Cerca de arame farpado c/mourão de madeira de 4 fios | m | 0 | 0 | 0
2 S 05 100 00 | Enleivamento | m² | 0 | 9060 | 9060
2 S 06 000 01 | Defensa maleável simples (fornec./implant.) | m | 0 | 0 | 0
2 S 06 200 02 | Fornecimento e implentação de placas de sinalização total. refletiva | m² | 0 | 0 | 0
2 S 06 100 21 | Pintura de faixa - tinta durabilidade 2 anos | m² | 0 | 0 | 0
2 S 06 100 22 | Pintura de setas e zebrados - 2 anos | m² | 0 | 0 | 0
2 S 06 121 01 | Fornecimento e colocação de tacha refletiva bidirecional | m² | 0 | 0 | 0
Brasnorte/MT, 2 de março de 2004
[8 empty] | 1 | de janeiro de | Período Simples: 01/06/04 a 30/06/04 |  |  | Período Simples: 01/06/04 a 30/06/04
[8 empty] | 2 | de fevereiro de | 30/06/04 | 2004 |  | 2004-03-02 | 2004
[8 empty] | 3 | de março de |  | 30 |  |  | 2
[8 empty] | 4 | de abril de | 6 | de junho de |  | 3 | de março de
[8 empty] | 5 | de maio de |  | 2004 |  |  | 2004
[8 empty] | 6 | de junho de |  | Sinop/MT, |  |  | Brasnorte/MT,
[8 empty] | 7 | de julho de |  |  | Brasnorte/MT, 2 de março de 2004
[8 empty] | 8 | de agosto de
[8 empty] | 9 | de setembro de
[8 empty] | 10 | de outubro de
[8 empty] | 11 | de novembro de
[8 empty] | 12 | de dezembro de

## RESUMO-DVOP_JBS (2) (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
R E S U M O D E M E D I Ç Ã O
Obra: Pavimentação Asfáltica
Rodovia/Programa: MT-170 |  |  |  |  | Número | :
Trecho: Entrº BR-364 - Brasnorte |  |  | CONTRATO |  | Assinatura | :
Sub-trecho: Km 160 - Km 260 = 100,00 km |  |  |  |  | Aprovações | :
Extensão: 100,00 km |  | DATA BASE: PREÇO DA AGRIMAT |  |  | Processo | :
Referência: 5ª Medição Provisória após repactuação de preços
Ordem de início de serviço:
Período simples: 01/06/04 a 30/06/04 Acumulado: 01/09/97 a 30/06/04 |  |  | Firma: AGRIMAT ENGª INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | CUSTO PARCIAL R$ | TOTAIS PARCIAIS R$ | DIFERENÇA JBS-AGRIMAT
II | TERRAPLANAGEM | [7 empty] | 0 | 0.1
2 S 01 000 00 | Remoção e limpeza de camada vegetal | m² | #REF! | 0.22 | #REF! |  |  |  | #REF! | 2.06
2 S 01 100 01 | Escav., carga e transp. de mat. de 1ª. cat. DMT £ 50 m | m³ | 3519.53 | 1.16 | 4082.65 |  |  |  | 3519.53
2 S 01 100 02 | Escav., carga e transp. de mat. de 1ª. cat. DMT > 50 e £ 200 m | m³ | #REF! | 3.63 | #REF! |  |  |  | #REF! | 3.62
2 S 01 100 03 | Escav., carga e transp. de mat. de 1ª. cat. DMT > 200 e £ 400 m | m³ | #REF! | 4.4 | #REF! |  |  |  | #REF! | 4.37
2 S 01 100 04 | Escav., carga e transp. de mat. de 1ª. cat. DMT > 400 e £ 600 m | m³ | 4828.72 | 4.69 | 22646.69 |  |  |  | 4828.72 | 5.12
2 S 01 100 05 | Escav., carga e transp. de mat. de 1ª. cat. DMT > 600 e £ 800 m | m³ | #REF! | 5.34 | #REF! |  |  |  | #REF! | 6.07
2 S 01 510 00 | Compactação aterros 95% proctor normal | m³ | #REF! | 1.55 | #REF! |  |  |  | #REF! | 6.28
2 S 01 511 00 | Compactação aterros 100% proctor normal | m³ | #REF! | 1.87 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 5.24
III | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | PAVIMENTAÇÃO
2 S 02 110 00 | Regularização do sub-leito | m² | #REF! | 0.49 | #REF! |  |  |  | #REF! | 0.51
2 S 02 200 00 | Sub-base de solo estabilizado s/mistura | m³ | #REF! | 8.67 | #REF! |  |  |  | #REF! | 8.6
2 S 02 200 01 | Base de solo estabilizado s/mistura | m³ | #REF! | 8.67 | #REF! |  |  |  | #REF! | 8.6
2 S 02 300 00 | Execução de imprimação | m² | #REF! | 0.13 | #REF! |  |  |  | #REF! | 0.24
2 S 02 501 01 | Tratamento superficial duplo (TSD) c/ capa selante | m2 | #REF! | 1.55 | #REF! |  |  |  | #REF! | 2.03
3 S 02 500 01 | Execução de capa selante | m2 | #REF! | 0.46 | #REF! |  |  |  | 0 | 0.94
| Fog - exclusive emulsão asfáltica (TSD e TSS) | m2 | #REF! | 0.09 | #REF! |  |  |  | #REF! | 0.4
2 S 09 001 05 | Transp. mat. de jazida p/sub-base e base (volume pista acabada) | txkm | #REF! | 0.44 | #REF! |  |  |  | #REF! | 0.57
M 105 | Fornec. e transp. de emulsão asfaltica RR-2C c/ bonific. 15% NF | t | #REF! | 1632.25 | #REF! |  |  |  | #REF!
M 103 | Fornec. e transp. de asfalto diluído CM-30 c/ bonific. de 15% NF | t | #REF! | 2516.14 | #REF! |  |  |  | #REF!
2 S 09 001 91 | Transporte Comercial c/ basc. rodov. não pavimentrada | txkm | #REF! | 0.44 | #REF! |  |  |  | #REF! | 487.39 | 242.91
2 S 09 002 91 | Transporte Comercial c/ basc. rodov. pavimentrada | txkm | #REF! | 0.44 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 602.9 | 242.4
0.2
V | DRENAGEM
2 S 04 500 07 | Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS-07 | m | 100 | 53.48 | 5348 |  |  |  | 100
2 S 04 502 02 | Boca saída p/dreno longitudinal prof. BSD 02 | m | 2 | 76.74 | 153.48 |  |  |  | 2
2 S 04 910 01 | Meio fio de concreto MFC 01 | m | 520 | 38.32 | 19926.4 |  |  |  | 520 | 74.1
2 S 04 940 02 | Descida d´água tipo rap. - canal retang. - DAR-02 | m | 28.1 | 106.25 | 2985.62 |  |  |  | 28.1 | 76.65
2 S 04 942 01 | Entrada d´água - EDA-01 | un | 2 | 28.09 | 56.18 |  |  |  | 2 | 4.73
2 S 04 942 02 | Entrada d´água - EDA-02 | un | 2 | 34.29 | 68.58 |  |  |  | 2
2 S 04 962 03 | Caixa de ligação e passagem - CLP-03 | un | 6 | 1735.84 | 10415.04 |  |  |  | 6 | 17.95
2 S 04 964 01 | Tubulação de drenagem urbana - D= 0,40 m s/berço | m | 197 | 68.77 | 13547.69 | 52500.99 |  |  | 197
IV | OBRAS DE ARTE CORRENTES
2 S 04 100 02 | Corpo de BSTC Ø 0,80m | m | 18 | 338.76 | 6097.68 |  |  |  | 18 | 283.53
2 S 04 100 03 | Corpo de BSTC Ø 1,00m | m | 2 | 483.74 | 967.48 |  |  |  | 2 | 393.93
2 S 04 110 03 | Corpo de BDTC Ø 1,50m | m | 2 | 1898.92 | 3797.84 |  |  |  | 2
2 S 04 101 02 | Boca de BSTC Ø 0,80m normal | un | 2 | 839.7 | 1679.4 |  |  |  | 2 | 667.82
2 S 04 101 03 | Boca de BSTC Ø 1,00m normal | un | 1 | 1331.85 | 1331.85 |  |  |  | 1 | 964.32
2 S 04 111 03 | Boca de BDTC Ø 1,50m normal | un | 1 | 4373.91 | 4373.91 |  |  |  | 1
2 S 04 001 00 | Escavação mecânica de valas em material de 1ª categoria | m³ | 352.5 | 3.59 | 1265.47 |  |  |  | 352.5 | 3.6
2 S 03 940 01 | Reaterro e compactacao | m³ | 180 | 17.09 | 3076.2 |  |  |  | 180 | 3.4
| Desobstrução e limpeza de bueiros | m³ | 35 | 66.5 | 2327.5 | 24917.33 | -12469.96
VI | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
2 S 06 410 00 | Cerca de arame farpado c/mourão de madeira de 4 fios | m | 0 | 8.2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.29
2 S 05 102 00 | Hidrossemeadura | m² | 9060 | 3.83 | 34699.8 |  |  |  | 9060 | 67.2
4 S 06 000 01 | Defensa maleável simples (fornec./implant.) | m | 0 | 183.47 | 0 |  |  |  | 0 | 140.68
4 S 06 200 02 | Fornecimento e implentação de placas de sinalização total. refletiva | m² | 0 | 241.81 | 0 |  |  |  | 0 | 86.67
4 S 06 100 21 | Pintura de faixa - tinta durabilidade 2 anos | m² | 0 | 11.88 | 0 |  |  |  | 0 | 130.61
4 S 06 100 22 | Pintura de setas e zebrados - 2 anos | m² | 0 | 15.38 | 0 |  |  |  | 0 | 174.55
4 S 06 121 01 | Fornecimento e colocação de tacha refletiva bidirecional | un | 0 | 10.42 | 0 | 34699.8 | -1210.28 |  | 0 | 74.5
0
[9 empty] | 0 | 2.93
[9 empty] | 0 | 1.92
| Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados em R$ | [7 empty] | 0 | 100.34
| Local e data: Brasnorte/MT, 2 de março de 2004 | [6 empty] | 0 | 0 | 467.16
| TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| A DEDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  |  | 0
| TOTAL DESTA MEDIÇÃO |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| DIFERENÇA DO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS |  |  |  |  | 0
| VALOR LIQUIDO A RECEBER |  |  |  |  | #REF!
#NAME?

## RESUMO-DVOP_AGRIMAT (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
R E S U M O D E M E D I Ç Ã O
Obra: Pavimentação Asfáltica
Rodovia/Programa: MT-170 |  |  |  |  | Número | :
Trecho: Entrº BR-364 - Brasnorte |  |  | CONTRATO |  | Assinatura | :
Sub-trecho: Km 160 - Km 260 = 100,00 km |  |  |  |  | Aprovações | :
Extensão: 100,00 km |  | DATA BASE: SICRO NOV/2003 |  |  | Processo | :
Referência: 5ª Medição Provisória após repactuação de preços
Ordem de início de serviço:
Período simples: 01/06/04 a 30/06/04 Acumulado: 01/09/97 a 30/06/04 |  |  | Firma: AGRIMAT ENGª INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | CUSTO PARCIAL R$ | TOTAIS PARCIAIS R$ | OBSERVAÇÃO
II | TERRAPLANAGEM | [7 empty] | 0 | 0.1
2 S 01 000 00 | Desmatamento Destocamento e limpeza até 0,15 m | m² | 69220 | 0.2 | 13844 |  |  |  | #REF! | 2.06
| Remoção e limpeza de camada vegetal | m² | 55812 | 0.2 | 11162.4 |  |  |  | #REF!
2 S 01 100 01 | Escav., carga e transp. de mat. de 1ª. cat. DMT £ 50 m | m³ | 3519.53 | 1.05 | 3695.5 |  |  |  | 0
2 S 01 100 02 | Escav., carga e transp. de mat. de 1ª. cat. DMT > 50 e £ 200 m | m³ | 31415.44 | 3.26 | 102414.33 |  |  |  | 3519.53 | 3.62
2 S 01 100 03 | Escav., carga e transp. de mat. de 1ª. cat. DMT > 200 e £ 400 m | m³ | 38535.16 | 3.95 | 152213.88 |  |  |  | #REF! | 4.37
2 S 01 100 04 | Escav., carga e transp. de mat. de 1ª. cat. DMT > 400 e £ 600 m | m³ | 0 | 4.69 | 0 |  |  |  | #REF! | 5.12
2 S 01 100 05 | Escav., carga e transp. de mat. de 1ª. cat. DMT > 600 e £ 800 m | m³ | 4828.72 | 5.34 | 25785.36 |  |  |  | 4828.72 | 6.07
2 S 01 510 00 | Compactação aterros 95% proctor normal | m³ | #REF! | 1.55 | #REF! |  |  |  | #REF! | 6.28
2 S 01 511 00 | Compactação aterros 100% proctor normal | m³ | 56062.5 | 1.8 | 100912.5 | #REF! |  |  | #REF! | 5.24
III | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | PAVIMENTAÇÃO
2 S 02 110 00 | Regularização do sub-leito | m² | 44900 | 0.47 | 21103 |  |  |  | #REF! | 0.51
2 S 02 200 00 | Sub-base de solo estabilizado s/mistura | m³ | 19927.2 | 8.21 | 163602.31 |  |  |  | #REF! | 8.6
2 S 02 200 01 | Base de solo estabilizado s/mistura | m³ | 9280 | 8.21 | 76188.8 |  |  |  | #REF! | 8.6
2 S 02 300 00 | Execução de imprimação | m² | 48020 | 0.14 | 6722.8 |  |  |  | #REF! | 0.24
2 S 02 501 01 | Tratamento superficial duplo (TSD) c/ capa selante | m2 | 48020 | 1.55 | 74431 |  |  |  | #REF! | 2.03
2 S 02 500 01 | Tratamento superficial simples (TSS) | m2 | 0 | 1.21 | 0 |  |  |  | 0 | 0.94
| Fog - exclusive emulsão asfáltica (TSD e TSS) | m2 | 48020 | 0.09 | 4321.8 |  |  |  | #REF! | 0.4
2 S 09 001 05 | Transp. mat. de jazida p/sub-base e base (volume pista acabada) | txkm | 672255.83 | 0.45 | 302515.12 |  |  |  | #REF! | 0.57
M 105 | Fornecimento e transporte de emulsão asfaltica RR-2C | t | 144.06 | 1373.37 | 197847.68 |  |  |  | #REF!
M 103 | Fornecimento e transporte de asfalto diluído CM-30 | t | 57.62 | 2087.83 | 120300.76 |  |  |  | #REF!
2 S 09 002 05 | Transporte de brita (Comercial) | txkm | 482801 | 0.35 | 168980.35 |  |  |  | #REF! | 487.39 | 242.91
2 S 09 002 05 | Transporte de brita (Local) | txkm | #REF! | 0.35 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 602.9 | 242.4
0.2
V | DRENAGEM
2 S 04 500 07 | Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS-07 | m | 100 | 53.48 | 5348 |  |  |  | 100
2 S 04 502 02 | Boca saída p/dreno longitudinal prof. BSD 02 | m | 2 | 83.11 | 166.22 |  |  |  | 2
2 S 04 910 01 | Meio fio de concreto MFC 01 | m | 520 | 38.32 | 19926.4 |  |  |  | 520 | 74.1
2 S 04 940 02 | Descida d´água tipo rap. - canal retang. - DAR-02 | m | 28.1 | 49.91 | 1402.47 |  |  |  | 28.1 | 76.65
2 S 04 942 01 | Entrada d´água - EDA-01 | un | 2 | 28.09 | 56.18 |  |  |  | 2 | 4.73
2 S 04 942 02 | Entrada d´água - EDA-02 | un | 2 | 34.29 | 68.58 |  |  |  | 2
2 S 04 962 03 | Caixa de ligação e passagem - CLP-03 | un | 6 | 843.68 | 5062.08 |  |  |  | 6 | 17.95
2 S 04 964 01 | Tubulação de drenagem urbana - D= 0,40 m s/berço | m | 197 | 68.77 | 13547.69 | 45577.62 |  |  | 197
IV | OBRAS DE ARTE CORRENTES
2 S 04 100 02 | Corpo de BSTC Ø 0,80m | m | 18 | 311.48 | 5606.64 |  |  |  | 18 | 283.53
2 S 04 100 03 | Corpo de BSTC Ø 1,00m | m | 2 | 447.12 | 894.24 |  |  |  | 2 | 393.93
2 S 04 110 03 | Corpo de BDTC Ø 1,50m | m | 2 | 1898.92 | 3797.84 |  |  |  | 2
2 S 04 101 02 | Boca de BSTC Ø 0,80m normal | un | 2 | 804.47 | 1608.94 |  |  |  | 2 | 667.82
2 S 04 101 03 | Boca de BSTC Ø 1,00m normal | un | 1 | 1239.17 | 1239.17 |  |  |  | 1 | 964.32
2 S 04 111 03 | Boca de BDTC Ø 1,50m normal | un | 1 | 4373.91 | 4373.91 |  |  |  | 1
2 S 04 001 00 | Escavação mecânica de valas em material de 1ª categoria | m³ | 352.5 | 3.59 | 1265.47 |  |  |  | 352.5 | 3.6
2 S 03 940 01 | Reaterro e compactacao | m³ | 180 | 15.85 | 2853 | 21639.21 |  |  | 180 | 3.4
VI | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
2 S 06 410 00 | Cerca de arame farpado c/mourão de madeira de 4 fios | m | 0 | 8.2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.29
2 S 05 100 00 | Enleivamento | m² | 9060 | 3.83 | 34699.8 |  |  |  | 9060 | 67.2
4 S 06 000 01 | Defensa maleável simples (fornec./implant.) | m | 0 | 183.47 | 0 |  |  |  | 0 | 140.68
4 S 06 200 02 | Fornecimento e implentação de placas de sinalização total. refletiva | m² | 0 | 241.81 | 0 |  |  |  | 0 | 86.67
4 S 06 100 21 | Pintura de faixa - tinta durabilidade 2 anos | m² | 0 | 11.88 | 0 |  |  |  | 0 | 130.61
4 S 06 100 22 | Pintura de setas e zebrados - 2 anos | m² | 0 | 15.38 | 0 |  |  |  | 0 | 174.55
4 S 06 121 01 | Fornecimento e colocação de tacha refletiva bidirecional | un | 0 | 10.42 | 0 | 34699.8 |  |  | 0 | 74.5
0
[9 empty] | 0 | 2.93
[9 empty] | 0 | 1.92
| Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados em R$ | [7 empty] | 0 | 100.34
| Local e data: Brasnorte/MT, 2 de março de 2004 | [6 empty] | 0 | 0 | 467.16
| TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| A DEDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR |  |  |  |  | 0
| TOTAL DESTA MEDIÇÃO |  |  |  |  | #REF!
| DIFERENÇA DO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS |  |  |  |  | 0
| VALOR LIQUIDO A RECEBER |  |  |  |  | #REF!
#NAME?

## REAJU (2) (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
RESUMO DE REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO
#REF!
#REF! |  |  |  | PREVISTO |  | Número | :
#REF! |  | CRONOGRAMA FINANCEIRO |  |  | CONTRATO | Assinatura | :
Extensão: 255,00 Km |  |  |  | EXECUTADO |  | Aprovações | :
#REF! | [5 empty] | Processo | :
#REF! |  |  | Reajustamento definitivo
#REF! |  |  | #REF!
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  | MEDIÇÃO REFERÊNCIA | MEDIÇÃO ANTERIOR R$ | VALOR REVISÍVEL R$ | FATOR | VALOR REVISTO R$
I | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
II | TERRAPLENAGEM |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
III | PAVIMENTAÇÃO |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
IV | OBRAS DE ARTE CORRENTES |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
V | DRENAGEM |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
VI | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
VII | SUPERVISÃO DA OBRA |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| SOMA |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF!
[9 empty] | Indice/DNER | Abr/00 | Dez/00 | K1 | Dez/00 | Abr/03 | K2 | R
[9 empty] | TERRAP. | 162.203 | 169.061 | 0.0422 | 100 | 144.937 | 0.4493 | 0.5104
[9 empty] | PAVI. | 170.988 | 184.711 | 0.0802 | 100 | 146.774 | 0.4677 | 0.5854
[9 empty] | O.A.E. | 166.938 | 172.356 | 0.0324 | 100 | 136.127 | 0.3612 | 0.4053
[9 empty] | DRENAGEM | 162.203 | 169.061 | 0.0422 | 100 | 137.668 | 0.3766 | 0.4346
[9 empty] | SINAL. HORIZ. | 162.203 | 169.061 | 0.0422 | 100 | 129.633 | 0.2963 | 0.351
| Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados em R$ |  | #REF! | #NAME? |  |  |  |  | #NAME?
#REF!
Comissão de fiscalização
Membro Port. GP Nº. 695/97-AC |  | Membro Port. GP Nº. 695/97-AC |  |  | Fiscal Port. GP Nº. 695/97-AC

## Mat Asf (hidden)
| GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO | [7 empty] | PRODEAGRO
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MEMORIAL DESCRITIVO - MATERIAIS BETUMINOSOS
DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
#REF!
#REF! |  |  | CONTRATO |  | Número |  | : 195/93-P.JUR.
#REF! |  |  |  |  | Assinatura |  | : 10/12/93
#REF! |  |  |  |  | Aprovações |  | : 13/12/93
#REF! |  |  |  |  | Processo |  | : 455/93-AC
#REF!
Período Simples: 01/06/04 a 30/06/04 |  |  |  | #REF!
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  |  | TOTAIS PARCIAIS (R$) | OBSERVAÇÃO
|  |  |  | PRODUTO | TRANSPORTE | SOMA
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS
MEDIDOS NA 1ª MEDIÇÃO APÓS REPACTUAÇÃO DE PREÇOS - (03/10/00 a 31/10/00)
52200 | Fornecimento e transporte de asfalto CM-30 | ton |  |  |  | 0
52300 | Fornecimento e transporte de emulsão asfáltica RR-2C | ton |  |  |  | 0
| Bonificação s/ itens 52.200 e 52.300 | % | 15
#REF!
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
| Engº. Ricardo Marques da Guia |  | Engº. Luiz Tadeu Parisi |  |  | #REF!
| Membro Port. GP Nº. 695/97-AC |  | Membro Port. GP Nº. 695/97-AC |  |  | #REF!

## Meio fio (hidden)
|  |  | ESTADO DE MATO GROSSO | [9 empty] | PLANILHA PARA CÁLCULO DE MEIO FIO SIMPLES, ENTRADA D'ÁGUA, DESCIDA D'ÁGUA, SARJETA DE CORTE E BACIA DE AMORTECIMENTO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! | [5 empty] | Firma: | [6 empty] | I.C. Nº
ESTACAS |  |  |  |  | LADO | Meio-fio simples (m) | Entrada d'água |  | Descida d'água |  | Sarjeta de corte tipo A (m) | Bacia de amort. (un) | OBS
INICIAL |  | FRAC. | INICIAL | FRAC. |  | (m) | Tipo I (un) | Tipo II (un) | Tipo I (m) | Tipo II (m) | (m) | (m)
20 |  |  | 27 | 0 | E | 140 | [6 empty] | SENTIDO CAMPO NOVO | 140 | 400 | 540
20 |  | 0 | 27 |  | D | 140 | [6 empty] | SENTIDO CAMPO NOVO | 140 | 400 | 540
10 |  |  | 22 |  | E | 240 | [6 empty] | SENTIDO JUÍNA | 240 | 200 | 440
[14 empty] | 0 | 0 | 0
24 | + | 4 |  |  | D |  | 1 |  | 9.2 |  |  |  | SENTIDO CAMPO NOVO | -484 | 484 | 0
24 | + | 4 |  |  | E |  | 1 |  | 8.8 |  |  |  | SENTIDO CAMPO NOVO | -484 | 484 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
14 | + | 4 |  |  | E |  | 1 |  | 5.5 |  |  |  | SENTIDO JUÍNA | -284 | 284 | 0
19 | + | 10.5 |  |  | E |  | 1 |  | 4.6 |  |  |  | SENTIDO JUÍNA | -390.5 | 390.5 | 0
|  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 520 | 4 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0
#REF!
#REF!
|  |  | Engº. Paulo Roberto S. Dorileo |  |  |  | Engº. Zenildo Pinto de Castro Filho |  |  |  |  | Engº. Luiz Antônio de Araujo Filho
| Membro Port. SEET Nº 043/2004 | [5 empty] | Membro Port. SEET Nº 043/2004 |  |  |  |  | Fiscal Port. SEET Nº. 043/2004

## Limpeza da faixa de domínio (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
#REF!
#REF! |  |  |  |  | PLANILHA PARA SERVIÇOS
#REF! |  |  |  |  | DE CÁLCULO DE ÁREA DE
#REF! |  |  |  |  | COMPLEMENTAÇÃO DE
#REF! |  |  |  |  | LIMPEZA DE FAIXA DE DOMÍNIO (m²)
#REF!
#REF!
Período Simples: 01/06/04 a 30/06/04 |  |  |  |  | I.C. Nº 237/93/05/01-ASJU
ESTACAS | LARGURAS (m) |  |  | SOMA DAS | D/2 | ÁREAS
INICIAL | ESQUERDA | DIREITA | TOTAL | LARGURAS | (m) | (m2)
0 | 13.5 | 13.5 | 27 | 38.5 | 10 | 385
1
|  |  | TOTAL...................................................................... |  |  | 385
#REF!

## DMT 50m (hidden)
|  |  | ESTADO DE MATO GROSSO | [6 empty] | FOLHA Nº 01/01
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
Obra: Pavimentação Asfáltica | [9 empty] | PLANILHA PARA CÁLCULO DE ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DMT 1000 A 1200 M (m³)
Rodovia/Programa: MT-170
Trecho: Entrº BR-364 - Brasnorte
Sub-trecho: Km 160 - Km 260 = 100,00 km
#REF!
Ordem início serviço: 02/02/2004
#REF! | [5 empty] | #REF! |  |  |  | I.C. Nº 237/93/05/01-ASJU
ESTACAS |  |  |  |  | EXTENSÃO | EIXO | LARGURA | PROFUNDIDADE | VOLUME | OBSERVAÇÃO
INICIAL |  | FRAC. | FINAL | FRAC. | (m) |  | (m) | (m) | (m³)
TRECHO SEGMENTO 2004 - MT 170
935 |  |  | 1163 |  | 4560 |  | 5.95 | 0.89 | 24147.48 |  | 4560
0
0
0
24120.69
0.889
0
0
0
TOTAL | [8 empty] | 24147.48 |  | 0
Local e Data: Brasnorte/MT, 30 de abril de 2004
Comissão de Fiscalização
Engº. Paulo Roberto S. Dorileo | [5 empty] | Engº. Zenildo Pinto de Castro Filho |  |  |  | Engº. Luiz Antônio de Araujo Filho
Membro Port. Nº 043/2004 | [5 empty] | Membro Port. Nº 043/2004 |  |  |  | Fiscal Port. Nº. 043/2004

## DMT 1000 a 1200m (hidden)
|  |  | ESTADO DE MATO GROSSO | [6 empty] | FOLHA Nº 01/01
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
Obra: Pavimentação Asfáltica | [9 empty] | PLANILHA PARA CÁLCULO DE ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DMT 1000 A 1200 M (m³)
Rodovia/Programa: MT-170
Trecho: Entrº BR-364 - Brasnorte
Sub-trecho: Km 160 - Km 260 = 100,00 km
#REF!
Ordem início serviço: 02/02/2004
#REF! | [5 empty] | #REF! |  |  |  | I.C. Nº 237/93/05/01-ASJU
ESTACAS |  |  |  |  | EXTENSÃO | EIXO | LARGURA | PROFUNDIDADE | VOLUME | OBSERVAÇÃO
INICIAL |  | FRAC. | FINAL | FRAC. | (m) |  | (m) | (m) | (m³)
TRECHO SEGMENTO 2003 - (TRAVESSIA URBANA BRASNORTE)
0 |  |  | 130 |  | 2600 |  | 8.75 | 0.4 | 9100 |  | 2600
0
0
0
0
0
0
TOTAL | [8 empty] | 9100 |  | 0
Local e Data: Brasnorte/MT, 30 de abril de 2004
Comissão de Fiscalização
Engº. Paulo Roberto S. Dorileo | [5 empty] | Engº. Zenildo Pinto de Castro Filho |  |  |  | Engº. Luiz Antônio de Araujo Filho
Membro Port. Nº 043/2004 | [5 empty] | Membro Port. Nº 043/2004 |  |  |  | Fiscal Port. Nº. 043/2004

## Remoção Solo Mole (hidden)
|  | GOVERNO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA | [11 empty] | FOLHA Nº 01/01
#REF! | [13 empty] | PLANILHA PARA CÁLCULO
#REF!
#REF! | [13 empty] | DE ESCAV. CARGA E TRANSPORTE
#REF!
#REF! | [13 empty] | SOLO MOLE (m³)
#REF!
#REF! |  |  |  |  | #REF! | [9 empty] | #REF!
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | DISTÂNCIA | LOCALIZAÇÃO (ESTACAS) |  |  |  |  | EXTENSÃO | LARG. MÉDIA | ESP. | FATOR | VOLUME | DMT | OBSERVAÇÃO
Nº | INICIAL |  | FRAC. | FIXA (Km) | INICIAL | FRAC. | FINAL |  | FRAC. | (m) | (m) | (m) | EMPOL. (m³/m³) | (m³) | (Km)
[5 empty] | 240 |  | 253 | #REF! | #REF! | #REF! | 23.5 | 0.88 | 1 | #REF! | 750 | 0 | #REF! | 4800 | 0 | #REF! | #REF!
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
TOTAL | [13 empty] | #REF! |  | 0 | 0 | mo_sub_base
| #REF! | [15 empty] | #REF! | areabase
| #REF! | [15 empty] | 0 | 0
[17 empty] | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
|  |  | Engº. Paulo Roberto S. Dorileo | [10 empty] | Engº. Luiz Antônio de Araujo Filho
| Membro Port. Nº 043/2004 | [12 empty] | Fiscal Port. Nº 043/2004

## OAC (hidden)
|  |  | GOVERNO DE MATO GROSSO | [9 empty] | PLANILHA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RELAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES, ESCAVAÇÃO E REATERRO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Período Simples: 01/06/04 a 30/06/04 |  |  |  |  | Firma: AGRIMAT ENGª INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | [7 empty] | I.C. Nº 237/93/05/01-ASJU
ESTACAS |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA (m) | ALTURA (m) | VOLUME ESCAVADO (m³) | VOLUME REATERRO (m³) | ESTACA |  |  | DIÂMETRO (m) | TIPO | CORPO (m) | BOCA (un)
INICIAL |  | FRAC. | (m) |  |  |  |  | INICIAL |  | FRAC. | (m)
BRASNORTE - CAMPO NOVO DO PARECIS
247 | + | 10 | 21 | 4.02 | 1.66 | 140.137 | 113.434 | 247 | + | 10 | 1 | BDTC-CA-2 | 17 | 2 | 19.227
947 |  |  | 15 | 2.3 | 1.17 | 40.365 | 27.014 | 947 |  |  | 1 | BSTC-CA-2 | 17 | 2 | 19.227
990 | + | 10 | 15 | 2.5 | 1.7 | 63.75 | 51.97 | 990 | + | 10 | 1 | BSTC-CA-2 | 15 | 2 | 16.965
1031 |  |  | 18 | 2.26 | 1.85 | 75.258 | 61.121 | 1031 |  |  | 1 | BSTC-CA-2 | 18 | 2 | 20.358
1041 |  |  | 18.5 | 2.5 | 2.2 | 101.75 | 87.613 | 1041 |  |  | 1 | BSTC-CA-2 | 18 | 2 | 20.358
1117 |  |  | 18 | 2.5 | 0.95 | 42.75 | 28.613 | 1117 |  |  | 1 | BSTC-CA-2 | 18 | 2 | 20.358
1228 |  |  | 17.8 | 2.35 | 0.74 | 30.954 | 16.817 | 1228 |  |  | 1 | BSTC-CA-2 | 18 | 2 | 20.358
1398 |  |  | 18.2 | 2.5 | 1.1 | 50.05 | 35.913 | 1398 |  |  | 1 | BSTC-CA-2 | 18 | 2 | 20.358
[13 empty] | 122 | 14
|  |  | TOTAL |  |  | 545.014 | 422.495
#REF!
Comissão de Fiscalização
|  |  | Engº. Paulo Roberto S. Dorileo |  |  | Engº. Zenildo Pinto de Castro Filho | [5 empty] | Engº. Luiz Antônio de Araujo Filho
|  | Membro Port. SEET Nº 043/2004 |  |  |  | Membro Port. SEET Nº 043/2004 | [5 empty] | Fiscal Port. SEET Nº. 043/2004

## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
|  | Obra: Drenagem de Águas Pluviais | Local: Loteamento Leonel Bedin I |  |  | Data: 24/08/2020
|  | Tipo de intervenção: Construção |  |  | Boletins de referência: SINAPI Junho 2020, Não Desonerado - SICRO Outubro 2018
|  | Prazo de Execução: 180 dias | BDI | 19.6% | Responsável Técnico: Cassiane Pellizzaro Claus CREA/RNP 1211015173
Código | Item | ESPECIFICAÇÃO | Quantidades |  | PREÇO R$
|  | PLANILHA DE SERVIÇOS | Unidade | Quantidade | Custo Direto | B.D.I. (%) | B.D.I. | Custo Unitário | Preço Total
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0
COMP-05 | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (5,00 X 2,50)m | m² | 12.5 | 0 | 19.6% | 0 | 0 | 0
#REF!
| 2.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | 0
4805758 | 2.1 | Escavação Mecânica Reat. E Comp. Vala mat. 1ª cat. | m³ | 26313.21 | 0 | 19.6% | 0 | 0 | 0
94102 | 2.2 | Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5m com camada de areia, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. AF_06/2016 | m³ | 689.48 | 0 | 19.6% | 0 | 0 | 0
97912 | 2.3 | Transporte com caminhão basculante 6m3, em via urbana em leito natural | m³.km | 2752.82 | 0 | 19.6% | 0 | 0 | 0
92210 | 2.4 | Tubo de concreto para redes coletoras de ágaus pluviais, d=400mm,junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento. AF_ 12/2015 | m | 483 | 0 | 19.6% | 0 | 0 | 0
92212 | 2.5 | Tubo de concreto para redes coletoras de ágaus pluviais, d=600mm,junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento. AF_ 12/2015 | m | 1459.75 | 0 | 19.6% | 0 | 0 | 0
92214 | 2.6 | Tubo de concreto para redes coletoras de ágaus pluviais, d=800mm,junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento. AF_ 12/2015 | m | 312.18 | 0 | 19.6% | 0 | 0 | 0
92216 | 2.7 | Tubo de concreto para redes coletoras de ágaus pluviais, d=1000mm,junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento. AF_ 12/2015 | m | 775.49 | 0 | 19.6% | 0 | 0 | 0
92816 | 2.8 | Tubo de concreto para redes coletoras de ágaus pluviais, d=1200mm,junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento. AF_ 12/2015 | m | 2905.49 | 0 | 19.6% | 0 | 0 | 0
2003634 | 2.9 | Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais | unid | 71 | 0 | 19.6% | 0 | 0 | 0
Comp -01 | 2.10 | Poço de Visita de Ág. Pluviais: Concreto Armado 1,10x1,10x1,40m, coletor d=600mm, parede e=15cm, base concr. FCK=10MPa revest. Com arg. Cim/areia 1:4 incl. Forn. Todos materiais | unid | 11 | 0 | 19.6% | 0 | 0 | 0
Comp -02 | 2.11 | Poço de Visita de Ág. Pluviais: Concreto Armado 1,30x1,30x1,40m, coletor d=800mm, parede e=15cm, base concr. FCK=10MPa revest. Com arg. Cim/areia 1:4 incl. Forn. Todos materiais | unid | 3 | 0 | 19.6% | 0 | 0 | 0
Comp -03 | 2.12 | Poço de Visita de Ág. Pluviais: Concreto Armado 1,50x1,50x1,60m, coletor d=1000mm, parede e=15cm, base concr. FCK=10MPa revest. Com arg. Cim/areia 1:4 incl. Forn. Todos materiais | unid | 5 | 0 | 19.6% | 0 | 0 | 0
Comp -04 | 2.13 | Poço de Visita de Ág. Pluviais: Concreto Armado 1,70x1,70x1,80m, coletor d=1200mm, parede e=15cm, base concr. FCK=10MPa revest. Com arg. Cim/areia 1:4 incl. Forn. Todos materiais | unid | 15 | 0 | 19.6% | 0 | 0 | 0
83715 | 2.14 | Chaminé p/ poço de visita em alvenaria, excluso tampão e anel | m | 44.2 | 0 | 19.6% | 0 | 0 | 0
M340 | 2.15 | Tampão de ferro fundido | unid | 34 | 0 | 19.6% | 0 | 0 | 0
C - 006 | 2.16 | Dissipador Peterka - Será executado pela Secretaria de Obras e Serviços Publicos - Prefeitura Municipal de Sorriso | unid | 0 | 0 | 19.6% | 0 | 0 | 0
T O T A L DO ORÇAMENTO | [8 empty] | 0
Sorriso, Agosto 2020
Cassiane Pellizzaro Claus
Eng. Civil RNP 1211015173

## BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
Obra:
Local:
Data: | Agosto de 2020
A Prefeitura Municipal de Sorriso declara para os devidos e necessários fins que , foi adotado percentual de BDI de 19,60 % (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI.
Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos sem desoneração é a opção mais vantajosa para a Administração Pública Municipal.
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 5.77%
1.1 | Administração Central | 3.85%
1.2 | Seguros + Garantia | 0.4%
1.3 | Riscos | 0.5%
1.4 | Despesas Financeiras | 1.02%
2.0 | TRIBUTOS | 5.65%
2.1 | Pis | 0.65%
2.2 | Cofins | 3%
| ISS | 2%
3.0 | LUCRO | 6.64%
3.1 | Lucro | 6.64%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI | 19.6%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
Declaramos que o ISS do município está pautado na Lei 2.285/2013 que dispõe sobre os Impostos de Serviços de Qualquer Natureza. No município de Sorriso é cobrado 40% sobre a taxa de 5% do ISS, que resulta em uma alíquota de 2,00% a incidir sobre o valor total da obra.
O regime de execução da obra será empreitada por preço global e a meta vinculada a esta obra será licitada em apenas um edital de Tomada de Preço.

## Cron (2)
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Local: Loteamento Leonel Bedin I
| Obra: Drenagem de Águas Pluviais |  |  | Boletins de referência: SINAPI Junho 2020, Não Desonerado - SICRO Outubro 2018
Tipo de intervenção: Construção
Prazo de Execução: 180 dias
| Responsável Técnico: Cassiane Pellizzaro Claus CREA/RNP 1211015173 |  |  | BDI | 19.6%
ITEM | SERVIÇOS |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
|  |  | DIAS CONSECUTIVOS |  |  |  | DIAS CONSECUTIVOS |  |  |  | DIAS CONSECUTIVOS
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias |  | 150 dias |  | 180 dias
|  | (R$) | % | 0 | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0
FATURAMENTO SIMPLES (R$) |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
FATURAMENTO ACUMULADO (R$) |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 |  | 0

## Dreno (hidden)
|  |  |  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES | [7 empty] | PLANILHA PARA CÁLCULO DE DRENO LONGITUDINAL PARA CORTE EM SOLO TIPO DPS 07
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! | [5 empty] | Firma: AGRIMAT ENGª INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA |  |  |  |  | I.C. Nº 237/93/05/01-ASJU
| ESTACAS | [5 empty] | LADO | EXTENSÃO | MURO DE TESTA | OBSERVAÇÃO
| INICIAL |  | FRAC. | FINAL |  | FRAC. |  | (m) | (ud)
| BRASNORTE - CAMPO NOVO DO PARECIS | [13 empty] | 0
| 253 | + | 2 | 255 | + | 12 | LE | 50 | 1 |  |  |  | 50 | 5062 | 5112
| 253 | + | 2 | 255 | + | 12 | LD | 50 | 1 |  |  |  | 50 | 5062 | 5112
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
#REF!
#REF!
0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 448 | 480 | E | 1
[13 empty] | 50 | 5062 | 5112
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
| TOTAL | [6 empty] | 100 | 2
#REF!
#REF!
|  |  |  | Engº. Paulo Roberto S. Dorileo |  |  |  | Engº. Zenildo Pinto de Castro Filho |  |  | Engº. Luiz Antônio de Araujo Filho
|  | Membro Port. SEET Nº 043/2004 | [5 empty] | Membro Port. SEET Nº 043/2004 |  |  | Fiscal Port. SEET Nº. 043/2004

## Cerca (hidden)
|  |  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO | [6 empty] | PLANILHA PARA CÁLCULO DE OBRAS COMPLEMENTARES - CERCA DE ARAME C/4 FIOS ARAME FARPADO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! | [5 empty] | Firma: AGRIMAT ENGª INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA |  |  |  | I.C. Nº 237/93/05/01-ASJU
ESTACAS | [5 empty] | LADO | CONSTRUÇÃO (m) | REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO (m) | OBSERVAÇÃO |  | CONSTRUÇÃO (m) | REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO (m)
INICIAL |  | FRAC. | FINAL |  | FRAC.
1493 | + | 18 | 1539 | + | 5 | E | 907 |  |  |  | 907 | 0 | 29878 | 30785
1762 | + | 16 | 1776 |  |  | D | 264 |  |  |  | 264 | 0 | 35256 | 35520
1774 | + | 16 | 1791 | + | 10 | D | 334 |  |  |  | 334 | 0 | 35496 | 35830
1792 | + | 18 | 1817 | + | 12 | D | 494 |  |  |  | 494 | 0 | 35858 | 36352
1755 |  | 0 | 1818 | + | 5 | E | 1265 |  |  |  | 1265 | 0 | 35100 | 36365
1822 | + | 14 | 1839 | + | 4 | D | 330 |  |  |  | 330 | 0 | 36454 | 36784
1824 |  | 18 | 1839 |  | 4 | E | 286 |  |  |  | 286 | 286 | 36498 | 36784
1845 | + | 8 | 1865 | + | 2 | E | 394 |  |  |  | 394 | 394 | 36908 | 37302
2037 |  | 0 | 2087 | + | 12 | D | 1012 |  |  |  | 1012 | 1012 | 40740 | 41752
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 5286 | 0
#REF!
#REF!

## Valeta (hidden)
|  |  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES |  |  |  |  | PLANILHA PARA CÁLCULO VALETA DE PROTEÇÃO COM REVESTIMENTO VEGETAL (m)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  |  | Firma: AGRIMAT ENGª INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA |  |  | #REF!
ESTACAS | [5 empty] | LADO | EXTENSÃO
INICIAL |  | FRAC. | INICIAL |  | FRAC. |  | (m)
1870 | + | 3 | 1904 | + | 10 | D | 687 |  |  | 687 | 37403 | 38090 | 430 | D | 1
1874 | + | 11 | 1913 | + | 1 | E | 770 |  |  | 770 | 37491 | 38261 | 430 | D | 1
1906 | + | 15 | 1939 | + | 17 | D | 662 |  |  | 662 | 38135 | 38797 | 430 | D | 1
1915 |  | 0 | 1953 |  | 0 | E | 760 |  |  | 760 | 38300 | 39060 | 430 | E | 1
1945 |  | 0 | 1973 | + | 2 | D | 562 |  |  | 562 | 38900 | 39462 | 482 | D | 1
1960 | + | 10 | 1997 |  | 0 | E | 730 |  |  | 730 | 39210 | 39940 | 480 | E | 1
1977 |  | 0 | 1993 |  | 0 | D | 320 |  |  | 320 | 39540 | 39860
2011 |  | 0 | 2038 | + | 10 | E | 550 |  |  | 550 | 40220 | 40770
2017 |  | 0 | 2052 | + | 3 | D | 703 |  |  | 703 | 40340 | 41043
2047 | + | 4 | 2075 | + | 6 | E | 562 |  |  | 562 | 40944 | 41506
2063 | + | 10 | 2088 |  |  | D | 490 |  |  | 490 | 41270 | 41760
2076 | + | 12 | 2096 |  |  | E | 388 |  |  | 388 | 41532 | 41920
2097 | + | 16 | 2132 |  |  | D | 684 |  |  | 684 | 41956 | 42640
2096 |  | 7 | 2138 |  |  | E | 833 |  |  | 833 | 41927 | 42760
2145 |  | 12 | 2184 |  |  | E | 768 |  |  | 768 | 42912 | 43680
2133 |  | 5 | 2176 |  | 6 | D | 861 |  |  | 861 | 42665 | 43526
2179 |  |  | 2185 |  |  | D | 120 |  |  | 120 | 43580 | 43700
TOTAL | [6 empty] | 10450 |  | #REF! | 68.54
| #REF! | [7 empty] | #REF! | 68.54
| #REF! | [7 empty] | 70000 | 70000
[9 empty] | #REF! | 1021.3
[9 empty] | 5225 | 0
[9 empty] | #REF! | #REF!
Engº. Ricardo Marques da Guia | [5 empty] | Engº. Luiz Tadeu Parisi |  | Engº. Luiz Carlos Ferreira
Membro Port. GP Nº. 695/97-AC | [5 empty] | Membro Port. GP Nº. 695/97-AC |  | Fiscal Port. GP Nº. 695/97-AC

## Enleivamento (hidden)
|  |  |  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES | [6 empty] | PLANILHA PARA CÁLCULO DE PROTEÇÃO COM PLANTIO DE GRAMA EM MUDAS (m²) | Valeta de proteção com revestimento em concreto para corte
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! |  |  |  |  | Firma: AGRIMAT ENGª INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA |  |  |  |  | #REF!
| ESTACAS | [5 empty] | LADO | EXTENSÃO | LARGURA | ÁREA
| INICIAL |  | FRAC. | INICIAL |  | FRAC. |  | (m) | (m) | (m²)
| 0 |  |  | 158 | + | 8 | D | 3168 | 1.35 | 4276.8 |  |  | 3168 | 0 | 3168 | 420 | 430 | D | 1
| 0 |  |  | 159 | + | 8.8 | E | 3188.8 | 1.5 | 4783.2 |  |  | 3188.8 | 0 | 3188.8 | 420 | 430 | D | 1
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 420 | 430 | D | 1
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 420 | 430 | E | 1
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 445 | 482 | D | 1
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 448 | 480 | E | 1
68.54 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 448
68.54 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 448
70000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 448
1021.3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 448
0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 448
#REF! | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 448
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 448
| TOTAL | [8 empty] | 9060
#REF!
#REF!
|  |  | Engº. Paulo Roberto S. Dorileo |  |  |  |  | Engº. Zenildo Pinto de Castro Filho |  |  | Engº. Luiz Antônio de Araujo Filho
| Membro Port. SEET Nº 043/2004 | [6 empty] | Membro Port. SEET Nº 043/2004 |  |  | Fiscal Port. SEET Nº. 043/2004

## Valeta (3) (hidden)
|  |  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES |  |  |  |  | Valeta de proteção com revestimento em concreto para aterro (m) | Valeta de proteção com revestimento em concreto para corte
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  |  | Firma: AGRIMAT ENGª INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA |  |  | #REF!
ESTACAS | [5 empty] | LADO | EXTENSÃO
INICIAL |  | FRAC. | INICIAL |  | FRAC. |  | (m)
1993 | + | 12 | 1999 |  |  | D | 108 |  | 0 | 108 | 39872 | 39980 | 420 | 430 | D | 1
1996 |  |  | 1999 | + | 5 | E | 65 |  | #REF! | 65 | 39920 | 39985 | 420 | 430 | D | 1
2001 | + | 16 | 2005 | + | 5 | D | 69 |  | #REF! | 69 | 40036 | 40105 | 420 | 430 | D | 1
2002 |  | 0 | 2007 |  | 0 | E | 100 |  |  | 100 | 40040 | 40140 | 420 | 430 | E | 1
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 420 | 482 | D | 1
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 448 | 480 | E | 1
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 448
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 448
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 448
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 448
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 448
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 448
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 448
TOTAL | [6 empty] | 342
#REF!
#REF!
Engº. Ricardo Marques da Guia | [5 empty] | Engº. Luiz Tadeu Parisi |  | Engº. Luiz Carlos Ferreira
Membro Port. GP Nº. 695/97-AC | [5 empty] | Membro Port. GP Nº. 695/97-AC |  | Fiscal Port. GP Nº. 695/97-AC

## DMT modelo (2) (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
|  | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | [14 empty] | PLANILHA PARA CÁLCULO
Obra: Pavimentação Asfáltica
Rodovia/Programa: MT-220/338 | [16 empty] | DISTÂNCIA MÉDIA
Trecho: Entrº. BR-163 - Entrº. MT-220/338 - Juara
Sub-trecho: | [16 empty] | DE TRANSPORTE (DMT)
Referência: 8ª Med. Prov. após repactuação de preços
Ordem de início de serviço: Nº 036/97 - 01/09/97
Período: 01/06/01 a 30/06/01 | [7 empty] | Firma: Consórcio CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA./AGM - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. | [8 empty] | I.C. Nº 195/93-P.JUR.
CAIXA Nº | ESCAVAÇÃO (ESTACAS) | [6 empty] | APLICAÇÃO (ESTACAS) |  |  |  | a | b | c | L | L1 | L2 | VOLUME COMPACTADO (m³) | VOLUME ESCAVADO (m³) FATOR 1,256 | DMT (m) | a | L | ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | APLICAÇÃO |  | c | c | L1 | L2 | L1 | L2 | DMT | DMT | empo3 | 0 a 50 | 50 a 200 | 200 a 400 | 400 a 600 | 600 a 800 | 800 a 1000 | 1000 a 1200 | 1200 a 1400
| INICIAL |  | FRAC. | FINAL |  | FRAC. | LADO | INICIAL | FRAC. | FINAL | FRAC. | [11 empty] | INICIAL |  |  |  | FINAL | INICIAL | FINAL | [8 empty] | 1.256
1 | 2075 |  |  | 2077 |  |  | D | 2070 |  | 2080 |  | 20 | 20 | 0 | 200 | 100 | 100 |  | 0 | 90 | 20 | 200 | 41500 | -140 | -100 | -100 | 41540 | 41400 | 41600 |  |  | 140 | 60 | 100 | 100 | 98 | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2074 | + | 5 | 2077 | + | 10 | E | 2080 |  | 1824 |  | 33 | 25 | 50 | -5120 | 0 | 0 |  | 0 | -2452 | 32.5 | -5120 | 41485 | 50 | 5005 | 50 | 41550 | 41600 | 36480 | 50 | 5005 | -50 | -5070 | -115 | -5005 | -2452 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1819 | + | 10 | 1829 | + | 5 | D | 1824 |  | 1834 |  | 98 | 23 | 0 | 200 | 105 | 95 |  | 0 | 170.62 | 97.5 | 200 | 36390 | -105 | -290 | -290 | 36585 | 36480 | 36680 |  |  | 105 | 95 | -90 | 290 | 170.625 | 351 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1839 | + | 8 | 1846 | + | 10 | E | 1834 |  | 1847 |  | 71 | 20 | 0 | 260 | 108 | 152 |  | 0 | 157.86 | 71 | 260 | 36788 | -250 | -152 | -152 | 36930 | 36680 | 36940 |  |  | 250 | 10 | 108 | 152 | 211.3846 | 157.8615 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1842 | + | 5 | 1852 | + | 3 | D | 1847 |  | 1863 |  | 99 | 24 | 0 | 320 | 103 | 217 |  | 0 | 213.15 | 99 | 320 | 36845 | -103 | -415 | -415 | 37043 | 36940 | 37260 |  |  | 103 | 217 | -95 | 415 | 213.1531 | 406.2031 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1860 |  |  | 1872 | + | 10 | E | 1863 |  | 1874 |  | 125 | 26 | 0 | 220 | 190 | 30 |  | 0 | 235.09 | 125 | 220 | 37200 | -190 | -280 | -280 | 37450 | 37260 | 37480 |  |  | 190 | 30 | -60 | 280 | 235.0909 | 337.3636 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1891 | + | 10 | 1905 |  |  | E | 1886 |  | 1920 |  | 135 | 30 | 0 | 680 | 380 | 300 |  | 0 | 337.35 | 135 | 680 | 37830 | -380 | -570 | -570 | 38100 | 37720 | 38400 |  |  | 380 | 300 | 110 | 570 | 337.3529 | 412.7941 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1906 | + | 10 | 1916 | + | 8 | E | 1920 |  | 1947 |  | 99 | 27 | 72 | 540 | 0 | 0 |  | 0 | 468 | 99 | 540 | 38130 | 72 | -810 | 72 | 38328 | 38400 | 38940 | 72 | -810 | -72 | 612 | -270 | 810 | 468 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1944 |  |  | 1957 | + | 10 | D | 1947 |  | 1976 |  | 135 | 30 | 0 | 580 | 210 | 370 |  | 0 | 321.03 | 135 | 580 | 38880 | -210 | -640 | -640 | 39150 | 38940 | 39520 |  |  | 210 | 370 | -60 | 640 | 321.0345 | 521.2069 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1975 | + | 5 | 1984 |  |  | E | 1976 |  | 1990 |  | 88 | 26 | 0 | 280 | 160 | 120 |  | 0 | 184.92 | 87.5 | 280 | 39505 | -160 | -295 | -295 | 39680 | 39520 | 39800 |  |  | 160 | 120 | -15 | 295 | 184.9286 | 269.3036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1987 |  |  | 1995 | + | 5 | E | 1990 |  | 2005 |  | 83 | 25 | 0 | 300 | 105 | 195 |  | 0 | 189.25 | 82.5 | 300 | 39740 | -105 | -360 | -360 | 39905 | 39800 | 40100 |  |  | 105 | 195 | -60 | 360 | 189.25 | 329.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2025 | + | 5 | 2040 | + | 3 | E | 2015 |  | 2043 |  | 149 | 26 | 0 | 560 | 205 | 355 |  | 0 | 403.8 | 149 | 560 | 40505 | -503 | -355 | -355 | 40803 | 40300 | 40860 |  |  | 503 | 57 | 205 | 355 | 403.8018 | 325.0446 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2041 |  |  | 2055 | + | 5 | D | 2043 |  | 2054 |  | 143 | 30 | 25 | 220 | 0 | 0 |  | 0 | 308 | 142.5 | 220 | 40820 | -245 | -260 | -260 | 41105 | 40860 | 41080 | 40 | 25 | 245 | -25 | -40 | 260 | 308 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2052 |  |  | 2066 | + | 5 | D | 2054 |  | 2054 |  | 143 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 213 | 142.5 | 0 | 41040 | -245 | -40 | -40 | 41325 | 41080 | 41080 | 40 | 245 | 245 | -245 | -40 | 40 | 213 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2052 |  |  | 2066 | + | 5 | D | 2054 |  | 2054 |  | 143 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 213 | 142.5 | 0 | 41040 | -245 | -40 | -40 | 41325 | 41080 | 41080 | 40 | 245 | 245 | -245 | -40 | 40 | 213 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2052 |  |  | 2066 | + | 5 | D | 2054 |  | 2054 |  | 143 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 213 | 142.5 | 0 | 41040 | -245 | -40 | -40 | 41325 | 41080 | 41080 | 40 | 245 | 245 | -245 | -40 | 40 | 213 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2052 |  |  | 2066 | + | 5 | D | 2054 |  | 2054 |  | 143 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 213 | 142.5 | 0 | 41040 | -245 | -40 | -40 | 41325 | 41080 | 41080 | 40 | 245 | 245 | -245 | -40 | 40 | 213 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2052 |  |  | 2066 | + | 5 | D | 2054 |  | 2054 |  | 143 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 213 | 142.5 | 0 | 41040 | -245 | -40 | -40 | 41325 | 41080 | 41080 | 40 | 245 | 245 | -245 | -40 | 40 | 213 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2050 |  |  | 2060 |  |  | D | 2052 |  | 2059 |  | 100 | 30 | 20 | 140 | 0 | 0 |  | 0 | 220 | 100 | 140 | 41000 | -160 | -180 | -180 | 41200 | 41040 | 41180 | 40 | 20 | 160 | -20 | -40 | 180 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2069 |  |  | 2093 |  |  | E | 2054 |  | 2080 |  | 240 | 27 | -300 | 520 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 240 | 520 | 41380 | -780 | -220 | -220 | 41860 | 41080 | 41600 | -300 | 260 | 780 | -260 | 300 | 220 | 227 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2085 | + | 10 | 2111 | + | 5 | D | 2080 |  | 2100 |  | 258 | 30 | 0 | 400 | 110 | 290 |  | 0 | 407.75 | 257.5 | 400 | 41710 | -625 | -290 | -290 | 42225 | 41600 | 42000 |  |  | 625 | -225 | 110 | 290 | 839.0625 | 407.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[37 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resumo
[17 empty] | DMT > 50 e £ 200 m |  | 0
[17 empty] | DMT > 200 e £ 400 m |  | 0
[17 empty] | DMT > 400 e £ 600 m |  | 0
[17 empty] | DMT > 600 e £ 800 m |  | 0
[17 empty] | DMT > 800 e £ 1000 m |  | 0
[17 empty] | DMT > 1000 £ 1200 m |  | 0 |  | 10000 | 19600
[17 empty] | DMT > 1200 £ 1400 m |  | 0 |  | 10000 | 3600
[17 empty] | TOTAL |  | 0 |  | 20000 | 23200
[21 empty] | 50 | 58
[21 empty] | 90 | 98
Juara/MT, 2 de julho de 2001
Comissão de fiscalização

## Defensa (hidden)
|  |  | GOVERNO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES | [5 empty] | PLANILHA PARA CÁLCULO DE TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  |  | Firma: AGRIMAT ENGª INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA |  |  |  | #REF!
ESTACAS |  |  |  |  | EXTENSÃO | CAIXA LIGAÇÃO | OBSERVAÇÃO
INICIAL |  | FRAC. | FINAL | FRAC. | (m) | PASSAGEM CLP-03
46 | + | 11 |  |  | 8 | 1
55 | + | 11.5 |  |  | 8 | 1
59 | + | 13 |  |  | 9 | 1
64 | + | 13 |  |  | 9 | 1 |  |  |  | -1293 | 1293 | 0
70 | + | 13 |  |  | 9 |  |  |  |  | -1413 | 1413 | 0
76 | + | 13 |  |  | 9 |  |  |  |  | -1533 | 1533 | 0
82 | + | 13 |  |  | 9 |  |  |  |  | -1653 | 1653 | 0
88 | + | 13.5 |  |  | 9 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
95 | + | 13 |  |  | 9 |  |  |  |  | -1913 | 1913 | 0
101 | + | 13 |  |  | 9 |  |  |  |  | -2033 | 2033 | 0
114 | + | 15 |  |  | 9 |  |  |  |  | -2295 | 2295 | 0
121 |  | 0 |  |  | 9 | [5 empty] | 2420
126 | + | 12 |  |  | 9 | [5 empty] | 2532
133 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 2660
139 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 2780
145 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 2900
151 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 3020
ACESSOS |  |  |  |  | 46
[10 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 197 | 4
#REF!
Comissão de Fiscalização
|  |  | Engº. Paulo Roberto S. Dorileo |  |  | Engº. Zenildo Pinto de Castro Filho |  | Engº. Luiz Antônio de Araujo Filho
| Membro Port. SEET Nº 043/2004 |  |  |  |  | Membro Port. SEET Nº 043/2004 |  | Fiscal Port. SEET Nº. 043/2004

## Placas (hidden)
|  |  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES |  |  |  |  | PLANILHA PARA CÁLCULO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (un)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  |  | Firma: AGRIMAT ENGª INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA |  |  | #REF!
ESTACAS |  |  |  |  | UN | TOTAL | OBS
INICIAL |  | FRAC. | INICIAL | FRAC.
80302 | - | Placa de regulamentação circular Ø 1,00 m | [6 empty] | 0 | 448 | 480 | E | 1
1300 |  |  |  |  | 1 |  | Velocidade 40 km/h |  | 0 | 448
1482 |  |  |  |  | 1 |  | Proibido ultrapassar
1527 |  |  |  |  | 1 |  | Proibido ultrapassar
1650 |  |  |  |  | 1 |  | Proibido ultrapassar
1675 |  |  |  |  | 1 |  | Proibido ultrapassar
1715 |  |  |  |  | 1 |  | Proibido ultrapassar
1725 |  |  |  |  | 1 |  | Proibido ultrapassar
1738 |  |  |  |  | 1 |  | Proibido ultrapassar
[5 empty] | Total | 8
80307 | - | Placa de Advertência 1,00 x 1,00 m
1305 |  |  |  |  | 1 |  | Curva a Direita
1330 |  |  |  |  | 1 |  | Curva a Esquerda
[5 empty] | Total | 2
#REF!

## Grama (hidden)
|  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES | [5 empty] | PLANILHA PARA CÁLCULO DE ÁREA DE PLANTIO DE GRAMA (m²)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  | Firma: AGRIMAT ENGª INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA |  |  |  |  | #REF!
ESTACAS |  | LARGURAS |  |  | SOMA DAS LARGURAS (m) | D/2 (m) | ÁREAS (m²)
INICIAL | FRAC. | ESQ. | DIR. | TOTAL (m) |  |  |  | OBS.
1767 |  | 3.8 | 3 | 6.8 | 6.8 | 10 | 68
1768 |  | 3.9 | 2.8 | 6.7 | 13.5 | 10 | 135
1769 |  | 3.9 | 2.8 | 6.7 | 13.4 | 10 | 134
1770 |  | 3.8 | 3 | 6.8 | 13.5 | 10 | 135
1771 |  | 4 | 3 | 7 | 13.8 | 10 | 138
1772 |  | 4.2 | 3 | 7.2 | 14.2 | 10 | 142
1773 |  | 4 | 3 | 7 | 14.2 | 10 | 142
1774 |  | 3.8 | 3 | 6.8 | 13.8 | 10 | 138
1775 |  | 4 | 3.2 | 7.2 | 14 | 10 | 140
1776 |  | 4 | 3.2 | 7.2 | 14.4 | 10 | 144
1777 |  | 4.1 | 3.1 | 7.2 | 14.4 | 10 | 144
1778 |  | 4.1 | 3.2 | 7.3 | 14.5 | 10 | 145
1779 |  | 4 | 3 | 7 | 14.3 | 10 | 143
1780 |  | 3.8 | 3 | 6.8 | 13.8 | 10 | 138
1781 |  | 3.9 | 3 | 6.9 | 13.7 | 10 | 137
1782 |  | 3.7 | 3 | 6.7 | 13.6 | 10 | 136
1783 |  | 3.5 | 3.5 | 7 | 13.7 | 10 | 137
1784 |  | 3.2 | 3.5 | 6.7 | 13.7 | 10 | 137
1880 |  | 4 | 3.5 | 7.5 | 14.2 | 10 | 142
1881 |  | 3.5 | 3.5 | 7 | 14.5 | 10 | 145
1882 |  | 3.6 | 3 | 6.6 | 13.6 | 10 | 136
1883 |  | 3.7 | 3 | 6.7 | 13.3 | 10 | 133
1884 |  | 3.8 | 3 | 6.8 | 13.5 | 10 | 135
1885 |  | 3.6 | 3.2 | 6.8 | 13.6 | 10 | 136
1886 |  | 3.6 | 3.4 | 7 | 13.8 | 10 | 138
1887 |  | 3.7 | 3.2 | 6.9 | 13.9 | 10 | 139
1888 |  | 4 | 3.5 | 7.5 | 14.4 | 10 | 144
1889 |  | 4 | 3.5 | 7.5 | 15 | 10 | 150
1890 |  | 3.9 | 3.6 | 7.5 | 15 | 10 | 150
1891 |  | 3.5 | 3.5 | 7 | 14.5 | 10 | 145
1892 |  | 3.5 | 3.5 | 7 | 14 | 10 | 140
1893 |  | 3.7 | 3.5 | 7.2 | 14.2 | 10 | 142
1894 |  | 3.6 | 3.5 | 7.1 | 14.3 | 10 | 143
1895 |  | 3.8 | 3.5 | 7.3 | 14.4 | 10 | 144
1896 |  | 3.6 | 3.4 | 7 | 14.3 | 10 | 143
1897 |  | 3.5 | 3.5 | 7 | 14 | 10 | 140
1898 |  | 3.5 | 3.6 | 7.1 | 14.1 | 10 | 141
1899 |  | 3.5 | 3.7 | 7.2 | 14.3 | 10 | 143
1981 |  | 3 | 3 | 6 | 13.2 | 10 | 132
1982 |  | 3 | 3.2 | 6.2 | 12.2 | 10 | 122
1983 |  | 3 | 3.5 | 6.5 | 12.7 | 10 | 127
1984 |  | 3.2 | 3.5 | 6.7 | 13.2 | 10 | 132
1985 |  | 3.2 | 3.5 | 6.7 | 13.4 | 10 | 134
1986 |  | 3.3 | 3.2 | 6.5 | 13.2 | 10 | 132
1987 |  | 3.5 | 3.2 | 6.7 | 13.2 | 10 | 132
1988 |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 13.2 | 10 | 132
1989 |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 13 | 10 | 130
1990 |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 13 | 10 | 130
1991 |  | 3.5 | 3.2 | 6.7 | 13.2 | 10 | 132
1992 |  | 3 | 2.8 | 5.8 | 12.5 | 10 | 125
1993 |  | 3 | 2.8 | 5.8 | 11.6 | 10 | 116
1994 |  | 2.8 | 3 | 5.8 | 11.6 | 10 | 116
1995 |  | 2.5 | 3 | 5.5 | 11.3 | 10 | 113
1996 |  | 2.5 | 3.5 | 6 | 11.5 | 10 | 115
1997 |  | 2.5 | 3.5 | 6 | 12 | 10 | 120
1998 |  | 2.5 | 3.5 | 6 | 12 | 10 | 120
1999 |  | 2.7 | 3 | 5.7 | 11.7 | 10 | 117
2000 |  | 2.8 | 3 | 5.8 | 11.5 | 10 | 115
2001 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2002 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2003 |  | 3 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 10 | 55
2004 |  | 3 | 2.2 | 5.2 | 10.7 | 10 | 107
2005 |  | 3 | 2.3 | 5.3 | 10.5 | 10 | 105
2006 |  | 3.5 | 2.5 | 6 | 11.3 | 10 | 113
2007 |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 12.5 | 10 | 125
2008 |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 13 | 10 | 130
2009 |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 13 | 10 | 130
2010 |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 13 | 10 | 130
2011 |  | 3 | 2.9 | 5.9 | 12.4 | 10 | 124
2012 |  | 3 | 3 | 6 | 11.9 | 10 | 119
2013 |  | 3 | 3 | 6 | 12 | 10 | 120
2014 |  | 3 | 3 | 6 | 12 | 10 | 120
2015 |  | 3 | 3 | 6 | 12 | 10 | 120
2016 |  | 3 | 3 | 6 | 12 | 10 | 120
2017 |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 12.5 | 10 | 125
2018 |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 13 | 10 | 130
2019 |  | 3.4 | 3 | 6.4 | 12.9 | 10 | 129
2020 |  | 3.5 | 3.4 | 6.9 | 13.3 | 10 | 133
2021 |  | 3 | 3.2 | 6.2 | 13.1 | 10 | 131
2022 |  | 3 | 3.4 | 6.4 | 12.6 | 10 | 126
2023 |  | 3 | 3 | 6 | 12.4 | 10 | 124
2024 |  | 3 | 3 | 6 | 12 | 10 | 120
2025 |  | 3 | 3 | 6 | 12 | 10 | 120
2026 |  | 3 | 3 | 6 | 12 | 10 | 120
2027 |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 12.5 | 10 | 125
2028 |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 13 | 10 | 130
2029 |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 13 | 10 | 130
2030 |  | 3 | 3 | 6 | 12.5 | 10 | 125
2031 |  | 3 | 2.9 | 5.9 | 11.9 | 10 | 119
2032 |  | 3 | 2.8 | 5.8 | 11.7 | 10 | 117
2033 |  | 3 | 3 | 6 | 11.8 | 10 | 118
2034 |  | 3 | 3 | 6 | 12 | 10 | 120
2035 |  | 3 | 3 | 6 | 12 | 10 | 120
2036 |  | 3.5 | 2.8 | 6.3 | 12.3 | 10 | 123
2037 |  | 3.5 | 2.8 | 6.3 | 12.6 | 10 | 126
2038 |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 12.8 | 10 | 128
2039 |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 13 | 10 | 130
2040 |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 13 | 10 | 130
2041 |  | 3.5 | 3 | 6.5 | 13 | 10 | 130
TOTAL | [6 empty] | 12501
#REF!

## Pintura (hidden)
|  |  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES | [6 empty] | FOLHA Nº 01/01
#REF!
#REF! | [9 empty] | PLANILHA PARA CÁLCULO
#REF! | [9 empty] | PINTURA DE FAIXAS
#REF! | [9 empty] | HORIZONTAIS (m²)
#REF! | [9 empty] | E ZEBRADOS
#REF!
#REF! | [5 empty] | Firma: AGRIMAT ENGª INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA |  |  |  | #REF!
ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO | LARGURA | ÁREA | OBSERVAÇÃO
INICIAL |  | FRAC. | FINAL |  | FRAC. | (m) | (m) | (m²)
80.410 - PINTURA DE FAIXAS HORIZONTAIS
CONTÍNUA BRANCA
1753 | + | 10 | 2186 | + | 10 | 3500 | 0.1 | 350 | 3500m x 0,10m
CONTÍNUA AMARELA
1753 | + | 10 | 2210 |  |  | 3500 | 0.1 | 350 | 3500m x 0,10m
DESCONTÍNUA BRANCA
1753 | + | 10 | 2186 | + | 10 | 3500 | 0.1 | 350 | 3500m x 0,10m
DESCONTÍNUA AMARELA
1753 | + | 10 | 2210 |  |  | 3600 | 0.1 | 360 | 3600m x 0,10m
[7 empty] | TOTAL | 1410
80.420 - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS
ZEBRADO BRANCO
2184 | + | 10 | 2187 |  |  |  |  | 21.42
ZEBRADO AMARELO
2206 | + | 10 | 2210 |  |  |  |  | 21.42
[7 empty] | TOTAL | 42.84
#REF!
Comissão de Fiscalização
Engº. Ricardo Marques da Guia | [6 empty] | Engº. Luiz Tadeu Parisi |  |  | 0
Membro Port. GP Nº. 695/97-AC | [6 empty] | Membro Port. GP Nº. 695/97-AC |  |  | Fiscal Port. GP Nº. 695/97-AC

## REAJU (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
RESUMO DE REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO
#REF!
#REF! |  |  |  | PREVISTO |  | Número | : 195/93-P.JUR.
#REF! |  | CRONOGRAMA FINANCEIRO |  |  | CONTRATO | Assinatura | : 10/12/93
#REF! |  |  |  | EXECUTADO |  | Aprovações | : 13/12/93
#REF! | [5 empty] | Processo | : 455/93-AC
#REF! |  |  | Reajustamento defintivo
#REF! |  |  | #REF!