## Capa
ORÇAMENTO - CONSTRUÇÃO Escola Municipal Morada do Bosque II
Proprietário: Municipio de Sorriso
Obra: Construção da Escola Municipal Morada do Bosque II
Local: Rua dos Carvalhos - Equip. Comunitário - Bairro Morada do Bosque II - Sorriso MT

## Orçamento
Construção da Escola Municipal Morada do Bosque II
Proprietário: Municipio de Sorriso |  |  |  | Valor estimado final: |  | 0 |  | Data: | 2019-06-11
Obra: | Construção da Escola Municipal Morada do Bosque II |  |  |  | Custo/m²: | 0 |  | BDI Serviços: | 24.94%
Local: | Local: Rua dos Carvalhos - Equip. Comunitário - Bairro Morada do Bosque II - Sorriso MT | [6 empty] | BDI Equipamentos: | 12.78%
Área: | 4966.3 | [5 empty] | Ref.: | SINAPI - MAIO 2019 - DESONERADO
Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk - CREA MT025305 |  |  |  | Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"
Código | Referência | Item | Discriminação | Uni-dade | Quantidade |  | Preço (R$)
[6 empty] | BDI Incidente | Valor unitário Sem BDI | Valor Unitário Com BDI | Valor Total
SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/001 | SINAPI | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (4,00m x 2,00m) | M2 | 8 | 24.94% | 0 | 0 | 0
41598 | SINAPI | 1.2 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UNID. | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-001 | SORRISO | 1.3 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | UNID. | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
73822/002 | SINAPI | 1.4 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA (Área do terreno) | M2 | 14646.75 | 24.94% | 0 | 0 | 0
99059 | SINAPI | 1.5 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (Perímetro das edificações) | M | 592 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 1.6 | CANTEIRO DE OBRAS
93212 | SINAPI | 1.6.1 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 3.4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93210 | SINAPI | 1.6.2 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 8 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93208 | SINAPI | 1.6.3 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 9 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93207 | SINAPI | 1.6.4 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 6 | 24.94% | 0 | 0 | 0
98459 | SINAPI | 1.6.5 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (h=2,20m) | M2 | 1302.4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 1.7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
90777 | SINAPI | 1.7.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1760 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93572 | SINAPI | 1.7.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 11 | 24.94% | 0 | 0 | 0
88326 | SINAPI | 1.7.3 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3960 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 1.8 | TERRAPLENAGEM
79473 | SINAPI | 1.8.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 14646.75 | 24.94% | 0 | 0 | 0
79473 | SINAPI | 1.8.2 | CORTE E ATERRO COMPENSADO | M3 | 15400.13 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96386 | SINAPI | 1.8.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 2876.25 | 24.94% | 0 | 0 | 0
97918 | SINAPI | 1.8.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018 | M3xKM | 23138.4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES: | [7 empty] | 0
BLOCO EDUCACIONAL
|  | 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
74005/001 | SINAPI | 2.1 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) (Aterro interno edificação) | M3 | 1127.39 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96522 | SINAPI | 2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. | M3 | 450.34 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96621 | SINAPI | 2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 18.01 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96995 | SINAPI | 2.4 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M3 | 304.34 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 3.0 | INFRA ESTRUTURA
|  | 3.1 | FUNDAÇÕES E ARRANQUES
92775 | SINAPI | 3.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 148.5 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92777 | SINAPI | 3.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 2983.8 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92778 | SINAPI | 3.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 530.3 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92779 | SINAPI | 3.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. | Kg | 7.6 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96535 | SINAPI | 3.1.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | m² | 403.97 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-055 | SORRISO | 3.1.6 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 146 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 3.2 | VIGAS BALDRAMES
92775 | SINAPI | 3.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 816.8 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92776 | SINAPI | 3.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | Kg | 0.6 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92778 | SINAPI | 3.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 3224.1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92779 | SINAPI | 3.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. | Kg | 30.8 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96536 | SINAPI | 3.2.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | m² | 1097.59 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-065 | SORRISO | 3.2.7 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 66.85 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 4.0 | SUPRA ESTRUTURA
|  | 4.1 | PILARES
92775 | SINAPI | 4.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 937.8 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92778 | SINAPI | 4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 1817.4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92779 | SINAPI | 4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. | Kg | 119.6 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92413 | SINAPI | 4.1.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M² | 562.45 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92720 | SINAPI | 4.1.5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 30.46 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 4.2 | VIGAS
92775 | SINAPI | 4.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 1234.7 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92776 | SINAPI | 4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. | Kg | 973.9 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92777 | SINAPI | 4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 229.5 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92778 | SINAPI | 4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 3568.9 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92779 | SINAPI | 4.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. | Kg | 2939.8 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92780 | SINAPI | 4.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 637 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92781 | SINAPI | 4.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 90.7 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92413 | SINAPI | 4.2.8 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M² | 1609.9 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-065 | SORRISO | 4.2.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 100.74 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 4.3 | LAJES
PS-066 | SORRISO | 4.3.1 | LAJE PISO - PRE-MOLD H=12CM P/ 500KG/M2 / INCL VIGOTAS TG8, LAJOTAS, CAPA - 4CM DE CONCRETO 25MPA E ESCORAMENTO. | M2 | 1222.95 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92775 | SINAPI | 4.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 20.1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92769 | SINAPI | 4.3.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | Kg | 11.3 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92770 | SINAPI | 4.3.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 241 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92771 | SINAPI | 4.3.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 705.1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92779 | SINAPI | 4.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. | Kg | 391.4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS
74106/1 | SINAPI | 5.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS (vigas baldrame) | m² | 1097.59 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 6.0 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES
|  | 6.1 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES
87491 | SINAPI | 6.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 2967.09 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93187 | SINAPI | 6.1.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 221.82 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93186 | SINAPI | 6.1.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 227.27 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93197 | SINAPI | 6.1.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 194.4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93196 | SINAPI | 6.1.5 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 134.8 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93188 | SINAPI | 6.1.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 31.8 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 7.0 | REVESTIMENTOS
|  | 7.1 | PAREDES INTERNAS
87879 | SINAPI | 7.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 4478.75 | 24.94% | 0 | 0 | 0
87531 | SINAPI | 7.1.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 2314.68 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93393 | SINAPI | 7.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (Detalhe 4) | M2 | 480.54 | 24.94% | 0 | 0 | 0
87242 | SINAPI | 7.1.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 (Revestimentos 2 e 3) | M2 | 1834.14 | 24.94% | 0 | 0 | 0
87529 | SINAPI | 7.1.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 2164.07 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 7.2 | PAREDES EXTERNAS
87905 | SINAPI | 7.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 1119.93 | 24.94% | 0 | 0 | 0
87531 | SINAPI | 7.2.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 320.12 | 24.94% | 0 | 0 | 0
87775 | SINAPI | 7.2.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 799.81 | 24.94% | 0 | 0 | 0
87242 | SINAPI | 7.2.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | M2 | 320.12 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 7.3 | TETOS
87882 | SINAPI | 7.3.1 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 2340.61 | 24.94% | 0 | 0 | 0
90406 | SINAPI | 7.3.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 2340.61 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 069 | SORRISO | 7.3.3 | ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M | M2 | 2340.61 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 8.0 | COBERTURA
|  | 8.1 | TELHAS E ESTRUTURAS
PS - 002 | SORRISO | 8.1.1 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO, ONDULADA, E = 0,43 MM, PRÉ-PINTADA NA COR BRANCA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m2 | 3465.18 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 019 | SORRISO | 8.1.2 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 (Bloco A) | KG | 22092.52 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 020 | SORRISO | 8.1.3 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA (Bloco A) | KG | 22092.52 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 019 | SORRISO | 8.1.4 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 (Bloco B) | KG | 22454.91 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 020 | SORRISO | 8.1.5 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA (Bloco B) | KG | 22454.91 | 24.94% | 0 | 0 | 0
73924/3 | SINAPI | 8.1.6 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 1769 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92606 | SINAPI | 8.1.7 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 (Secretaria) | UNI | 3 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92580 | SINAPI | 8.1.8 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 34.5 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 050 | SORRISO | 8.1.9 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m2 | 33.8 | 24.94% | 0 | 0 | 0
94228 | SINAPI | 8.1.10 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 23.8 | 24.94% | 0 | 0 | 0
94231 | SINAPI | 8.1.11 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (Rufo) | M | 36.4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
94231 | SINAPI | 8.1.12 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (Contrarufo) | M | 19.2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 9.0 | ESQUADRIAS
|  | 9.1 | PORTAS
91341 | SINAPI | 9.1.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P1 - 24 unidades) | M2 | 32.64 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91338 | SINAPI | 9.1.2 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (P2 - 8 unidades) | M2 | 15.12 | 24.94% | 0 | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 9.1.3 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, COM VISOR EM VIDRO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P3 - 28 unidades) | UNI | 28 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 006 | SORRISO | 9.1.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM BARRA DE APOIO INOX, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P4 - 4 unidades) | UNI | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 003 | SORRISO | 9.1.5 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,00X2,10M, DUAS FOLHAS DE ABRIR, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (P5) | UNI | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 004 | SORRISO | 9.1.6 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,00X2,10M, UMA FOLHA DE ABRIR, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (P6) | UNI | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91338 | SINAPI | 9.1.7 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (P7) | M2 | 15.12 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91305 | SINAPI | 9.1.8 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UNI | 34 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91306 | SINAPI | 9.1.9 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UNI | 41 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 9.2 | JANELAS
94581 | SINAPI | 9.2.1 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (J1 - 37 unidades) | M2 | 66.6 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 007 | SORRISO | 9.2.2 | JANELA DE CORRER 2 FOLHAS - 1,20 x 1,10M , SENDO UMA FOLHA FIXA E UMA DE CORRER, PARA VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR EM ALUMINIO ANODIZADO, INCLUINDO COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (J2) | UNI | 6 | 24.94% | 0 | 0 | 0
94581 | SINAPI | 9.2.3 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (J3 - 64 unidades) | M2 | 184.32 | 24.94% | 0 | 0 | 0
94581 | SINAPI | 9.2.4 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (J5 - 4 unidades) | M2 | 0.64 | 24.94% | 0 | 0 | 0
94581 | SINAPI | 9.2.5 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (J6 - 3 unidades) | M2 | 0.96 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 008 | SORRISO | 9.2.6 | JANELA DE CORRER 4 FOLHAS - 3,00 x 1,10M , SENDO DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS DE CORRER, PARA VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR EM ALUMINIO ANODIZADO, INCLUINDO COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (J9) | UNI | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
84088 | SINAPI | 9.2.7 | PEITORIL EM MARMORE/GRANITO BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. | m | 209.64 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 009 | SORRISO | 9.2.8 | PELE DE VIDRO, PARA VIDRO LAMINADO 8MM EM ALUMINIO ANODIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 31.9 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 10.0 | PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS
|  | 10.1 | INFRA ESTRUTURA
95240 | SINAPI | 10.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3CM. AF_07/2016 | M2 | 2340.61 | 24.94% | 0 | 0 | 0
87630 | SINAPI | 10.1.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 2340.61 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 10.2 | ACABAMENTOS
84191 | SINAPI | 10.2.1 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS, RESINADO | M2 | 2376.65 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 10.3 | RODAPÉS E SOLEIRAS
73850/001 | SINAPI | 10.3.1 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | M | 1473.8 | 24.94% | 0 | 0 | 0
98695 | SINAPI | 10.3.2 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 94.37 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 11.0 | PINTURA
|  | 11.1 | TETOS
88484 | SINAPI | 11.1.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2340.61 | 24.94% | 0 | 0 | 0
88496 | SINAPI | 11.1.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS | m² | 2340.61 | 24.94% | 0 | 0 | 0
88486 | SINAPI | 11.1.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 2340.61 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 11.2 | PAREDES INTERNAS
88485 | SINAPI | 11.2.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2164.07 | 24.94% | 0 | 0 | 0
88497 | SINAPI | 11.2.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 2164.07 | 24.94% | 0 | 0 | 0
88489 | SINAPI | 11.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 2164.07 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 11.3 | PAREDES EXTERNAS
88411 | SINAPI | 11.3.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 799.81 | 24.94% | 0 | 0 | 0
95305 | SINAPI | 11.3.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 799.81 | 24.94% | 0 | 0 | 0
88487 | SINAPI | 11.3.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 799.81 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 12.0 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
|  | 12.1 | REGISTROS E CONEXÕES
PS - 067 | SORRISO | 12.1.1 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
94794 | SINAPI | 12.1.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 8 | 24.94% | 0 | 0 | 0
94792 | SINAPI | 12.1.5 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | 16 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89987 | SINAPI | 12.1.6 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 10 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89351 | SINAPI | 12.1.7 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20 | 24.94% | 0 | 0 | 0
90371 | SINAPI | 12.1.8 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
94499 | SINAPI | 12.1.9 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 24 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 12.2 | LOUÇAS
95470 | SINAPI | 12.2.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 20 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-071 | SORRISO | 12.2.2 | CONJUNTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS, COM BACIA SANITÁRIA, LAVATÓRIO, BARRAS DE APOIO E ACESSÓRIOS | un | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
74234/1 | SINAPI | 12.2.3 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 12.3 | METAIS E ACESSÓRIOS
9535 | SINAPI | 12.3.1 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
95546 | SINAPI | 12.3.2 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | unid | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
95547 | SINAPI | 12.3.3 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 (Banheiros e duas unidades para o Laboratório) | unid | 12 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 072 | SORRISO | 12.3.4 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | unid | 20 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 073 | SORRISO | 12.3.5 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (BANHEIROS E LABORATÓRIO) | unid | 9 | 24.94% | 0 | 0 | 0
85005 | SINAPI | 12.3.6 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA ( 28 unidades 0,45x0,55m) | M2 | 6.93 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 12.4 | DIVISÓRIAS E BANCADAS EM GRANITO
PS - 010 | SORRISO | 12.4.1 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 250 X 60 CM, COM RODABANCA DE 10CM E RESSALTO DE CONTENÇÃO DE ÁGUA DE 5CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Copa) | UNI | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 029 | SORRISO | 12.4.2 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 1,40 X 0,60M, COM RODABANCA DE 10CM E RESSALTO DE CONTENÇÃO DE ÁGUA DE 5CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. (WC 1 e 2) | UNI | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 030 | SORRISO | 12.4.3 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 3,75 X 0,60M, COM RODABANCA DE 10CM E RESSALTO DE CONTENÇÃO DE ÁGUA DE 5CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. (BWC Feminino e Masculino) | UNI | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 032 | SORRISO | 12.4.4 | BANCADA PARA COZINHA EM GRANITO CINZA POLIDO NAS DIMENSÕES 3,00M X 0,60M COM 02 CUBAS EM AÇO INOX DE DIMENSÕES 0,50 X 0,40 X 0,32, INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA LONGA DE PAREDE, SIFÃO METÁLICO PARA PIA E VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM COM REJUNTE DE COR BRANCO. (Laboratório) | UNI | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 033 | SORRISO | 12.4.5 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO (SECA) - FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM COM REJUNTE DE COR BRANCO, FORNEC. E INSTALAÇÃO. (Laboratório) | UNI | 3 | 24.94% | 0 | 0 | 0
79627 | SINAPI | 12.4.6 | DIVISORIA EM GRANITO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS (h=1,80m) | M2 | 78.2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  | 13.1 | QUADROS E CAIXAS REDE ELÉTRICA
74131/5 | SINAPI | 13.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 24.94% | 0 | 0 | 0
74131/6 | SINAPI | 13.1.2 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 13.2 | CABOS
91926 | SINAPI | 13.2.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 13132.37 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91928 | SINAPI | 13.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 394.98 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91930 | SINAPI | 13.2.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1675.19 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92980 | SINAPI | 13.2.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 424.93 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92982 | SINAPI | 13.2.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 825.66 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92984 | SINAPI | 13.2.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 424.71 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 13.3 | DISJUNTORES TIPO DIN
93653 | SINAPI | 13.3.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 51 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93662 | SINAPI | 13.3.2 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 9 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93664 | SINAPI | 13.3.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 35 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93672 | SINAPI | 13.3.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 3 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93673 | SINAPI | 13.3.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotação | SORRISO | 13.3.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotação | SORRISO | 13.3.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-044 | SORRISO | 13.3.8 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 13.4 | ELETRODUTOS / ELETROCALHAS
91836 | SINAPI | 13.4.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 1868.82 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91834 | SINAPI | 13.4.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 2713.07 | 24.94% | 0 | 0 | 0
73798/1 | SINAPI | 13.4.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, PEAD (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 351.79 | 24.94% | 0 | 0 | 0
95782 | SINAPI | 13.4.4 | CONDULETE 4" X 2", GALVANIZADO, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 12 | 24.94% | 0 | 0 | 0
95746 | SINAPI | 13.4.5 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | m | 49.33 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91940 | SINAPI | 13.4.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 540 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91937 | SINAPI | 13.4.7 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 257 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotação | SINAPI | 13.4.8 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO DE 10mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 20 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotação | SINAPI | 13.4.9 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO DE 16mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 40 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotação | SINAPI | 13.4.10 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO DE 25mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 20 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 13.5 | LUMINÁRIAS
97592 | SINAPI | 13.5.1 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE LED 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 233 | 24.94% | 0 | 0 | 0
97592 | SINAPI | 13.5.2 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE LED 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 24 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 13.6 | INTERRUPTORES E TOMADAS
91953 | SINAPI | 13.6.1 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91959 | SINAPI | 13.6.2 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91967 | SINAPI | 13.6.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 39 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91996 | SINAPI | 13.6.4 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 477 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92005 | SINAPI | 13.6.5 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (21MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 42 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 14.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CABEAMENTO DE LÓGICA E TELEFONIA
CATMAT122971 | BANCO DE PREÇOS | 14.1 | SWITCH GIGABIT DE 48 PORTAS - Portas Fast Ethernet: 48, Portas Gigabit: 2, Portas Combo: 2, Capacidade de Switch: 17.6 Gbps, SpanningTree (STP, RSTP, MSTP): +/+/+, VLAN: 256, Filas de Prioridade QoS: 4, IGMP Snooping, StaticLayer 3 Routing, IPv6 Support, 802.1x, ACL: L1-L4, SNMP: v 1,2,3, Tabela de Endereços MAC: 8000, tecnologia de eficiencia de energia, não empilhável com interface de gerenciamento WEB e, montável em Rack de 19", incluindo Rack Fechado de Piso de 19" | un | 5 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotação | Sorriso | 14.2 | KIT PORCA GAIOLA TEM 12 MM E ROSCA M5 - Usado em racks para fixar gabinetes, bandejas, frontais, patch panel, etc. | un | 80 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotação | Sorriso | 14.3 | PATCH CORD CAT 6 1,5m - Para tráfego de voz, dados e imagem, com certificação da ANATEL, de acordo com os novos requisitos vigentes | un | 101 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotação | Sorriso | 14.4 | PATCH CORD CAT 6 2,5m - Para tráfego de voz, dados e imagem, com certificação da ANATEL, de acordo com os novos requisitos vigentes | un | 101 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 038 | Sorriso | 14.5 | PATCH PANEL CAT6e 48 PORTAS - Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2 | un | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 039 | Sorriso | 14.6 | PATCH PANEL CAT6e 24 PORTAS - Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2 | un | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotação | Sorriso | 14.7 | ABRAÇADEIRA DE PLÁSTICO NO MÍNIMO 28 cm - Pacote com 100 unidades | un | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 14.8 | TOMADAS
PS-049 | SORRISO | 14.8.1 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | un | 202 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-048 | SORRISO | 14.8.2 | CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6 | un | 202 | 24.94% | 0 | 0 | 0
98307 | SINAPI | 14.8.3 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | un | 100 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 14.9 | CABOS UTP
91940 | SINAPI | 14.9.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA , PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 100 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91836 | SINAPI | 14.9.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | mts | 256.13 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotação | Sorriso | 14.9.3 | ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA 200X100X300mm #22 | mts | 150.68 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotação | Sorriso | 14.9.4 | PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4 | un | 416 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotação | Sorriso | 14.9.5 | ARRUELA LISA 1/4 | un | 416 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotação | Sorriso | 14.9.6 | EMENDA INTERNA U FERFURADA 200X 100mm | un | 416 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotação | Sorriso | 14.9.7 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE 3/8" X 3/4" | un | 416 | 24.94% | 0 | 0 | 0
98297 | Sorriso | 14.9.8 | CABO UTP CATEGORIA 6- 24 AWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | mts | 2606.55 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 15.0 | CLIMATIZAÇÃO
39846 | SINAPI | 15.1 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H | un | 5 | 24.94% | 0 | 0 | 0
39844 | SINAPI | 15.2 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H | un | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
39839 | SINAPI | 15.3 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 24000 BTU/H | un | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
39841 | SINAPI | 15.4 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 36000 BTU/H | un | 31 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotação | SORRISO | 15.5 | INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 9000 BTU/H | un | 5 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotação | SORRISO | 15.6 | INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H | un | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotação | SORRISO | 15.7 | INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 24000 BTU/H | un | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotação | SORRISO | 15.8 | INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 36000 BTU/H | un | 31 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 16.0 | ACESSIBILIDADE
10851 | SINAPI | 16.1 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO). | un | 50 | 12.78% | 0 | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 16.2 | PLACA BRAILE 30X10CM | un | 48 | 24.94% | 0 | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 16.3 | MAPA TÁTIL COMPLETO PARA SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES E LOCALIZAÇÃO, COM PEDESTAL EM AÇO. | un | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 011 | SORRISO | 16.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM CONCRETO, 25x25CM, DIRECIONAL/ALERTA | M2 | 86.1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 17.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
PS - 031 | SORRISO | 17.1 | EXECUÇÃO DE BEBEDOURO EM ALVENARIA, CONFORME DETALHE PROJETO EXECUTIVO. | UNI | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 034 | SORRISO | 17.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA EM AÇO GALVANIZADO COM ACIONAMENTO MANUAL E FIXAÇÃO NO PISO. | UNI | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 013 | SORRISO | 17.3 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1", ESPAÇADOS NO MÁXIMO 15CM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. (Escada e Rampa) | M | 57.82 | 24.94% | 0 | 0 | 0
99855 | SINAPI | 17.4 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P (Escada e Rampa) | M | 66.32 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 18.0 | LIMPEZAS
PS - 014 | SORRISO | 18.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 2890.75 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 015 | SORRISO | 18.2 | LIMPEZA VIDRO COMUM | M2 | 610.48 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 016 | SORRISO | 18.3 | LIMPEZA AZULEJO | M2 | 2634.8 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
TOTAL BLOCO EDUCACIONAL: | [7 empty] | 0
BLOCO REFEITÓRIO
|  | 19.0 | MOVIMENTO DE TERRA
74005/001 | SINAPI | 19.1 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) (Aterro interno edificação) | M3 | 182.93 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96522 | SINAPI | 19.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. | M3 | 55.53 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96621 | SINAPI | 19.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 2.22 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96995 | SINAPI | 19.4 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M3 | 36.52 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 20.0 | INFRA ESTRUTURA
|  | 20.1 | FUNDAÇÕES E ARRANQUES
92775 | SINAPI | 20.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 45.9 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92777 | SINAPI | 20.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 361.4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92778 | SINAPI | 20.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 158.8 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92779 | SINAPI | 20.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. | Kg | 10.2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96535 | SINAPI | 20.1.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | m² | 82.88 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-055 | SORRISO | 20.1.6 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 19.01 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 20.2 | VIGAS BALDRAMES
92775 | SINAPI | 20.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 125 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92777 | SINAPI | 20.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 293.3 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92778 | SINAPI | 20.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 48.5 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96536 | SINAPI | 20.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | m² | 130.18 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-065 | SORRISO | 20.2.5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 7.57 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 21.0 | SUPRA ESTRUTURA
|  | 21.1 | PILARES
92775 | SINAPI | 21.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 184.1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92778 | SINAPI | 21.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 415.7 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92779 | SINAPI | 21.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. | Kg | 24.6 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92413 | SINAPI | 21.1.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M² | 105.58 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92720 | SINAPI | 21.1.5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 5.51 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 21.2 | VIGAS
92775 | SINAPI | 21.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 182.9 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92777 | SINAPI | 21.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 338.7 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92778 | SINAPI | 21.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 167.6 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92779 | SINAPI | 21.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. | Kg | 156 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92413 | SINAPI | 21.2.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M² | 236.29 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-065 | SORRISO | 21.2.6 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 14.11 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 21.3 | LAJES
PS-066 | SORRISO | 21.3.1 | LAJE PISO - PRE-MOLD H=12CM P/ 500KG/M2 / INCL VIGOTAS TG8, LAJOTAS, CAPA - 4CM DE CONCRETO 25MPA E ESCORAMENTO. | M2 | 81.18 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-070 | SORRISO | 21.3.2 | LAJE PISO - PRE-MOLD H=16CM P/ 200KG/M2 / INCL VIGOTAS TG12, EPS, CAPA - 4CM DE CONCRETO 25MPA E ESCORAMENTO. | M2 | 66.99 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92775 | SINAPI | 21.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 1.4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92769 | SINAPI | 21.3.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | Kg | 6.7 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92770 | SINAPI | 21.3.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 49.1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92779 | SINAPI | 21.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. | Kg | 150.4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 22.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS
74106/1 | SINAPI | 22.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS (vigas baldrame) | m² | 130.18 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 23.0 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES
|  | 23.1 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES
87491 | SINAPI | 23.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 678.12 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93187 | SINAPI | 23.1.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 85.2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93186 | SINAPI | 23.1.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 10.8 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93197 | SINAPI | 23.1.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 51.6 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93196 | SINAPI | 23.1.5 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 8.4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93188 | SINAPI | 23.1.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 15 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 24.0 | REVESTIMENTOS
|  | 24.1 | PAREDES INTERNAS
87879 | SINAPI | 24.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 818.67 | 24.94% | 0 | 0 | 0
87531 | SINAPI | 24.1.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 527.31 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93393 | SINAPI | 24.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (Detalhe 4) | M2 | 463.29 | 24.94% | 0 | 0 | 0
87242 | SINAPI | 24.1.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 (Revestimentos 2 e 3) | M2 | 64.02 | 24.94% | 0 | 0 | 0
87529 | SINAPI | 24.1.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 291.36 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 24.2 | PAREDES EXTERNAS
87905 | SINAPI | 24.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 420.48 | 24.94% | 0 | 0 | 0
87531 | SINAPI | 24.2.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 83.45 | 24.94% | 0 | 0 | 0
87775 | SINAPI | 24.2.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 337.03 | 24.94% | 0 | 0 | 0
87242 | SINAPI | 24.2.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | M2 | 83.45 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 24.3 | TETOS
87882 | SINAPI | 24.3.1 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 147.95 | 24.94% | 0 | 0 | 0
90406 | SINAPI | 24.3.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 147.95 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 069 | SORRISO | 24.3.3 | ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M | M2 | 147.95 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 25.0 | COBERTURA
|  | 25.1 | TELHAS E ESTRUTURAS
PS - 018 | SORRISO | 25.1.1 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO, ONDULADA, COM NÚCLEO ISOLANTE EM EPS, E = 0,43 MM, PRÉ-PINTADA NA COR BRANCA NAS DUAS FACES, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m2 | 603.2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 019 | SORRISO | 25.1.2 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 | KG | 5583.37 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 020 | SORRISO | 25.1.3 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | KG | 5583.37 | 24.94% | 0 | 0 | 0
73924/3 | SINAPI | 25.1.4 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 307.95 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 26.0 | ESQUADRIAS
|  | 26.1 | PORTAS
91338 | SINAPI | 26.1.1 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (P2 - 7 unidades) | M2 | 13.23 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91338 | SINAPI | 26.1.2 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (P7 - 2 unidades) | M2 | 3.36 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 021 | SORRISO | 26.1.3 | PORTA DE CORRER 4 FOLHAS - 4,50 x 2,40M , SENDO DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS DE CORRER, PARA VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM EM ALUMINIO ANODIZADO, INCLUINDO COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P9) | UNI | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 022 | SORRISO | 26.1.4 | PORTA DE CORRER 4 FOLHAS - 3,95 x 2,40M , SENDO DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS DE CORRER, PARA VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM EM ALUMINIO ANODIZADO, INCLUINDO COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P10) | UNI | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91305 | SINAPI | 26.1.5 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UNI | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91306 | SINAPI | 26.1.6 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UNI | 10 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 26.2 | JANELAS
94581 | SINAPI | 26.2.1 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (J1 - 10 unidades) | M2 | 18 | 24.94% | 0 | 0 | 0
94581 | SINAPI | 26.2.2 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (J4 - 4 unidades) | M2 | 6.4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
94581 | SINAPI | 26.2.3 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (J6 - 6 unidades) | M2 | 1.92 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 023 | SORRISO | 26.2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA (1,50X2,00)M, C/ PASSA PRATO EM GRANITO COMP. 2,00MXLARG. 40CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. (J7 - 2 unidades) | UNI | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
84088 | SINAPI | 26.2.5 | PEITORIL EM MARMORE/GRANITO BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. | m | 47.68 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 27.0 | PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS
|  | 27.1 | INFRA ESTRUTURA
95240 | SINAPI | 27.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3CM. AF_07/2016 | M2 | 448.55 | 24.94% | 0 | 0 | 0
87630 | SINAPI | 27.1.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 448.55 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 27.2 | ACABAMENTOS
84191 | SINAPI | 27.2.1 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS, RESINADO | M2 | 448.55 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 27.3 | RODAPÉS E SOLEIRAS
73850/001 | SINAPI | 27.3.1 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | M | 190.65 | 24.94% | 0 | 0 | 0
98695 | SINAPI | 27.3.2 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 24.85 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 28.0 | PINTURA
|  | 28.1 | TETOS
88484 | SINAPI | 28.1.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 147.95 | 24.94% | 0 | 0 | 0
88496 | SINAPI | 28.1.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS | m² | 147.95 | 24.94% | 0 | 0 | 0
88486 | SINAPI | 28.1.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 147.95 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 28.2 | PAREDES INTERNAS
88485 | SINAPI | 28.2.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 291.36 | 24.94% | 0 | 0 | 0
88497 | SINAPI | 28.2.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 291.36 | 24.94% | 0 | 0 | 0
88489 | SINAPI | 28.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 291.36 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 28.3 | PAREDES EXTERNAS
88411 | SINAPI | 28.3.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 337.03 | 24.94% | 0 | 0 | 0
95305 | SINAPI | 28.3.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 337.03 | 24.94% | 0 | 0 | 0
88487 | SINAPI | 28.3.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 337.03 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 29.0 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
|  | 29.1 | REGISTROS E CONEXÕES
SINAPI | 94492 | 29.1.1 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
94794 | SINAPI | 29.1.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 6 | 24.94% | 0 | 0 | 0
94792 | SINAPI | 29.1.3 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | 12 | 24.94% | 0 | 0 | 0
90371 | SINAPI | 29.1.4 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 29.2 | LOUÇAS
86932 | SINAPI | 29.2.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
86903 | SINAPI | 29.2.2 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
86925 | SINAPI | 29.2.3 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (Circulação) | UNI | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 29.3 | METAIS E ACESSÓRIOS
86915 | SINAPI | 29.3.1 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
9535 | SINAPI | 29.3.2 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
95546 | SINAPI | 29.3.3 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | unid | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
95547 | SINAPI | 29.3.4 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | unid | 6 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 072 | SORRISO | 29.3.5 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | unid | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 073 | SORRISO | 29.3.6 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | unid | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
85005 | SINAPI | 29.3.7 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA ( 2 unidades 0,45x0,55m) | M2 | 0.5 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 29.4 | DIVISÓRIAS E BANCADAS EM INOX
PS - 024 | SORRISO | 29.4.1 | BANCADA PARA COZINHA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 3,2X0,70M COM 01 CUBA EM AÇO INOX DE DIMENSÕES 0,56 X 0,33 X 0,12, INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA LONGA DE PAREDE, SIFÃO PARA PIA E VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSÕES 150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO. (Cozinha) | UNI | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 025 | SORRISO | 29.4.2 | BANCADA PARA COZINHA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 2,95M X 0,60M COM 02 CUBAS EM AÇO INOX DE DIMENSÕES 0,50 X 0,40 X 0,32, INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA LONGA DE PAREDE, SIFÃO METÁLICO PARA PIA E VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSÕES 150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO. (Cozinha) | UNI | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 026 | SORRISO | 29.4.3 | BANCADA PARA COZINHA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 2,55M X 0,60M (SECA), FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSÕES 150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO. (Cozinha) | UNI | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 027 | SORRISO | 29.4.4 | BANCADA PARA COZINHA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 3,00M X 0,60M (SECA), FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSÕES 150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO. (Cozinha) | UNI | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 028 | SORRISO | 29.4.5 | BANCADA PARA COZINHA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 2,70M X 0,60M COM 01 CUBA EM AÇO INOX DE DIMENSÕES 0,50 X 0,40 X 0,32, INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA LONGA DE PAREDE, SIFÃO METÁLICO PARA PIA E VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSÕES 150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO. (Triagem de Alimentos) | UNI | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 30.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  | 30.1 | QUADROS E CAIXAS REDE ELÉTRICA
74131/5 | SINAPI | 30.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 30.2 | CABOS
91926 | SINAPI | 30.2.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1324.38 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91928 | SINAPI | 30.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 480.15 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91930 | SINAPI | 30.2.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 207.13 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92984 | SINAPI | 30.2.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 418.21 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 30.3 | DISJUNTORES TIPO DIN
93653 | SINAPI | 30.3.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93655 | SINAPI | 30.3.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 9 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93663 | SINAPI | 30.3.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93664 | SINAPI | 30.3.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 12 | 24.94% | 0 | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 30.3.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 30.3.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-044 | SORRISO | 30.3.7 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 30.4 | ELETRODUTOS / ELETROCALHAS
91836 | SINAPI | 30.4.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 54.36 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91834 | SINAPI | 30.4.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 402.32 | 24.94% | 0 | 0 | 0
73798/1 | SINAPI | 30.4.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, PEAD (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 87.52 | 24.94% | 0 | 0 | 0
95782 | SINAPI | 30.4.4 | CONDULETE 4" X 2", GALVANIZADO, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 47 | 24.94% | 0 | 0 | 0
95746 | SINAPI | 30.4.5 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | m | 392.1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91940 | SINAPI | 30.4.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 51 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91937 | SINAPI | 30.4.7 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 15 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-045 | SORRISO | 30.4.8 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO DE 25mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 10 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 30.5 | LUMINÁRIAS
97592 | SINAPI | 30.5.1 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE LED 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 27 | 24.94% | 0 | 0 | 0
97592 | SINAPI | 30.5.2 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE LED 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 3 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 30.6 | INTERRUPTORES E TOMADAS
91953 | SINAPI | 30.6.1 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91959 | SINAPI | 30.6.2 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91967 | SINAPI | 30.6.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91996 | SINAPI | 30.6.4 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 64 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92005 | SINAPI | 30.6.5 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (21MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 31.0 | CLIMATIZAÇÃO
Cotação | SORRISO | 31.1 | CLIMATIZADOR VAZÃO 45.000,00(M³/H) | un | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotação | SORRISO | 31.2 | INSTALAÇÃO CLIMATIZADOR | un | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 036 | SORRISO | 31.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE DIÂMETRO 30CM. | un | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 32.0 | ACESSIBILIDADE
10851 | SINAPI | 32.1 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO). | un | 9 | 12.78% | 0 | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 32.2 | PLACA BRAILE 30X10CM | un | 3 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 011 | SORRISO | 32.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM CONCRETO, 25x25CM, DIRECIONAL/ALERTA | M2 | 7.1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 33.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
PS - 035 | SORRISO | 33.1 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA POLIDO APOIADA SOBRE MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Despensa de Alimentos e Utensílios) | M | 33 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 031 | SORRISO | 33.2 | EXECUÇÃO DE BEBEDOURO EM ALVENARIA, CONFORME DETALHE PROJETO EXECUTIVO. | UNI | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
73937/1 | SINAPI | 33.3 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 39.45 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 34.0 | LIMPEZAS
PS - 014 | SORRISO | 34.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 469.05 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 015 | SORRISO | 34.2 | LIMPEZA VIDRO COMUM | M2 | 112.16 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 016 | SORRISO | 34.3 | LIMPEZA AZULEJO | M2 | 610.76 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
TOTAL REFEITÓRIO: | [7 empty] | 0
BLOCO QUADRA E VESTIÁRIOS
|  | 35.0 | MOVIMENTO DE TERRA
74005/001 | SINAPI | 35.1 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) (Aterro interno edificação) | M3 | 624.51 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96522 | SINAPI | 35.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. | M3 | 163.27 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96621 | SINAPI | 35.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 10.06 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96995 | SINAPI | 35.4 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M3 | 120.14 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 36.0 | INFRA ESTRUTURA
|  | 36.1 | FUNDAÇÕES E ARRANQUES
90808 | SINAPI | 36.1.1 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 704 | 24.94% | 0 | 0 | 0
95583 | SINAPI | 36.1.2 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 | KG | 492.8 | 24.94% | 0 | 0 | 0
95576 | SINAPI | 36.1.3 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016 | KG | 1213.44 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96535 | SINAPI | 36.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 82.9 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-055 | SORRISO | 36.1.5 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 16.63 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96545 | SINAPI | 36.1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 512 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96546 | SINAPI | 36.1.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 196 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96547 | SINAPI | 36.1.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 418 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 36.2 | VIGAS BALDRAMES
96543 | SINAPI | 36.2.1 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Kg | 326 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96544 | SINAPI | 36.2.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Kg | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96545 | SINAPI | 36.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Kg | 389 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96546 | SINAPI | 36.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Kg | 666 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96547 | SINAPI | 36.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Kg | 22 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96548 | SINAPI | 36.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Kg | 19 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96536 | SINAPI | 36.2.7 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | m² | 297.7 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-065 | SORRISO | 36.2.8 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 26 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 37.0 | SUPRA ESTRUTURA
|  | 37.1 | PILARES
92775 | SINAPI | 37.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 594 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92776 | SINAPI | 37.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 169 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92777 | SINAPI | 37.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 44 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92778 | SINAPI | 37.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 195 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92779 | SINAPI | 37.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 1329 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92780 | SINAPI | 37.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 549 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92782 | SINAPI | 37.1.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 1601 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92413 | SINAPI | 37.1.8 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M² | 524.5 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92720 | SINAPI | 37.1.9 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 44.8 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 37.2 | VIGAS
92775 | SINAPI | 37.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 870 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92776 | SINAPI | 37.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. | Kg | 3 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92777 | SINAPI | 37.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 1204 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92778 | SINAPI | 37.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 1691 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92779 | SINAPI | 37.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. | Kg | 29 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92413 | SINAPI | 37.2.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M² | 723.9 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-065 | SORRISO | 37.2.7 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 61.3 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 37.3 | LAJES
PS-066 | SORRISO | 37.3.1 | LAJE PISO - PRE-MOLD H=12CM P/ 500KG/M2 / INCL VIGOTAS TG8, LAJOTAS, CAPA - 4CM DE CONCRETO 25MPA E ESCORAMENTO. | M2 | 129.31 | 24.94% | 0 | 0 | 0
85662 | SINAPI | 37.3.2 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | M2 | 155.17 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 37.4 | ARQUIBANCADAS
PS-065 | SORRISO | 37.4.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 15.41 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96535 | SINAPI | 37.4.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 189 | 24.94% | 0 | 0 | 0
85662 | SINAPI | 37.4.3 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | M2 | 202.44 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92777 | SINAPI | 37.4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 598.08 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89978 | SINAPI | 37.4.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 151.2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 38.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS
74106/1 | SINAPI | 38.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS (vigas baldrame) | m² | 297.7 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 39.0 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES
|  | 39.1 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES
87491 | SINAPI | 39.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 1876.1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93187 | SINAPI | 39.1.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 27.76 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93186 | SINAPI | 39.1.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 4.9 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93197 | SINAPI | 39.1.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 21.6 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93196 | SINAPI | 39.1.5 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 2.8 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93188 | SINAPI | 39.1.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 2.6 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 40.0 | REVESTIMENTOS
|  | 40.1 | PAREDES INTERNAS
87879 | SINAPI | 40.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 2113.23 | 24.94% | 0 | 0 | 0
87531 | SINAPI | 40.1.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 355.67 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93393 | SINAPI | 40.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (Detalhe 4) | M2 | 338.65 | 24.94% | 0 | 0 | 0
87242 | SINAPI | 40.1.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.02 | 24.94% | 0 | 0 | 0
87529 | SINAPI | 40.1.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1757.56 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 40.2 | PAREDES EXTERNAS
87905 | SINAPI | 40.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 1687.9 | 24.94% | 0 | 0 | 0
87531 | SINAPI | 40.2.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 128.03 | 24.94% | 0 | 0 | 0
87775 | SINAPI | 40.2.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 1559.87 | 24.94% | 0 | 0 | 0
87242 | SINAPI | 40.2.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | M2 | 128.03 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 40.3 | TETOS
87882 | SINAPI | 40.3.1 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 113.02 | 24.94% | 0 | 0 | 0
90406 | SINAPI | 40.3.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 113.02 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 069 | SORRISO | 40.3.3 | ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M | M2 | 113.02 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 41.0 | COBERTURA
|  | 41.1 | TELHAS E ESTRUTURAS
PS - 050 | SORRISO | 41.1.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. (Quadra) | m2 | 1462 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 019 | SORRISO | 41.1.2 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 | KG | 33629.79 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 020 | SORRISO | 41.1.3 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | KG | 33629.79 | 24.94% | 0 | 0 | 0
73924/3 | SINAPI | 41.1.4 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 1050.51 | 24.94% | 0 | 0 | 0
94228 | SINAPI | 41.1.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 99.4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
94231 | SINAPI | 41.1.6 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (Rufo) | M | 160 | 24.94% | 0 | 0 | 0
94231 | SINAPI | 41.1.7 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (Contrarufo) | M | 60 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92612 | SINAPI | 41.1.8 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 (Vestiários) | UNI | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92580 | SINAPI | 41.1.9 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 121 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 050 | SORRISO | 41.1.10 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m2 | 121 | 24.94% | 0 | 0 | 0
94231 | SINAPI | 41.1.11 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (Contrarufo) | M | 16.25 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 42.0 | ESQUADRIAS
|  | 42.1 | PORTAS
91338 | SINAPI | 42.1.1 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (P1 - 14 unidades) | M2 | 19.04 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91338 | SINAPI | 42.1.2 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (P7 - 2 unidades) | M2 | 3.36 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 006 | SORRISO | 42.1.3 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM BARRA DE APOIO INOX, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P4 - 2 unidades) | UNI | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 051 | SORRISO | 42.1.4 | PORTA DE FERRO DE CORRER, COM PINTURA. (P8 - 2 unidades) | M2 | 10.08 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91305 | SINAPI | 42.1.5 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UNI | 18 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 42.2 | JANELAS
94581 | SINAPI | 42.2.1 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (J1 - 6 unidades) | M2 | 10.8 | 24.94% | 0 | 0 | 0
94581 | SINAPI | 42.2.2 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (J6 - 2 unidades) | M2 | 0.64 | 24.94% | 0 | 0 | 0
84088 | SINAPI | 42.2.3 | PEITORIL EM MARMORE/GRANITO BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. | m | 19.92 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 43.0 | PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS
|  | 43.1 | INFRA ESTRUTURA
95240 | SINAPI | 43.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3CM. AF_07/2016 | M2 | 113.02 | 24.94% | 0 | 0 | 0
87630 | SINAPI | 43.1.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 113.02 | 24.94% | 0 | 0 | 0
68053 | SINAPI | 43.1.3 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS (Piso quadra) | M2 | 1500 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96622 | SINAPI | 43.1.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 75 | 24.94% | 0 | 0 | 0
85662 | SINAPI | 43.1.5 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | M2 | 1800 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 052 | SORRISO | 43.1.6 | CONCRETAGEM DE PISO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 7 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 105 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 43.2 | ACABAMENTOS
84191 | SINAPI | 43.2.1 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS, RESINADO | M2 | 113.02 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 053 | SORRISO | 43.2.2 | POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO. | M2 | 1500 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 43.3 | RODAPÉS E SOLEIRAS
73850/001 | SINAPI | 43.3.1 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | M | 98.52 | 24.94% | 0 | 0 | 0
98695 | SINAPI | 43.3.2 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 6.4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 44.0 | PINTURA
|  | 44.1 | TETOS
88484 | SINAPI | 44.1.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 113.02 | 24.94% | 0 | 0 | 0
88496 | SINAPI | 44.1.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS | m² | 113.02 | 24.94% | 0 | 0 | 0
88486 | SINAPI | 44.1.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 113.02 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 44.2 | PAREDES INTERNAS
88485 | SINAPI | 44.2.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1674.58 | 24.94% | 0 | 0 | 0
88497 | SINAPI | 44.2.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1674.58 | 24.94% | 0 | 0 | 0
88489 | SINAPI | 44.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1370.48 | 24.94% | 0 | 0 | 0
79464 | SINAPI | 44.2.4 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS (Barrado paredes e arquibancada) | m² | 304.1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 44.3 | PAREDES EXTERNAS
88411 | SINAPI | 44.3.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 1559.87 | 24.94% | 0 | 0 | 0
95305 | SINAPI | 44.3.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 1559.87 | 24.94% | 0 | 0 | 0
88487 | SINAPI | 44.3.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1559.87 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 44.4 | PISOS
79500/2 | SINAPI | 44.4.1 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS. | m² | 883.29 | 24.94% | 0 | 0 | 0
79460 | SINAPI | 44.4.2 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | m² | 448 | 24.94% | 0 | 0 | 0
79467 | SINAPI | 44.4.3 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. | m | 326.01 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 45.0 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
|  | 45.1 | REGISTROS E CONEXÕES
PS - 068 | SORRISO | 45.1.1 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
94794 | SINAPI | 45.1.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 5 | 24.94% | 0 | 0 | 0
94792 | SINAPI | 45.1.3 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | 10 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89987 | SINAPI | 45.1.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89351 | SINAPI | 45.1.5 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 24.94% | 0 | 0 | 0
90371 | SINAPI | 45.1.6 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 12 | 24.94% | 0 | 0 | 0
94499 | SINAPI | 45.1.7 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 6 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 45.2 | LOUÇAS
95470 | SINAPI | 45.2.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 6 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 071 | SORRISO | 45.2.2 | CONJUNTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS, COM BACIA SANITÁRIA, LAVATÓRIO, BARRAS DE APOIO E ACESSÓRIOS | un | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
74234/1 | SINAPI | 45.2.3 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 45.3 | METAIS E ACESSÓRIOS
9535 | SINAPI | 45.3.1 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 12 | 24.94% | 0 | 0 | 0
36207 | SINAPI | 45.3.2 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM (CHUVEIRO PCD) | unid | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
95546 | SINAPI | 45.3.3 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | unid | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
95545 | SINAPI | 45.3.4 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 (CHUVEIROS) | unid | 10 | 24.94% | 0 | 0 | 0
95547 | SINAPI | 45.3.5 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 (BANHEIROS E 2 PARA O LABORATÓRIO) | unid | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 072 | SORRISO | 45.3.6 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | unid | 6 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 073 | SORRISO | 45.3.7 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (BANHEIROS E LABORATÓRIO) | unid | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
85005 | SINAPI | 45.3.8 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA ( 10 unidades 0,45x0,55m) | M2 | 2.48 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 45.4 | DIVISÓRIAS E BANCADAS EM GRANITO
PS - 054 | SORRISO | 45.4.1 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 3,20 X 0,60M, COM RODABANCA DE 10CM E RESSALTO DE CONTENÇÃO DE ÁGUA DE 5CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. (Vestiários Feminino e Masculino) | UNI | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
79627 | SINAPI | 45.4.2 | DIVISORIA EM GRANITO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS (h=1,80m) | M2 | 49.8 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 46.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  | 46.1 | QUADROS E CAIXAS REDE ELÉTRICA
74131/6 | SINAPI | 46.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91926 | SINAPI | 46.1.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2822.8 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91930 | SINAPI | 46.1.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 329.06 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92986 | SINAPI | 46.1.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 488.88 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93653 | SINAPI | 46.1.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93660 | SINAPI | 46.1.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93664 | SINAPI | 46.1.7 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 8 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotação | SORRISO | 46.1.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotação | SORRISO | 46.1.9 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-044 | SORRISO | 46.1.10 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 8 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91836 | SINAPI | 46.1.11 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 40.7 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91834 | SINAPI | 46.1.12 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 106.87 | 24.94% | 0 | 0 | 0
73798/1 | SINAPI | 46.1.13 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, PEAD (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 103.2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
95782 | SINAPI | 46.1.14 | CONDULETE 4" X 2", GALVANIZADO, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 28 | 24.94% | 0 | 0 | 0
95746 | SINAPI | 46.1.15 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | m | 420.15 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91940 | SINAPI | 46.1.16 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 51 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91937 | SINAPI | 46.1.17 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 13 | 24.94% | 0 | 0 | 0
72261 | SINAPI | 46.1.18 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO DE 35mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 10 | 24.94% | 0 | 0 | 0
97592 | SINAPI | 46.1.19 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE LED 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
97592 | SINAPI | 46.1.20 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE LED 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 11 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotação | SORRISO | 46.1.21 | REFLETOR DE LED PRETO BIVOLT 200W BRANCO FRIO 5500K - | UN | 28 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91953 | SINAPI | 46.1.22 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91959 | SINAPI | 46.1.23 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91967 | SINAPI | 46.1.24 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91996 | SINAPI | 46.1.25 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 32 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92005 | SINAPI | 46.1.26 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (21MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 47.0 | ACESSIBILIDADE
10851 | SINAPI | 47.1 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO). | un | 4 | 12.78% | 0 | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 47.2 | PLACA BRAILE 30X10CM | un | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
72815 | SINAPI | 47.3 | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | M2 | 3.24 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 48.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
PS - 031 | SORRISO | 48.1 | EXECUÇÃO DE BEBEDOURO EM ALVENARIA, CONFORME DETALHE PROJETO EXECUTIVO. | UNI | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
73937/1 | SINAPI | 48.2 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 375.5 | 24.94% | 0 | 0 | 0
25398 | SINAPI | 48.3 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM. | UNI | 1 | 12.78% | 0 | 0 | 0
25399 | SINAPI | 48.4 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UNI | 1 | 12.78% | 0 | 0 | 0
25400 | SINAPI | 48.5 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | UNI | 1 | 12.78% | 0 | 0 | 0
PS - 101 | SORRISO | 48.6 | SUPORTE PARA TABELA DE BASQUETE DE CONCRETO ARMADO FCK = 15MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO, LANÇAMENTO E DESFORMA | UNI | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 49.0 | LIMPEZAS
PS - 014 | SORRISO | 49.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1614.25 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 015 | SORRISO | 49.2 | LIMPEZA VIDRO COMUM | M2 | 22.88 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 016 | SORRISO | 49.3 | LIMPEZA AZULEJO | M2 | 483.7 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
TOTAL QUADRA: | [7 empty] | 0
ÁREAS EXTERNAS
|  | 50.0 | PAISAGISMO
85180 | SINAPI | 50.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 2841.544 | 24.94% | 0 | 0 | 0
98509 | SINAPI | 50.2 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UNI | 31 | 24.94% | 0 | 0 | 0
98511 | SINAPI | 50.3 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UNI | 31 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 062 | SORRISO | 50.4 | COLCHÃO DE AREIA PARA PLAYGROUND (Espessura 20cm) | M3 | 19 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 51.0 | PERGOLADOS METÁLICOS
|  | 51.1 | MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ARRANQUES
96522 | SINAPI | 51.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. | M3 | 10.44 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96621 | SINAPI | 51.1.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.8 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96995 | SINAPI | 51.1.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M3 | 5.24 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96544 | SINAPI | 51.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Kg | 121.7 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92775 | SINAPI | 51.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 28 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92778 | SINAPI | 51.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | Kg | 61.9 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96535 | SINAPI | 51.1.7 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | m² | 43.7 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-055 | SORRISO | 51.1.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 5.2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 51.2 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA
PS-057 | SORRISO | 51.2.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA SANDUÍCHE, EPS E = 50 MM, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m2 | 515 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 019 | SORRISO | 51.2.2 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 | KG | 19680.8 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 020 | SORRISO | 51.2.3 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | KG | 19680.8 | 24.94% | 0 | 0 | 0
73924/3 | SINAPI | 51.2.4 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 515 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 52.0 | MUROS, CERCAS, FECHAMENTOS E PAVIMENTAÇÕES
PS - 056 | SORRISO | 52.1 | EXECUÇÃO DE MURO, EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, ALTURA 2,20M, COM PINTURA EM TEXTURA. | M | 385 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 058 | SORRISO | 52.2 | GRADE DE FERRO COM MURETA DE ALVENARIA H:0,40M E GRADIL EM BARRA CHATA COM 1,80M DE ALTURA, TOTALIZANDO 2,20M DE ALTURA. | M | 115 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 059 | SORRISO | 52.3 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 14 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92397 | SINAPI | 52.4 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 4900.9 | 24.94% | 0 | 0 | 0
94273 | SINAPI | 52.5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 217.2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
94274 | SINAPI | 52.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 84 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 060 | SORRISO | 52.7 | MURETA C/TIJOLO MACIÇO , ALTURA 1 METRO, REBOCADA, PINTADA, INCL. FUNDAÇÕES. (Canteiros) | M | 106 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 53.0 | ITENS COMPLEMENTARES
PS - 061 | SORRISO | 53.1 | ESCADA DE CONCRETO, APOIADA SOBRE O TALUDE, PISO CIMENTADO ACABAMENTO RÚSTICO. (Acesso ao campo de futebol) | UNI | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS - 013 | SORRISO | 53.2 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1", ESPAÇADOS NO MÁXIMO 15CM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | M | 58.6 | 24.94% | 0 | 0 | 0
99855 | SINAPI | 53.3 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 10.4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
25398 | SINAPI | 53.4 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM. | UNI | 1 | 12.78% | 0 | 0 | 0
PS - 063 | SORRISO | 53.5 | EXECUÇÃO DE ABRIGO PARA LIXO TIJOLO MACIÇO COM PORTÃO EM GRADE EM METALON, INCLUSIVE AZULEJO NA PARTE INTERNA CONFORME PROJETO. | UNI | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
86916 | SINAPI | 53.6 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNI | 7 | 24.94% | 0 | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 53.7 | BICICLETARIO PARA 12 BICICLETAS, EM AÇO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA E SINTETICA | UNI | 7 | 12.78% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 54.0 | ACESSIBILIDADE
PS - 011 | SORRISO | 54.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM CONCRETO, 25x25CM, DIRECIONAL/ALERTA | M2 | 134 | 24.94% | 0 | 0 | 0
84665 | SINAPI | 54.2 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (Faixas vagas de estacionamento e zebrados) | M2 | 34 | 24.94% | 0 | 0 | 0
72815 | SINAPI | 54.3 | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO (Vaga PCD e Idoso) | M2 | 7.5 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 55.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ÁREAS EXTERNAS ( ILUMINAÇÃO PÁTIO, CAMPO DE FUTEBOL, PERGOLADO, SPDA, TRANSFORMADOR,QUADRO GERAL)
|  | 55.1 | ENTRADA DE ENERGIA
PS - 037 | SORRISO | 55.1.1 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 150 KVA - 13.8KV/220-127V | CJ | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 55.2 | QUADROS E CAIXAS REDE ELÉTRICA
74131/8 | SINAPI | 55.2.1 | QUADRO DE COMANDO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
74131/5 | SINAPI | 55.2.2 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
74131/4 | SINAPI | 55.2.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
74166/1 | SINAPI | 55.2.4 | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA | um | 34 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 55.3 | CABOS
91926 | SINAPI | 55.3.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 470.75 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91928 | SINAPI | 55.3.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 782.73 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91930 | SINAPI | 55.3.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1565.47 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92982 | SINAPI | 55.3.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 477.9 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92998 | SINAPI | 55.3.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 362.3 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 55.4 | DISJUNTORES TIPO DIN
93653 | SINAPI | 55.4.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93662 | SINAPI | 55.4.2 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 13 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93671 | SINAPI | 55.4.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93672 | SINAPI | 55.4.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93672 | SINAPI | 55.4.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotação | SORRISO | 55.4.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotação | SORRISO | 55.4.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotação | SORRISO | 55.4.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 55.5 | ELETRODUTOS / ELETROCALHAS
91836 | SINAPI | 55.5.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 149.35 | 24.94% | 0 | 0 | 0
73798/1 | SINAPI | 55.5.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, PEAD (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 295.19 | 24.94% | 0 | 0 | 0
95746 | SINAPI | 55.5.3 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | m | 116.22 | 24.94% | 0 | 0 | 0
95782 | SINAPI | 55.5.4 | CONDULETE 4" X 2", GALVANIZADO, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 15 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotação | SORRISO | 55.5.5 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO DE 185mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 10 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotação | SORRISO | 55.5.6 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO DE 16mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 20 | 24.94% | 0 | 0 | 0
73769/4 | SINAPI | 55.5.7 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 23 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-040 | SORRISO | 55.5.8 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 6 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 55.6 | LUMINÁRIAS
97592 | SINAPI | 55.6.1 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE LED 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 12 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotação | SORRISO | 55.6.2 | REFLETOR COMPLETO DE LED POTÊNCIA DE 200W -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 18 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotação | SORRISO | 55.6.3 | LUMINÁRIA COMPLETA DE LED POTÊNCIA DE 100W TRÊS PETALAS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 69 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotação | SORRISO | 55.6.4 | SUPORTE PARA FICAÇÃO DE TRÊS PETALAS | un | 23 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 55.7 | INTERRUPTORES E TOMADAS
91967 | SINAPI | 55.7.1 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 56.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA
Cotacao | Sorriso | 56.1 | Abraçadeira tipo D com chaveta 1" - Inca | M | 395 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotacao | Sorriso | 56.2 | Arruela lisa 1/4" Galvanizada a Fogo | UN | 395 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotacao | Sorriso | 56.3 | Bucha plástica S-8 - Cemar | UN | 395 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-041 | SORRISO | 56.4 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2388.95 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-042 | SORRISO | 56.5 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 800.38 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotacao | Sorriso | 56.6 | Caixa de inspeção tipo Solo de PVC Ø 300 mm com tampa em Ferro Fundido - Termotécnica / Amerion | UN | 79 | 24.94% | 0 | 0 | 0
cotacao | Sorriso | 56.7 | Caixa de equalização para sobrepor TEL-902 | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotacao | Sorriso | 56.8 | Caixa de inspeção PVC tipo Suspenda TEL-541 | UN | 79 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotacao | Sorriso | 56.9 | Cartucho p/ solda exotérmica N° 115 c/ anel de retenção e palito de ignição - Exosolda | UN | 60 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotacao | Sorriso | 56.10 | Cartucho p/ solda exotérmica N° 90 c/ anel de retenção e palito de ignição - Exosolda | UN | 79 | 24.94% | 0 | 0 | 0
72315 | SINAPI | 56.11 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | 550 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotacao | Sorriso | 56.12 | Conector para medição em Cobre com quatro parafusos TEL-560 | UN | 79 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91872 | SINAPI | 56.13 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 79 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96985 | SINAPI | 56.14 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 139 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotacao | Sorriso | 56.15 | Parafuso fenda em aço inox autoatarrachante 4,2 x 32mm | UN | 550 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotacao | Sorriso | 56.16 | Parafuso rosca soberba cabeça redonda 6,3 x 45 mm N° 8 | UN | 395 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotacao | Sorriso | 56.17 | Presilha de Cobre para fixação de cabo 35mm² TEL-844 Termotécnica | UN | 1437 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotacao | Sorriso | 56.18 | Poliuretano em bisnaga de 290g | UN | 15 | 24.94% | 0 | 0 | 0
68070 | SINAPI | 56.19 | Para - Raios tipo FRANKLIN ref. : TEL 010- 3 METROS | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotacao | Sorriso | 56.20 | Abraçadeira - guia reforçada 1.1/2" ref.: TEL - 390 | UN | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotacao | Sorriso | 56.21 | Abraçadeira - guia simples 1.1/2" ref: TEL - 320 | UN | 3 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotacao | Sorriso | 56.22 | Abraçadeira tipo porta - bandeira ref.: TEL - 100 | UN | 3 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotacao | Sorriso | 56.23 | Sinalizador noturno de obstáculos ref. : TEL- 600 com suporte para sinalizador ref.: TEL - 610 | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotacao | Sorriso | 56.24 | Grampo para cabo de aço 1/8 PK0089 | UN | 12 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotacao | Sorriso | 56.25 | Cabo de aço 1/8 | MTS | 20 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-043 | Sorriso | 56.26 | MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotacao | Sorriso | 56.27 | Cabo PP Flexível, bitola 3x 1,5mm², isolação, em EPR-90°C, cobertura em PVC, para 750V. | MTS | 20 | 24.94% | 0 | 0 | 0
Cotacao | Sorriso | 56.28 | Lampâda compacta de 15W | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
TOTAL ÁREAS EXTERNAS: | [7 empty] | 0
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
|  | 57.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
|  | 57.1 | ALIMENTAÇÃO PREDIAL
95639 | SINAPI | 57.1.1 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 (2)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UNID. | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
95675 | SINAPI | 57.1.2 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UNID. | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-074 | SORRISO | 57.1.3 | CAIXA D'ÁGUA 45.000L TIPO TAÇA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSA EXECUÇÃO DA BASE. | UNID. | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 57.2 | RAMAIS E SUBRAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA |  |  |  | 0
1197 | SINAPI | 57.2.1 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 91 | 24.94% | 0 | 0 | 0
1198 | SINAPI | 57.2.2 | CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 27 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-075 | SORRISO | 57.2.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
94711 | SINAPI | 57.2.4 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
94713 | SINAPI | 57.2.5 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
94715 | SINAPI | 57.2.6 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89579 | SINAPI | 57.2.7 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89409 | SINAPI | 57.2.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89502 | SINAPI | 57.2.9 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89408 | SINAPI | 57.2.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 178 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89424 | SINAPI | 57.2.11 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89440 | SINAPI | 57.2.12 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 49 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89627 | SINAPI | 57.2.13 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89366 | SINAPI | 57.2.14 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 22 | 24.94% | 0 | 0 | 0
90373 | SINAPI | 57.2.15 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 42 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89441 | SINAPI | 57.2.16 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 46 | 24.94% | 0 | 0 | 0
1210 | SINAPI | 57.2.17 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 30 | 24.94% | 0 | 0 | 0
823 | SINAPI | 57.2.18 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
821 | SINAPI | 57.2.19 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
822 | SINAPI | 57.2.20 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 11 | 24.94% | 0 | 0 | 0
827 | SINAPI | 57.2.21 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89515 | SINAPI | 57.2.22 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
3512 | SINAPI | 57.2.23 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89501 | SINAPI | 57.2.24 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 25 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89505 | SINAPI | 57.2.25 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 24.94% | 0 | 0 | 0
94686 | SINAPI | 57.2.26 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89513 | SINAPI | 57.2.27 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89575 | SINAPI | 57.2.28 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89402 | SINAPI | 57.2.29 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 599.5 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89449 | SINAPI | 57.2.30 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 187.61 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89450 | SINAPI | 57.2.31 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 104.45 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89451 | SINAPI | 57.2.32 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 122.33 | 24.94% | 0 | 0 | 0
94655 | SINAPI | 57.2.33 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 45.82 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89625 | SINAPI | 57.2.34 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 22 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89628 | SINAPI | 57.2.35 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 24.94% | 0 | 0 | 0
94702 | SINAPI | 57.2.36 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89630 | SINAPI | 57.2.37 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 24.94% | 0 | 0 | 0
90373 | SINAPI | 57.2.38 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-076 | SORRISO | 57.2.39 | TE, REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM (TÊ 75x50 COM BUCHA DE REDUÇÃO 60X50), INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
90374 | SINAPI | 57.2.40 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 6 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 58.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
|  | 58.1 | RAMAIS DE DESCARGA E ENCAMINHAMENTO DE ESGOTO
98107 | SINAPI | 58.1.1 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | UN | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
97900 | SINAPI | 58.1.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 7 | 24.94% | 0 | 0 | 0
97906 | SINAPI | 58.1.3 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 14 | 24.94% | 0 | 0 | 0
97907 | SINAPI | 58.1.4 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-077 | SORRISO | 58.1.5 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X1,0 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89748 | SINAPI | 58.1.6 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 34 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89728 | SINAPI | 58.1.7 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 64 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89746 | SINAPI | 58.1.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89726 | SINAPI | 58.1.9 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 25 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89732 | SINAPI | 58.1.10 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 37 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89739 | SINAPI | 58.1.11 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 16 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89731 | SINAPI | 58.1.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 84 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89737 | SINAPI | 58.1.13 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 34 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-078 | SORRISO | 58.1.14 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 10 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89797 | SINAPI | 58.1.15 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 26 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89783 | SINAPI | 58.1.16 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 16 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-079 | SORRISO | 58.1.17 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 20 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89752 | SINAPI | 58.1.18 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 87 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89778 | SINAPI | 58.1.19 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 92 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89753 | SINAPI | 58.1.20 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 102 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89774 | SINAPI | 58.1.21 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 84 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-080 | SORRISO | 58.1.22 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | UN | 10 | 24.94% | 0 | 0 | 0
39319 | SINAPI | 58.1.23 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 13 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89714 | SINAPI | 58.1.24 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 637.6 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89711 | SINAPI | 58.1.25 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 130.82 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89712 | SINAPI | 58.1.26 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 197.57 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89713 | SINAPI | 58.1.27 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 135.37 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89786 | SINAPI | 58.1.28 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89784 | SINAPI | 58.1.29 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 26 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89707 | SINAPI | 58.1.30 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 14 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89710 | SINAPI | 58.1.31 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 20 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89708 | SINAPI | 58.1.32 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-081 | SORRISO | 58.1.33 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 9 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-082 | SORRISO | 58.1.34 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 230 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 5 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-083 | SORRISO | 58.1.35 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89733 | SINAPI | 58.1.36 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-084 | SORRISO | 58.1.37 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 7 | 24.94% | 0 | 0 | 0
10835 | SINAPI | 58.1.38 | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 44 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-085 | SORRISO | 58.1.39 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 12 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89785 | SINAPI | 58.1.40 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 25 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89795 | SINAPI | 58.1.41 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 21 | 24.94% | 0 | 0 | 0
39320 | SINAPI | 58.1.42 | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 10 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-086 | SORRISO | 58.1.43 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 3 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-087 | SORRISO | 58.1.44 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | UN | 23 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-088 | SORRISO | 58.1.45 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 18 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 58.2 | UNIDADES DE TRATAMENTO
PS-089 | SORRISO | 58.2.1 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ENTERRADA, INCLUI REATOR, FILTRO ANAERÓBIO, CAIXA GRADEADA E CAIXA CLORADORA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-090 | SORRISO | 58.2.2. | SUMIDOURO DE TIJOLO FURADO COM DIAMETRO DE 1,5M E PROFUNDIDADE DE 6,0M | UN | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 59.0 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
|  | 59.1 | RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
94227 | SINAPI | 59.1.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 31.63 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-091 | SORRISO | 59.1.2 | CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO CERÂMICO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO, LARGURA DE 15 CM | M | 8.29 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-092 | SORRISO | 59.1.3 | CAIXA PLUVIAL COM GRELHA 1,5 T, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M | UN | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
813 | SINAPI | 59.1.4 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-093 | SORRISO | 59.1.5 | CAIXA PLUVIAL PARA ESTACIONAMENTO COM GRELHA 12,5 T, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M | UN | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-094 | SORRISO | 59.1.6 | CAIXA PLUVIAL COM GRELHA 1,5 T, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-095 | SORRISO | 59.1.7 | CAIXA PLUVIAL COM GRELHA 1,5 T, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M | UN | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-096 | SORRISO | 59.1.8 | CAIXA PLUVIAL COM GRELHA 1,5 T, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0X1,0X0,6 M | UN | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-097 | SORRISO | 59.1.9 | CAIXA PLUVIAL COM GRELHA 1,5 T, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,25X0,25X0,25 M | UN | 16 | 24.94% | 0 | 0 | 0
94228 | SINAPI | 59.1.10 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 114.24 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-091 | SORRISO | 59.1.11 | CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO CERÂMICO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO, LARGURA DE 15 CM | M | 58.26 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89546 | SINAPI | 59.1.12 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 20 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-098 | SORRISO | 59.1.13 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORESHORIZONTAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89728 | SINAPI | 59.1.14 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 20 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89531 | SINAPI | 59.1.15 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 27 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89520 | SINAPI | 59.1.16 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 6 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89529 | SINAPI | 59.1.17 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 67 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-099 | SORRISO | 59.1.18 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 17 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89785 | SINAPI | 59.1.19 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89669 | SINAPI | 59.1.20 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 83 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89753 | SINAPI | 59.1.21 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 25 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89509 | SINAPI | 59.1.22 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 95.5 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89512 | SINAPI | 59.1.23 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 893.4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
89580 | SINAPI | 59.1.24 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 290.83 | 24.94% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
TOTAL INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: | [7 empty] | 0
INSTALAÇÕES DE GÁS
|  | 60.0 | INSTALAÇÕES DE GÁS
PS-064 | SORRISO | 60.1 | EXECUÇÃO DE ABRIGO DE GÁS EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO. | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93358 | SINAPI | 60.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 8.32 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96995 | SINAPI | 60.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 6.66 | 24.94% | 0 | 0 | 0
74145/001 | SINAPI | 60.4 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 6.82 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92688 | SINAPI | 60.5 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92699 | SINAPI | 60.6 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92701 | SINAPI | 60.7 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92704 | SINAPI | 60.8 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92705 | SINAPI | 60.9 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92905 | SINAPI | 60.10 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
PS-100 | SORRISO | 60.11 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 30 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92692 | SINAPI | 60.12 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92694 | SINAPI | 60.13 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92953 | SINAPI | 60.14 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
TOTAL INSTALAÇÕES DE GÁS: | [7 empty] | 0
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO
|  | 61.0 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO
|  | 61.1 | EXTINTORES DE INCÊNDIO
83635 | SINAPI | 61.1.1 | EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18 | 24.94% | 0 | 0 | 0
73775/2 | SINAPI | 61.1.2 | EXTINTOR INCÊNDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13 | 24.94% | 0 | 0 | 0
72544 | SINAPI | 61.1.3 | EXTINTOR INCENDIO CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 61.1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X30CM | UN | 29 | 24.94% | 0 | 0 | 0
84665 | SINAPI | 61.1.5 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | 20 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 61.2 | SINALIZAÇÃO - SAIDA DE EMERGENCIA
COTAÇÃO | SORRISO | 61.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, SAÍDA LATERAL ESQUERDA/DIREITA/SAÍDA EM FRENTE | UN | 150 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 61.3 | SISTEMA DE ALARME DE EMERGENCIA
COTAÇÃO | SORRISO | 61.3.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO | UN | 6 | 24.94% | 0 | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 61.3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA | UN | 6 | 24.94% | 0 | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 61.3.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 61.3.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91927 | SINAPI | 61.3.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1880 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91940 | SINAPI | 61.3.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25 | 24.94% | 0 | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 61.3.7 | ELETRODUTO ZINCADO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" x 3m | M | 150 | 24.94% | 0 | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 61.3.8 | ELETRODUTO ZINCADO LEVE 3/4" X 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30 | 24.94% | 0 | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 61.3.9 | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 3/4" | UN | 6 | 24.94% | 0 | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 61.3.10 | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 1" | UN | 6 | 24.94% | 0 | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 61.3.11 | CURVA 90° DE FERRO ZINCADO P/ ELTRODUTO DE 1" | UN | 3 | 24.94% | 0 | 0 | 0
39128 | SINAPI | 61.3.12 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 36 | 24.94% | 0 | 0 | 0
393 | SINAPI | 61.3.13 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 36 | 24.94% | 0 | 0 | 0
95803 | SINAPI | 61.3.14 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 28 | 24.94% | 0 | 0 | 0
74145/1 | SINAPI | 61.3.15 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 12 | 24.94% | 0 | 0 | 0
95801 | SINAPI | 61.3.16 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 30 | 24.94% | 0 | 0 | 0
95733 | SINAPI | 61.3.17 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 30 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 61.4 | SISTEMA DE ACIONAMENTO DO HIDRANTE
|  | 61.4.1 | HIDRANTE DE PAREDE
72283 | SINAPI | 61.4.1.1 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96522 | SINAPI | 61.4.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. | M3 | 14.04 | 24.94% | 0 | 0 | 0
96995 | SINAPI | 61.4.1.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M3 | 13.52 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92367 | SINAPI | 61.4.1.4 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92390 | SINAPI | 61.4.1.5 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 34 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92378 | SINAPI | 61.4.1.6 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92642 | SINAPI | 61.4.1.7 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 24.94% | 0 | 0 | 0
92378 | SINAPI | 61.4.1.8 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50 | 24.94% | 0 | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 61.4.1.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA TRIFÁSICA 5CV - 220/380V | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 61.4.1.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 7,5CV | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 61.4.1.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL LIGA DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DO HIDRANTE | UN | 6 | 24.94% | 0 | 0 | 0
74145/1 | SINAPI | 61.4.1.12 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 30 | 24.94% | 0 | 0 | 0
93672 | SINAPI | 61.4.1.13 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 61.4.1.14 | ELETRODUTO ZINCADO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" (CASA DE BOMBA) | M | 6 | 24.94% | 0 | 0 | 0
95734 | SINAPI | 61.4.1.15 | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 1" (CASA DE BOMBA) | UN | 10 | 24.94% | 0 | 0 | 0
91893 | SINAPI | 61.4.1.16 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 24.94% | 0 | 0 | 0
393 | SINAPI | 61.4.1.17 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 10 | 24.94% | 0 | 0 | 0
73798/1 | SINAPI | 61.4.1.18 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 15 | 24.94% | 0 | 0 | 0
74166/1 | SINAPI | 61.4.1.19 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 61.5 | HIDRANTE DE RECALQUE
72287 | SINAPI | 61.5.1 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
74169/1 | SINAPI | 61.5.2 | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Und | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
94499 | SINAPI | 61.5.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Und | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
99624 | SINAPI | 61.5.4 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 1 | 24.94% | 0 | 0 | 0
72132 | SINAPI | 61.5.5 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 6.2 | 24.94% | 0 | 0 | 0
|  | 61.6 | LUMINARIA DE EMERGENCIA
97599 | SINAPI | 61.6.1 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 CR | UN | 79 | 24.94% | 0 | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 61.6.2 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 960 LUMENS DE 24 LEDS, POTENCIA 4 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 3 HRS | UN | 8 | 24.94% | 0 | 0 | 0
TOTAL DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO: | [7 empty] | 0
TOTAL DA OBRA: | [7 empty] | 0
Importa o presente orçamento no valor de R$ 10.256.848,04 (Dez milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quatro centavos)

## Resumo
Construção da Escola Municipal Morada do Bosque II
Proprietário: Municipio de Sorriso |  |  |  | Valor estimado final: |  | 0 | Data: | 2019-06-11
Construção da Escola Municipal Morada do Bosque II |  |  |  |  | Custo/m²: | 0 | BDI: | 24.94%
Local: | Local: Rua dos Carvalhos - Equip. Comunitário - Bairro Morada do Bosque II - Sorriso MT | [5 empty] | Referência: | SINAPI - MAIO 2019 - DESONERADO
Área: | 4966.3
Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk - CREA MT025305
Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | VALOR |  | EQUIVALÊNCIA
SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
BLOCO EDUCACIONAL | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3.0 | INFRA ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.0 | SUPRA ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
6.0 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.0 | REVESTIMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.0 | COBERTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
9.0 | ESQUADRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10.0 | PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.0 | PINTURA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
12.0 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CABEAMENTO DE LÓGICA E TELEFONIA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
15.0 | CLIMATIZAÇÃO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
16.0 | ACESSIBILIDADE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
17.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
18.0 | LIMPEZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
BLOCO REFEITÓRIO | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
19.0 | MOVIMENTO DE TERRA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
20.0 | INFRA ESTRUTURA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
21.0 | SUPRA ESTRUTURA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
22.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
23.0 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
24.0 | REVESTIMENTOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
25.0 | COBERTURA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
26.0 | ESQUADRIAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
27.0 | PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
28.0 | PINTURA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
29.0 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
30.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
31.0 | CLIMATIZAÇÃO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
32.0 | ACESSIBILIDADE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
33.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
34.0 | LIMPEZAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
BLOCO QUADRA E VESTIÁRIOS | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
35.0 | MOVIMENTO DE TERRA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
36.0 | INFRA ESTRUTURA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
37.0 | SUPRA ESTRUTURA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
38.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
39.0 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
40.0 | REVESTIMENTOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
41.0 | COBERTURA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
42.0 | ESQUADRIAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
43.0 | PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
44.0 | PINTURA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
45.0 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
46.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
47.0 | ACESSIBILIDADE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
48.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
49.0 | LIMPEZAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
ÁREAS EXTERNAS | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
50.0 | PAISAGISMO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
51.0 | PERGOLADOS METÁLICOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
52.0 | MUROS, CERCAS, FECHAMENTOS E PAVIMENTAÇÕES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
53.0 | ITENS COMPLEMENTARES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
54.0 | ACESSIBILIDADE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
55.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ÁREAS EXTERNAS ( ILUMINAÇÃO PÁTIO, CAMPO DE FUTEBOL, PERGOLADO, SPDA, TRANSFORMADOR,QUADRO GERAL) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
56.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
57.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
58.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
59.0 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
INSTALAÇÕES DE GÁS | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
60.0 | INSTALAÇÕES DE GÁS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
61.0 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL DA OBRA: | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!

## Cronograma
Construção da Escola Municipal Morada do Bosque II
Cronograma Físico financeiro
Proprietário: Municipio de Sorriso |  | Valor estimado final: |  | 0 | Data: | 2019-06-11
Construção da Escola Municipal Morada do Bosque II |  |  | Custo/m²: | 0 | BDI: | 24.94%
Local: | Local: Rua dos Carvalhos - Equip. Comunitário - Bairro Morada do Bosque II - Sorriso MT |  |  |  | Referência: | SINAPI - MAIO 2019 - DESONERADO
Área: | 4966.3 |  | Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"
Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk - CREA MT025305
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | VALOR |  | EQUIVALÊNCIA | 30 |  |  | 60 |  |  | 90 |  |  | 120 |  |  | 150 |  |  | 180 |  |  | 210 |  |  | 240 |  |  | 270 |  |  | 300 |  |  | 330
[7 empty] | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM.
SERVIÇOS PRELIMINARES
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 71.7% | 71.7% | 0 | 2.83% | 74.53% | 0 | 2.83% | 77.36% | 0 | 2.83% | 80.19% | 0 | 2.83% | 83.02% | 0 | 2.83% | 85.85% | 0 | 2.83% | 88.68% | 0 | 2.83% | 91.51% | 0 | 2.83% | 94.34% | 0 | 2.83% | 97.17% | 0 | 2.83% | 100%
BLOCO EDUCACIONAL
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 98% | 98% | 0 | 2% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
3.0 | INFRA ESTRUTURA |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 30% | 30% | 0 | 70% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
4.0 | SUPRA ESTRUTURA |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 | 10% | 10% | 0 | 50% | 60% | 0 | 40% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
6.0 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 | 10% | 10% | 0 | 50% | 60% | 0 | 40% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
7.0 | REVESTIMENTOS |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 30% | 30% | 0 | 50% | 80% | 0 | 20% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
8.0 | COBERTURA |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 50% | 50% | 0 | 50% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
9.0 | ESQUADRIAS |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 40% | 40% | 0 | 50% | 90% | 0 | 10% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
10.0 | PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 50% | 50% | 0 | 50% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
11.0 | PINTURA |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 10% | 10% | 0 | 10% | 20% | 0 | 35% | 55% | 0 | 45% | 100%
12.0 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 | 10% | 10% | 0 | 10% | 20% | 0 | 10% | 30% | 0 | 15% | 45% | 0 | 15% | 60% | 0 | 15% | 75% | 0 | 15% | 90% | 0 | 10% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
14.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CABEAMENTO DE LÓGICA E TELEFONIA |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
15.0 | CLIMATIZAÇÃO |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 100%
16.0 | ACESSIBILIDADE |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 100% | 0 |  | 100%
17.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 100%
18.0 | LIMPEZAS |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 100%
BLOCO REFEITÓRIO
19.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 98% | 98% | 0 | 2% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
20.0 | INFRA ESTRUTURA |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 30% | 30% | 0 | 70% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
21.0 | SUPRA ESTRUTURA |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 | 10% | 10% | 0 | 50% | 60% | 0 | 40% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
22.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
23.0 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 | 10% | 10% | 0 | 50% | 60% | 0 | 40% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
24.0 | REVESTIMENTOS |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 30% | 30% | 0 | 50% | 80% | 0 | 20% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
25.0 | COBERTURA |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 50% | 50% | 0 | 50% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
26.0 | ESQUADRIAS |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 40% | 40% | 0 | 50% | 90% | 0 | 10% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
27.0 | PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 50% | 50% | 0 | 50% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
28.0 | PINTURA |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 10% | 10% | 0 | 10% | 20% | 0 | 35% | 55% | 0 | 45% | 100%
29.0 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
30.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 | 10% | 10% | 0 | 10% | 20% | 0 | 10% | 30% | 0 | 15% | 45% | 0 | 15% | 60% | 0 | 15% | 75% | 0 | 15% | 90% | 0 | 10% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
31.0 | CLIMATIZAÇÃO |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 100%
32.0 | ACESSIBILIDADE |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 100% | 0 |  | 100%
33.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 100%
34.0 | LIMPEZAS |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 100%
BLOCO QUADRA E VESTIÁRIOS
35.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 98% | 98% | 0 | 2% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
36.0 | INFRA ESTRUTURA |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 30% | 30% | 0 | 70% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
37.0 | SUPRA ESTRUTURA |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 | 10% | 10% | 0 | 50% | 60% | 0 | 40% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
38.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
39.0 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 | 10% | 10% | 0 | 50% | 60% | 0 | 40% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
40.0 | REVESTIMENTOS |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 30% | 30% | 0 | 50% | 80% | 0 | 20% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
41.0 | COBERTURA |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 50% | 50% | 0 | 50% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
42.0 | ESQUADRIAS |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 40% | 40% | 0 | 50% | 90% | 0 | 10% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
43.0 | PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 50% | 50% | 0 | 50% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
44.0 | PINTURA |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 10% | 10% | 0 | 10% | 20% | 0 | 35% | 55% | 0 | 45% | 100%
45.0 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
46.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 | 10% | 10% | 0 | 10% | 20% | 0 | 10% | 30% | 0 | 15% | 45% | 0 | 15% | 60% | 0 | 15% | 75% | 0 | 15% | 90% | 0 | 10% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
47.0 | ACESSIBILIDADE |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 100% | 0 |  | 100%
48.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 100%
49.0 | LIMPEZAS |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 100%
ÁREAS EXTERNAS
50.0 | PAISAGISMO |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 50% | 50% | 0 | 50% | 100%
51.0 | PERGOLADOS METÁLICOS |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 50% | 50% | 0 | 50% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
52.0 | MUROS, CERCAS, FECHAMENTOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 25% | 25% | 0 | 30% | 55% | 0 | 30% | 85% | 0 | 15% | 100%
53.0 | ITENS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 100%
54.0 | ACESSIBILIDADE |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 100%
55.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ÁREAS EXTERNAS ( ILUMINAÇÃO PÁTIO, CAMPO DE FUTEBOL, PERGOLADO, SPDA, TRANSFORMADOR,QUADRO GERAL) |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 50% | 50% | 0 | 50% | 100%
56.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 50% | 50% | 0 | 50% | 100%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
57.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 15% | 15% | 0 | 35% | 50% | 0 | 25% | 75% | 0 | 25% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
58.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 15% | 15% | 0 | 35% | 50% | 0 | 25% | 75% | 0 | 25% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
59.0 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 50% | 50% | 0 | 50% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
INSTALAÇÕES DE GÁS
60.0 | INSTALAÇÕES DE GÁS |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 100%
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO
61.0 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 100%
FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA: |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA: | [6 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!

## BDI - Serviços
Construção da Escola Municipal Morada do Bosque II
Proprietário: Municipio de Sorriso |  |  | Valor estimado final: |  | 0 | Data: | 2019-06-11
Construção da Escola Municipal Morada do Bosque II |  |  |  | Custo/m²: | 0 | BDI: | 24.94%
Local: | Local: Rua dos Carvalhos - Equip. Comunitário - Bairro Morada do Bosque II - Sorriso MT |  |  |  |  | Referência: | SINAPI - MAIO 2019 - DESONERADO
Área: | 4966.3 | Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"
Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk - CREA MT025305
BDI - Serviços de Engenharia
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | [5 empty] | 6.85%
1.1 | Administração Central |  |  | (AC) |  |  | 3.8%
1.2 | Garantias e Seguros |  |  | (G) |  |  | 0.7%
1.3 | Riscos |  |  | (RA) |  |  | 1.2%
1.4 | Despesas Financeiras |  |  | (DF) |  |  | 1.15%
2.0 | TRIBUTOS (l) | [5 empty] | 10.15%
2.1 | Pis | [5 empty] | 0.65%
2.2 | Cofins | [5 empty] | 3%
2.3 | ISS | [5 empty] | 2%
2.4 | Contribuição Previdenciária - Lei 12.546/2013 | [5 empty] | 4.5%
3.0 | LUCRO (L) | [5 empty] | 5%
3.1 | Lucro | [5 empty] | 5%
| TAXA TOTAL DE BDI - Serviços de Engenharia | [5 empty] | 24.94%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

## BDI-Equipamentos
Construção da Escola Municipal Morada do Bosque II
Proprietário: Municipio de Sorriso |  |  | Valor estimado final: |  | 0 | Data: | 2019-06-11
Construção da Escola Municipal Morada do Bosque II |  |  |  | Custo/m²: | 0 | BDI: | 24.94%
Local: | Local: Rua dos Carvalhos - Equip. Comunitário - Bairro Morada do Bosque II - Sorriso MT |  |  |  |  | Referência: | SINAPI - MAIO 2019 - DESONERADO
Área: | 4966.3 | Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"
Responsável Técnico: Camila Diel Bobrzyk - CREA MT025305
BDI - Fornecimento de Equipamentos
1.0 | CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO | [5 empty] | 4.39%
1.1 | Seguro de Risco | [5 empty] | 2.05%
1.2 | Vigilância | [5 empty] | 0.22%
1.3 | Despesas Financeiras | [5 empty] | 1.2%
1.4 | Garantia | [5 empty] | 0.42%
1.5 | Outros | [5 empty] | 0.5%
2.0 | TRIBUTOS (l) | [5 empty] | 7.15%
2.1 | Pis | [5 empty] | 0.65%
2.2 | Cofins | [5 empty] | 3%
2.3 | ISS | [5 empty] | 3.5%
3.0 | LUCRO (L) | [5 empty] | 3.83%
3.1 | Lucro na Intermediação | [5 empty] | 3.83%
| TAXA TOTAL DE BDI - Fornecimento de Equipamentos | [5 empty] | 12.78%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

## Composição
COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ITEM: PS - 001 |  | UN: UNI
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 14.56 | 58.24
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 18.54 | 148.32
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 18.12 | 144.96
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.12 | 14.74 | 119.69
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 18.02 | 144.16
TOTAL (A) |  |  |  |  | 615.37
EQUIPAMENTO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
90586 | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | CHP | 0.0105 | 1.21 | 0.01
TOTAL (B) |  |  |  |  | 0.01
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
20247 | PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 | KG | 1 | 12.39 | 12.39
9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 5 | 9.15 | 45.75
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0189 | 62.75 | 1.19
12774 | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4" | UN | 1 | 105.88 | 105.88
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 8 | 7.9 | 63.2
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 30 | 2.48 | 74.4
4425 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 25 | 10.05 | 251.25
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 30 | 0.37 | 11.1
34636 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 269.9 | 269.9
TOTAL (C) |  |  |  |  | 835.06
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 1450.44
ITEM: PS - 002 |  | UN: M2
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO, ONDULADA, E = 0,43 MM, PRÉ-PINTADA NA COR BRANCA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.096 | 14.74 | 1.42
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.091 | 19.2 | 1.75
TOTAL (A) |  |  |  |  | 3.17
EQUIPAMENTO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0007 | 289 | 0.2
93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.001 | 81.44 | 0.08
TOTAL (B) |  |  |  |  | 0.28
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO - 1 | TELHA ONDULADA, E = 0,43 MM, PRÉ-PINTADA BRANCA | M2 | 1.16 | 35 | 40.6
11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 4.15 | 1.14 | 4.73
TOTAL (C) |  |  |  |  | 45.33
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 48.78
ITEM: PS - 003 |  | UN: UNI
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,00X2,10M, DUAS FOLHAS DE ABRIR, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 17.48 | 10.49
TOTAL (A) |  |  |  |  | 10.49
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
3104 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | CJ | 1 | 367.69 | 367.69
10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 4.2 | 236.86 | 994.81
11523 | PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA) | UNI | 2 | 13.17 | 26.34
11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | CJ | 2 | 1097.24 | 2194.48
TOTAL (C) |  |  |  |  | 3583.32
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 3593.81
ITEM: PS - 004 |  | UN: UNI
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,00X2,10M, UMA FOLHA DE ABRIR, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 17.48 | 5.24
TOTAL (A) |  |  |  |  | 5.24
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
3104 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | CJ | 1 | 367.69 | 367.69
10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 2.1 | 236.86 | 497.41
11523 | PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA) | UNI | 1 | 13.17 | 13.17
11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | CJ | 1 | 1097.24 | 1097.24
TOTAL (C) |  |  |  |  | 1975.51
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 1980.75
ITEM: PS - 006 |  | UN: UNI
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, 0,90X2,10M, COM BARRA DE APOIO INOX, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.12 | 9.06
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 14.74 | 7.37
TOTAL (A) |  |  |  |  | 16.43
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UNI | 1 | 187.04 | 187.04
91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 1.89 | 924.24 | 1746.81
TOTAL (C) |  |  |  |  | 1933.85
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 1950.28
ITEM: PS - 007 |  | UN: UN
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS - 1,20 x 1,10M , SENDO UMA FOLHA FIXA E UMA DE CORRER, PARA VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR EM ALUMINIO ANODIZADO, INCLUINDO COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.5 | 14.74 | 110.55
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.5 | 18.02 | 135.15
TOTAL (A) |  |  |  |  | 245.7
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
10506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 1.45 | 182.45 | 264.55
COTAÇÃO | KIT DE COMPONENTES PARA PORTA DE ALUMINIO - ABRIR OU CORRER FIXO (Buchas, parafusos, roldanas, conj. chumbadores, cunhas de regulagem, batedores de roldanas, bate borracha e fechadura). | UNI | 1 | 147.35 | 147.35
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Trilho superior peso 0,528kg/m) | KG | 0.634 | 25.08 | 15.9
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Trilho inferior peso 0,30kg/m) | KG | 0.36 | 25.08 | 9.03
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo capa peso 0,2146kg/m) | KG | 0.4936 | 25.08 | 12.38
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo cadeirinha peso 0,1317kg/m) | KG | 0.145 | 25.08 | 3.64
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo transpasse peso 0,096kg/m) | KG | 0.1152 | 25.08 | 2.89
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo cavalão peso 0,25kg/m) | KG | 0.55 | 25.08 | 13.79
TOTAL (C) |  |  |  |  | 469.53
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 715.23
ITEM: PS - 008 |  | UN: UN
JANELA DE CORRER 4 FOLHAS - 3,00 x 1,10M , SENDO DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS DE CORRER, PARA VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR EM ALUMINIO ANODIZADO, INCLUINDO COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.5 | 14.74 | 184.25
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.5 | 18.02 | 225.25
TOTAL (A) |  |  |  |  | 409.5
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
10506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 3.63 | 182.45 | 662.29
COTAÇÃO | KIT DE COMPONENTES PARA PORTA DE ALUMINIO - ABRIR OU CORRER FIXO (Buchas, parafusos, roldanas, conj. chumbadores, cunhas de regulagem, batedores de roldanas, bate borracha e fechadura). | UNI | 1 | 147.35 | 147.35
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Trilho superior peso 0,528kg/m) | KG | 1.584 | 25.08 | 39.73
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Trilho inferior peso 0,30kg/m) | KG | 0.9 | 25.08 | 22.57
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo capa peso 0,2146kg/m) | KG | 0.6438 | 25.08 | 16.15
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo cadeirinha peso 0,1317kg/m) | KG | 0.145 | 25.08 | 3.64
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo transpasse peso 0,096kg/m) | KG | 0.288 | 25.08 | 7.22
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo cavalão peso 0,25kg/m) | KG | 0.55 | 25.08 | 13.79
TOTAL (C) |  |  |  |  | 912.74
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 1322.24
ITEM: PS - 009 |  | UN: M2
PELE DE VIDRO, PARA VIDRO LAMINADO 8MM EM ALUMINIO ANODIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.2 | 18.12 | 39.86
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.2 | 14.74 | 32.43
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 18.02 | 81.09
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 14.73 | 66.29
TOTAL (A) |  |  |  |  | 219.67
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
34391 | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | M2 | 1 | 497.8 | 497.8
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 1 | 25.08 | 25.08
TOTAL (C) |  |  |  |  | 522.88
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 742.55
ITEM: PS - 010 |  | UN: M
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 250 X 60 CM, COM RODABANCA DE 10CM E RESSALTO DE CONTENÇÃO DE ÁGUA DE 5CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | M | 2.5 | 41.67 | 104.18
86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNI | 1 | 8.06 | 8.06
86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNI | 1.7 | 558.37 | 949.23
86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNI | 1 | 43.49 | 43.49
86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 197.12 | 197.12
TOTAL (C) |  |  |  |  | 1302.08
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 1302.08
ITEM: PS - 011 |  | UN: M2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM CONCRETO, 25x25CM, DIRECIONAL/ALERTA
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 | 18.05 | 28.88
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.25 | 14.74 | 18.43
TOTAL (A) |  |  |  |  | 47.31
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 2.73 | 0.57 | 1.56
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0182 | 62.75 | 1.14
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 2.8 | 0.48 | 1.34
36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 17.6 | 8.75 | 154
TOTAL (C) |  |  |  |  | 158.04
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 205.35
ITEM: PS - 012 |  | UN: M2
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, ACABAMENTOS NAS LATERAIS DE 5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
87331 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 0.025 | 362.49 | 9.06
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1 | 422.64 | 422.64
TOTAL (C) |  |  |  |  | 431.7
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 431.7
ITEM: PS - 013 |  | UN: M
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1", ESPAÇADOS NO MÁXIMO 15CM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.53 | 14.73 | 66.73
88315 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.51 | 18.02 | 99.29
TOTAL (A) |  |  |  |  | 166.02
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 0.9 | 6.92 | 6.23
11002 | ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00; WI 613) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA ) | KG | 0.07 | 12.1 | 0.85
21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M | 8 | 18.65 | 149.2
21011 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | M | 1.13 | 27.18 | 30.71
21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 1.03 | 30.03 | 30.93
11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 3.33 | 1.73 | 5.76
74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO) | M2 | 2.6 | 14.92 | 38.79
TOTAL (C) |  |  |  |  | 262.47
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 428.49
ITEM: PS - 014 |  | UN: M2
LIMPEZA FINAL DA OBRA
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 14.74 | 2.06
TOTAL (A) |  |  |  |  | 2.06
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 0.05 | 4.37 | 0.22
TOTAL (C) |  |  |  |  | 0.22
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 2.28
ITEM: PS - 015 |  | UN: M2
LIMPEZA VIDRO COMUM
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 14.74 | 8.84
TOTAL (A) |  |  |  |  | 8.84
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
13 | ESTOPA | KG | 0.09 | 13.08 | 1.18
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.08 | 10.85 | 0.87
TOTAL (C) |  |  |  |  | 2.05
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 10.89
ITEM: PS - 016 |  | UN: M2
LIMPEZA AZULEJO
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 14.74 | 4.42
TOTAL (A) |  |  |  |  | 4.42
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
13 | ESTOPA | KG | 0.09 | 13.08 | 1.18
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.015 | 10.85 | 0.16
TOTAL (C) |  |  |  |  | 1.34
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 5.76
ITEM: PS - 017 |  | UN: M3
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRO
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 1 | 25.87 | 25.87
TOTAL (C) |  |  |  |  | 25.87
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 25.87
ITEM: PS - 018 |  | UN: M2
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO, ONDULADA, COM NÚCLEO ISOLANTE EM EPS, E = 0,43 MM, PRÉ-PINTADA NA COR BRANCA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.096 | 14.74 | 1.42
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.091 | 19.2 | 1.75
TOTAL (A) |  |  |  |  | 3.17
EQUIPAMENTO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0007 | 289 | 0.2
93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.001 | 81.44 | 0.08
TOTAL (B) |  |  |  |  | 0.28
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO - 2 | TELHA ONDULADA, E = 0,43 MM, COM NÚCLEO ISOLANTE EM EPS, PRÉ-PINTADA BRANCA NAS DUAS FACES | M2 | 1.16 | 85 | 98.6
11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 4.15 | 1.14 | 4.73
TOTAL (C) |  |  |  |  | 103.33
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 106.78
ITEM: PS - 019 |  | UN: KG
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 20.07 | 0.4
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 16.26 | 0.33
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 20.11 | 0.06
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 16.29 | 0.05
88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 12.76 | 0.51
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 19.57 | 0.78
TOTAL (A) |  |  |  |  | 2.13
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
40598 | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | KG | 0.525 | 7.3 | 3.83
549 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/2" (L X E), 5,06 KG/M | M | 0.1037 | 28.74 | 2.98
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.0025 | 21.65 | 0.05
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.013 | 12.6 | 0.16
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.0003 | 10.85 | 0
TOTAL (C) |  |  |  |  | 7.02
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 9.15
ITEM: PS - 020 |  | UN: KG
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 15.3 | 0.31
88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 12.76 | 0.77
TOTAL (A) |  |  |  |  | 1.08
EQUIPAMENTO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.01 | 81.44 | 0.81
TOTAL (B) |  |  |  |  | 0.81
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 1.89
ITEM: PS - 021 |  | UN: UN
PORTA DE CORRER 4 FOLHAS - 4,50 x 2,40M , SENDO DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS DE CORRER, PARA VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM EM ALUMINIO ANODIZADO, INCLUINDO COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.5 | 14.74 | 287.43
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.5 | 18.02 | 351.39
TOTAL (A) |  |  |  |  | 638.82
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
10506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 10.8 | 182.45 | 1970.46
COTAÇÃO | KIT DE COMPONENTES PARA PORTA DE ALUMINIO - ABRIR OU CORRER FIXO (Buchas, parafusos, roldanas, conj. chumbadores, cunhas de regulagem, batedores de roldanas, bate borracha e fechadura). | UNI | 1 | 147.35 | 147.35
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Trilho superior peso 0,528kg/m) | KG | 2.376 | 25.08 | 59.59
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Trilho inferior peso 0,30kg/m) | KG | 1.35 | 25.08 | 33.86
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo capa peso 0,2146kg/m) | KG | 0.9657 | 25.08 | 24.22
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo cadeirinha peso 0,1317kg/m) | KG | 0.3161 | 25.08 | 7.93
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo transpasse peso 0,096kg/m) | KG | 0.432 | 25.08 | 10.83
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo cavalão peso 0,25kg/m) | KG | 1.2 | 25.08 | 30.1
TOTAL (C) |  |  |  |  | 2284.34
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 2923.16
ITEM: PS - 022 |  | UN: UN
PORTA DE CORRER 4 FOLHAS - 3,95 x 2,40M , SENDO DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS DE CORRER, PARA VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM EM ALUMINIO ANODIZADO, INCLUINDO COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.5 | 14.74 | 287.43
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.5 | 18.02 | 351.39
TOTAL (A) |  |  |  |  | 638.82
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
10506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 9.48 | 182.45 | 1729.63
COTAÇÃO | KIT DE COMPONENTES PARA PORTA DE ALUMINIO - ABRIR OU CORRER FIXO (Buchas, parafusos, roldanas, conj. chumbadores, cunhas de regulagem, batedores de roldanas, bate borracha e fechadura). | UNI | 1 | 147.35 | 147.35
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Trilho superior peso 0,528kg/m) | KG | 2.0856 | 25.08 | 52.31
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Trilho inferior peso 0,30kg/m) | KG | 1.185 | 25.08 | 29.72
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo capa peso 0,2146kg/m) | KG | 0.8477 | 25.08 | 21.26
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo cadeirinha peso 0,1317kg/m) | KG | 0.3161 | 25.08 | 7.93
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo transpasse peso 0,096kg/m) | KG | 0.3792 | 25.08 | 9.51
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo cavalão peso 0,25kg/m) | KG | 1.2 | 25.08 | 30.1
TOTAL (C) |  |  |  |  | 2027.81
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 2666.63
ITEM: PS - 023 |  | UN: UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA (1,50X2,00)M, C/ PASSA PRATO EM GRANITO COMP. 2,00MXLARG. 40CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.252 | 14.74 | 47.93
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.626 | 18.02 | 29.3
TOTAL (A) |  |  |  |  | 77.23
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.027 | 409.07 | 11.04
98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 | M2 | 0.8 | 290.83 | 232.66
COTAÇÃO - 3 | JANELA ALUMINIO TIPO GUILHOTINA 1,5X2,0M | UNI | 1 | 2250 | 2250
TOTAL (C) |  |  |  |  | 2493.7
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 2570.93
ITEM: PS - 024 |  | UN: UN
BANCADA PARA COZINHA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 3,2X0,70M COM 01 CUBA EM AÇO INOX DE DIMENSÕES 0,60 X 0,50 X 0,35, INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA LONGA DE PAREDE, SIFÃO PARA PIA E VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSÕES 150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.5 | 18.33 | 100.82
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 14.74 | 66.33
TOTAL (A) |  |  |  |  | 167.15
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 1.44 | 64.5 | 92.88
87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 3.1 | 3.13 | 9.7
87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 3.1 | 30.2 | 93.62
87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 3.1 | 42.39 | 131.41
86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013) | UNI | 1 | 12.08 | 12.08
86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNI | 1 | 46.19 | 46.19
86912 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNI | 1 | 43.49 | 43.49
11689 | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | M | 3.2 | 883.34 | 2826.69
COTAÇÃO | CUBA EM AÇO INOX 60X50X33 | UNI | 1 | 942 | 942
TOTAL (C) |  |  |  |  | 4198.06
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 4365.21
ITEM: PS - 025 |  | UN: UN
BANCADA PARA COZINHA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 2,95M X 0,60M COM 02 CUBAS EM AÇO INOX DE DIMENSÕES 0,50 X 0,40 X 0,32, INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA LONGA DE PAREDE, SIFÃO METÁLICO PARA PIA E VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSÕES 150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 18.33 | 82.49
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 14.74 | 51.59
TOTAL (A) |  |  |  |  | 134.08
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 1.44 | 64.5 | 92.88
87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 3.1 | 3.13 | 9.7
87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 3.1 | 30.2 | 93.62
87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 3.1 | 42.39 | 131.41
86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013) | UNI | 2 | 12.08 | 24.16
86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNI | 2 | 46.19 | 92.38
86912 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNI | 2 | 43.49 | 86.98
11687 | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | M | 2.95 | 705.01 | 2079.78
COTAÇÃO | CUBA EM AÇO INOX 50X40X32 | UNI | 2 | 753.12 | 1506.24
TOTAL (C) |  |  |  |  | 4117.15
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 4251.23
ITEM: PS - 026 |  | UN: UN
BANCADA PARA COZINHA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 2,55M X 0,60M (SECA), FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSÕES 150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 18.33 | 45.83
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 14.74 | 22.11
TOTAL (A) |  |  |  |  | 67.94
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 1.44 | 64.5 | 92.88
87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 3.1 | 3.13 | 9.7
87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 3.1 | 30.2 | 93.62
87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 3.1 | 42.39 | 131.41
11687 | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | M | 2.55 | 705.01 | 1797.78
TOTAL (C) |  |  |  |  | 2125.39
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 2193.33
ITEM: PS - 027 |  | UN: UN
BANCADA PARA COZINHA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 3,00M X 0,60M (SECA), FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSÕES 150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 18.33 | 45.83
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 14.74 | 22.11
TOTAL (A) |  |  |  |  | 67.94
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 1.44 | 64.5 | 92.88
87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 3.1 | 3.13 | 9.7
87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 3.1 | 30.2 | 93.62
87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 3.1 | 42.39 | 131.41
11687 | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | M | 3 | 705.01 | 2115.03
TOTAL (C) |  |  |  |  | 2442.64
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 2510.58
ITEM: PS - 028 |  | UN: UN
BANCADA PARA COZINHA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 2,70M X 0,60M COM 01 CUBA EM AÇO INOX DE DIMENSÕES 0,50 X 0,40 X 0,32, INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA LONGA DE PAREDE, SIFÃO METÁLICO PARA PIA E VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSÕES 150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 18.33 | 64.16
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 14.74 | 36.85
TOTAL (A) |  |  |  |  | 101.01
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 1.44 | 64.5 | 92.88
87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 3.1 | 3.13 | 9.7
87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 3.1 | 30.2 | 93.62
87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 3.1 | 42.39 | 131.41
86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013) | UNI | 1 | 12.08 | 12.08
86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNI | 1 | 46.19 | 46.19
86912 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNI | 1 | 43.49 | 43.49
11687 | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | M | 2.7 | 705.01 | 1903.53
COTAÇÃO | CUBA EM AÇO INOX 50X40X32 | UNI | 1 | 753.12 | 753.12
TOTAL (C) |  |  |  |  | 3086.02
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 3187.03
ITEM: PS - 029 |  | UN: UNI
BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 1,40 X 0,60M, COM RODABANCA DE 10CM E RESSALTO DE CONTENÇÃO DE ÁGUA DE 5CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | M | 1.4 | 41.67 | 58.34
86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNI | 2 | 8.06 | 16.12
86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNI | 2.8 | 275.78 | 772.18
86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNI | 2 | 51.4 | 102.8
86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 139.03 | 278.06
TOTAL (C) |  |  |  |  | 1227.5
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 1227.5
ITEM: PS - 030 |  | UN: UNI
BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 3,75 X 0,60M, COM RODABANCA DE 10CM E RESSALTO DE CONTENÇÃO DE ÁGUA DE 5CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | M | 3.75 | 41.67 | 156.26
86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNI | 5 | 8.06 | 40.3
86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNI | 7.5 | 275.78 | 2068.35
86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNI | 5 | 51.4 | 257
86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 5 | 139.03 | 695.15
TOTAL (C) |  |  |  |  | 3217.06
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 3217.06
ITEM: PS - 031 |  | UN: UNI
EXECUÇÃO DE BEBEDOURO EM ALVENARIA, CONFORME DETALHE PROJETO EXECUTIVO.
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
87523 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 2.55 | 64.83 | 165.32
87242 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2.68 | 179.54 | 481.17
87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 2.68 | 2.72 | 7.29
87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 2.68 | 24.11 | 64.61
92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1.01 | 11.84 | 11.96
86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNI | 6 | 39.41 | 236.46
COTAÇÃO | CALHA 1190X390X250MM PARA BEBEDOURO EM AÇO INOX | UNI | 2 | 1560 | 3120
TOTAL (C) |  |  |  |  | 4086.81
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 4086.81
ITEM: PS - 032 |  | UN: UN
BANCADA PARA COZINHA EM GRANITO CINZA POLIDO NAS DIMENSÕES 3,00M X 0,60M COM 02 CUBAS EM AÇO INOX DE DIMENSÕES 0,50 X 0,40 X 0,32, INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA LONGA DE PAREDE, SIFÃO METÁLICO PARA PIA E VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM COM REJUNTE DE COR BRANCO.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 18.33 | 82.49
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 14.74 | 51.59
TOTAL (A) |  |  |  |  | 134.08
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 1.44 | 64.5 | 92.88
87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 3.1 | 3.13 | 9.7
87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 3.1 | 30.2 | 93.62
87242 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | M2 | 3.1 | 179.54 | 556.57
86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013) | UNI | 2 | 12.08 | 24.16
86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNI | 2 | 46.19 | 92.38
86912 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNI | 2 | 43.49 | 86.98
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1.8 | 422.64 | 760.75
20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | M | 3 | 41.67 | 125.01
COTAÇÃO | CUBA EM AÇO INOX 50X40X32 | UNI | 2 | 753.12 | 1506.24
TOTAL (C) |  |  |  |  | 3348.29
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 3482.37
ITEM: PS - 033 |  | UN: UN
BANCADA GRANITO CINZA POLIDO (SECA) - FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM COM REJUNTE DE COR BRANCO, FORNEC. E INSTALAÇÃO.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.69 | 18.33 | 140.96
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.06 | 14.74 | 74.58
TOTAL (A) |  |  |  |  | 215.54
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 10.19 | 64.5 | 657.26
87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 17.8 | 3.13 | 55.71
87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 17.8 | 30.2 | 537.56
87242 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.8 | 179.54 | 3195.81
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 2.68 | 32.5 | 87.1
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 5.16 | 422.64 | 2180.82
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | KG | 0.2 | 49.62 | 9.92
TOTAL (C) |  |  |  |  | 6724.18
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 6939.72
ITEM: PS - 034 |  | UN: UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA EM AÇO GALVANIZADO COM ACIONAMENTO MANUAL E FIXAÇÃO NO PISO.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.54 | 18.54
TOTAL (A) |  |  |  |  | 18.54
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UNI | 0.02 | 14.16 | 0.28
COTAÇÃO | CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA EM AÇO GALVANIZADO COM ACIONAMENTO MANUAL DO CHUVEIRO E DO LAVA-OLHOS | UNI | 1 | 1737.5 | 1737.5
TOTAL (C) |  |  |  |  | 1737.78
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 1756.32
ITEM: PS - 035 |  | UN: M
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA POLIDO APOIADA SOBRE MÃO FRANCESA, LARGURA DE 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.84 | 18.33 | 70.39
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.96 | 14.74 | 28.89
TOTAL (A) |  |  |  |  | 99.28
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.7688 | 32.5 | 24.99
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UNI | 12 | 0.3 | 3.6
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 0.66 | 422.64 | 278.94
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | KG | 0.0514 | 49.62 | 2.55
37590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | UNI | 4 | 25.63 | 102.52
TOTAL (C) |  |  |  |  | 412.6
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 511.88
ITEM: PS - 036 |  | UN: UNI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE DIÂMETRO 30CM.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.75 | 18.75
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.74 | 29.48
TOTAL (A) |  |  |  |  | 48.23
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | EXAUSTOR DE AR AXIAL BIV 30CM | UNI | 1 | 200 | 200
TOTAL (C) |  |  |  |  | 200
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 248.23
ITEM: PS - 037 |  | UN: CJ
POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE150 KVA - 13.8KV/220-127V
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17 | 18.75 | 318.75
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 14.64 | 234.24
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 18.12 | 108.72
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 14.74 | 117.92
TOTAL (A) |  |  |  |  | 779.63
CÓDIGO SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
89267 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 1 | 24.96 | 24.96
TOTAL (B) |  |  |  |  | 24.96
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | 0.88 | 29.27 | 25.76
94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.88 | 316.86 | 278.84
74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 0.88 | 96.58 | 84.99
87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 5.72 | 64.5 | 368.94
97888 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICO S MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 364.24 | 364.24
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 4.05 | 58.31 | 236.16
96995 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M3 | 4.05 | 35.35 | 143.17
Cotacao | POSTE DE CONCRETO DT 11/1000 | UN | 1 | 1849.5 | 1849.5
Cotacao | POSTE DE CONCRETO DT 11/600 | UN | 1 | 1137.61 | 1137.61
Cotacao | CRUZETA DE CONCRETO ARMADO/CONSTRUPOSTES | UN | 5 | 110 | 550
Cotacao | MÃO FRANCESA 3/16X32X619mm- ROMAGNOLE | UN | 10 | 10.43 | 104.3
Cotacao | ISOLADOR ANCORAGEM POLIMERICO 15KV- BALESTRO | UN | 6 | 60.46 | 362.76
Cotacao | GANCHO OLHAL DE SUSPENSÃO - UBERABA (AEL) | UN | 6 | 8.83 | 52.98
Cotacao | OLHAL P/PARAFUSO - UBERABA (AEL) | UN | 6 | 10.97 | 65.82
Cotacao | MANILHA SAPATILHA - UBERABA (AEL) | UN | 6 | 12.17 | 73.02
Cotacao | ALÇA PRÉ FORMADA DISTRIBUIÇÃO 35MM CABO 2CA/CAA 2AWG - ONIX | UN | 6 | 5.16 | 30.96
Cotacao | ISOLADOR PILAR 13,8 KV ROSCA M16 - GERMER | UN | 2 | 197.04 | 394.08
Cotacao | LAÇO PRÉ FORMADO TOPO CB CA/CAA 2AWG 15KV-UTC 1103 - ONIX | UN | 2 | 4.97 | 9.94
Cotacao | CHAVE XS 15KV-300A-10KA REF: MZ-89021 - MAURIZIO | UN | 6 | 295.57 | 1773.42
Cotacao | CONECTOR CUNHA AL 35MM 2CA COM ESTRIBO-COD CAEN 103 - INTELLI | UN | 6 | 13.86 | 83.16
Cotacao | GRAMPO LINHA VIVA REF:95.151 GLV-68A 6X120 - ONIX | UN | 6 | 21.57 | 129.42
Cotacao | CABO DE ALUMINIO 2 CAA/2AWG SPARROW - INTELLI | KG | 35 | 27.01 | 945.35
Cotacao | PARAFUSO MAQUINA 125MM X M16 - ROMAGNOLE | UN | 10 | 5.94 | 59.4
Cotacao | PARAFUSO MAQUINA 250MM X M16 - ROMAGNOLE | UN | 4 | 8.86 | 35.44
Cotacao | PARAFUSO MAQUINA 300MM X M16 - ROMAGNOLE | UN | 6 | 12.11 | 72.66
Cotacao | PARAFUSO PASSANTE 500MM X M16 - ROMAGNOLE | UN | 6 | 17.63 | 105.78
Cotacao | PINO AUTO TRAVANTE 169 X 16MM - ROMAGNOLE | UN | 2 | 9.84 | 19.68
Cotacao | ARRUELA QUADRADA 38 X 03 X 18 - UBERABA (AEL) | UN | 25 | 0.9 | 22.5
Cotacao | CONECTOR DERIV. CUNHA (AL) TIPO VLL CADC101(CN13-VM) INCESA | UN | 3 | 4.47 | 13.41
73857/3 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 10239.55 | 10239.55
Cotacao | PARA RAIO POLIMÉRICO 13,8KV 10 KA UN C/FERRAGENS - BALESTRO | UN | 3 | 238.81 | 716.43
Cotacao | ELO FUSIVEL 8K - 500MM² | UN | 6 | 3 | 18
Cotacao | SUPORTE DT P/ FIXAÇÃO DE TRAFO 210 X 115 X 5/16 | UN | 1 | 148.41 | 148.41
Cotacao | SUPORTE DT P/ FIXAÇÃO DE TRAFO 230 X 125 X5/16 | UN | 1 | 160.99 | 160.99
96985 | HASTE P/ATERRAMENTO 5/8 X 2,40MT S/ROSCA BAIXA CAMADA 12,7MM | UN | 15 | 41.56 | 623.4
Cotacao | CONECTOR P/ HASTE TERRA REFORÇADO TH-58 - INTELLI | UN | 15 | 3.45 | 51.75
Cotacao | CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA + TC + DISJUNTOR (PADRÃO ENERGISA | UN | 1 | 1369.4 | 1369.4
74130/8 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 977.44 | 977.44
Cotacao | CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO 1/4" ( 6,4 MM² ) - INTELLI | MTS | 45 | 2.91 | 130.95
Cotacao | ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2 X 3M - MAXIDUTOS | UN | 1 | 4.55 | 4.55
Cotacao | CABO ALUMINIO XLPE 35MM 15KV - CINZA - NEO ALUMINIO | MTS | 18 | 5.76 | 103.68
Cotacao | TUBO ZINCADO LEVE 4" X 3 MTS - 5030002400917 - ZETONE | BR | 2 | 199.9 | 399.8
Cotacao | CABEÇOTE DE ALUMINIO 4" REF:72.063 (CAC608) - ONIX | UN | 1 | 36.33 | 36.33
Cotacao | CURVA ZINCADA LEVE 4'' - ZETONE | UN | 1 | 143.62 | 143.62
Cotacao | LUVA ZINCADA LEVE 4'' - ZETONE | UN | 1 | 12.99 | 12.99
Cotacao | FITA DE AÇO INOX - LISA - 3/4" X 0,5 X 30MT - TELECRIS | CX | 0.5 | 62.02 | 31.01
Cotacao | CABO FLEX 185MM 1KV PRETO - SIL | MTS | 40 | 86 | 3440
Cotacao | CABO FLEX 95MM 1KV PRETO - IBERICA | MTS | 40 | 41.9 | 1676
Cotacao | TERMINAL DE COMPRESSAO 185MM REF - TC1731 - DECORLUX | UN | 40 | 13.25 | 530
Cotacao | TERMINAL DE COMPRESSAO TF-95 REF:13059 - INTELLI | UN | 40 | 4.98 | 199.2
TOTAL (C) |  |  |  |  | 30406.79
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 31211.38
ITEM: PS - 038 |  | UN: CJ
PATCH PANEL CAT6e 48 PORTAS - Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.3236 | 18.75 | 231.07
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.3236 | 14.64 | 180.42
TOTAL (A) |  |  |  |  | 411.49
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
98304 | PATCH PANEL CAT6e 48 PORTAS | UN | 1 | 881.32 | 881.32
TOTAL (C) |  |  |  |  | 881.32
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 1292.81
ITEM: PS - 039 |  | UN: CJ
PATCH PANEL CAT6e 24 PORTAS - Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.3236 | 18.75 | 231.07
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.3236 | 14.64 | 180.42
TOTAL (A) |  |  |  |  | 411.49
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
98302 | PATCH PANEL CAT6e 24 PORTAS | UN | 1 | 555.45 | 555.45
TOTAL (C) |  |  |  |  | 555.45
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 966.94
ITEM: PS - 040 |  | UN: CJ
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 16.29 | 97.74
91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 1.25 | 130.98 | 163.73
92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0.15 | 165.67 | 24.85
TOTAL (A) |  |  |  |  | 286.32
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
5057 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 10 M (NBR 8451) | UN | 1 | 645.66 | 645.66
94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.15 | 279.55 | 41.93
TOTAL (C) |  |  |  |  | 687.59
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 973.91
ITEM: PS - 041 |  | UN: CJ
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 20.91 | 4.39
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 16.16 | 3.39
TOTAL (A) |  |  |  |  | 7.78
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 1.02 | 17.94 | 18.3
TOTAL (C) |  |  |  |  | 18.3
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 26.08
ITEM: PS - 042 |  | UN: CJ
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.31 | 20.91 | 6.48
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.31 | 16.16 | 5.01
TOTAL (A) |  |  |  |  | 11.49
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 1.02 | 24.99 | 25.49
TOTAL (C) |  |  |  |  | 25.49
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 36.98
ITEM: PS - 043 |  | UN: CJ
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 20.91 | 83.64
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 16.16 | 64.64
TOTAL (A) |  |  |  |  | 148.28
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 1 | 24.99 | 24.99
3396 | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | M | 1 | 6.22 | 6.22
10956 | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" | M | 1 | 70.64 | 70.64
12358 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2", COMPRIMENTO 3 M | M | 1 | 175.3 | 175.3
TOTAL (C) |  |  |  |  | 277.15
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 425.43
ITEM: PS - 044 |  | UN: CJ
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.541 | 20.91 | 11.31
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.541 | 16.16 | 8.74
TOTAL (A) |  |  |  |  | 20.05
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | M | 4 | 1.04 | 4.16
34623 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A | M | 1 | 38.78 | 38.78
TOTAL (C) |  |  |  |  | 42.94
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 62.99
ITEM: PS - 045 |  | UN: CJ
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 20.91 | 6.27
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 16.16 | 4.85
TOTAL (A) |  |  |  |  | 11.12
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1586 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | M | 1 | 4.24 | 4.24
TOTAL (C) |  |  |  |  | 4.24
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 15.36
ITEM: PS - 048 |  | UN: CJ
CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1062 | 20.91 | 2.22
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1062 | 16.16 | 1.72
TOTAL (A) |  |  |  |  | 3.94
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
39603 | CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6 | M | 1 | 2.07 | 2.07
TOTAL (C) |  |  |  |  | 2.07
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 6.01
ITEM: PS - 049 |  | UN: CJ
CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1062 | 20.91 | 2.22
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1062 | 16.16 | 1.72
TOTAL (A) |  |  |  |  | 3.94
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
39603 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | M | 1 | 18.38 | 18.38
TOTAL (C) |  |  |  |  | 18.38
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 22.32
ITEM: PS - 050 |  | UN: M2
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.062 | 14.74 | 0.91
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.056 | 19.2 | 1.08
TOTAL (A) |  |  |  |  | 1.99
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 4.15 | 1.14 | 4.73
COTAÇÃO | TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL 0,43MM, EPS 30MM | M2 | 1.146 | 51.5 | 59.02
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0009 | 14.63 | 0.01
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0012 | 13.92 | 0.02
TOTAL (C) |  |  |  |  | 63.78
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 65.77
ITEM: PS - 051 |  | UN: M2
PORTA DE FERRO DE CORRER, COM PINTURA.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 | 18.02 | 28.83
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 14.74 | 26.53
TOTAL (A) |  |  |  |  | 55.36
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.006 | 396.43 | 2.38
37561 | PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | 1.05 | 640.12 | 672.13
73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 2.5 | 21.81 | 54.53
TOTAL (C) |  |  |  |  | 729.04
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 784.4
ITEM: PS - 052 |  | UN: M3
CONCRETAGEM DE PISO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 7 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.504 | 14.74 | 7.43
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.504 | 18.12 | 9.13
TOTAL (A) |  |  |  |  | 16.56
EQUIPAMENTO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.066 | 1.21 | 0.08
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.066 | 0.29 | 0.02
TOTAL (B) |  |  |  |  | 0.1
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.15 | 375.15 | 431.42
TOTAL (C) |  |  |  |  | 431.42
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 448.08
ITEM: PS - 053 |  | UN: M2
POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 14.74 | 2.95
TOTAL (A) |  |  |  |  | 2.95
EQUIPAMENTO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 2 | 2.29 | 4.58
TOTAL (B) |  |  |  |  | 4.58
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 7.53
ITEM: PS - 054 |  | UN: UNI
BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 3,20 X 0,60M, COM RODABANCA DE 10CM E RESSALTO DE CONTENÇÃO DE ÁGUA DE 5CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | M | 3.2 | 41.67 | 133.34
86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNI | 4 | 8.06 | 32.24
86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNI | 6.4 | 275.78 | 1764.99
86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNI | 4 | 51.4 | 205.6
86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 139.03 | 556.12
TOTAL (C) |  |  |  |  | 2692.29
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 2692.29
ITEM: PS - 101 |  | UN: UNI
SUPORTE PARA TABELA DE BASQUETE DE CONCRETO ARMADO FCK = 15MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO, LANÇAMENTO E DESFORMA.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.2 | 14.74 | 268.27
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.5 | 18.12 | 117.78
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.684 | 14.67 | 332.77
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.044 | 18.02 | 180.99
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.64 | 18.02 | 227.77
TOTAL (A) |  |  |  |  | 1127.58
EQUIPAMENTO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0.9282 | 1.28 | 1.19
TOTAL (B) |  |  |  |  | 1.19
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.8089 | 62.75 | 50.76
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 442.26 | 0.48 | 212.28
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.3419 | 68.79 | 23.52
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.7995 | 68.79 | 55
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 8.928 | 5.08 | 45.35
4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 11.3832 | 4.75 | 54.07
3992 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 2.6114 | 13.93 | 36.38
1347 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM | M2 | 1.9344 | 26.86 | 51.96
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 181.7 | 5.88 | 1068.4
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 1.86 | 11 | 20.46
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 3.16 | 15.53 | 49.07
TOTAL (C) |  |  |  |  | 1667.25
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 2796.02
ITEM: PS - 055 |  | UN: M3
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.74 | 14.74 | 10.91
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.493 | 18.12 | 8.93
TOTAL (A) |  |  |  |  | 19.84
EQUIPAMENTO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.12 | 1.21 | 0.15
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.126 | 0.29 | 0.04
TOTAL (B) |  |  |  |  | 0.19
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.15 | 375.15 | 431.42
TOTAL (C) |  |  |  |  | 431.42
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 451.45
ITEM: PS - 056 |  | UN: M
EXECUÇÃO DE MURO, EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, ALTURA 2,20M, COM PINTURA EM TEXTURA.
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0.08 | 58.31 | 4.66
89473 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 2.4 | 78.02 | 187.25
94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.11 | 278.66 | 30.65
92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0.11 | 149.48 | 16.44
89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | KG | 2.53 | 6.78 | 17.15
88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 4.4 | 14.93 | 65.69
TOTAL (C) |  |  |  |  | 321.84
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 321.84
ITEM: PS - 057 |  | UN: M2
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA SANDUÍCHE, EPS E = 50 MM, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.096 | 14.74 | 1.42
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.091 | 19.2 | 1.75
TOTAL (A) |  |  |  |  | 3.17
EQUIPAMENTO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0007 | 289 | 0.2
93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.001 | 81.44 | 0.08
TOTAL (B) |  |  |  |  | 0.28
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
39522 | TELHA ISOLANTE COM NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 50 MM, REVESTIDA EM TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO ZINCADO *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | M2 | 1.16 | 97.43 | 113.02
11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 4.15 | 1.14 | 4.73
TOTAL (C) |  |  |  |  | 117.75
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 121.2
ITEM: PS - 058 |  | UN: M
GRADE DE FERRO COM MURETA DE ALVENARIA H:0,40M E GRADIL EM BARRA CHATA COM 1,80M DE ALTURA, TOTALIZANDO 2,20M DE ALTURA.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 18.12 | 7.25
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.48 | 14.74 | 7.08
TOTAL (A) |  |  |  |  | 14.33
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 0,064 | 87.72 | 5.61
83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0,08 | 480.29 | 38.42
94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | m³ | 0,0184 | 374.83 | 6.9
92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 0,4 | 9.36 | 3.74
87515 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 0,4 | 80.64 | 32.26
89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 0,8 | 24.2 | 19.36
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 0,08 | 58.31 | 4.66
87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 0,8 | 6.42 | 5.14
38968 | GRADIL *1320 X 2170* MM (A X L) EM BARRA DE ACO CHATA *25 MM X 2* MM, ENTRELACADA COM BARRA ACO REDONDA *5* MM, MALHA *65 X 132* MM, GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTATICA, COR PRETO | m² | 1,8 | 335.7 | 604.26
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0,0036 | 62.75 | 0.23
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1,12 | 0.48 | 0.54
88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 0.8 | 14.93 | 11.94
73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 3.6 | 21.81 | 78.52
TOTAL (C) |  |  |  |  | 811.58
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 825.91
ITEM: PS - 059 |  | UN: M2
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 14.74 | 22.11
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 18.12 | 27.18
TOTAL (A) |  |  |  |  | 49.29
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.061 | 66.5 | 4.06
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 4.83 | 0.48 | 2.32
37562 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | 1.05 | 410.57 | 431.1
73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 2 | 21.81 | 43.62
TOTAL (C) |  |  |  |  | 481.1
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 530.39
ITEM: PS - 060 |  | UN: M
MURETA C/TIJOLO MACIÇO , ALTURA 1 METRO, REBOCADA, PINTADA, INCL. FUNDAÇÕES.
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
72133 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 1 | 211.67 | 211.67
4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.138 | 71.92 | 9.92
87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 2 | 15.61 | 31.22
88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 2 | 14.93 | 29.86
TOTAL (C) |  |  |  |  | 282.67
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 282.67
ITEM: PS - 061 |  | UN: UNI
ESCADA DE CONCRETO, APOIADA SOBRE O TALUDE, PISO CIMENTADO ACABAMENTO RÚSTICO.
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3CM. AF_07/2016 | M2 | 21 | 12.04 | 252.84
98682 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M2 | 21 | 28.34 | 595.14
TOTAL (C) |  |  |  |  | 847.98
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 847.98
ITEM: PS - 062 |  | UN: M3
COLCHÃO DE AREIA PARA PLAYGROUND
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE | M3 | 1.2 | 62.75 | 75.3
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 14.74 | 19.16
TOTAL (C) |  |  |  |  | 94.46
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 94.46
ITEM: PS - 063 |  | UN: UNI
EXECUÇÃO DE ABRIGO PARA LIXO TIJOLO MACIÇO COM PORTÃO EM GRADE EM METALON, INCLUSIVE AZULEJO NA PARTE INTERNA CONFORME PROJETO.
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
87523 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 5,38 | 64.83 | 348.79
89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 1,44 | 30.61 | 44.08
89170 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 5,04 | 40.82 | 205.73
87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 10,76 | 2.72 | 29.27
89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 5,38 | 24.2 | 130.2
87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 5,38 | 24.11 | 129.71
74141/002 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | M2 | 2,65 | 94.79 | 251.19
68333 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA | M2 | 1,44 | 41.95 | 60.41
94779 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 1,44 | 30.76 | 44.29
74238/002 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M2 | 2,59 | 614.49 | 1591.53
88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 5.38 | 14.93 | 80.32
89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNI | 1,0 | 8.95 | 8.95
TOTAL (C) |  |  |  |  | 2924.47
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 2924.47
ITEM: PS - 064 |  | UN: UNI
EXECUÇÃO DE ABRIGO DE GÁS EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.21 | 14.56 | 90.42
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.21 | 18.54 | 115.13
TOTAL (A) |  |  |  |  | 205.55
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
87523 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 6,72 | 64.83 | 435.66
87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 13,44 | 2.72 | 36.56
87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 13,44 | 24.11 | 324.04
74141/2 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA | m² | 1,89 | 94.79 | 179.15
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0,19 | 253.81 | 48.22
74238/2 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | m² | 3,36 | 614.49 | 2064.69
98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 5,5 | 115.91 | 637.51
74100/1 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | m² | 4,0 | 366.85 | 1467.4
88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 13,44 | 1.56 | 20.97
88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 3,78 | 1.86 | 7.03
88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 13,44 | 10.53 | 141.52
88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 3,78 | 11.86 | 44.83
73924/2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 25,72 | 21.91 | 563.53
92701 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10,0 | 19.7 | 197
83370 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0 | 153.05 | 153.05
3452 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | 8,0 | 26.87 | 214.96
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 1,0 | 14.93 | 14.93
11756 | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | UN | 1,0 | 14.93 | 14.93
COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BATERIA GÁS 2 P45 | UN | 1,0 | 230 | 230
TOTAL (C) |  |  |  |  | 6795.98
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 7001.53
ITEM: PS - 065 |  | UN: M3
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 18.02 | 1.62
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.64 | 14.74 | 9.43
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.57 | 18.12 | 10.33
TOTAL (A) |  |  |  |  | 21.38
EQUIPAMENTO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.06 | 1.21 | 0.07
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.13 | 0.29 | 0.04
TOTAL (B) |  |  |  |  | 0.11
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.1 | 375.15 | 412.67
TOTAL (C) |  |  |  |  | 412.67
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 434.16
ITEM: PS - 066 |  | UN: M2
LAJE PISO - PRE-MOLD H=12CM P/ 500KG/M2 / INCL VIGOTAS TG8, LAJOTAS, CAPA - 4CM DE CONCRETO 25MPA E ESCORAMENTO.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 15.26 | 2.44
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 18.02 | 2.88
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 18.12 | 7.25
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 14.74 | 6.49
TOTAL (A) |  |  |  |  | 19.06
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.47 | 4.96 | 2.33
3737 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1 | 56.05 | 56.05
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.29 | 5.08 | 1.47
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.03 | 11 | 0.33
6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.17 | 7.9 | 1.34
1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.04 | 375.15 | 15.01
TOTAL (C) |  |  |  |  | 76.53
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 95.59
ITEM: PS - 067 |  | UN: UNI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.518 | 14.56 | 7.54
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.518 | 18.54 | 9.6
TOTAL (A) |  |  |  |  | 17.14
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.291 | 19.92 | 5.8
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.082 | 54.52 | 4.47
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.075 | 1.68 | 0.13
COTAÇÃO - 110 | REGISTRO DE ESFERA PVC, SOLDÁVEL, 110 MM - 4" | UN | 1 | 410.49 | 410.49
TOTAL (C) |  |  |  |  | 420.89
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 438.03
ITEM: PS - 068 |  | UN: UNI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.518 | 14.56 | 7.54
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.518 | 18.54 | 9.6
TOTAL (A) |  |  |  |  | 17.14
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.291 | 19.92 | 5.8
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.082 | 54.52 | 4.47
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.075 | 1.68 | 0.13
COTAÇÃO - 111 | REGISTRO DE ESFERA PVC, SOLDÁVEL, 110 MM - 4" | UN | 1 | 149.1 | 149.1
TOTAL (C) |  |  |  |  | 159.5
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 176.64
ITEM: PS - 069 |  | UN: M2
ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 18.02 | 0.9
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 14.74 | 2.95
TOTAL (A) |  |  |  |  | 3.85
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | kg | 0.01 | 11.19 | 0.11
20208 | PRANCHAO DE MADEIRA APARELHADA *8 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.05 | 43.47 | 2.17
20209 | PECA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.48 | 8.63 | 4.14
TOTAL (C) |  |  |  |  | 6.42
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 10.27
ITEM: PS - 070 |  | UN: M2
LAJE PISO - PRE-MOLD H=16CM P/ 200KG/M2 / INCL VIGOTAS TG12, EPS, CAPA - 4CM DE CONCRETO 25MPA E ESCORAMENTO.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 15.26 | 2.44
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 18.02 | 2.88
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 18.12 | 7.25
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 14.74 | 6.49
TOTAL (A) |  |  |  |  | 19.06
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.47 | 4.96 | 2.33
3746 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1 | 78.34 | 78.34
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.29 | 5.08 | 1.47
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.03 | 11 | 0.33
6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.17 | 7.9 | 1.34
1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.06 | 375.15 | 22.51
TOTAL (C) |  |  |  |  | 106.32
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 125.38
ITEM: PS - 071 |  | UN: un
SER.CG: CONJUNTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS, COM BACIA SANITÁRIA, LAVATÓRIO, BARRAS DE APOIO E ACESSÓRIOS
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 18.02 | 90.1
TOTAL (A) |  |  |  |  | 90.1
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
6148 | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | 1 | 6.74 | 6.74
11686 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 X 20 CM) | UN | 1 | 7.53 | 7.53
11683 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM | UN | 1 | 3.03 | 3.03
6142 | CONJUNTO LIGACAO PLASTICA P/ VASO SANITARIO (ESPUDE + TUBO + CANOPLA) | UN | 1 | 5.43 | 5.43
36520 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, PARA DEFICIENTES FÍSICOS | UN | 1 | 538.07 | 538.07
10425 | LAVATORIO LOUCA BRANCO SUSPENSO PARA DEFICIENTES FÍSICOS, SEM COLUNA | UN | 1 | 70.48 | 70.48
36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | UN | 2 | 206.99 | 413.98
36211 | BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, *40 X 50* CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 1 | 457.14 | 457.14
377 | ASSENTO SANITARIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS | UN | 1 | 22.31 | 22.31
4351 | PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8 | UN | 6 | 8.85 | 53.1
11948 | PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA ZINCADO 5/16" X 40MM | UN | 16 | 0.36 | 5.76
4374 | BUCHA NYLON S-10 | UN | 16 | 0.37 | 5.92
TOTAL (C) |  |  |  |  | 1589.49
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 1679.59
ITEM: PS - 072 |  | UN: UNIDADE
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 17.6 | 10.56
TOTAL (A) |  |  |  |  | 10.56
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 1 | 41.32 | 41.32
TOTAL (C) |  |  |  |  | 41.32
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 51.88
ITEM: PS - 073 |  | UN: UNIDADE
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 17.6 | 10.56
TOTAL (A) |  |  |  |  | 10.56
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1 | 41.32 | 41.32
TOTAL (C) |  |  |  |  | 41.32
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 51.88
ITEM: PS - 074 |  | UN: UNI
CAIXA D'ÁGUA 45.000L TIPO TAÇA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSA EXECUÇÃO DA BASE.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 15.26 | 0.76
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 18.02 | 5.77
TOTAL (A) |  |  |  |  | 6.53
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 2 | 5.79 | 11.58
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.1 | 11.9 | 1.19
92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 2 | 6.83 | 13.66
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UNI | 2.38 | 0.15 | 0.36
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 4.52 | 58.31 | 263.56
94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 4.52 | 316.86 | 1432.21
74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 4.52 | 96.58 | 436.54
COTAÇÃO | CAIXA D'ÁGUA 45.000L TIPO TAÇA, INCLUSO PROJETO DA BASE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 1 | 58254.78 | 58254.78
TOTAL (C) |  |  |  |  | 60413.88
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 60420.41
ITEM: PS - 075 |  | UN: UNI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 7.39
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 14.56 | 2.18
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 18.54 | 2.78
TOTAL (A) |  |  |  |  | 4.96
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.007 | 62.78 | 0.44
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.008 | 54.52 | 0.44
3531 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.49 | 1.49
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.05 | 1.68 | 0.08
TOTAL (C) |  |  |  |  | 2.45
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 7.41
ITEM: PS - 076 |  | UN: UNI
TE, REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM (TÊ 75x50 COM BUCHA DE REDUÇÃO 60X50), INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.305 | 14.56 | 4.44
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.305 | 18.54 | 5.65
TOTAL (A) |  |  |  |  | 10.09
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.1 | 62.78 | 6.28
7132 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 33.15 | 33.15
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.095 | 54.52 | 5.18
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.082 | 1.68 | 0.14
822 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 9.56 | 9.56
TOTAL (C) |  |  |  |  | 54.31
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 64.4
ITEM: PS - 077 |  | UN: UNI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X1,0 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.1329 | 18.12 | 165.49
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.1329 | 14.74 | 134.62
94099 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 1.21 | 2.13 | 2.58
TOTAL (A) |  |  |  |  | 302.69
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0226 | 100.57 | 2.27
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.076 | 34.25 | 2.6
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 255.2 | 0.37 | 94.42
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0.0135 | 295.4 | 3.99
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.2563 | 296.75 | 76.06
96920 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M3 | 0.2513 | 419.85 | 105.51
97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 0.07 | 1627.39 | 113.92
TOTAL (C) |  |  |  |  | 398.77
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 701.46
ITEM: PS - 078 |  | UN: UNI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN |  |  | 29.09
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 14.56 | 4.8
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 18.54 | 6.12
TOTAL (A) |  |  |  |  | 10.92
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 2.95 | 5.9
3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 10.17 | 10.17
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.092 | 22.98 | 2.11
TOTAL (C) |  |  |  |  | 18.18
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 29.1
ITEM: PS - 079 |  | UN: UNI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN |  |  | 22.49
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 14.56 | 3.64
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 18.54 | 4.64
TOTAL (A) |  |  |  |  | 8.28
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 2.35 | 4.7
3661 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 8.15 | 8.15
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.06 | 22.98 | 1.38
TOTAL (C) |  |  |  |  | 14.23
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 22.51
ITEM: PS - 080 |  | UN: UNI
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 14.56 | 1.02
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 18.54 | 1.3
TOTAL (A) |  |  |  |  | 2.32
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
298 | ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 2.69 | 2.69
20045 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 4.73 | 4.73
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.03 | 22.98 | 0.69
TOTAL (C) |  |  |  |  | 8.11
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 10.43
ITEM: PS - 081 |  | UN: UNI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN |  |  | 44.63
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.38 | 14.56 | 5.53
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.38 | 18.54 | 7.05
TOTAL (A) |  |  |  |  | 12.58
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.0148 | 62.78 | 0.93
297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.35 | 2.35
11712 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | UN | 1 | 26.8 | 26.8
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.03 | 22.98 | 0.69
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0225 | 54.52 | 1.23
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.057 | 1.68 | 0.1
TOTAL (C) |  |  |  |  | 32.1
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 44.68
ITEM: PS - 082 |  | UN: UNI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 230 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 230 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN |  |  | 92.77
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.38 | 14.56 | 5.53
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.38 | 18.54 | 7.05
TOTAL (A) |  |  |  |  | 12.58
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.0148 | 62.78 | 0.93
297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.35 | 2.35
11880 | CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA E PORTA TAMPA QUADRADA BRANCA | UN | 1 | 74.94 | 74.94
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.03 | 22.98 | 0.69
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0225 | 54.52 | 1.23
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.057 | 1.68 | 0.1
TOTAL (C) |  |  |  |  | 80.24
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 92.82
ITEM: PS - 083 |  | UN: UNI
CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN |  |  | 35.39
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 14.56 | 3.64
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 18.54 | 4.64
TOTAL (A) |  |  |  |  | 8.28
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.95 | 2.95
10767 | CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 23.12 | 23.12
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.046 | 22.98 | 1.06
TOTAL (C) |  |  |  |  | 27.13
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 35.41
ITEM: PS - 084 |  | UN: UNI
CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN |  |  | 28.82
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 14.56 | 3.64
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 18.54 | 4.64
TOTAL (A) |  |  |  |  | 8.28
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.95 | 2.95
1964 | CURVA PVC, 45 GRAUS, CURTA, PB, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 16.55 | 16.55
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.046 | 22.98 | 1.06
TOTAL (C) |  |  |  |  | 20.56
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 28.84
ITEM: PS - 085 |  | UN: UNI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN |  |  | 33.58
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 14.56 | 4.8
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 18.54 | 6.12
TOTAL (A) |  |  |  |  | 10.92
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 2.95 | 5.9
3660 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 14.66 | 14.66
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.092 | 22.98 | 2.11
TOTAL (C) |  |  |  |  | 22.67
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 33.59
ITEM: PS - 086 |  | UN: UNI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 18.54 | 6.12
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 14.56 | 4.8
TOTAL (A) |  |  |  |  | 10.92
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 2.95 | 5.9
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.092 | 22.98 | 2.11
11655 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 9.54 | 9.54
TOTAL (C) |  |  |  |  | 17.55
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 28.47
ITEM: PS - 087 |  | UN: UNI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 14.56 | 1.89
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 18.54 | 2.41
TOTAL (A) |  |  |  |  | 4.3
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
298 | ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 2.69 | 2.69
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.95 | 2.95
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.092 | 22.98 | 2.11
20178 | TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 28.96 | 28.96
TOTAL (C) |  |  |  |  | 36.71
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 41.01
ITEM: PS - 088 |  | UN: UNI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 14.56 | 3.64
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 18.54 | 4.64
TOTAL (A) |  |  |  |  | 8.28
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 2.35 | 4.7
11657 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 8.7 | 8.7
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.06 | 22.98 | 1.38
TOTAL (C) |  |  |  |  | 14.78
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 23.06
ITEM: PS - 089 |  | UN: UNI
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ENTERRADA, INCLUI REATOR, FILTRO ANAERÓBIO, CAIXA GRADEADA E CAIXA CLORADORA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 14.56 | 116.48
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 18.54 | 148.32
TOTAL (A) |  |  |  |  | 264.8
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
74205/1 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M3 | 249.6 | 1.49 | 371.9
96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 217.18 | 35.35 | 7677.31
COTAÇÃO | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ENTERRADA, INCLUI REATOR, FILTRO ANAERÓBIO, CAIXA GRADEADA E CAIXA CLORADORA - FORNECIMENTO | UN | 1 | 56520 | 56520
TOTAL (C) |  |  |  |  | 64569.21
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 64834.01
ITEM: PS - 090 |  | UN: UNI
SUMIDOURO DE TIJOLO FURADO COM DIAMETRO DE 1,5M E PROFUNDIDADE DE 6,0M
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 68.8 | 18.18 | 1250.78
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 68.8 | 14.24 | 979.71
94115 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | 1.1 | 105.38 | 115.92
TOTAL (A) |  |  |  |  | 2346.41
EQUIPAMENTO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H | 1.5 | 100.57 | 150.86
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | H | 3.5 | 34.25 | 119.88
TOTAL (A) |  |  |  |  | 270.74
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | M³ | 2.38 | 331.83 | 789.76
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 1.77 | 87.83 | 155.46
38783 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UN | 1188 | 0.74 | 879.12
TOTAL (C) |  |  |  |  | 1824.34
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 4441.49
ITEM: PS - 091 |  | UN: UNI
CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO CERÂMICO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO, LARGURA DE 15 CM | CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO CERÂMICO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO, LARGURA DE 15 CM | M |  |  | 129.09
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.174 | 18.12 | 3.15
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.174 | 14.74 | 2.56
94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 0.21 | 4.26 | 0.89
TOTAL (A) |  |  |  |  | 6.6
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 10 | 0.37 | 3.7
83626 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 1 | 110.25 | 110.25
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0.004 | 295.4 | 1.18
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 296.75 | 2.97
96920 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M3 | 0.0105 | 419.85 | 4.41
TOTAL (C) |  |  |  |  | 122.51
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 129.11
ITEM: PS - 092 |  | UN: UNI
CAIXA PLUVIAL COM GRELHA 1,5 T, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M | CAIXA PLUVIAL COM GRELHA 1,5 T, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M | UN |  |  | 178.01
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7205 | 18.12 | 31.18
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7205 | 14.74 | 25.36
94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 0.36 | 4.26 | 1.53
TOTAL (A) |  |  |  |  | 58.07
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 46.689 | 0.37 | 17.27
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0.0004 | 295.4 | 0.12
88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | M3 | 0.03 | 331.83 | 9.95
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.0291 | 296.75 | 8.64
11236 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | 0.6125 | 137.13 | 83.99
TOTAL (C) |  |  |  |  | 119.97
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 178.04
ITEM: PS - 093 |  | UN: UNI
CAIXA PLUVIAL PARA ESTACIONAMENTO COM GRELHA 12,5 T, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M | CAIXA PLUVIAL PARA ESTACIONAMENTO COM GRELHA 12,5 T, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M | UN |  |  | 174.2
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7205 | 18.12 | 31.18
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7205 | 14.74 | 25.36
94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 0.36 | 4.26 | 1.53
TOTAL (A) |  |  |  |  | 58.07
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 46.689 | 0.37 | 17.27
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0.0004 | 295.4 | 0.12
88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | M3 | 0.03 | 331.83 | 9.95
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.0291 | 296.75 | 8.64
11245 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO | UN | 0.41 | 195.58 | 80.19
TOTAL (C) |  |  |  |  | 116.17
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 174.24
ITEM: PS - 094 |  | UN: UNI
CAIXA PLUVIAL COM GRELHA 1,5 T, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M | CAIXA PLUVIAL COM GRELHA 1,5 T, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M | UN |  |  | 528.12
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.223 | 18.12 | 76.52
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.223 | 14.74 | 62.25
94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 0.81 | 4.26 | 3.45
TOTAL (A) |  |  |  |  | 142.22
EQUIPAMENTO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0087 | 100.57 | 0.87
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0294 | 34.25 | 1.01
TOTAL (A) |  |  |  |  | 1.88
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
650 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 22.4145 | 1.92 | 43.04
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0.0014 | 295.4 | 0.41
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.0744 | 296.75 | 22.08
96920 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M3 | 0.0728 | 419.85 | 30.57
11236 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | 2.1 | 137.13 | 287.97
TOTAL (C) |  |  |  |  | 384.07
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 528.17
ITEM: PS - 095 |  | UN: UNI
CAIXA PLUVIAL COM GRELHA 1,5 T, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M | CAIXA PLUVIAL COM GRELHA 1,5 T, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M | UN |  |  | 821.65
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.751 | 18.12 | 104.21
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.751 | 14.74 | 84.77
94099 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 1.21 | 2.13 | 2.58
TOTAL (A) |  |  |  |  | 191.56
EQUIPAMENTO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0136 | 100.57 | 1.37
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0456 | 34.25 | 1.56
TOTAL (A) |  |  |  |  | 2.93
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
650 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 28.604 | 1.92 | 54.92
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0.0017 | 295.4 | 0.5
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.1163 | 296.75 | 34.51
96920 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M3 | 0.1039 | 419.85 | 43.62
11236 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | 3.6 | 137.13 | 493.67
TOTAL (C) |  |  |  |  | 627.22
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 821.71
ITEM: PS - 096 |  | UN: UNI
CAIXA PLUVIAL COM GRELHA 1,5 T, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0X1,0X0,6 M | CAIXA PLUVIAL COM GRELHA 1,5 T, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0X1,0X0,6 M | UN |  |  | 1176.53
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.2593 | 18.12 | 131.54
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.2593 | 14.74 | 107
94099 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 1.69 | 2.13 | 3.6
TOTAL (A) |  |  |  |  | 242.14
EQUIPAMENTO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0197 | 100.57 | 1.98
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0664 | 34.25 | 2.27
TOTAL (A) |  |  |  |  | 4.25
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
650 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 33.8476 | 1.92 | 64.99
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0.0021 | 295.4 | 0.62
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.1675 | 296.75 | 49.71
96920 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M3 | 0.1404 | 419.85 | 58.95
11236 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | 5.5125 | 137.13 | 755.93
TOTAL (C) |  |  |  |  | 930.2
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 1176.59
ITEM: PS - 097 |  | UN: UNI
CAIXA PLUVIAL COM GRELHA 1,5 T, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,25X0,25X0,25 M | CAIXA PLUVIAL COM GRELHA 1,5 T, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,25X0,25X0,25 M | UN |  |  | 131.04
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2784 | 18.12 | 23.17
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2784 | 14.74 | 18.84
94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 0.26 | 4.26 | 1.11
TOTAL (A) |  |  |  |  | 43.12
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 34.6925 | 0.37 | 12.84
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0.000297 | 295.4 | 0.09
88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | M3 | 0.020865 | 331.83 | 6.92
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.021623 | 296.75 | 6.42
11236 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | 0.45 | 137.13 | 61.71
TOTAL (C) |  |  |  |  | 87.98
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 131.1
ITEM: PS - 098 |  | UN: UNI
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORESHORIZONTAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 14.56 | 1.02
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 18.54 | 1.3
TOTAL (A) |  |  |  |  | 2.32
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.95 | 2.95
20043 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM | UN | 1 | 4.64 | 4.64
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.046 | 22.98 | 1.06
TOTAL (C) |  |  |  |  | 8.65
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 10.97
ITEM: PS - 099 |  | UN: UNI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN |  |  | 29.09
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 14.56 | 4.8
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 18.54 | 6.12
TOTAL (A) |  |  |  |  | 10.92
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 2.95 | 5.9
3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 10.17 | 10.17
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.092 | 22.98 | 2.11
TOTAL (C) |  |  |  |  | 18.18
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 29.1
ITEM: PS - 100 |  | UN: UNI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN |  |  | 29.09
MÃO DE OBRA |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 14.56 | 3.64
TOTAL (A) |  |  |  |  | 3.64
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 1 | 2.95 | 2.95
TOTAL (C) |  |  |  |  | 2.95
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 6.59

## Mapa de cotação
MAPA DE COTAÇÃO DE INSUMOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | CNPJ | TELEFONE | CONTATO | DATA | UNI | P. UNIT. (R$) | MEDIANA TOTAL (R$)
1 | TELHA ONDULADA 0,43MM PRÉ-PINTADA BRANCA | ISOAÇO | 18.974.278/0001-25 | (66) 99985-7022 | Max Willian | 2019-07-01 | m² | 37.8 | 35
|  | ANANDA | 04.215.721/0007-65 | (65) 3649-1302 | Araújo | 2019-07-01 | m² | 35
|  | BRASTELHA | 06.092.671/0001-06 | (66) 3907-7000 | Francisco | 2019-07-01 | m² | 28
2 | TELHA ONDULADA SANDUÍCHE COM NÚCLEO ISOLANTE EPS, 0,43MM PRÉ-PINTADA BRANCA NAS DUAS FACES |  |  |  |  | 2019-07-01 | m² | 0 | 85
[6 empty] | 2019-07-01 | m² | 0
|  | BRASTELHA | 06.092.671/0001-06 | (66) 3907-7000 | Francisco | 2019-07-01 | m² | 85
3 | JANELA ALUMINIO TIPO GUILHOTINA 1,5X2,0M | CNN INOX | 16.868.802/0001-58 | (65) 3682-6920 | Jefferson | 2019-06-01 | uni | 2910 | 2250
|  | GIL VIDROS E ESQUADRIAS | 26.473.555/0001-44 | (66) 3544-1623 | Gil | 2019-06-01 | uni | 2250
|  | PADUA | 12.012.295/0001-03 | (65) 3549-4752 | Vera | 2019-06-01 | uni | 1520
4 | CUBA EM AÇO INOX 60X50X33 | PRIMOLARE |  |  |  | 2019-07-01 | uni | 942 | 942
|  | LIVENCASA |  |  |  | 2019-07-01 | uni | 1009.8
|  | GALPÃO DO INOX |  |  |  | 2019-07-01 | uni | 923.18
5 | CUBA EM AÇO INOX 50X40X32CM | GALPÃO DO INOX |  |  |  | 2019-07-01 | uni | 720.71 | 753.12
|  | LPF DISTRIBUIDORA |  |  |  | 2019-07-01 | uni | 785.52
6 | INSTALAÇÃO AR CONDINCIONADO SPLIT 9.000BTU'S | REFRIMAQ | 32.958.040/0001-37 | (66) 99997-7732 |  | 2019-07-15 | Und | 280 | 280
|  | CLIMATIZAÇÃO ITÁLIA | 11.124.759/0001-00 | (66) 35440150 |  | 2019-07-15 | und | 280
7 | INSTALAÇÃO AR CONDINCIONADO SPLIT 18.000BTU'S | REFRIMAQ | 32.958.040/0001-37 | (66) 99997-7732 |  | 2019-07-15 | Und | 280 | 280
|  | CLIMATIZAÇÃO ITÁLIA | 11.124.759/0001-00 | (66) 35440150 |  | 2019-07-15 | und | 280
8 | INSTALAÇÃO AR CONDINCIONADO SPLIT 24.000BTU'S | REFRIMAQ | 32.958.040/0001-37 | (66) 99997-7732 |  | 2019-07-15 | Und | 250 | 285
|  | CLIMATIZAÇÃO ITÁLIA | 11.124.759/0001-00 | (66) 35440150 |  | 2019-07-15 | und | 320
9 | INSTALAÇÃO AR CONDINCIONADO SPLIT 36.000BTU'S | REFRIMAQ | 32.958.040/0001-37 | (66) 99997-7732 |  | 2019-07-15 | Und | 350 | 350
CLIMATIZAÇÃO ITÁLIA
10 | INSTALAÇÃO CLIMATIZADOR ELÉTRICA E HIDRAULICA | ROTO PLAST | 09.176.237/0001-00 | (66) 99974-6174 |  | 2019-07-15 | Und | 500 | 500
11 | ROTO 140 CONFORT VAZÃO 45.000,00(M³/H) TECNOLOGIA SMC CONSUMO DE ENERGIA 1,47KW/H | ROTO PLAST | 09.176.237/0001-00 | (66) 99974-6174 |  | 2019-07-15 | Und | 11370 | 11370
12 | EXAUSTOR DE AR AXIAL BIV 30CM | UTILMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | (66) 3544-1009 | MARCIANA | 2019-07-15 | Und | 248 | 200
|  | HIPER GOTARDO | 01.339.514/0006-43 | (66) 3545-7400 |  | 2019-07-15 | Und | 200
|  | REDE PARANA | 01.426.949/0002-00 | (66) 3545-4200 |  | 2019-07-15 | Und | 195.35
13 | CALHA 1190X390X250MM PARA BEBEDOURO EM AÇO INOX | TEC INOX | 16.993.112/0001-20 | (66) 3544-1761 | MAIKON | 2019-06-01 | Und | 1400 | 1560
|  | PROJINOX | 22.575.034.0001-47 | (11) 2480-3461 | ANA | 2019-06-01 | Und | 1720
14 | CHUVEIRO E LAVA OLHOS EM AÇO GALVANIZADO COM ACIONAMENTO MANUAL NO PISO | CB AGRÍCOLA | 26.552.687/0004-04 | (65) 3649-2977 | VANESSA | 2019-06-01 | Und | 1700 | 1737.5
|  | MB PROTEÇÃO | 13.345.167/0001-36 | (65) 3549-6242 | RODRIGO | 2019-06-01 | Und | 1775
15 | PORTA DE GIRO 1F LAMBRI COM VISOR | ALUMASTER | 29.063.943/0001-45 | (66) 3544-4306 | LORRANE | 2019-07-01 | Und | 1720 | 1871.38
|  | VIDROLUX | 03.239.076/0001-62 | (66) 3545-4700 | KAYRO | 2019-07-01 | Und | 2022.75
16 | Abraçadeira tipo D com Chaveta 1" - Inca | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | und | 0.96 | 1.7
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 2.18
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 1.7
17 | Alicate para molde Z- 201 | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | und | 105.63 | 139
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 140
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 139
18 | Arruela lisa 1/4" Galvanizada a fogo | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | und | 0.16 | 0.12
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 0.12
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 0.1
19 | Bucha plástica S-8 - Cemar | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | und | 0.16 | 0.12
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 0.12
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 0.1
20 | Caixa de inspeção tipo Solo de PVC Ø 300mm com tampa em ferro fundido - Termotécnica / Amerion | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | und | 69.06 | 62.75
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 62.75
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 59.9
21 | Caixa de equalização para sobrepor TEL-902 | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | und | 268.56 | 268.56
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 340.35
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 200
22 | Caixa de Inspeção de PVC tipo suspensa TEL-541 | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | und | 25.71 | 20.89
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 16.06
23 | Cartucho para solda exotérmica n°115 com anel de retenção e palito de ignição - Exosolda | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | und | 12.56 | 10.7
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 10.7
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 10.69
24 | Cartucho para solda exotérmica n°90 com anel de retenção e palito de ignição - Exosolda | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | und | 12.56 | 9.2
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 9.2
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 9.19
25 | Conector para medição em cobre com quatro parafusos - TEL- 560 | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | und | 44.22 | 30.7
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 30.7
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 15.39
26 | Eletroduto de PVC de Ø1" x 3,00 metros - tigre | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | und | 10.69 | 10.69
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 20.1
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 10
27 | Molde para sonda exotérmica tipo HCL 5/8".50-5 | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | und | 258.55 | 258.55
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 260.69
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 220
28 | Molde para sonda exotérmica tipo HCL 5/8".35-5 | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | und | 110.94 | 240
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 250
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 240
29 | Molde para sonda exotérmica tipo CDH 5/8".50-5 | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | und | 258.55 | 258.55
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 255.16
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 259
30 | Parafuso fenda em aço inox autoatarrachante 4,2x32mm | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | und | 0.2 | 0.2
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 0.35
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 0.11
31 | Parafuso rosca soberba cabeça redonda n°8 | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | und | 0.3 | 0.22
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 0.18
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 0.22
32 | Presilha de cobre para fixação de cabo 35mm² | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | und | 3.12 | 1.39
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 1.39
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 1.38
33 | Poliuretano bisnaga 290gr | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | und | 23.27 | 21.84
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 21.84
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 21.8
34 | Abraçadeira - guia reforçada 1.1/2" ref: Tel-390 | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | und | 12.63 | 10.75
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 10.75
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 10.75
35 | Abraçadeira - guia simples 1.1/2" ref: Tel-320 | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | und | 24.27 | 10.75
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 8.1
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 10.75
36 | Abraçadeira - tipo porta - bandeira ref: Tel-100 | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | und | 24.27 | 15.28
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 15.28
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 15.2
37 | para sinalizador ref: TEL-610 | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | und | 90.17 | 58.03
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 58.03
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 40.07
38 | Grampo para cabo de aço 1/8 PK0089 | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | und | 8.49 | 1.5
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 1.5
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 1.5
39 | Cabo de aço 1/8 | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | und | 2.61 | 2.76
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 2.9
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und
40 | Base mastro 2" aço PK0505 | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | und | 96 | 60.18
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 60.18
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 44.75
41 | Mastro 3m x 1.1/2" ref; TEL-461 | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | und | 340 | 171.65
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 171.65
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 150
42 | Cabo PP flexível, bitola 3x1,5 mm², isolação , em EPR-90}C, cobertura em PVC, para 750V. | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | und | 3.85 | 3.11
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 3.11
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 2.86
43 | Lâmpada compacta de15W | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | und | 14.35 | 16.5
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 16.88
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 16.5
44 | POSTE DE CONCRETO DT 11/1000 | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und |  | 1849.5
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 1850
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 1849
45 | POSTE DE CONCRETO DT 11/600 | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | PC |  | 1137.61
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 1138.22
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 1137
46 | CRUZETA DE CONCRETO ARMADO/CONSTRUPOSTES | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 130.55
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 98.9 | 110
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 110
47 | MÃO FRANCESA 3/16X32X619mm- ROMAGNOLE | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 31.1 | 10.35
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 10.33
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 10.35
48 | ISOLADOR ANCORAGEM POLIMERICO 15KV- BALESTRO | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 64.12 | 64.12
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 104.86
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 54.11
49 | GANCHO OLHAL DE SUSPENSÃO - UBERABA (AEL) | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 15.83 | 15.83
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 17
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 11.99
50 | OLHAL P/PARAFUSO - UBERABA (AEL) | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 16 | 16
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 17
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 15.52
51 | MANILHA SAPATILHA - UBERABA (AEL) | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 17.71 | 17.71
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 20.68
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 16.25
52 | ALÇA PRÉ FORMADA DISTRIBUIÇÃO 35MM CABO 2CA/CAA 2AWG - ONIX | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 4.13 | 5.7
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 7.26
53 | ISOLADOR PILAR 13,8 KV ROSCA M16 - GERMER | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 94.92 | 94.92
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 189
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 80
54 | LAÇO PRÉ FORMADO TOPO CB CA/CAA 2AWG 15KV-UTC 1103 - ONIX | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 4.83 | 5.67
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 6.42
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 5.67
55 | CHAVE XS 15KV-300A-10KA REF: MZ-89021 - MAURIZIO | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 350 | 350
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 364.35
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 341.25
56 | CONECTOR CUNHA AL 35MM 2CA COM ESTRIBO-COD CAEN 103 - INTELLI | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 15 | 13.63
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 12.25
57 | GRAMPO LINHA VIVA REF:95.151 GLV-68A 6X120 - ONIX | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 26.46 | 14.96
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 14.96
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 14.96
58 | CABO DE ALUMINIO 2 CAA/2AWG SPARROW - INTELLI | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Kg | 22 | 24
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 24.94
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 24
59 | PARAFUSO MAQUINA 125MM X M16 - ROMAGNOLE | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 6.83 | 6.83
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 6.97
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 5.96
60 | PARAFUSO MAQUINA 250MM X M16 - ROMAGNOLE | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 11.34 | 9.23
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 9.23
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 9.18
61 | PARAFUSO MAQUINA 300MM X M16 - ROMAGNOLE | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 12.81 | 12.09
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 12.09
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 9.28
62 | PARAFUSO PASSANTE 500MM X M16 - ROMAGNOLE | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 14.78 | 14.78
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 22
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 14.15
63 | PINO AUTO TRAVANTE 169 X 16MM - ROMAGNOLE | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 10 | 10.38
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 14.13
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 10.38
64 | ARRUELA QUADRADA 38 X 03 X 18 - UBERABA (AEL) | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 1.03 | 1.03
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-02-20 | und | 1.19
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-03-25 | und | 0.82
65 | CONECTOR DERIV. CUNHA (AL) TIPO VLL CADC101(CN13-VM) INCESA | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 24 | 10.83
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 10.83
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 5.35
66 | PARA RAIO POLIMÉRICO 13,8KV 10 KA UN C/FERRAGENS - BALESTRO | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 251.16 | 182.42
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 182.42
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 180
67 | ELO FUSIVEL 8K - 500MM² | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 2.75 | 3
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 3.6
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 3
68 | SUPORTE DT P/ FIXAÇÃO DE TRAFO 210 X 115 X 5/16 | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 105 | 169
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 170
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 169
69 | SUPORTE DT P/ FIXAÇÃO DE TRAFO 230 X 125 X5/16 | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 140 | 189.69
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 200
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 189.69
70 | CONECTOR P/ HASTE TERRA REFORÇADO TH-58 - INTELLI | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 5.4 | 3.48
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 3.48
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 3.4
71 | CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA + TC + DISJUNTOR (PADRÃO ENERGISA | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und |  | 1190.98
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 1391.96
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 990
72 | CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO 1/4" ( 6,4 MM² ) - INTELLI | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Mts | 4.45 | 3.75
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 3.75
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 3.74
73 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2 X 3M - MAXIDUTOS | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 5.06 | 8.56
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 10.63
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 8.56
74 | CABO ALUMINIO XLPE 35MM 15KV - CINZA - NEO ALUMINIO | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Mts | 15.24 | 15.24
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 19.83
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 5.2
75 | TUBO ZINCADO LEVE 4" X 3 MTS - 5030002400917 - ZETONE | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Br |  | 206.5
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 208
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 205
76 | CABEÇOTE DE ALUMINIO 4" REF:72.063 (CAC608) - ONIX | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 27.74 | 23.3
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 23.3
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 23
77 | CURVA ZINCADA LEVE 4'' - ZETONE | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 159.31 | 162.41
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 239.09
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 162.41
78 | LUVA ZINCADA LEVE 4'' - ZETONE | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 7 | 12.99
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 21
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 12.99
79 | FITA DE AÇO INOX - LISA - 3/4" X 0,5 X 30MT - TELECRIS | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Cx | 24.96 | 28.85
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 28.85
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 55
80 | CABO FLEX 185MM 1KV PRETO - SIL | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Mts | 139 | 137.77
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 137.77
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 111.84
81 | CABO FLEX 95MM 1KV PRETO - IBERICA | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Mts | 59.9 | 45.95
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 45.95
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 42.9
82 | TERMINAL DE COMPRESSAO 185MM REF - TC1731 - DECORLUX | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 16 | 15.88
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 15.88
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 11.35
83 | TERMINAL DE COMPRESSAO TF-95 REF:13059 - INTELLI | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 6.98 | 4.84
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 4.84
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 4.8
84 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und |  | 52.49
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 39.9
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 65.08
85 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und |  | 102.11
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 119.17
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 85.04
86 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und |  | 149.17
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 170.97
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 127.37
87 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und |  | 120.99
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 114.61
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 127.37
88 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO DE 185mm² - | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und |  | 14
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 16.65
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 11.35
89 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO DE 35mm² - | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und |  | 3.19
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 4.04
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 2.34
90 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO DE 25mm² - | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und |  | 3.23
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 4.62
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 1.83
91 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO DE 16mm² - | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und |  | 2.5
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 3.94
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 1.05
92 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO DE 10mm² - | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und |  | 1.37
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 2.24
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 0.5
93 | LUMINÁRIA DE RUA BIVOLT 100W BRANCO FRIO 6500K - | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und |  | 564.31
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 579.61
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 549
94 | REFLETOR DE LED PRETO BIVOLT 200W BRANCO FRIO 5500K - | DAMBROS | 11.113.763/0001-65 | (65) 36861-7232 | AMARAL | 2019-02-20 | Und | 423.07 | 410.21
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 356.13
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 410.21
95 | SUPORTE PARA 3 LUMINÁRIAS PADRÃO- | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und |  | 132.83
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 115.66
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 150
96 | KIT PORCA GAIOLA TEM 12 MM E ROSCA M5 (convertido em unidade) | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 45.48
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 15 | 30.24
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und
97 | PATCH CORD CAT 6 1,5m | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 62.58 | 48.91
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 35.24
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und
98 | PATCH CORD CAT 6 2,5m | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 72.8 | 57.33
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 41.85
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und
99 | PATCH PANEL CAT6e 48 PORTAS | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 448 | 569
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 690
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und
100 | ABRAÇADEIRA DE PLÁSTICO NO MÍNIMO 28 cm (convertido em pcte. De 100 unidades) | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und | 0.12 | 0.13
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 0.14
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und
101 | ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA 200X100X300mm #22 | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und |  | 103.84
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 88.33
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 119.35
102 | PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4 | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und |  | 0.25
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 0.2
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 0.29
103 | ARRUELA LISA 1/4 | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und |  | 0.11
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 0.12
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 0.09
104 | EMENDA INTERNA U FERFURADA 200X 100mm | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und |  | 7.98
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 6.29
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 9.66
105 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE 3/8" X 3/4" | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2019-02-20 | Und |  | 4.15
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | und | 5.39
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-06-25 | und | 2.9
106 | FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTÁICA PARA UMA CARGA DE 150KVA | AGROSOLAR ENERGIA SUSTENTÁVEL |  | (66) 3544-1466 | EVANDRO | 2019-07-15 | Und | 540000 | 540000
|  | ILUMISOL |  | (66) 3545-1538 | ELIZEU | 2019-07-15 | Und | 414535.91
|  | SOLBRAS | 17.942.789/0001-00 | (66) 3545-1538 | BRUNO | 2019-07-15 | Und | 633250
107 | TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL 0,43MM, EPS 30MM | BRASTELHA | 06.092.671/0001-06 | (66) 3544 6500 | FRANCISCO | 2019-06-01 | M2 | 55 | 51.5
|  | ISOAÇO | 18.974.278/0001-25 | (66) 99985 7022 | MAX | 2019-06-01 | M2 | 48
0
108 | BICICLETARIO PARA 12 BICICLETAS, EM AÇO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA E SINTETICA | NISEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA |  | (65) 3637-4629 | SELMO | 2019-06-01 | Und | 980 | 1100
|  | CNN INOX | 16.868.802/0001-58 | (65) 3682-6920 | JEFERSON | 2019-06-01 | Und | 4500
|  | SVG METALURGICA |  | (65)3682-6268 | IURI | 2019-06-01 | Und | 1100
109 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM | HIPERGOTARDO | 01.339.514/0006-43 | (66) 3545 7400 | IGOR | 2019-07-01 | Unid | 362.74 | 410.49
|  | SÓ TUBOS | 05.103.900/0001-88 | (66) 3544 8711 | RODRIGO | 2019-07-01 | Unid | 425
|  | MAKINO.COM.BR |  |  |  |  | Unid | 443.74
110 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM | HIPERGOTARDO | 01.339.514/0006-43 | (66) 3545 7400 | IGOR | 2019-07-01 | Unid | 124.42 | 149.1
|  | SÓ TUBOS | 05.103.900/0001-88 | (66) 3544 8711 | RODRIGO | 2019-07-01 | Unid | 145.9
|  | BREITHAUPT.COM.BR |  |  |  |  | Unid | 176.97
111 | MAPA TÁTIL COMPLETO PARA SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES E LOCALIZAÇÃO, COM PEDESTAL EM AÇO. | SINAL LINK | 09.940.366/0001-60 |  |  | 2019-07-01 | Unid | 2600 | 3340
|  | TOTAL ACESSIBILIDADE | 12.127.024/0001-95 | (67) 4042 1953 | ALINE | 2019-06-01 | Unid | 4080
112 | PLACA BRAILLE 30X10CM | SINAL LINK | 09.940.366/0001-60 |  |  | 2019-07-01 | Unid | 65 | 51.95
|  | TOTAL ACESSIBILIDADE | 12.127.024/0001-95 | (67) 4042 1953 | ALINE | 2019-06-01 | Unid | 38.9
113 | CAIXA D'ÁGUA 45.000L TIPO TAÇA, INCLUSO PROJETO DA BASE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | FAZ FORTE | 02.723.191/0001-45 | (18) 99759-8532 | MURILO | 2019-07-01 | Unid | 43700 | 58254.78
|  | MMA RESERVATÓRIOS | 14.469.479/0001-14 | (16) 3241-4135 | JOSIMAR | 2019-07-01 | Unid | 46690
|  | MECANIL | 00.582.154/0001-39 | (66) 3544 3066 | SIDNEY | 2019-07-01 | Unid | 84374.35
114 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ENTERRADA, INCLUI REATOR, FILTRO ANAERÓBIO, CAIXA GRADEADA E CAIXA CLORADORA - FORNECIMENTO | SANEAR MT | 03.702.217/0001-31 | (65) 3686-3021 | ANDRÉ | 2019-07-01 | Unid | 56520 | 56520
115 | BLOCO LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 1200 LUMENS | SELCO | 07.624.206/0001-31 | (65)3027-9000 | WELLINGTON | 2018-03-01 | Und | 171.48 | 171.48
|  | CONTRA FOGO | 27.244.187/0001-25 | (65) 3622-3000 | VINÍCIUS | 2018-03-01 | Und | 256.2
|  | HIDRAULICA E ELETRICA | 15.987.913/0001-10 | (65) 3321-0009 | FERNANDO | 2018-03-01 | Und | 122.34
116 | CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA | PETEL | 22.760.075/0001-03 | 36345253 | EVANIA | 2018-03-01 | Und | 384.19 | 384.19
|  | SUPERTEC | 01.184.625/0001-13 | (66)3511-8700 | ELIELTON | 2018-03-01 | Und | 297.32
|  | DAMBROS | 11.113.763/0001-65 | (65) 3661-7232 | AMARAL | 2018-03-26 | Und | 450
117 | BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A | PETEL | 22.760.075/0001-03 | 36345253 | EVANIA | 2018-03-26 | Und | 76.16 | 78.56
|  | HIDRO E ELÉTRICA MOURA LTDA EPP | 08.954.892/0001-71 | 33210009 | CARLA | 2017-12-01 | Und | 140.79
|  | SUPERTEC | 01.184.625/0001-13 | (66)3511-8700 | ELIELTON | 2018-03-01 | Und | 78.56
118 | ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO | DAMBROS | 11.113.763/0001-65 | (65) 3661-7232 | AMARAL | 2018-03-26 | Und | 48 | 69.9
|  | PETEL | 22.760.075/0001-03 | 36345253 | EVANIA | 2018-03-26 | Und | 81.69
|  | CONTRA FOGO | 27.244.187/0001-25 | (65) 3622-3000 | VINÍCIUS | 2018-03-01 | Und | 69.9
119 | SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA | DAMBROS | 11.113.763/0001-65 | (65) 3661-7232 | AMARAL | 2018-03-26 | Und | 25 | 25
|  | PETEL | 22.760.075/0001-03 | 36345253 | EVANIA | 2018-03-26 | Und | 18.66
|  | SUPERTEC | 01.184.625/0001-13 | (66)3511-8700 | ELIELTON | 2018-03-01 | Und | 26
120 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X30CM | HIDRAULICA E ELETRICA | 15.987.913/0001-10 | (65) 3321-0009 | FERNANDO | 2018-03-01 | Und | 35 | 13.7
|  | METALCASTY |  | (11)2701-2220 | JULIANE | 2018-03-01 | Und | 4.9
|  | TAG SINALIZAÇÃO | 03.686.682/0001-26 | (14)3624-6257 | Thiago | 2018-03-01 | Und | 13.7
121 | PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, SAÍDA LATERAL ESQUERDA/DIREITA/SAÍDA EM FRENTE | CB AGRÍCOLA | 26.552.687/0004-04 | (65) 3649-2977 | VANESSA | 2018-03-23 | Und | 4.38 | 4.9
|  | TAG SINALIZAÇÃO | 03.686.682/0001-26 | (14)3624-6257 | Thiago | 2018-03-01 | Und | 20.5
|  | METALCASTY |  | (11)2701-2220 | JULIANE | 2018-03-01 | Und | 4.9
122 | BOMBA TRIFÁSICA 5CV - 220/380v | SELCO | 07.624.206/0001-31 | (65)3027-9000 | WELLINGTON | 2018-03-01 | Und | 2528.86 | 2430.82
|  | CB AGRÍCOLA | 26.552.687/0003-23 | (66)3544-1098 | LOURENÇO | 2018-03-01 | Und | 2300
|  | SUPERTEC PEÇAS E SERVIÇOS | 01.184.625/0002-02 | 36342266 | ELIELTON | 2018-03-01 | Und | 2430.82
123 | INCENDIO BOTOEIRA LIGA DESLIGA PARA BOMBA | PETEL | 22.760.075/0001-03 | 36341717 | EVANIA | 2018-03-01 | Und | 28.59 | 42.07
|  | DAMBROS | 11.113.763/0001-65 | (65) 3661-7232 | AMARAL | 2018-03-26 | Und | 48
|  | SUPERTEC | 01.184.625/0001-13 | (66)3511-8700 | ELIELTON | 2018-03-01 | Und | 42.07
124 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 7,5CV | ELETRO ROVARIS |  | 3545-6900 | MICHEL | 2018-03-13 | Und | 1410.84 | 613.04
|  | SUPERTEC | 01.184.625/0001-13 | (66)3511-8700 | ELIELTON | 2018-03-01 | Und | 535.28
|  | PETEL | 22.760..075/0001-03 | (65)3634-1717 | EVANIA | 2018-03-01 | Und | 613.04
125 | ELETRODUTODE FERRO ZINCADO LEVE 1" X 3M | DAMBROS | 11.113.763/0001-65 | (65)3661-7232 | AMARAL | 2018-03-23 | Und | 15.5 | 15.5
|  | PETEL | 22.760.075/0001-03 | 3634-1717 | RICARDO | 2017-08-01 | Und | 12.6
|  | SUPERTEC | 01.184.625/0001-13 | (66)3511-8700 | ELIELTON | 2018-03-01 | UNID | 16.15
126 | ELETRODUTO ZINCADO 3/4" | DAMBROS | 11.113.763/0001-65 | (65)3661-7232 | AMARAL | 2018-03-23 | Und | 16.67 | 12.17
|  | PETEL | 22.760.075/0001-03 | 3634-1717 | EVANIA | 2018-03-01 | Und | 10.05
|  | SUPERTEC | 01.184.625/0001-13 | (66)3511-8700 | ELIELTON | 2018-03-01 | UNID | 12.17
127 | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 3/4" | DAMBROS | 11.113.763/0001-65 | (65)3661-7232 | AMARAL | 2018-03-23 | Und | 1 | 1
|  | PETEL | 22.760.075/0001-03 | (65)3634-1717 | EVANIA | 2018-03-01 | Und | 0.72
|  | SUPERTEC | 01.184.625/0001-13 | (66)3511-8700 | ELIELTON | 2018-03-01 | UNID | 1.15
128 | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 1" | DAMBROS | 11.113.763/0001-65 | (65)3661-7232 | AMARAL | 2018-03-23 | Und | 3.5 | 2.25
|  | SUPERTEC | 01.184.625/0001-13 | (66)3511-8700 | ELIELTON | 2018-03-01 | Und | 2.25
|  | SELCO | 07.624.206/0001-31 | (65)3027-9000 | WELLINGTON | 2018-03-01 | Und | 1.18
129 | CURVA 90° DE FERRO ZINCADO P/ ELTRODUTO DE 1" | DAMBROS | 11.113.763/0001-65 | (65)3661-7232 | AMARAL | 2018-03-23 | Und | 2.4 | 4.22
|  | SUPERTEC | 01.184.625/0001-13 | (66)3511-8700 | ELIELTON | 2018-03-01 | Und | 4.22
|  | ELETROMAIS | 23.232.816/0001-46 | (66)3544-9800 | ALESSANDRO | 2018-03-01 | Und | 4.65

## Mem. Calculo Quadra (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
MOVIMENTO DE TERRA (Empolamento considerado 30%)
Material para aterro (espessura do aterro 30cm) | [5 empty] | 624.51
Compactação mecânica (Aterro interno das edificações) | [5 empty] | 624.51
ALVENARIAS E VEDAÇÕES
AMBIENTE | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²) | ÁREA A DESCONTAR (M²)
Dep. Material Esportivo 1 | 6.85 | 4.8 | 32.88
Dep. Material Esportivo 1 | 6.85 | 4.8 | 32.88
Quadra Poliesportiva | 160 | 13.35 | 1598 | 538
Vest. Masculino | 24.26 | 3.3 | 80.06
Vest. Feminino | 21.48 | 3.3 | 70.88
PCD 1 | 7.25 | 3.3 | 23.93
PCD 2 | 4.9 | 3.3 | 16.17
Circulação
Vestiários | 15.05 | 0.57 | 8.58
Oitões vestiários |  |  | 12.72
TOTAL ALVENARIA |  |  | 1876.1
ESQUADRIAS
PORTAS | DIMENSÕES |  | QUANTIDADE | MODELO | MATERIAL | AMBIENTES | ÁREA TOTAL(M²)
| LARGURA (M) | ALTURA (M)
P1 | 0.8 | 1.7 | 14 | ABRIR 1F | ALUMÍNIO | BOX DOS VESTIÁRIOS | 19.04
P4 | 0.9 | 2.1 | 2 | ABRIR 1F | ALUMÍNIO PCD (com barra de apoio) | PCDs | 3.78
P7 | 0.8 | 2.1 | 2 | ABRIR 1F | ALUMÍNIO | VESTIÁRIOS | 3.36
P8 | 2.4 | 2.1 | 2 | CORRER 2F | METÁLICA | DEP. MATERIAIS ESPORTIVOS | 10.08
JANELAS | DIMENSÕES |  | QUANTIDADE | MODELO | MATERIAL | AMBIENTES | ÁREA TOTAL(M²)
| LARGURA (M) | ALTURA (M)
J1 | 3 | 0.6 | 6 | MAXIM-AR 3F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | VESTIÁRIOS | 10.8
J6 | 0.8 | 0.4 | 2 | MAXIM-AR 1F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | PCDs | 0.64
VERGAS DE PILAR A PILAR (VÃO >1,5m)
JANELAS | VERGAS |  | QUANTIDADE |  |  | TOTAL (M)
COMPRIMENTO (M)
J1 | 7.3 |  | 2 |  |  | 14.6
J1 | 6.58 |  | 2 |  |  | 13.16
TOTAL VERGA | [5 empty] | 27.76
VERGAS DE PILAR A PILAR (VÃO ATÉ 1,5m)
JANELAS | VERGAS |  | QUANTIDADE |  |  | TOTAL (M)
COMPRIMENTO (M)
J6 | 2.45 |  | 2 |  |  | 4.9
TOTAL VERGA | [5 empty] | 4.9
CONTRAVERGAS - 30CM PARA CADA LADO (VÃO >1,5m)
JANELAS | VERGAS |  | QUANTIDADE |  |  | TOTAL (M)
COMPRIMENTO (M)
J1 | 3.6 |  | 6 |  |  | 21.6
TOTAL CONTRAVERGA | [5 empty] | 21.6
CONTRAVERGAS - 30CM PARA CADA LADO (VÃO ATÉ 1,5m)
JANELAS | VERGAS |  | QUANTIDADE |  |  | TOTAL (M)
COMPRIMENTO (M)
J6 | 1.4 |  | 2 |  |  | 2.8
TOTAL CONTRAVERGA | [5 empty] | 2.8
VERGAS PARA PORTAS DE PILAR A PILAR (VÃO ATÉ 1,5m)
PORTAS | VERGAS |  | QUANTIDADE |  |  | TOTAL (M)
COMPRIMENTO (M)
P7 | 1.3 |  | 2 |  |  | 2.6
TOTAL VERGA | [5 empty] | 2.6
CHAPISCO (PAREDES INTERNAS)
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²) | ÁREA A DESCONTAR (M²)
Dep. Material Esportivo 1 | 6.85 | 4.8 | 32.88
Dep. Material Esportivo 1 | 6.85 | 4.8 | 32.88
Quadra Poliesportiva | 160 | 13.35 | 1652.12 | 483.88
Vest. Masculino | 35.36 | 3.3 | 116.69
Vest. Feminino | 35.36 | 3.3 | 116.69
PCD 1 | 9.6 | 3.3 | 31.68
PCD 2 | 9.6 | 3.3 | 31.68
Circulação | 12.7 | 3.3 | 41.91
Arquibancada |  |  | 56.7
TOTAL CHAPISCO |  |  | 2113.23
EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA (PAREDES INTERNAS)
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Vest. Masculino | 35.36 | 3.3 | 116.69
Vest. Feminino | 35.36 | 3.3 | 116.69
PCD 1 | 9.6 | 3.3 | 31.68
PCD 2 | 9.6 | 3.3 | 31.68
Circulação | 12.7 | 3.3 | 41.91
Pilares fachada frontal |  |  | 17.02
TOTAL EMBOÇO PARA CERÂMICA |  |  | 355.67
REVESTIMENTO CERÂMICO (DETALHE 4)
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Vest. Masculino | 35.36 | 3.3 | 116.69
Vest. Feminino | 35.36 | 3.3 | 116.69
PCD 1 | 9.6 | 3.3 | 31.68
PCD 2 | 9.6 | 3.3 | 31.68
Circulação | 12.7 | 3.3 | 41.91
TOTAL REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  | 338.65
REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Pilares fachada frontal |  |  | 17.02
TOTAL REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  | 17.02
MASSA ÚNICA - SELADOR - MASSA CORRIDA - PINTURA (PAREDES INTERNAS)
TOTAL CHAPISCO |  |  | 2113.23
TOTAL EMBOÇO PARA CERÂMICA |  |  | 355.67
TOTAL MASSA ÚNICA |  |  | 1757.56
CHAPISCO (PAREDES EXTERNAS)
AMBIENTE | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA ESQUADRIAS (M²) | ÁREA TOTAL (M²)
Fachada Frontal |  |  | 119.4 | 421
Fachada Lateral 1 (Refeitório) |  |  | 67.2 | 392.5
Fachada Lateral 2 |  |  | 69.5 | 329.8
Fachada Posterior |  |  | 119.4 | 544.6
TOTAL CHAPISCO |  |  |  | 1687.9
EMBOÇO PARA CERÂMICA - PASTILHAS (PAREDES EXTERNAS)
AMBIENTE | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA ESQUADRIAS (M²) | ÁREA TOTAL (M²)
Fachada Frontal |  |  |  | 43.03
Fachada Lateral 1 (Refeitório) |  |  |  | 46.9
Fachada Lateral 2 |  |  |  | 38.1
TOTAL EMBOÇO |  |  |  | 128.03
MASSA ÚNICA - SELADOR - TEXTURA - PINTURA (PAREDES EXTERNAS)
TOTAL CHAPISCO |  |  | 1687.9
TOTAL EMBOÇO PARA CERÂMICA |  |  | 128.03
TOTAL MASSA ÚNICA |  |  | 1559.87
TETOS - CONTRAPISOS - PISOS - RODAPÉS - SOLEIRAS
AMBIENTE | ÁREA (M²) | GRANILITE (M²) | RODAPÉ (M) | SOLEIRAS (M) | TETO LAJE (M²)
Dep. Material Esportivo 1 | 10.55 | 10.55 |  |  | 10.55
Dep. Material Esportivo 1 | 10.55 | 10.55 |  |  | 10.55
Quadra Poliesportiva | 1331.29
Vest. Masculino | 37.19 | 37.19 | 35.36 | 0.8 | 37.19
Vest. Feminino | 37.19 | 37.19 | 35.36 | 0.8 | 37.19
PCD 1 | 5.49 | 5.49 | 9.6 | 0.9 | 5.49
PCD 2 | 5.49 | 5.49 | 9.6 | 0.9 | 5.49
Circulação | 6.56 | 6.56 | 8.6 | 3 | 6.56
Arquibancada | 56.7
TOTAIS GERAIS | 1501.01 | 113.02 | 98.52 | 6.4 | 113.02
TABELA RESUMO - QUADRA
Descrição |  |  |  | Quantidade |  | Unidade
Estrutura Metálica (Estrutura Metálica + Placa Base) |  |  |  | 33629.79 |  | Kg
Pintura p/ Est. Metálica (Pintura com Esmalte sintético) |  |  |  | 1050.51 |  | m²
Aço CA50 - 16 mm (Chumbadores da Placa Base) |  |  |  | 1165.49 |  | Kg
PEITORIL (M)
JANELAS | DIMENSÕES |  | QUANTIDADE | COMPRIMENTO (M)
| LARGURA (M) | ALTURA (M)
J1 | 3 | 0.6 | 6 | 18.24
J6 | 0.8 | 0.4 | 2 | 1.68
|  |  | TOTAL | 19.92
PISO ARMADO (1500 metros quadrados)
LONA PLÁSTICA PRETA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONTRAPISO (m2) | [7 empty] | 1500 | M2
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO COM CAMADA DE BRITA - PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONTRAPISO ARMADO - (ÁREA INTERNA * 5cm) - m3 | [7 empty] | 75 | M3
TELA - Q92 - CONSIDERADO 1,48kg/m2 (m²) - Perda e traspasse de 20% | [7 empty] | 1800 | M²
VOLUME DE CONCRETO - CONSIDERADO 7cm DE ESPESSURA (m3) | [7 empty] | 105 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO (m3) | [7 empty] | 105 | M3
PINTURA LÁTEX PVA (PAREDES INTERNAS)
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²) | ÁREA A DESCONTAR (M²)
Dep. Material Esportivo 1 | 6.85 | 2.8 | 19.18
Dep. Material Esportivo 1 | 6.85 | 2.8 | 19.18
Quadra Poliesportiva | 160 | 11.35 | 1332.12 | 483.88
TOTAL PINTURA |  |  | 1370.48
PINTURA A ÓLEO (PAREDES INTERNAS)
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Dep. Material Esportivo 1 | 6.85 | 2 | 13.7
Dep. Material Esportivo 1 | 6.85 | 2 | 13.7
Quadra Poliesportiva | 110 | 2 | 220
Arquibancada |  |  | 56.7
TOTAL PINTURA |  |  | 304.1
PINTURA PISOS
Pintura acrilica em piso de concreto | Em torno da quadra | M² | 883.29
Pintura epóxi em piso de concreto | Quadra | M² | 448
Pintura acrilica para faixas de Demarcação | Faixas de demarcação | M | 326.01
LIMPEZA VIDRO COMUM
ÁREA ESQUADRIAS |  |  | 22.88
TOTAL |  |  | 22.88
LIMPEZA AZULEJO
PAREDES INTERNAS |  |  | 355.67
PAREDES EXTERNAS |  |  | 128.03
TOTAL |  |  | 483.7
INFRA-ESTRUTURA
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M. AF_02/2015 | [7 empty] | 704 | M
AÇO CA60 - 5mm (kg) - Armação transversal | [7 empty] | 492.8 | KG
AÇO CA50 - 8,0mm (kg) - Armação longitudinal | [7 empty] | 1213.44 | KG
ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS (CONSIDERADO ÁREA DOS BLOCOS E FOLGA DE 20cm PARA CADA LADO - ALTURA DE ASSENTAMENTO DO BLOCO CONFORME PROJETO) - m3 | [7 empty] | 76.75 | M3
ESCAVAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES (CONSIDERADO 20cm PARA CADA LADO) - m3 | [7 empty] | 86.52 | M3
APILOAMENTO DE FUNDO DOS BLOCOS - CONSIDERADO ÁREA ESCAVADA - m2 | [7 empty] | 61.4 | M2
APILOAMENTO DE FUNDO DAS VIGAS BALDRAMES - CONSIDERADO ÁREA ESCAVADA - (VOLUME DE ESCAVAÇÃO DIVIDIDO PELA ALTURA DAS VIGAS) - m2 | [7 empty] | 139.86 | M2
LASTRO DE BRITA - BLOCOS (ÁREA DE APILOAMENTO * 5cm) - m2 | [7 empty] | 3.07 | M3
LASTRO DE BRITA - VIGAS BALDRAMES (ÁREA DE APILOAMENTO * 5cm) - m2 | [7 empty] | 6.99 | M3
REATERRO DOS BLOCOS - ESCAVAÇÃO MENOS VOLUME DE CONCRETO (m3) | [7 empty] | 59.97 | M3
REATERRO DAS VIGAS BALDRAMES - ESCAVAÇÃO MENOS VOLUME DE CONCRETO (m3) | [7 empty] | 60.17 | M3
IMPERMEABILIZAÇÃO - FACE LATERAL E TOPO DAS VIGAS BALDRAMES - IGUAL ÁREA DE FORMAS - m2 | [7 empty] | 297.7 | M2
BLOCOS
FORMA PARA FUNDAÇÃO (m2) | [7 empty] | 82.9 | M2
VOLUME DE CONCRETO (m3) | [7 empty] | 16.63 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO (m3) | [7 empty] | 16.63 | M3
AÇO CA60 - 8,0mm (kg) | [7 empty] | 512 | KG
AÇO CA50 - 10mm (kg) | [7 empty] | 196 | KG
AÇO CA50 - 12,5mm (kg) | [7 empty] | 418 | KG
VIGAS BALDRAMES
FÔRMAS BALDRAMES (m2) | [7 empty] | 297.7 | M2
VOLUME DE CONCRETO (m3) | [7 empty] | 26 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO (m3) | [7 empty] | 26 | M3
AÇO CA60 - 5mm (kg) | [7 empty] | 326 | KG
AÇO CA50 - 6,3mm (kg) | [7 empty] | 2 | KG
AÇO CA50 - 8mm (kg) | [7 empty] | 389 | KG
AÇO CA50 - 10mm (kg) | [7 empty] | 666 | KG
AÇO CA50 - 12,5mm (kg) | [7 empty] | 22 | KG
AÇO CA50 - 16mm (kg) | [7 empty] | 19 | KG
SUPER-ESTRUTURA
PILARES
FORMA (m2) | [7 empty] | 524.5 | M2
VOLUME DE CONCRETO (m3) / LANÇAMENTO | [7 empty] | 44.8 | M3
AÇO CA60 - 5mm (kg) | [7 empty] | 594 | KG
AÇO CA50 - 6,3mm (kg) | [7 empty] | 169 | KG
AÇO CA50 - 8mm (kg) | [7 empty] | 44 | KG
AÇO CA50 - 10mm (kg) | [7 empty] | 195 | KG
AÇO CA50 - 12,5mm (kg) | [7 empty] | 1329 | KG
AÇO CA50 - 16mm (kg) | [7 empty] | 549 | KG
AÇO CA50 - 25mm (kg) | [7 empty] | 1601 | KG
VIGAS
FORMA (m2) | [7 empty] | 723.9 | M2
VOLUME DE CONCRETO (m3) | [7 empty] | 61.3 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO (m3) | [7 empty] | 61.3 | M3
AÇO CA60 - 5mm (kg) | [7 empty] | 870 | KG
AÇO CA50 - 6,3mm (kg) | [7 empty] | 3 | KG
AÇO CA50 - 8mm (kg) | [7 empty] | 1204 | KG
AÇO CA50 - 10mm (kg) | [7 empty] | 1691 | KG
AÇO CA50 - 12,5mm (kg) | [7 empty] | 29 | KG
LAJES
LAJE TRELIÇADA H=12 (SOBRECARGA ACID + PERM DE ATÉ 200KG/M²) | [7 empty] | 129.31 | M2
TELA - Q92 (ÁREA DA LAJE + 20%) | [7 empty] | 155.17 | M2
LEVANTAMENTO QUANTITATIVOS ARQUIBANCADA
ARQUIBANCADA | [6 empty] | 42 | M | UND
FORMA | [7 empty] | 189 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | [7 empty] | 15.41 | M3
TELA - Q92 (x1,20 DE PERDA) | [7 empty] | 202.44 | M2
AÇO CA50 - 8mm | [7 empty] | 598.08 | KG
ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL (DIMENSÃO DO BLOCO 14x19x39cm) FCK=4,5MPA | [7 empty] | 151.2 | M2

## Mem. Calculo Pergolados (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
MOVIMENTO DE TERRA (Empolamento considerado 30%)
Escavação Sapatas (m3) | [5 empty] | 10.44
Lastro de brita para as sapatas (m2) | [5 empty] | 0.8
Reaterro manual (m3) | [5 empty] | 5.24
ESTRUTURA METÁLICA
TABELA RESUMO
Material |  | Série | Perfil | Comprimento |  |  | Peso
Tipo | Designação |  |  | Perfil (m) | Série (m) | Material (m) | Perfil (kg) | Série (kg) | Material (kg)
Aço dobrado | A-36 250MPa |  | 2XCF-120X2.25(II) | 121.6 |  |  | 2796.8
|  |  | 2XCF-140X2.25(II) | 168 |  |  | 4788
|  | U | U127X50X1.9 | 1008 |  |  | 12096
[5 empty] | 1297.6 |  | 0 | 19680.8
[6 empty] | 1297.6 |  |  | 19680.8

## Mem. Calculo Refeitório (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
MOVIMENTO DE TERRA (Empolamento considerado 30%)
Material para aterro (espessura do aterro 30cm) | [5 empty] | 182.93
Compactação mecânica (Aterro interno das edificações) | [5 empty] | 182.93
ALVENARIAS E VEDAÇÕES
AMBIENTE | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Triagem de alimentos | 19.7 | 3.8 | 74.86
Desp. de alimentos | 10.76 | 3.8 | 40.89
Desp. de utensílios | 10.76 | 3.8 | 40.89
DML | 6.5 | 3.8 | 24.7
Cozinha | 23.95 | 3.8 | 91.01
Circulação |  |  | 7.1
BWC 1 | 8 | 3.8 | 30.4
BWC 2 | 5.5 | 3.8 | 20.9
Laterais | 32.35 | 0.9 | 58.23
Oitões | 24.56 |  | 73.68
Refeitório | 56.7 | 3.8 | 215.46
TOTAL ALVENARIA |  |  | 678.12
ESQUADRIAS
PORTAS | DIMENSÕES |  | QUANTIDADE | MODELO | MATERIAL | AMBIENTES | ÁREA TOTAL(M²)
| LARGURA (M) | ALTURA (M)
P2 | 0.9 | 2.1 | 7 | ABRIR 1F | ALUMÍNIO | TRIAGEM, DESPENSAS, DML, COZINHA | 13.23
P7 | 0.8 | 2.1 | 2 | ABRIR 1F | ALUMÍNIO | BWC | 3.36
P9 | 4.5 | 2.4 | 1 | CORRER 4F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | REFEITÓRIO | 10.8
P10 | 3.95 | 2.4 | 2 | CORRER 4F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | REFEITÓRIO | 18.96
JANELAS | DIMENSÕES |  | QUANTIDADE | MODELO | MATERIAL | AMBIENTES | ÁREA TOTAL(M²)
| LARGURA (M) | ALTURA (M)
J1 | 3 | 0.6 | 10 | MAXIM-AR 3F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | REFEITÓRIO | 18
J4 | 2 | 0.8 | 4 | MAXIM-AR 3F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | TRIAGEM, DESPENSAS, DML, COZINHA | 6.4
J6 | 0.8 | 0.4 | 6 | MAXIM-AR 1F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | DML, COZINHA, BWCs | 1.92
J7 | 2 | 1.5 | 2 | GUILHOTINA | ALUMÍNIO | COZINHA | 6
J8 | - | - | 2 | EXAUSTOR | EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE PROTEÇÃO | COZINHA
VERGAS DE PILAR A PILAR (VÃO >1,5m)
JANELAS | VERGAS |  | QUANTIDADE |  |  | TOTAL (M)
COMPRIMENTO (M)
J1 | 21.1 |  | 2 |  |  | 42.2
J1 | 14.2 |  | 1 |  |  | 14.2
J4 | 7.5 |  | 2 |  |  | 15
J4 | 3.9 |  | 1 |  |  | 3.9
J7 | 9.9 |  | 1 |  |  | 9.9
TOTAL VERGA | [5 empty] | 85.2
VERGAS DE PILAR A PILAR (VÃO ATÉ 1,5m)
JANELAS | VERGAS |  | QUANTIDADE |  |  | TOTAL (M)
COMPRIMENTO (M)
J6 | 3.3 |  | 1 |  |  | 3.3
J6 | 2 |  | 1 |  |  | 2
J6 | 1.5 |  | 2 |  |  | 3
J6 | 2.5 |  | 1 |  |  | 2.5
TOTAL VERGA | [5 empty] | 10.8
CONTRAVERGAS - 30CM PARA CADA LADO (VÃO >1,5m)
JANELAS | VERGAS |  | QUANTIDADE |  |  | TOTAL (M)
COMPRIMENTO (M)
J1 | 3.6 |  | 10 |  |  | 36
J4 | 2.6 |  | 4 |  |  | 10.4
J7 | 2.6 |  | 2 |  |  | 5.2
TOTAL CONTRAVERGA | [5 empty] | 51.6
CONTRAVERGAS - 30CM PARA CADA LADO (VÃO ATÉ 1,5m)
JANELAS | VERGAS |  | QUANTIDADE |  |  | TOTAL (M)
COMPRIMENTO (M)
J6 | 1.4 |  | 6 |  |  | 8.4
TOTAL CONTRAVERGA | [5 empty] | 8.4
VERGAS PARA PORTAS DE PILAR A PILAR (VÃO ATÉ 1,5m)
PORTAS | VERGAS |  | QUANTIDADE |  |  | TOTAL (M)
COMPRIMENTO (M)
P2 | 3.3 |  | 2 |  |  | 6.6
P2 | 1.65 |  | 1 |  |  | 1.65
P2 | 1.25 |  | 1 |  |  | 1.25
P2 | 2.5 |  | 1 |  |  | 2.5
P7 | 1.5 |  | 2 |  |  | 3
TOTAL VERGA | [5 empty] | 15
CHAPISCO (PAREDES INTERNAS)
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Triagem de alimentos | 16.9 | 3.8 | 64.22
Desp. de alimentos | 14.9 | 3.8 | 56.62
Desp. de utensílios | 14.9 | 3.8 | 56.62
DML | 9 | 3.8 | 34.2
Cozinha | 34.8 | 3.8 | 132.24
Circulação |  |  | 58.59
BWC 1 | 8 | 3.8 | 30.4
BWC 2 | 8 | 3.8 | 30.4
Refeitório (laterais) | 21.1 | 0.9 | 37.98
Oitões | 24.56 |  | 49.12
Refeitório | 70.6 | 3.8 | 268.28
TOTAL CHAPISCO |  |  | 818.67
EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA (PAREDES INTERNAS)
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Triagem de alimentos | 16.9 | 3.8 | 64.22
Desp. de alimentos | 14.9 | 3.8 | 56.62
Desp. de utensílios | 14.9 | 3.8 | 56.62
DML | 9 | 3.8 | 34.2
Cozinha | 34.8 | 3.8 | 132.24
Circulação |  |  | 58.59
BWC 1 | 8 | 3.8 | 30.4
BWC 2 | 8 | 3.8 | 30.4
Refeitório | 58.2 | 1.1 | 64.02
TOTAL EMBOÇO PARA CERÂMICA |  |  | 527.31
REVESTIMENTO CERÂMICO - DETALHE 4 (PAREDES INTERNAS)
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Triagem de alimentos | 16.9 | 3.8 | 64.22
Desp. de alimentos | 14.9 | 3.8 | 56.62
Desp. de utensílios | 14.9 | 3.8 | 56.62
DML | 9 | 3.8 | 34.2
Cozinha | 34.8 | 3.8 | 132.24
Circulação |  |  | 58.59
BWC 1 | 8 | 3.8 | 30.4
BWC 2 | 8 | 3.8 | 30.4
TOTAL REVESTIMENTO |  |  | 463.29
PASTILHAS - REVESTIMENTO 2 (PAREDES INTERNAS)
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Refeitório | 58.2 | 1.1 | 64.02
TOTAL PASTILHAS |  |  | 64.02
MASSA ÚNICA - SELADOR - MASSA CORRIDA - PINTURA (PAREDES INTERNAS)
TOTAL CHAPISCO |  |  | 818.67
TOTAL EMBOÇO PARA CERÂMICA |  |  | 527.31
TOTAL MASSA ÚNICA |  |  | 291.36
CHAPISCO (PAREDES EXTERNAS)
AMBIENTE | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA ESQUADRIAS (M²) | ÁREA TOTAL (M²)
Fachada Frontal | 81.08 |  | 23.88 | 57.2
Fachada Lateral 1 | 32.35 | 4.9 | 13.8 | 144.72
Fachada Lateral 2 | 32.35 | 4.9 | 7.64 | 150.88
Fachada Posterior | 81.08 |  | 13.4 | 67.68
TOTAL CHAPISCO |  |  |  | 420.48
EMBOÇO PARA CERÂMICA - PASTILHAS (PAREDES EXTERNAS)
AMBIENTE | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA ESQUADRIAS (M²) | ÁREA TOTAL (M²)
Fachada Frontal | 10 | 1.1 |  | 11
Fachada Lateral 1 | 32.35 | 1.1 |  | 35.59
Fachada Lateral 2 | 24.45 | 1.1 |  | 26.9
Fachada Posterior | 9.05 | 1.1 |  | 9.96
TOTAL EMBOÇO |  |  |  | 83.45
MASSA ÚNICA - SELADOR ACRÍLICO - TEXTURA - PINTURA (PAREDES EXTERNAS)
TOTAL CHAPISCO |  |  | 420.48
TOTAL EMBOÇO PARA CERÂMICA |  |  | 83.45
TOTAL MASSA ÚNICA |  |  | 337.03
TETOS - MASSA ÚNICA - SELADOR - MASSA CORRIDA - PINTURA - CONTRAPISOS - PISOS - RODAPÉS - SOLEIRAS
AMBIENTE | ÁREA (M²) | GRANILITE (M²) | PERÍMETRO (M) | SOLEIRAS (M)
Triagem de alimentos | 23 | 23 | 16.9 | 0.9
Desp. de alimentos | 13.7 | 13.7 | 14.9 | 0.9
Desp. de utensílios | 13.7 | 13.7 | 14.9 | 0.9
DML | 5 | 5 | 9 | 0.9
Cozinha | 68.7 | 68.7 | 34.8 | 1.8
Circulação | 16.35 | 16.35 | 13.55 | 5.45
BWC 1 | 3.75 | 3.75 | 8 | 0.8
BWC 2 | 3.75 | 3.75 | 8 | 0.8
Refeitório |  | 300.6 | 70.6 | 12.4
TOTAIS GERAIS | 147.95 | 448.55 | 190.65 | 24.85
PEITORIL (M)
JANELAS | DIMENSÕES |  | QUANTIDADE | COMPRIMENTO (M)
| LARGURA (M) | ALTURA (M)
J1 | 3 | 0.6 | 10 | 30.4
J4 | 2 | 0.8 | 4 | 8.16
J6 | 0.8 | 0.4 | 6 | 5.04
J7 | 2 | 1.5 | 2 | 4.08
|  |  | TOTAL | 47.68
LIMPEZA VIDRO COMUM
ÁREA ESQUADRIAS |  |  | 112.16
TOTAL |  |  | 112.16
LIMPEZA AZULEJO
PAREDES INTERNAS |  |  | 527.31
PAREDES EXTERNAS |  |  | 83.45
TOTAL |  |  | 610.76
TABELA RESUMO COBERTURA METÁLICA - REFEITÓRIO
Descrição |  |  |  | Quantidade |  | Unidade
Estrutura Metálica (Estrutura Metálica + Placa Base) |  |  |  | 5516.99 |  | Kg
Pintura p/ Est. Metálica (Pintura com Esmalte sintético) |  |  |  | 307.95 |  | m²
Aço CA50 - 16 mm (Chumbadores da Placa Base) |  |  |  | 66.38 |  | Kg
TOTAL |  |  |  | 5583.37
Fundações para REFEITÓRIO
| Prof. | 1.25 |  | Empolamento: | 30%
Nome | B | H | ÁREA | VOL ESC | FORMA SPT
P1 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P2 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P3 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P4 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P5 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P6 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P7 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P8 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P9 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P10 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P11 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P12 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P13 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P14 | 140 | 140 | 1.96 | 2.45 | 16800
P15 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P16 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P17 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P18 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P19 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P20 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P21 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P22 | 100 | 100 | 1 | 1.25 | 12000
P23 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P24 | 140 | 140 | 1.96 | 2.45 | 16800
P25 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P26 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P27 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P28 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P29 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
|  |  | 44.42 | 55.525 | 429600
|  |  | ÁREA | VOL ESC | FORMA SAPT.
|  |  | 44.42 | 55.525 | 42.96
INSTALAÇÕES DE GÁS
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
1.1 | Abrigo de Gás | Uma unidade de abrigo de gás 03 unidades de P45 | UN | 1
1.2 | Escavação | Distância entre as casas de gás e as conexões da cozinha 20 x a profundidade da escavação (0,80m) x a largura da escavação (0,40m) | m³ | 8.32
1.3 | Reaterro | 80% do volume da escavação | m³ | 6.66
1.4 | Pintura do eletroduto - cor amarela, com 1 demão de zarcão | 6,14 (área total do eltroduto de 3/4'' 0.06x102,42)+0,68(área total do eletroduto de 1/2'' 0.04x17,13) | m² | 6.82
1.5 | Tubo de aço sem costura - tubo 3/4'' | distância entre as casas de gás e as conexões da cozinha = 25m | m | 25
1.6 | Joelho 90° 1/2'' |  | und | 15
1.7 | Joelho 90° 3/4'' |  | und | 17
1.8 | Tê de aço galvanizado 1/2'' |  | und | 3
1.9 | Tê de aço galvanizado 3/4'' |  | und | 4
1.10 | União 3/4" | Colocar a cada 6 m ( cozinha: 23,63/6: 4unid.) | und | 4
1.11 | Abraçadeira 3/4'' tipo d com cunha |  | und | 30
1.12 | Niple de aço galvanizado 1/2'' |  | und | 2
1.13 | Niple de aço galvanizado 3/4'' |  | und | 4
1.14 | Luva de redução 3/4'' para 1/2'' |  | und | 4

## Mem. Calculo Bloco Educacional (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
MOVIMENTO DE TERRA (Empolamento considerado 30%)
Material para aterro (espessura do aterro 30cm) | [5 empty] | 1127.39
Compactação mecânica (Aterro interno das edificações) | [5 empty] | 1127.39
ALVENARIAS E VEDAÇÕES
Bloco A
AMBIENTE | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Biblioteca | 28.55 | 3 | 85.65
Fachada Biblioteca |  |  | 32.65
Sala de Aula 16 | 20 | 3 | 60
Sala de Aula 17 | 20 | 3 | 60
Sala de Aula 18 | 20 | 3 | 60
Sala de Aula 19 | 20 | 3 | 60
Sala de Aula 20 | 20 | 3 | 60
Sala de Aula 21 | 20 | 3 | 60
Sala dos professores | 22 | 3 | 66
Copa | 10.2 | 3 | 30.6
WC 1 | 8.1 | 3 | 24.3
WC 2 | 8.1 | 3 | 24.3
TI | 7 | 3 | 21
Arquivo | 9.55 | 3 | 28.65
Secretaria | 12.2 | 3.41 | 41.6
Detalhe Secretaria |  |  | 6.57
Secretaria (acima da laje) | 23.8 | 3.78 | 89.96
Sala de Aula 15 | 28.6 | 3 | 85.8
Sala de Aula 14 | 20.3 | 3 | 60.9
Sala de Aula 13 | 20 | 3 | 60
Sala de Aula 12 | 20 | 3 | 60
Sala de Aula 11 | 20 | 3 | 60
Sala de Aula 10 | 20 | 3 | 60
Sala de Aula 09 | 20 | 3 | 60
Laboratório | 22 | 3 | 66
Bancadas |  |  | 24.73
BWC Masculino | 22.07 | 3 | 66.21
BWC Feminino | 15.43 | 3 | 46.29
PCD | 8.34 | 3 | 25.02
PCD | 5.96 | 3 | 17.88
Marquise Secretaria | 25.3 | 0.4 | 10.12
Perímetro | 115.45 | 0.52 | 60.03
Oitão |  |  | 39.2
TOTAL |  |  | 1613.46
Bloco B
AMBIENTE | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Coord. I | 14.8 | 3 | 44.4
Coord. II | 10.25 | 3 | 30.75
Diretoria | 12.8 | 3 | 38.4
Sala de reforço | 20 | 3 | 60
A. E. E. | 20 | 3 | 60
Sala de Aula 1 | 20 | 3 | 60
Sala de Aula 2 | 20 | 3 | 60
Sala de Aula 3 | 20 | 3 | 60
Sala de Aula 4 | 20 | 3 | 60
Sala de Aula 5 | 20.7 | 3 | 62.1
Sala de Informática | 29.55 | 3 | 88.65
Depósito | 26.8 | 3 | 80.4
Sala de Aula 6 | 20.35 | 3 | 61.05
Sala de Aula 7 | 20 | 3 | 60
Sala de Aula 8 | 20 | 3 | 60
BWC Feminino | 22.08 | 3 | 66.24
BWC Masculino | 15.42 | 3 | 46.26
PCD | 8.36 | 3 | 25.08
PCD | 5.94 | 3 | 17.82
Auditório | 32.3 | 3 | 96.9
Orient. I | 10.9 | 3 | 32.7
Orient. II | 10.8 | 3 | 32.4
Serviço | 6.2 | 3 | 18.6
Almoxarifado | 5.35 | 3 | 16.05
Perímetro | 115.45 | 0.52 | 60.03
Oitão |  |  | 55.8
TOTAL |  |  | 1353.63
TOTAL ALVENARIA |  |  | 2967.09
ESQUADRIAS
PORTAS | DIMENSÕES |  | QUANTIDADE | MODELO | MATERIAL | AMBIENTES | ÁREA TOTAL(M²)
| LARGURA (M) | ALTURA (M)
P1 | 0.8 | 1.7 | 24 | ABRIR 1F | ALUMÍNIO | BANHEIROS FEM. E MASC. | 32.64
P2 | 0.9 | 2.1 | 8 | ABRIR 1F | ALUMÍNIO | SALAS DOS PROFESSORES, COORDENADORIA E DIRETORIA | 15.12
P3 | 0.9 | 2.1 | 28 | ABRIR 1F C/ VISOR | ALUMÍNIO + VIDRO | SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS, BIBLIOTECA, SALA ARTICULADA | 52.92
P4 | 0.9 | 2.1 | 4 | ABRIR 1F | ALUMÍNIO PCD (com barra de apoio) | WC PCD | 7.56
P5 | 2 | 2.1 | 1 | ABRIR 2F | VIDRO | SECRETARIA | 4.2
P6 | 1 | 2.1 | 1 | ABRIR 1F | VIDRO | BIBLIOTECA | 2.1
P7 | 0.8 | 2.1 | 9 | ABRIR 1F | ALUMÍNIO | ARQUIVO, COPA, LAVABO DE PROFESSORES, BANHEIRO DE ALUNOS, BANHEIRO DE FUNCIONÁRIOS E VESTIÁRIOS | 15.12
JANELAS | DIMENSÕES |  | QUANTIDADE | MODELO | MATERIAL | AMBIENTES | ÁREA TOTAL(M²)
| LARGURA (M) | ALTURA (M)
J1 | 3 | 0.6 | 37 | MAXIM-AR 3F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS, SALA DE REUNIÃO, COORDENADORIA, BIBLIOTECA, BANHEIROS, DEPÓSITO | 66.6
J2 | 1.2 | 1.1 | 6 | CORRER 2F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | COORDENADORIA I, COORDENADORIA II, ORIENTAÇÃO I, ORIENTAÇÃO II, DIRETORIA, ALMOXARIFADO | 7.92
J3 | 1.2 | 2.4 | 64 | MAXIM-AR 1F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | SALAS DE AULA, DIRETORIA, LABORATÓRIOS, SALA DOS PROFESSORES, SALA DE REUNIÃO, DEPÓSITO | 184.32
J5 | 0.4 | 0.4 | 4 | MAXIM-AR 1F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | BANHEIROS PCD | 0.64
J6 | 0.8 | 0.4 | 3 | MAXIM-AR 1F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | COPA, WC FUNCIONÁRIOS | 0.96
J9 | 3 | 1.1 | 2 | CORRER 4F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | COORDENADORIA I, ORIENTAÇÃO I | 6.6
VERGAS DE PILAR A PILAR (VÃO >1,5m)
JANELAS | VERGAS |  | QUANTIDADE |  |  | TOTAL (M)
COMPRIMENTO (M)
J1 | 12.45 |  | 1 |  |  | 12.45
J1 | 6 |  | 23 |  |  | 138
J1 | 5.2 |  | 1 |  |  | 5.2
J1 | 7 |  | 1 |  |  | 7
J1 | 3.93 |  | 4 |  |  | 15.72
J1 | 11.95 |  | 1 |  |  | 11.95
J1 | 9.9 |  | 1 |  |  | 9.9
J1 | 12.15 |  | 1 |  |  | 12.15
J9 | 4.45 |  | 1 |  |  | 4.45
J9 | 5 |  | 1 |  |  | 5
TOTAL VERGA | [5 empty] | 221.82
VERGAS DE PILAR A PILAR (VÃO ATÉ 1,5m)
JANELAS | VERGAS |  | QUANTIDADE |  |  | TOTAL (M)
COMPRIMENTO (M)
J2 | 2.95 |  | 5 |  |  | 14.75
J2 | 3.4 |  | 1 |  |  | 3.4
J3 | 6 |  | 25 |  |  | 150
J3 | 12.25 |  | 1 |  |  | 12.25
J3 | 7 |  | 3 |  |  | 21
J3 | 12.15 |  | 1 |  |  | 12.15
J5 | 1.78 |  | 4 |  |  | 7.12
J6 | 1.8 |  | 1 |  |  | 1.8
J6 | 2.4 |  | 2 |  |  | 4.8
TOTAL VERGA | [5 empty] | 227.27
CONTRAVERGAS - 30CM PARA CADA LADO (VÃO >1,5m)
JANELAS | VERGAS |  | QUANTIDADE |  |  | TOTAL (M)
COMPRIMENTO (M)
J1 | 3.6 |  | 52 |  |  | 187.2
J9 | 3.6 |  | 2 |  |  | 7.2
TOTAL CONTRAVERGA | [5 empty] | 194.4
CONTRAVERGAS - 30CM PARA CADA LADO (VÃO ATÉ 1,5m)
JANELAS | VERGAS |  | QUANTIDADE |  |  | TOTAL (M)
COMPRIMENTO (M)
J2 | 1.8 |  | 6 |  |  | 10.8
J3 | 1.8 |  | 64 |  |  | 115.2
J5 | 1 |  | 4 |  |  | 4
J6 | 1.6 |  | 3 |  |  | 4.8
TOTAL CONTRAVERGA | [5 empty] | 134.8
VERGAS PARA PORTAS DE PILAR A PILAR (VÃO ATÉ 1,5m)
PORTAS | VERGAS |  | QUANTIDADE |  |  | TOTAL (M)
COMPRIMENTO (M)
P7 | 1.8 |  | 1 |  |  | 1.8
P7 | 2.4 |  | 2 |  |  | 4.8
P7 | 2.9 |  | 2 |  |  | 5.8
P7 | 2 |  | 4 |  |  | 8
P3 | 5 |  | 1 |  |  | 5
P4 | 1.6 |  | 4 |  |  | 6.4
TOTAL VERGA | [5 empty] | 31.8
CHAPISCO (PAREDES INTERNAS)
Bloco A
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Biblioteca | 41 | 3 | 123
Sala de Aula 16 | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 17 | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 18 | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 19 | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 20 | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 21 | 28 | 3 | 84
Sala dos professores | 40.5 | 3 | 121.5
Copa | 10.2 | 3 | 30.6
WC 1 | 11.4 | 3 | 34.2
WC 2 | 11.4 | 3 | 34.2
TI | 8.2 | 3 | 24.6
Arquivo | 21.8 | 3 | 65.4
Secretaria | 12.2 | 3.41 | 41.6
Detalhe Secretaria |  |  | 6.57
Sala de Aula 15 | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 14 | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 13 | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 12 | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 11 | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 10 | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 09 | 28 | 3 | 84
Laboratório | 28 | 3 | 84
Bancadas |  |  | 47.56
BWC Masculino | 20.34 | 3 | 61.02
BWC Feminino | 20.35 | 3 | 61.05
PCD | 8.35 | 3 | 25.05
PCD | 8.35 | 3 | 25.05
Circulação | 146.8 | 3.5 | 513.8
TOTAL |  |  | 2391.2
Bloco B
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Coord. I | 14.7 | 3 | 44.1
Coord. II | 14.7 | 3 | 44.1
Diretoria | 18.8 | 3 | 56.4
Sala de reforço | 28 | 3 | 84
A. E. E. | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 1 | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 2 | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 3 | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 4 | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 5 | 28 | 3 | 84
Sala de Informática | 37.9 | 3 | 113.7
Depósito | 33.8 | 3 | 101.4
Sala de Aula 6 | 28.7 | 3 | 86.1
Sala de Aula 7 | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 8 | 28 | 3 | 84
BWC Feminino | 20.35 | 3 | 61.05
BWC Masculino | 20.34 | 3 | 61.02
PCD | 8.35 | 3 | 25.05
PCD | 8.35 | 3 | 25.05
Auditório | 40.3 | 3 | 120.9
Orient. I | 15.8 | 3 | 47.4
Orient. II | 15.8 | 3 | 47.4
Serviço | 12.4 | 3 | 37.2
Almoxarifado | 10.7 | 3 | 32.1
Circulação | 122.45 | 3.5 | 428.58
TOTAL |  |  | 2087.55
TOTAL CHAPISCO |  |  | 4478.75
EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA (PAREDES INTERNAS)
Bloco A
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Biblioteca | 41 | 1.5 | 61.5
Sala de Aula 16 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 17 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 18 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 19 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 20 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 21 | 28 | 1.5 | 42
Sala dos professores | 40.5 | 1.5 | 60.75
Copa | 10.2 | 3 | 30.6
WC 1 | 11.4 | 3 | 34.2
WC 2 | 11.4 | 3 | 34.2
Arquivo | 21.8 | 1.5 | 32.7
Secretaria | 15.1 | 1.5 | 22.65
Sala de Aula 15 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 14 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 13 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 12 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 11 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 10 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 09 | 28 | 1.5 | 42
Laboratório | 28 | 1.5 | 42
Bancadas |  |  | 47.56
BWC Masculino | 20.34 | 3 | 61.02
BWC Feminino | 20.35 | 3 | 61.05
PCD | 8.35 | 3 | 25.05
PCD | 8.35 | 3 | 25.05
Circulação | 146.8 | 1.1 | 161.48
TOTAL |  |  | 1245.81
Bloco B
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Coord. I | 14.7 | 1.5 | 22.05
Coord. II | 14.7 | 1.5 | 22.05
Diretoria | 18.8 | 1.5 | 28.2
Sala de reforço | 28 | 1.5 | 42
A. E. E. | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 1 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 2 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 3 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 4 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 5 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Informática | 37.9 | 1.5 | 56.85
Depósito | 33.8 | 1.5 | 50.7
Sala de Aula 6 | 28.7 | 1.5 | 43.05
Sala de Aula 7 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 8 | 28 | 1.5 | 42
BWC Feminino | 20.35 | 3 | 61.05
BWC Masculino | 20.34 | 3 | 61.02
PCD | 8.35 | 3 | 25.05
PCD | 8.35 | 3 | 25.05
Auditório | 40.3 | 1.5 | 60.45
Orient. I | 15.8 | 1.5 | 23.7
Orient. II | 15.8 | 1.5 | 23.7
Serviço | 12.4 | 3 | 37.2
Almoxarifado | 10.7 | 1.5 | 16.05
Circulação | 122.45 | 1.1 | 134.7
TOTAL |  |  | 1068.87
TOTAL EMBOÇO PARA CERÂMICA |  |  | 2314.68
REVESTIMENTO CERÂMICO - DETALHE 4 (PAREDES INTERNAS)
Bloco A
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Copa | 10.2 | 3 | 30.6
WC 1 | 11.4 | 3 | 34.2
WC 2 | 11.4 | 3 | 34.2
BWC Masculino | 20.34 | 3 | 61.02
BWC Feminino | 20.35 | 3 | 61.05
PCD | 8.35 | 3 | 25.05
PCD | 8.35 | 3 | 25.05
TOTAL |  |  | 271.17
Bloco B
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
BWC Feminino | 20.35 | 3 | 61.05
BWC Masculino | 20.34 | 3 | 61.02
PCD | 8.35 | 3 | 25.05
PCD | 8.35 | 3 | 25.05
Serviço | 12.4 | 3 | 37.2
TOTAL |  |  | 209.37
TOTAL REVESTIMENTO |  |  | 480.54
PASTILHAS - REVESTIMENTOS 2 E 3 (PAREDES INTERNAS)
Bloco A
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Biblioteca | 41 | 1.5 | 61.5
Sala de Aula 16 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 17 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 18 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 19 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 20 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 21 | 28 | 1.5 | 42
Sala dos professores | 40.5 | 1.5 | 60.75
Arquivo | 21.8 | 1.5 | 32.7
Secretaria | 15.1 | 1.5 | 22.65
Sala de Aula 15 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 14 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 13 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 12 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 11 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 10 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 09 | 28 | 1.5 | 42
Laboratório | 28 | 1.5 | 42
Bancadas |  |  | 47.56
Circulação | 146.8 | 1.1 | 161.48
TOTAL |  |  | 974.64
Bloco B
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Coord. I | 14.7 | 1.5 | 22.05
Coord. II | 14.7 | 1.5 | 22.05
Diretoria | 18.8 | 1.5 | 28.2
Sala de reforço | 28 | 1.5 | 42
A. E. E. | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 1 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 2 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 3 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 4 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 5 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Informática | 37.9 | 1.5 | 56.85
Depósito | 33.8 | 1.5 | 50.7
Sala de Aula 6 | 28.7 | 1.5 | 43.05
Sala de Aula 7 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 8 | 28 | 1.5 | 42
Auditório | 40.3 | 1.5 | 60.45
Orient. I | 15.8 | 1.5 | 23.7
Orient. II | 15.8 | 1.5 | 23.7
Almoxarifado | 10.7 | 1.5 | 16.05
Circulação | 122.45 | 1.1 | 134.7
TOTAL |  |  | 859.5
TOTAL PASTILHAS |  |  | 1834.14
MASSA ÚNICA - SELADOR - MASSA CORRIDA - PINTURA (PAREDES INTERNAS)
Blocos A e B
TOTAL CHAPISCO |  |  | 4478.75
TOTAL EMBOÇO PARA CERÂMICA |  |  | 2314.68
TOTAL MASSA ÚNICA |  |  | 2164.07
CHAPISCO (PAREDES EXTERNAS)
Bloco A
AMBIENTE | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA ESQUADRIAS (M²) | ÁREA TOTAL (M²)
Fachada Frontal | 61.6 | 3.74 | 59.93 | 170.45
Volume Secretaria |  |  |  | 188.63
Marquise Secretaria | 25.3 | 0.9 |  | 22.77
Fachada Posterior | 64.8 | 3.74 | 67.11 | 175.24
Fachada Lateral |  |  |  | 100
TOTAL |  |  |  | 657.09
Bloco B
AMBIENTE | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA ESQUADRIAS (M²) | ÁREA TOTAL (M²)
Fachada Frontal | 56.5 | 3.74 | 51.84 | 159.47
Fachada Posterior | 66.5 | 3.74 | 55.39 | 193.32
Fachada Lateral |  |  |  | 110.05
TOTAL |  |  |  | 462.84
TOTAL CHAPISCO |  |  |  | 1119.93
EMBOÇO PARA CERÂMICA - PASTILHAS (PAREDES EXTERNAS)
Bloco A
AMBIENTE | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA ESQUADRIAS (M²) | ÁREA TOTAL (M²)
Fachada Frontal |  |  |  | 32.52
Volume Secretaria |  |  |  | 188.63
Marquise Secretaria | 25.3 | 0.9 |  | 22.77
Fachada Posterior |  |  |  | 25.4
TOTAL |  |  |  | 269.32
Bloco B
AMBIENTE | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA ESQUADRIAS (M²) | ÁREA TOTAL (M²)
Fachada Frontal |  |  |  | 25.4
Fachada Posterior |  |  |  | 25.4
TOTAL |  |  |  | 50.8
TOTAL EMBOÇO |  |  |  | 320.12
MASSA ÚNICA - SELADOR ACRÍLICO - TEXTURA - PINTURA (PAREDES EXTERNAS)
Blocos A e B
TOTAL CHAPISCO |  |  | 1119.93
TOTAL EMBOÇO PARA CERÂMICA |  |  | 320.12
TOTAL MASSA ÚNICA |  |  | 799.81
TETOS - MASSA ÚNICA - SELADOR - MASSA CORRIDA - PINTURA - CONTRAPISOS - PISOS - RODAPÉS - SOLEIRAS
Bloco A
AMBIENTE | ÁREA (M²) | GRANILITE (M²) | PERÍMETRO (M) | SOLEIRAS (M)
Biblioteca | 101.45 | 101.45 | 41 | 11.9
Sala de Aula 16 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 17 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 18 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 19 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 20 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 21 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala dos professores | 73.65 | 73.65 | 40.5 | 0.9
Copa | 5.95 | 5.95 | 10.2 | 0.8
WC 1 | 7.9 | 7.9 | 11.4 | 0.8
WC 2 | 7.9 | 7.9 | 11.4 | 0.8
TI | 3.48 | 3.48 | 8.2 | 0.8
Arquivo | 19.28 | 19.28 | 19.1 | 0.8
Secretaria | 34.5 | 34.5 | 23.8 | 9.12
Beirais Secretaria | 25.3
Sala de Aula 15 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 14 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 13 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 12 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 11 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 10 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 09 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Laboratório | 48 | 48 | 28 | 0.9
BWC Masculino | 22.98 | 22.98 | 20.34 | 0.8
BWC Feminino | 23 | 23 | 20.35 | 0.8
PCD | 4.26 | 4.26 | 8.35 | 0.9
PCD | 4.26 | 4.26 | 8.35 | 0.9
Circulação | 208 | 208 | 158.92 | 11.1
Escada/Rampa |  | 61.34
TOTAL | 1213.91 | 1249.95 | 773.91 | 53.02
Bloco B
AMBIENTE | ÁREA (M²) | GRANILITE (M²) | PERÍMETRO (M) | SOLEIRAS (M)
Coord. I | 12.9 | 12.9 | 14.7 | 0.9
Coord. II | 12.9 | 12.9 | 14.7 | 0.9
Diretoria | 20.4 | 20.4 | 18.8 | 0.9
Sala de reforço | 48 | 48 | 28 | 0.9
A. E. E. | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 1 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 2 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 3 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 4 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 5 | 50.1 | 50.1 | 28.7 | 0.9
Sala de Informática | 83.65 | 83.65 | 37.9 | 0.9
Depósito | 69.3 | 69.3 | 33.8 | 0.9
Sala de Aula 6 | 50.1 | 50.1 | 28.7 | 0.9
Sala de Aula 7 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 8 | 48 | 48 | 28 | 0.9
BWC Feminino | 23 | 23 | 20.35 | 0.8
BWC Masculino | 22.98 | 22.98 | 20.34 | 0.8
PCD | 4.26 | 4.26 | 8.35 | 0.9
PCD | 4.26 | 4.26 | 8.35 | 0.9
Auditório | 97.2 | 97.2 | 47.3 | 0.9
Orient. I | 14.5 | 14.5 | 15.8 | 0.9
Orient. II | 14.5 | 14.5 | 15.8 | 0.9
Serviço | 9.55 | 9.55 | 12.4 | 0.9
Almoxarifado | 7.1 | 7.1 | 10.7 | 0.9
Circulação | 246 | 246 | 139.2 | 19.95
TOTAL | 1126.7 | 1126.7 | 699.89 | 41.35
TOTAIS GERAIS | 2340.61 | 2376.65 | 1473.8 | 94.37
PEITORIL (M)
JANELAS | DIMENSÕES |  | QUANTIDADE | COMPRIMENTO (M)
| LARGURA (M) | ALTURA (M)
J1 | 3 | 0.6 | 37 | 112.48
J2 | 1.2 | 1.1 | 6 | 7.44
J3 | 1.2 | 2.4 | 64 | 79.36
J5 | 0.4 | 0.4 | 4 | 1.76
J6 | 0.8 | 0.4 | 3 | 2.52
J9 | 3 | 1.1 | 2 | 6.08
|  |  | TOTAL | 209.64
BANCADAS DE GRANITO (M)
AMBIENTE | DIMENSÕES |  | QUANTIDADE | TOTAL (M)
| LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M)
Copa | 0.6 | 2.5 | 1 | 2.5
WC 1 | 0.6 | 1.37 | 1 | 1.37
WC 2 | 0.6 | 1.37 | 1 | 1.37
BWC MASC. 1 | 0.6 | 3.75 | 1 | 3.75
BWC FEM. 1 | 0.6 | 3.75 | 1 | 3.75
BWC MASC. 2 | 0.6 | 3.75 | 1 | 3.75
BWC FEM. 2 | 0.6 | 3.75 | 1 | 3.75
|  |  | TOTAL | 20.24
DIVISÓRIAS DE GRANITO (M)
AMBIENTE | DIMENSÕES |  | QUANTIDADE | TOTAL (M)
| ALTURA (M) | COMPRIMENTO (M)
WC 1 | 1.8 | 2.4 | 1 | 4.32
WC 2 | 1.8 | 2.4 | 1 | 4.32
BWC MASC. 1 | 1.8 | 9.66 | 1 | 17.39
BWC FEM. 1 | 1.8 | 9.66 | 1 | 17.39
BWC MASC. 2 | 1.8 | 9.66 | 1 | 17.39
BWC FEM. 2 | 1.8 | 9.66 | 1 | 17.39
|  |  | TOTAL | 78.2
LIMPEZA VIDRO COMUM
Blocos A e B
ÁREA ESQUADRIAS |  |  | 546.68
ÁREA PELE DE VIDRO |  |  | 63.8
TOTAL |  |  | 610.48
LIMPEZA AZULEJO
Blocos A e B
ÁREA CERÂMICA |  |  | 480.54
ÁREA PASTILHAS |  |  | 2154.26
TOTAL |  |  | 2634.8
ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA
Bloco A
PESO AÇO DOBRADO ASTM A36 250MPA |  |  | 21677.25
PLACA BASE 150X150X20 |  |  | 176.63
PARAFUSOS DE ANCORAGEM |  |  | 238.64
TOTAL (KG) |  |  | 22092.52
TABELA RESUMO - BLOCO A
Material |  | Série | Perfil | Comprimento |  |  | Volume |  |  | Peso
Tipo | Designação |  |  | Perfil (m) | série (m) | Material (m) | Perfil (m³) | Série (m³) | Material (m³) | Perfil (kg) | Série (kg) | Material (kg)
|  |  | UF - 100X3, Caixa dupla soldada | 594.8595 |  |  | 0.678 |  |  | 5324.7
|  |  | UF - 80x5, Caixa dupla soldada | 10.3125 |  |  | 0.014063 |  |  | 113.9531
|  |  | UF - 80X3 | 492.1125 |  |  | 222 |  |  | 1738.935
|  |  | UF - 80X3, duplo I união | 6 |  |  | 0.006 |  |  | 42.405
|  | U |  |  | 1103.2845 |  |  | 222.6981 |  |  | 7219.9931
|  |  | U127X50X1.9, Caixa dupla soldada | 2000.0226 |  |  | 1.678 |  |  | 13166.8776
|  | U2 |  |  | 2000.0226 |  |  | 1.678 |  |  | 13166.8776
|  |  | o 1+3/4x2.09 | 615.567 |  |  | 0.165 |  |  | 1290.375
|  | Tubos |  |  | 615.567 |  |  | 0.165 |  |  | 1290.375
Aço dobrado | ASTM A36 250MPa |  |  |  |  | 3718.8741 |  |  | 224.541 |  |  | 21677.2457
Bloco B
PESO AÇO DOBRADO ASTM A36 250MPA |  |  | 22039.64
PLACA BASE 150X150X20 |  |  | 176.63
PARAFUSOS DE ANCORAGEM |  |  | 238.64
TOTAL (KG) |  |  | 22454.91
TABELA RESUMO - BLOCO B
Material |  | Série | Perfil | Comprimento |  |  | Volume |  |  | Peso
Tipo | Designação |  |  | Perfil (m) | Série (m) | Material (m) | Perfil (m³) | Série (m³) | Material (m³) | Perfil (kg) | Série (kg) | Material (kg)
|  |  | UF - 100X3, Caixa dupla soldada | 594.8595 |  |  | 0.678 |  |  | 5324.7
|  |  | UF - 80x5, Caixa dupla soldada | 10.3125 |  |  | 0.014063 |  |  | 113.9531
|  |  | UF - 80X3 | 492.1125 |  |  | 222 |  |  | 1738.935
|  |  | UF - 80X3, duplo I união | 6 |  |  | 0.006 |  |  | 42.405
|  | U |  |  | 1103.2845 |  |  | 222.6981 |  |  | 7219.9931
|  |  | U127X50X1.9, Caixa dupla soldada | 2055.0691 |  |  | 1.7242 |  |  | 13529.2687
|  | U2 |  |  | 2055.0691 |  |  | 1.7242 |  |  | 13529.2687
|  |  | o 1+3/4x2.09 | 615.567 |  |  | 0.165 |  |  | 1290.375
|  | Tubos |  |  | 615.567 |  |  | 0.165 |  |  | 1290.375
Aço dobrado | ASTM A36 250MPa |  |  |  |  | 3773.9206 |  |  | 224.5872 |  |  | 22039.6369
Fundações para Blocos A e B
| Prof. | 1.25 |  | Empolamento: | 30%
Nome | B | H | ÁREA | VOL ESC | FORMA SPT
P1 | 80 | 80 | 0.64 | 0.8 | 9600
P2 | 140 | 140 | 1.96 | 2.45 | 16800
P3 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P4 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P5 | 170 | 170 | 2.89 | 3.6125 | 20400
P6 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P7 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P8 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P9 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P10 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P11 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P12 | 170 | 170 | 2.89 | 3.6125 | 20400
P13 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P14 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P15 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P16 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P17 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P18 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P19 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P20 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P21 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P22 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P23 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P24 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P25 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P26 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P27 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P28 | 80 | 80 | 0.64 | 0.8 | 9600
P29 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P30 | 180 | 180 | 3.24 | 4.05 | 21600
P31 | 170 | 170 | 2.89 | 3.6125 | 20400
P32 | 180 | 180 | 3.24 | 4.05 | 21600
P33 | 180 | 180 | 3.24 | 4.05 | 21600
P34 | 180 | 180 | 3.24 | 4.05 | 21600
P35 | 170 | 170 | 2.89 | 3.6125 | 20400
P36 | 180 | 180 | 3.24 | 4.05 | 21600
P37 | 190 | 190 | 3.61 | 4.5125 | 22800
P38 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P39 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P40 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P41 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P42 | 70 | 70 | 0.49 | 0.6125 | 8400
P44 | 120 | 120 | 2.16 | 2.7 | 18000
P45 | 70 | 70 | 1.19 | 1.4875 | 14400
P46 | 140 | 140 | 2.52 | 3.15 | 19200
P47 | 180 | 180 | 3.24 | 4.05 | 21600
P48 | 170 | 170 | 3.06 | 3.825 | 21000
P49 | 180 | 180 | 3.24 | 4.05 | 21600
P50 | 180 | 180 | 3.24 | 4.05 | 21600
P51 | 180 | 180 | 3.24 | 4.05 | 21600
P52 | 180 | 180 | 2.7 | 3.375 | 19800
P53 | 180 | 180 | 2.16 | 2.7 | 18000
P54 | 180 | 180 | 2.16 | 2.7 | 18000
P55 | 150 | 150 | 1.95 | 2.4375 | 16800
P56 | 120 | 120 | 2.16 | 2.7 | 18000
P57 | 120 | 120 | 0.96 | 1.2 | 12000
P58 | 130 | 130 | 1.56 | 1.95 | 15000
P59 | 180 | 180 | 2.16 | 2.7 | 18000
P60 | 80 | 80 | 0.96 | 1.2 | 12000
P61 | 120 | 120 | 1.56 | 1.95 | 15000
P62 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P63 | 120 | 120 | 2.04 | 2.55 | 17400
P64 | 130 | 130 | 2.08 | 2.6 | 17400
P65 | 120 | 120 | 1.92 | 2.4 | 16800
P66 | 170 | 170 | 2.72 | 3.4 | 19800
P67 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P68 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P69 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P70 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P71 | 160 | 160 | 1.92 | 2.4 | 16800
P72 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P73 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P74 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P75 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P76 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P77 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P78 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P79 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P80 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P81 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P82 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P83 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P84 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P85 | 190 | 190 | 3.61 | 4.5125 | 22800
P86 | 80 | 80 | 0.64 | 0.8 | 9600
P87 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P88 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P89 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P90 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P91 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P92 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P93 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P94 | 200 | 200 | 4 | 5 | 24000
P95 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P96 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P97 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P98 | 170 | 170 | 2.89 | 3.6125 | 20400
P99 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P100 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P101 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P102 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P103 | 140 | 140 | 1.96 | 2.45 | 16800
P104 | 140 | 140 | 1.96 | 2.45 | 16800
P105 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P106 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P107 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P108 | 170 | 170 | 2.89 | 3.6125 | 20400
P109 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P110 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P111 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P112 | 170 | 170 | 2.89 | 3.6125 | 20400
P114 | 130 | 130 | 1.82 | 2.275 | 16200
P115 | 140 | 140 | 2.24 | 2.8 | 18000
P116 | 160 | 160 | 3.2 | 4 | 21600
P117 | 200 | 200 | 2.6 | 3.25 | 19800
P118 | 130 | 130 | 1.3 | 1.625 | 13800
P119 | 100 | 100 | 1.2 | 1.5 | 13200
P120 | 120 | 120 | 1.2 | 1.5 | 13200
P121 | 100 | 100 | 1.2 | 1.5 | 13200
P122 | 120 | 120 | 1.92 | 2.4 | 16800
P123 | 160 | 160 | 2.72 | 3.4 | 19800
P124 | 170 | 170 | 3.06 | 3.825 | 21000
P125 | 180 | 180 | 2.52 | 3.15 | 19200
P126 | 140 | 140 | 1.96 | 2.45 | 16800
P127 | 140 | 140 | 1.82 | 2.275 | 16200
P128 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P129 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P130 | 130 | 130 | 1.95 | 2.4375 | 16800
P131 | 150 | 150 | 2.55 | 3.1875 | 19200
P132 | 170 | 170 | 2.89 | 3.6125 | 20400
P133 | 170 | 170 | 2.89 | 3.6125 | 20400
P134 | 170 | 170 | 3.06 | 3.825 | 21000
P135 | 180 | 180 | 3.06 | 3.825 | 21000
P136 | 170 | 170 | 3.06 | 3.825 | 21000
P137 | 180 | 180 | 3.24 | 4.05 | 21600
P138 | 180 | 180 | 2.16 | 2.7 | 18000
P139 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P140 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P141 | 120 | 120 | 1.8 | 2.25 | 16200
P142 | 150 | 150 | 2.4 | 3 | 18600
P143 | 160 | 160 | 2.4 | 3 | 18600
P144 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P145 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P146 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P147 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P148 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P149 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P150 | 140 | 140 | 1.96 | 2.45 | 16800
P151 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P152 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P153 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P154 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P155 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P156 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P157 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P158 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P159 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P160 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P161 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P162 | 170 | 170 | 2.89 | 3.6125 | 20400
P163 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
|  |  | 360.27 | 450.3375 | 2862600
|  |  | ÁREA | VOL ESC | FORMA SAPT.
|  |  | 360.27 | 450.3375 | 286.26

## Quadro de Áreas (hidden)
QUADRO DE ÁREAS (M²)
Área total do terreno | 14646.75
ÁREAS A CONSTRUIR
Bloco Educacional | 2890.75
Quadra Poliesportiva | 1601.3
Refeitório | 469.05
Abrigo de Lixo e GLP | 5.2
Pergolado (Circulação coberta) | 515
ÁREA TOTAL A CONSTRUIR | 5481.3
ÁREAS PERMEÁVEIS
Área permeável (cobertura vegetal/paisagística) | 4527
ÁREA TOTAL PERMEÁVEL | 4527
ÁREAS COBERTAS
Bloco Educacional | 3200.2
Quadra Poliesportiva | 1614.25
Refeitório | 566.75
Circulação Coberta | 515
Abrigos de gás e GLP | 5.2
ÁREA TOTAL COBERTA | 5901.4
ÁREAS EXTERNAS PAVIMENTADAS
Área estacionamento veículos | 754.6
Área bicicletários | 109.7
Área calçadas | 351.9
Área do pátio descoberto | 3552
Área circulação ciclistas | 109.5
Área carga e descarga | 23.2
ÁREA TOTAL PAVIMENTADA | 4900.9

## Terraplenagem (hidden)
SITUAÇÃO PARA COTA 0,0 = 96,00
S1c= | 12.5 | m² | V1c= | 93.75 | m³
S1a= | 7.5 | m² | V1a= | 56.25 | m³
S2c= | 49 | m² | V2c= | 735 | m³
S2a= | 46 | m² | V2a= | 690 | m³
S3c= | 92 | m² | V3c= | 1380 | m³
S3a= | 58 | m² | V3a= | 870 | m³
S4c= | 92 | m² | V4c= | 1380 | m³
S4a= | 30 | m² | V4a= | 450 | m³
S5c= | 130 | m² | V5c= | 1950 | m³
S5a= | 8.5 | m² | V5a= | 127.5 | m³
S6c= | 166.5 | m² | V6c= | 2497.5 | m³
S6a= | 1 | m² | V6a= | 15 | m³
S7c= | 213 | m² | V7c= | 1597.5 | m³
S7a= | 0.5 | m² | V7a= | 3.75 | m³
Volume Total
Vcorte= | 9633.75 | m³ | Vaterro= | 2212.5 | m³
Volume Total + Empolamento 1,3 m/m
Vcorte= | 12523.88 | m³ | Vaterro= | 2876.25 | m³
Volume Total + Empolamento 1,3 m/m
| CORTE | 9647.63 | m³
Volume Aterro interno edificações
Bloco Educacional: | 1127.39 | m³
Refeitório: | 182.93 | m³
Quadra: | 624.51 | m³
TOTAL: | 1934.83 | m³
Volume Bota-fora X distância
CORTE: | 9647.63 | m³
ATERRO: | 1934.83 | m³
Volume: | 7712.8 | m³
DMT: | 3 | km | (Provável local Horto Municipal)
M3xKM: | 23138.4 | m³

## Quadro de Esquadrias Geral (hidden)
ESQUADRIAS
PORTAS | DIMENSÕES |  | QUANTIDADE | MODELO | MATERIAL | AMBIENTES
| LARGURA (M) | ALTURA (M)
P1 | 0.8 | 1.7 | 38 | ABRIR 1F | ALUMÍNIO | BOX DOS VESTIÁRIOS E BANHEIROS FEM. E MASC.
P2 | 0.9 | 2.1 | 15 | ABRIR 1F | METÁLICA | SALAS DOS PROFESSORES, COORDENADORIA E DIRETORIA, REFEITÓRIO
P3 | 0.9 | 2.1 | 28 | ABRIR 1F C/ VISOR | METÁLICA + VIDRO | SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS, BIBLIOTECA, SALA ARTICULADA
P4 | 0.9 | 2.1 | 6 | ABRIR 1F | METÁLICA PCD (com barra de apoio) | WC PCD
P5 | 2 | 2.1 | 1 | ABRIR 2F | VIDRO | SECRETARIA
P6 | 1 | 2.1 | 1 | ABRIR 1F | VIDRO | BIBLIOTECA
P7 | 0.8 | 2.1 | 13 | ABRIR 1F | METÁLICA | ARQUIVO, COPA, LAVABO DE PROFESSORES, BANHEIRO DE ALUNOS, BANHEIRO DE FUNCIONÁRIOS E VESTIÁRIOS
P8 | 2.4 | 2.1 | 2 | CORRER 2F | METÁLICA | DEPÓSITO DE MATERIAIS ESPORTIVOS
P9 | 4.5 | 2.4 | 1 | CORRER 4F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | REFEITÓRIO
P10 | 3.95 | 2.4 | 2 | CORRER 4F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | REFEITÓRIO
JANELAS | DIMENSÕES |  | QUANTIDADE | MODELO | MATERIAL | AMBIENTES
| LARGURA (M) | ALTURA (M)
J1 | 3 | 0.6 | 52 | MAXIM-AR 3F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS, SALA DE REUNIÃO, COORDENADORIA, BIBLIOTECA, VESTIÁRIOS, BANHEIROS, DEPÓSITO
J2 | 1.2 | 1.1 | 6 | CORRER 2F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | COORDENADORIA I, COORDENADORIA II, ORIENTAÇÃO I, ORIENTAÇÃO II, DIRETORIA, ALMOXARIFADO
J3 | 1.2 | 2.4 | 64 | MAXIM-AR 1F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | SALAS DE AULA, DIRETORIA, LABORATÓRIOS, SALA DOS PROFESSORES, SALA DE REUNIÃO, DEPÓSITO
J4 | 2 | 0.8 | 5 | MAXIM-AR 3F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | COZINHA, DEP. ALIMENTOS E UTENSÍLIOS
J5 | 0.4 | 0.4 | 4 | MAXIM-AR 1F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | BANHEIROS PCD
J6 | 0.8 | 0.4 | 8 | MAXIM-AR 1F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | COPA, COZINHA, WC FUNCIONÁRIOS, DML, VESTIÁRIO PCD
J7 | 2 | 1.5 | 2 | GUILHOTINA | ALUMÍNIO | COZINHA
J8 | - | - | 2 | EXAUSTOR | EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE PROTEÇÃO | COZINHA
J9 | 3 | 1.1 | 2 | CORRER 2F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | COORDENADORIA I, ORIENTAÇÃO I