## Capa
ORÇAMENTO - CONSTRUÇÃO DO PASSEIO E CALÇADA DA PRAÇA DISTRITO DE PRIMAVERA
Proprietário: Municipio de Sorriso
Obra: Passeio e Calçada da Praça do Distrito de Primavera
Local: Loteamento Cidade Gaspar do Norte, AV. Rio Grande do Sul, quadra 25, Distrito de Primavera - MT

## Orçamento
Passeio e Calçada da Praça do Distrito de Primavera
Proprietário: Municipio de Sorriso |  |  |  | Valor estimado final: |  | 0 |  | Data: | 2020-01-23
Obra: | Passeio e Calçada da Praça do Distrito de Primavera |  |  |  | Custo/m²: | 0 |  | BDI Serviços: | 24.94%
Local: | Local: Loteamento Cidade Gaspar do Norte, AV. Rio Grande do Sul, quadra 25, Distrito de Primavera - MT | [6 empty] | BDI Equipamentos: | 12.78%
Área: | 2558.87 |  |  |  |  | Ref.: | SINAPI - OUT/2019 - DESONERADO
Responsável Técnico: BRUNO LEONAM PEREIRA DE ALMEIDA - CREA MT047880 |  |  |  | Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"
Código | Referência | Item | Discriminação | Uni-dade | Quantidade |  | Preço (R$)
[6 empty] | BDI Incidente | Valor unitário Sem BDI | Valor Unitário Com BDI | Valor Total
|  | 1.0 | ACESSIBILIDADE
74209/001 | SINAPI | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (4,00m x 2,00m) | M2 | 6 | 24.94% |  | 0 | 0
79472 | SINAPI | 1.2 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M2 | 2558.87 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 01 | SORRISO | 1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM CONCRETO, 25x25CM, DIRECIONAL/ALERTA | M2 | 108.02 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 02 | SORRISO | 1.4 | COMPOSIÇÃO CRIADA ATRAVÉS DA REFERENCIA: (92397) EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 2450.85 | 24.94% |  | 0 | 0
94273 | SINAPI | 1.5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 402.81 | 24.94% |  | 0 | 0
94274 | SINAPI | 1.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 17.45 | 24.94% |  | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
TOTAL DA OBRA: | [7 empty] | 0
Importa o presente orçamento no valor de R$ 207.197,01 (duzentos e sete mil, cento e noventa e sete reais e um centavo)

## Cronograma
Passeio e Calçada da Praça do Distrito de Primavera
Cronograma Físico financeiro
Proprietário: Municipio de Sorriso |  |  | Valor estimado final: | 0 |  | Data: | 2020-01-23
Passeio e Calçada da Praça do Distrito de Primavera |  |  | Custo/m²: | 0 |  | BDI: | 24.94%
Local: | Local: Loteamento Cidade Gaspar do Norte, AV. Rio Grande do Sul, quadra 25, Distrito de Primavera - MT |  | Referência: | SINAPI - OUT/2019 - DESONERADO
Área: | 2558.87 |  | Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"
Responsável Técnico: BRUNO LEONAM PEREIRA DE ALMEIDA - CREA MT047880
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR |  | EQUIVALÊNCIA | 30 |  |  | 60 |  |  | 90
[5 empty] | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM.
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (4,00m x 2,00m) | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 100% | 100%
1.2 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 100% | 100%
1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM CONCRETO, 25x25CM, DIRECIONAL/ALERTA | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 | 30% | 30% | 0 | 70% | 100%
1.4 | COMPOSIÇÃO CRIADA ATRAVÉS DA REFERENCIA: (92397) EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 40% | 40% | 0 | 40% | 80% | 0 | 20% | 100%
1.5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 | 50% | 50% | 0 | 50% | 100%
1.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 | 20% | 20% | 0 | 80% | 100%
FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA: |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA: |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!

## BDI - Serviços
Passeio e Calçada da Praça do Distrito de Primavera
Proprietário: Municipio de Sorriso |  |  | Valor estimado final: |  | 0 | Data: | 2020-01-23
Passeio e Calçada da Praça do Distrito de Primavera |  |  |  | Custo/m²: | 0 | BDI: | 24.94%
Local: | Local: Loteamento Cidade Gaspar do Norte, AV. Rio Grande do Sul, quadra 25, Distrito de Primavera - MT |  |  |  |  | Referência: | SINAPI - OUT/2019 - DESONERADO
Área: | 2558.87 | Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"
Responsável Técnico: BRUNO LEONAM PEREIRA DE ALMEIDA - CREA MT047880
BDI - Serviços de Engenharia
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | [5 empty] | 6.85%
1.1 | Administração Central |  |  | (AC) |  |  | 3.8%
1.2 | Garantias e Seguros |  |  | (G) |  |  | 0.7%
1.3 | Riscos |  |  | (RA) |  |  | 1.2%
1.4 | Despesas Financeiras |  |  | (DF) |  |  | 1.15%
2.0 | TRIBUTOS (l) | [5 empty] | 10.15%
2.1 | Pis | [5 empty] | 0.65%
2.2 | Cofins | [5 empty] | 3%
2.3 | ISS | [5 empty] | 2%
2.4 | Contribuição Previdenciária - Lei 12.546/2013 | [5 empty] | 4.5%
3.0 | LUCRO (L) | [5 empty] | 5%
3.1 | Lucro | [5 empty] | 5%
| TAXA TOTAL DE BDI - Serviços de Engenharia | [5 empty] | 24.94%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

## BDI-Equipamentos
Passeio e Calçada da Praça do Distrito de Primavera
Proprietário: Municipio de Sorriso |  |  | Valor estimado final: |  | 0 | Data: | 2020-01-23
Passeio e Calçada da Praça do Distrito de Primavera |  |  |  | Custo/m²: | 0 | BDI: | 24.94%
Local: | Local: Loteamento Cidade Gaspar do Norte, AV. Rio Grande do Sul, quadra 25, Distrito de Primavera - MT |  |  |  |  | Referência: | SINAPI - OUT/2019 - DESONERADO
Área: | 2558.87 | Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"
Responsável Técnico: BRUNO LEONAM PEREIRA DE ALMEIDA - CREA MT047880
BDI - Fornecimento de Equipamentos
1.0 | CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO | [5 empty] | 4.39%
1.1 | Seguro de Risco | [5 empty] | 2.05%
1.2 | Vigilância | [5 empty] | 0.22%
1.3 | Despesas Financeiras | [5 empty] | 1.2%
1.4 | Garantia | [5 empty] | 0.42%
1.5 | Outros | [5 empty] | 0.5%
2.0 | TRIBUTOS (l) | [5 empty] | 7.15%
2.1 | Pis | [5 empty] | 0.65%
2.2 | Cofins | [5 empty] | 3%
2.3 | ISS | [5 empty] | 3.5%
3.0 | LUCRO (L) | [5 empty] | 3.83%
3.1 | Lucro na Intermediação | [5 empty] | 3.83%
| TAXA TOTAL DE BDI - Fornecimento de Equipamentos | [5 empty] | 12.78%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

## Mem. Calculo Quadra (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
MOVIMENTO DE TERRA (Empolamento considerado 30%)
Material para aterro (espessura do aterro 30cm) | [5 empty] | 624.51
Compactação mecânica (Aterro interno das edificações) | [5 empty] | 624.51
ALVENARIAS E VEDAÇÕES
AMBIENTE | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²) | ÁREA A DESCONTAR (M²)
Dep. Material Esportivo 1 | 6.85 | 4.8 | 32.88
Dep. Material Esportivo 1 | 6.85 | 4.8 | 32.88
Quadra Poliesportiva | 160 | 13.35 | 1598 | 538
Vest. Masculino | 24.26 | 3.3 | 80.06
Vest. Feminino | 21.48 | 3.3 | 70.88
PCD 1 | 7.25 | 3.3 | 23.93
PCD 2 | 4.9 | 3.3 | 16.17
Circulação
Vestiários | 15.05 | 0.57 | 8.58
Oitões vestiários |  |  | 12.72
TOTAL ALVENARIA |  |  | 1876.1
ESQUADRIAS
PORTAS | DIMENSÕES |  | QUANTIDADE | MODELO | MATERIAL | AMBIENTES | ÁREA TOTAL(M²)
| LARGURA (M) | ALTURA (M)
P1 | 0.8 | 1.7 | 14 | ABRIR 1F | ALUMÍNIO | BOX DOS VESTIÁRIOS | 19.04
P4 | 0.9 | 2.1 | 2 | ABRIR 1F | ALUMÍNIO PCD (com barra de apoio) | PCDs | 3.78
P7 | 0.8 | 2.1 | 2 | ABRIR 1F | ALUMÍNIO | VESTIÁRIOS | 3.36
P8 | 2.4 | 2.1 | 2 | CORRER 2F | METÁLICA | DEP. MATERIAIS ESPORTIVOS | 10.08
JANELAS | DIMENSÕES |  | QUANTIDADE | MODELO | MATERIAL | AMBIENTES | ÁREA TOTAL(M²)
| LARGURA (M) | ALTURA (M)
J1 | 3 | 0.6 | 6 | MAXIM-AR 3F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | VESTIÁRIOS | 10.8
J6 | 0.8 | 0.4 | 2 | MAXIM-AR 1F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | PCDs | 0.64
VERGAS DE PILAR A PILAR (VÃO >1,5m)
JANELAS | VERGAS |  | QUANTIDADE |  |  | TOTAL (M)
COMPRIMENTO (M)
J1 | 7.3 |  | 2 |  |  | 14.6
J1 | 6.58 |  | 2 |  |  | 13.16
TOTAL VERGA | [5 empty] | 27.76
VERGAS DE PILAR A PILAR (VÃO ATÉ 1,5m)
JANELAS | VERGAS |  | QUANTIDADE |  |  | TOTAL (M)
COMPRIMENTO (M)
J6 | 2.45 |  | 2 |  |  | 4.9
TOTAL VERGA | [5 empty] | 4.9
CONTRAVERGAS - 30CM PARA CADA LADO (VÃO >1,5m)
JANELAS | VERGAS |  | QUANTIDADE |  |  | TOTAL (M)
COMPRIMENTO (M)
J1 | 3.6 |  | 6 |  |  | 21.6
TOTAL CONTRAVERGA | [5 empty] | 21.6
CONTRAVERGAS - 30CM PARA CADA LADO (VÃO ATÉ 1,5m)
JANELAS | VERGAS |  | QUANTIDADE |  |  | TOTAL (M)
COMPRIMENTO (M)
J6 | 1.4 |  | 2 |  |  | 2.8
TOTAL CONTRAVERGA | [5 empty] | 2.8
VERGAS PARA PORTAS DE PILAR A PILAR (VÃO ATÉ 1,5m)
PORTAS | VERGAS |  | QUANTIDADE |  |  | TOTAL (M)
COMPRIMENTO (M)
P7 | 1.3 |  | 2 |  |  | 2.6
TOTAL VERGA | [5 empty] | 2.6
CHAPISCO (PAREDES INTERNAS)
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²) | ÁREA A DESCONTAR (M²)
Dep. Material Esportivo 1 | 6.85 | 4.8 | 32.88
Dep. Material Esportivo 1 | 6.85 | 4.8 | 32.88
Quadra Poliesportiva | 160 | 13.35 | 1652.12 | 483.88
Vest. Masculino | 35.36 | 3.3 | 116.69
Vest. Feminino | 35.36 | 3.3 | 116.69
PCD 1 | 9.6 | 3.3 | 31.68
PCD 2 | 9.6 | 3.3 | 31.68
Circulação | 12.7 | 3.3 | 41.91
Arquibancada |  |  | 56.7
TOTAL CHAPISCO |  |  | 2113.23
EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA (PAREDES INTERNAS)
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Vest. Masculino | 35.36 | 3.3 | 116.69
Vest. Feminino | 35.36 | 3.3 | 116.69
PCD 1 | 9.6 | 3.3 | 31.68
PCD 2 | 9.6 | 3.3 | 31.68
Circulação | 12.7 | 3.3 | 41.91
Pilares fachada frontal |  |  | 17.02
TOTAL EMBOÇO PARA CERÂMICA |  |  | 355.67
REVESTIMENTO CERÂMICO (DETALHE 4)
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Vest. Masculino | 35.36 | 3.3 | 116.69
Vest. Feminino | 35.36 | 3.3 | 116.69
PCD 1 | 9.6 | 3.3 | 31.68
PCD 2 | 9.6 | 3.3 | 31.68
Circulação | 12.7 | 3.3 | 41.91
TOTAL REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  | 338.65
REVESTIMENTO CERÂMICO - PASTILHAS
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Pilares fachada frontal |  |  | 17.02
TOTAL REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  | 17.02
MASSA ÚNICA - SELADOR - MASSA CORRIDA - PINTURA (PAREDES INTERNAS)
TOTAL CHAPISCO |  |  | 2113.23
TOTAL EMBOÇO PARA CERÂMICA |  |  | 355.67
TOTAL MASSA ÚNICA |  |  | 1757.56
CHAPISCO (PAREDES EXTERNAS)
AMBIENTE | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA ESQUADRIAS (M²) | ÁREA TOTAL (M²)
Fachada Frontal |  |  | 119.4 | 421
Fachada Lateral 1 (Refeitório) |  |  | 67.2 | 392.5
Fachada Lateral 2 |  |  | 69.5 | 329.8
Fachada Posterior |  |  | 119.4 | 544.6
TOTAL CHAPISCO |  |  |  | 1687.9
EMBOÇO PARA CERÂMICA - PASTILHAS (PAREDES EXTERNAS)
AMBIENTE | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA ESQUADRIAS (M²) | ÁREA TOTAL (M²)
Fachada Frontal |  |  |  | 43.03
Fachada Lateral 1 (Refeitório) |  |  |  | 46.9
Fachada Lateral 2 |  |  |  | 38.1
TOTAL EMBOÇO |  |  |  | 128.03
MASSA ÚNICA - SELADOR - TEXTURA - PINTURA (PAREDES EXTERNAS)
TOTAL CHAPISCO |  |  | 1687.9
TOTAL EMBOÇO PARA CERÂMICA |  |  | 128.03
TOTAL MASSA ÚNICA |  |  | 1559.87
TETOS - CONTRAPISOS - PISOS - RODAPÉS - SOLEIRAS
AMBIENTE | ÁREA (M²) | GRANILITE (M²) | RODAPÉ (M) | SOLEIRAS (M) | TETO LAJE (M²)
Dep. Material Esportivo 1 | 10.55 | 10.55 |  |  | 10.55
Dep. Material Esportivo 1 | 10.55 | 10.55 |  |  | 10.55
Quadra Poliesportiva | 1331.29
Vest. Masculino | 37.19 | 37.19 | 35.36 | 0.8 | 37.19
Vest. Feminino | 37.19 | 37.19 | 35.36 | 0.8 | 37.19
PCD 1 | 5.49 | 5.49 | 9.6 | 0.9 | 5.49
PCD 2 | 5.49 | 5.49 | 9.6 | 0.9 | 5.49
Circulação | 6.56 | 6.56 | 8.6 | 3 | 6.56
Arquibancada | 56.7
TOTAIS GERAIS | 1501.01 | 113.02 | 98.52 | 6.4 | 113.02
TABELA RESUMO - QUADRA
Descrição |  |  |  | Quantidade |  | Unidade
Estrutura Metálica (Estrutura Metálica + Placa Base) |  |  |  | 33629.79 |  | Kg
Pintura p/ Est. Metálica (Pintura com Esmalte sintético) |  |  |  | 1050.51 |  | m²
Aço CA50 - 16 mm (Chumbadores da Placa Base) |  |  |  | 1165.49 |  | Kg
PEITORIL (M)
JANELAS | DIMENSÕES |  | QUANTIDADE | COMPRIMENTO (M)
| LARGURA (M) | ALTURA (M)
J1 | 3 | 0.6 | 6 | 18.24
J6 | 0.8 | 0.4 | 2 | 1.68
|  |  | TOTAL | 19.92
PISO ARMADO (1500 metros quadrados)
LONA PLÁSTICA PRETA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONTRAPISO (m2) | [7 empty] | 1500 | M2
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO COM CAMADA DE BRITA - PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONTRAPISO ARMADO - (ÁREA INTERNA * 5cm) - m3 | [7 empty] | 75 | M3
TELA - Q92 - CONSIDERADO 1,48kg/m2 (m²) - Perda e traspasse de 20% | [7 empty] | 1800 | M²
VOLUME DE CONCRETO - CONSIDERADO 7cm DE ESPESSURA (m3) | [7 empty] | 105 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO (m3) | [7 empty] | 105 | M3
PINTURA LÁTEX PVA (PAREDES INTERNAS)
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²) | ÁREA A DESCONTAR (M²)
Dep. Material Esportivo 1 | 6.85 | 2.8 | 19.18
Dep. Material Esportivo 1 | 6.85 | 2.8 | 19.18
Quadra Poliesportiva | 160 | 11.35 | 1332.12 | 483.88
TOTAL PINTURA |  |  | 1370.48
PINTURA A ÓLEO (PAREDES INTERNAS)
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Dep. Material Esportivo 1 | 6.85 | 2 | 13.7
Dep. Material Esportivo 1 | 6.85 | 2 | 13.7
Quadra Poliesportiva | 110 | 2 | 220
Arquibancada |  |  | 56.7
TOTAL PINTURA |  |  | 304.1
PINTURA PISOS
Pintura acrilica em piso de concreto | Em torno da quadra | M² | 883.29
Pintura epóxi em piso de concreto | Quadra | M² | 448
Pintura acrilica para faixas de Demarcação | Faixas de demarcação | M | 326.01
LIMPEZA VIDRO COMUM
ÁREA ESQUADRIAS |  |  | 22.88
TOTAL |  |  | 22.88
LIMPEZA AZULEJO
PAREDES INTERNAS |  |  | 355.67
PAREDES EXTERNAS |  |  | 128.03
TOTAL |  |  | 483.7
INFRA-ESTRUTURA
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M. AF_02/2015 | [7 empty] | 704 | M
AÇO CA60 - 5mm (kg) - Armação transversal | [7 empty] | 492.8 | KG
AÇO CA50 - 8,0mm (kg) - Armação longitudinal | [7 empty] | 1213.44 | KG
ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS (CONSIDERADO ÁREA DOS BLOCOS E FOLGA DE 20cm PARA CADA LADO - ALTURA DE ASSENTAMENTO DO BLOCO CONFORME PROJETO) - m3 | [7 empty] | 76.75 | M3
ESCAVAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES (CONSIDERADO 20cm PARA CADA LADO) - m3 | [7 empty] | 86.52 | M3
APILOAMENTO DE FUNDO DOS BLOCOS - CONSIDERADO ÁREA ESCAVADA - m2 | [7 empty] | 61.4 | M2
APILOAMENTO DE FUNDO DAS VIGAS BALDRAMES - CONSIDERADO ÁREA ESCAVADA - (VOLUME DE ESCAVAÇÃO DIVIDIDO PELA ALTURA DAS VIGAS) - m2 | [7 empty] | 139.86 | M2
LASTRO DE BRITA - BLOCOS (ÁREA DE APILOAMENTO * 5cm) - m2 | [7 empty] | 3.07 | M3
LASTRO DE BRITA - VIGAS BALDRAMES (ÁREA DE APILOAMENTO * 5cm) - m2 | [7 empty] | 6.99 | M3
REATERRO DOS BLOCOS - ESCAVAÇÃO MENOS VOLUME DE CONCRETO (m3) | [7 empty] | 59.97 | M3
REATERRO DAS VIGAS BALDRAMES - ESCAVAÇÃO MENOS VOLUME DE CONCRETO (m3) | [7 empty] | 60.17 | M3
IMPERMEABILIZAÇÃO - FACE LATERAL E TOPO DAS VIGAS BALDRAMES - IGUAL ÁREA DE FORMAS - m2 | [7 empty] | 297.7 | M2
BLOCOS
FORMA PARA FUNDAÇÃO (m2) | [7 empty] | 82.9 | M2
VOLUME DE CONCRETO (m3) | [7 empty] | 16.63 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO (m3) | [7 empty] | 16.63 | M3
AÇO CA60 - 8,0mm (kg) | [7 empty] | 512 | KG
AÇO CA50 - 10mm (kg) | [7 empty] | 196 | KG
AÇO CA50 - 12,5mm (kg) | [7 empty] | 418 | KG
VIGAS BALDRAMES
FÔRMAS BALDRAMES (m2) | [7 empty] | 297.7 | M2
VOLUME DE CONCRETO (m3) | [7 empty] | 26 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO (m3) | [7 empty] | 26 | M3
AÇO CA60 - 5mm (kg) | [7 empty] | 326 | KG
AÇO CA50 - 6,3mm (kg) | [7 empty] | 2 | KG
AÇO CA50 - 8mm (kg) | [7 empty] | 389 | KG
AÇO CA50 - 10mm (kg) | [7 empty] | 666 | KG
AÇO CA50 - 12,5mm (kg) | [7 empty] | 22 | KG
AÇO CA50 - 16mm (kg) | [7 empty] | 19 | KG
SUPER-ESTRUTURA
PILARES
FORMA (m2) | [7 empty] | 524.5 | M2
VOLUME DE CONCRETO (m3) / LANÇAMENTO | [7 empty] | 44.8 | M3
AÇO CA60 - 5mm (kg) | [7 empty] | 594 | KG
AÇO CA50 - 6,3mm (kg) | [7 empty] | 169 | KG
AÇO CA50 - 8mm (kg) | [7 empty] | 44 | KG
AÇO CA50 - 10mm (kg) | [7 empty] | 195 | KG
AÇO CA50 - 12,5mm (kg) | [7 empty] | 1329 | KG
AÇO CA50 - 16mm (kg) | [7 empty] | 549 | KG
AÇO CA50 - 25mm (kg) | [7 empty] | 1601 | KG
VIGAS
FORMA (m2) | [7 empty] | 723.9 | M2
VOLUME DE CONCRETO (m3) | [7 empty] | 61.3 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO (m3) | [7 empty] | 61.3 | M3
AÇO CA60 - 5mm (kg) | [7 empty] | 870 | KG
AÇO CA50 - 6,3mm (kg) | [7 empty] | 3 | KG
AÇO CA50 - 8mm (kg) | [7 empty] | 1204 | KG
AÇO CA50 - 10mm (kg) | [7 empty] | 1691 | KG
AÇO CA50 - 12,5mm (kg) | [7 empty] | 29 | KG
LAJES
LAJE TRELIÇADA H=12 (SOBRECARGA ACID + PERM DE ATÉ 200KG/M²) | [7 empty] | 129.31 | M2
TELA - Q92 (ÁREA DA LAJE + 20%) | [7 empty] | 155.17 | M2
LEVANTAMENTO QUANTITATIVOS ARQUIBANCADA
ARQUIBANCADA | [6 empty] | 42 | M | UND
FORMA | [7 empty] | 189 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | [7 empty] | 15.41 | M3
TELA - Q92 (x1,20 DE PERDA) | [7 empty] | 202.44 | M2
AÇO CA50 - 8mm | [7 empty] | 598.08 | KG
ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL (DIMENSÃO DO BLOCO 14x19x39cm) FCK=4,5MPA | [7 empty] | 151.2 | M2

## Mem. Calculo Pergolados (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
MOVIMENTO DE TERRA (Empolamento considerado 30%)
Escavação Sapatas (m3) | [5 empty] | 10.44
Lastro de brita para as sapatas (m2) | [5 empty] | 0.8
Reaterro manual (m3) | [5 empty] | 5.24
ESTRUTURA METÁLICA
TABELA RESUMO
Material |  | Série | Perfil | Comprimento |  |  | Peso
Tipo | Designação |  |  | Perfil (m) | Série (m) | Material (m) | Perfil (kg) | Série (kg) | Material (kg)
Aço dobrado | A-36 250MPa |  | 2XCF-120X2.25(II) | 121.6 |  |  | 2796.8
|  |  | 2XCF-140X2.25(II) | 168 |  |  | 4788
|  | U | U127X50X1.9 | 1008 |  |  | 12096
[5 empty] | 1297.6 |  | 0 | 19680.8
[6 empty] | 1297.6 |  |  | 19680.8

## Mem. Calculo Refeitório (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
MOVIMENTO DE TERRA (Empolamento considerado 30%)
Material para aterro (espessura do aterro 30cm) | [5 empty] | 182.93
Compactação mecânica (Aterro interno das edificações) | [5 empty] | 182.93
ALVENARIAS E VEDAÇÕES
AMBIENTE | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Triagem de alimentos | 19.7 | 3.8 | 74.86
Desp. de alimentos | 10.76 | 3.8 | 40.89
Desp. de utensílios | 10.76 | 3.8 | 40.89
DML | 6.5 | 3.8 | 24.7
Cozinha | 23.95 | 3.8 | 91.01
Circulação |  |  | 7.1
BWC 1 | 8 | 3.8 | 30.4
BWC 2 | 5.5 | 3.8 | 20.9
Laterais | 32.35 | 0.9 | 58.23
Oitões | 24.56 |  | 73.68
Refeitório | 56.7 | 3.8 | 215.46
TOTAL ALVENARIA |  |  | 678.12
ESQUADRIAS
PORTAS | DIMENSÕES |  | QUANTIDADE | MODELO | MATERIAL | AMBIENTES | ÁREA TOTAL(M²)
| LARGURA (M) | ALTURA (M)
P2 | 0.9 | 2.1 | 7 | ABRIR 1F | ALUMÍNIO | TRIAGEM, DESPENSAS, DML, COZINHA | 13.23
P7 | 0.8 | 2.1 | 2 | ABRIR 1F | ALUMÍNIO | BWC | 3.36
P9 | 4.5 | 2.4 | 1 | CORRER 4F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | REFEITÓRIO | 10.8
P10 | 3.95 | 2.4 | 2 | CORRER 4F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | REFEITÓRIO | 18.96
JANELAS | DIMENSÕES |  | QUANTIDADE | MODELO | MATERIAL | AMBIENTES | ÁREA TOTAL(M²)
| LARGURA (M) | ALTURA (M)
J1 | 3 | 0.6 | 10 | MAXIM-AR 3F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | REFEITÓRIO | 18
J4 | 2 | 0.8 | 4 | MAXIM-AR 3F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | TRIAGEM, DESPENSAS, DML, COZINHA | 6.4
J6 | 0.8 | 0.4 | 6 | MAXIM-AR 1F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | DML, COZINHA, BWCs | 1.92
J7 | 2 | 1.5 | 2 | GUILHOTINA | ALUMÍNIO | COZINHA | 6
J8 | - | - | 2 | EXAUSTOR | EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE PROTEÇÃO | COZINHA
VERGAS DE PILAR A PILAR (VÃO >1,5m)
JANELAS | VERGAS |  | QUANTIDADE |  |  | TOTAL (M)
COMPRIMENTO (M)
J1 | 21.1 |  | 2 |  |  | 42.2
J1 | 14.2 |  | 1 |  |  | 14.2
J4 | 7.5 |  | 2 |  |  | 15
J4 | 3.9 |  | 1 |  |  | 3.9
J7 | 9.9 |  | 1 |  |  | 9.9
TOTAL VERGA | [5 empty] | 85.2
VERGAS DE PILAR A PILAR (VÃO ATÉ 1,5m)
JANELAS | VERGAS |  | QUANTIDADE |  |  | TOTAL (M)
COMPRIMENTO (M)
J6 | 3.3 |  | 1 |  |  | 3.3
J6 | 2 |  | 1 |  |  | 2
J6 | 1.5 |  | 2 |  |  | 3
J6 | 2.5 |  | 1 |  |  | 2.5
TOTAL VERGA | [5 empty] | 10.8
CONTRAVERGAS - 30CM PARA CADA LADO (VÃO >1,5m)
JANELAS | VERGAS |  | QUANTIDADE |  |  | TOTAL (M)
COMPRIMENTO (M)
J1 | 3.6 |  | 10 |  |  | 36
J4 | 2.6 |  | 4 |  |  | 10.4
J7 | 2.6 |  | 2 |  |  | 5.2
TOTAL CONTRAVERGA | [5 empty] | 51.6
CONTRAVERGAS - 30CM PARA CADA LADO (VÃO ATÉ 1,5m)
JANELAS | VERGAS |  | QUANTIDADE |  |  | TOTAL (M)
COMPRIMENTO (M)
J6 | 1.4 |  | 6 |  |  | 8.4
TOTAL CONTRAVERGA | [5 empty] | 8.4
VERGAS PARA PORTAS DE PILAR A PILAR (VÃO ATÉ 1,5m)
PORTAS | VERGAS |  | QUANTIDADE |  |  | TOTAL (M)
COMPRIMENTO (M)
P2 | 3.3 |  | 2 |  |  | 6.6
P2 | 1.65 |  | 1 |  |  | 1.65
P2 | 1.25 |  | 1 |  |  | 1.25
P2 | 2.5 |  | 1 |  |  | 2.5
P7 | 1.5 |  | 2 |  |  | 3
TOTAL VERGA | [5 empty] | 15
CHAPISCO (PAREDES INTERNAS)
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Triagem de alimentos | 16.9 | 3.8 | 64.22
Desp. de alimentos | 14.9 | 3.8 | 56.62
Desp. de utensílios | 14.9 | 3.8 | 56.62
DML | 9 | 3.8 | 34.2
Cozinha | 34.8 | 3.8 | 132.24
Circulação |  |  | 58.59
BWC 1 | 8 | 3.8 | 30.4
BWC 2 | 8 | 3.8 | 30.4
Refeitório (laterais) | 21.1 | 0.9 | 37.98
Oitões | 24.56 |  | 49.12
Refeitório | 70.6 | 3.8 | 268.28
TOTAL CHAPISCO |  |  | 818.67
EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA (PAREDES INTERNAS)
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Triagem de alimentos | 16.9 | 3.8 | 64.22
Desp. de alimentos | 14.9 | 3.8 | 56.62
Desp. de utensílios | 14.9 | 3.8 | 56.62
DML | 9 | 3.8 | 34.2
Cozinha | 34.8 | 3.8 | 132.24
Circulação |  |  | 58.59
BWC 1 | 8 | 3.8 | 30.4
BWC 2 | 8 | 3.8 | 30.4
Refeitório | 58.2 | 1.1 | 64.02
TOTAL EMBOÇO PARA CERÂMICA |  |  | 527.31
REVESTIMENTO CERÂMICO - DETALHE 4 (PAREDES INTERNAS)
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Triagem de alimentos | 16.9 | 3.8 | 64.22
Desp. de alimentos | 14.9 | 3.8 | 56.62
Desp. de utensílios | 14.9 | 3.8 | 56.62
DML | 9 | 3.8 | 34.2
Cozinha | 34.8 | 3.8 | 132.24
Circulação |  |  | 58.59
BWC 1 | 8 | 3.8 | 30.4
BWC 2 | 8 | 3.8 | 30.4
TOTAL REVESTIMENTO |  |  | 463.29
PASTILHAS - REVESTIMENTO 2 (PAREDES INTERNAS)
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Refeitório | 58.2 | 1.1 | 64.02
TOTAL PASTILHAS |  |  | 64.02
MASSA ÚNICA - SELADOR - MASSA CORRIDA - PINTURA (PAREDES INTERNAS)
TOTAL CHAPISCO |  |  | 818.67
TOTAL EMBOÇO PARA CERÂMICA |  |  | 527.31
TOTAL MASSA ÚNICA |  |  | 291.36
CHAPISCO (PAREDES EXTERNAS)
AMBIENTE | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA ESQUADRIAS (M²) | ÁREA TOTAL (M²)
Fachada Frontal | 81.08 |  | 23.88 | 57.2
Fachada Lateral 1 | 32.35 | 4.9 | 13.8 | 144.72
Fachada Lateral 2 | 32.35 | 4.9 | 7.64 | 150.88
Fachada Posterior | 81.08 |  | 13.4 | 67.68
TOTAL CHAPISCO |  |  |  | 420.48
EMBOÇO PARA CERÂMICA - PASTILHAS (PAREDES EXTERNAS)
AMBIENTE | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA ESQUADRIAS (M²) | ÁREA TOTAL (M²)
Fachada Frontal | 10 | 1.1 |  | 11
Fachada Lateral 1 | 32.35 | 1.1 |  | 35.59
Fachada Lateral 2 | 24.45 | 1.1 |  | 26.9
Fachada Posterior | 9.05 | 1.1 |  | 9.96
TOTAL EMBOÇO |  |  |  | 83.45
MASSA ÚNICA - SELADOR ACRÍLICO - TEXTURA - PINTURA (PAREDES EXTERNAS)
TOTAL CHAPISCO |  |  | 420.48
TOTAL EMBOÇO PARA CERÂMICA |  |  | 83.45
TOTAL MASSA ÚNICA |  |  | 337.03
TETOS - MASSA ÚNICA - SELADOR - MASSA CORRIDA - PINTURA - CONTRAPISOS - PISOS - RODAPÉS - SOLEIRAS
AMBIENTE | ÁREA (M²) | GRANILITE (M²) | PERÍMETRO (M) | SOLEIRAS (M)
Triagem de alimentos | 23 | 23 | 16.9 | 0.9
Desp. de alimentos | 13.7 | 13.7 | 14.9 | 0.9
Desp. de utensílios | 13.7 | 13.7 | 14.9 | 0.9
DML | 5 | 5 | 9 | 0.9
Cozinha | 68.7 | 68.7 | 34.8 | 1.8
Circulação | 16.35 | 16.35 | 13.55 | 5.45
BWC 1 | 3.75 | 3.75 | 8 | 0.8
BWC 2 | 3.75 | 3.75 | 8 | 0.8
Refeitório |  | 300.6 | 70.6 | 12.4
TOTAIS GERAIS | 147.95 | 448.55 | 190.65 | 24.85
PEITORIL (M)
JANELAS | DIMENSÕES |  | QUANTIDADE | COMPRIMENTO (M)
| LARGURA (M) | ALTURA (M)
J1 | 3 | 0.6 | 10 | 30.4
J4 | 2 | 0.8 | 4 | 8.16
J6 | 0.8 | 0.4 | 6 | 5.04
J7 | 2 | 1.5 | 2 | 4.08
|  |  | TOTAL | 47.68
LIMPEZA VIDRO COMUM
ÁREA ESQUADRIAS |  |  | 112.16
TOTAL |  |  | 112.16
LIMPEZA AZULEJO
PAREDES INTERNAS |  |  | 527.31
PAREDES EXTERNAS |  |  | 83.45
TOTAL |  |  | 610.76
TABELA RESUMO COBERTURA METÁLICA - REFEITÓRIO
Descrição |  |  |  | Quantidade |  | Unidade
Estrutura Metálica (Estrutura Metálica + Placa Base) |  |  |  | 5516.99 |  | Kg
Pintura p/ Est. Metálica (Pintura com Esmalte sintético) |  |  |  | 307.95 |  | m²
Aço CA50 - 16 mm (Chumbadores da Placa Base) |  |  |  | 66.38 |  | Kg
TOTAL |  |  |  | 5583.37
Fundações para REFEITÓRIO
| Prof. | 1.25 |  | Empolamento: | 30%
Nome | B | H | ÁREA | VOL ESC | FORMA SPT
P1 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P2 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P3 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P4 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P5 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P6 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P7 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P8 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P9 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P10 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P11 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P12 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P13 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P14 | 140 | 140 | 1.96 | 2.45 | 16800
P15 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P16 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P17 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P18 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P19 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P20 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P21 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P22 | 100 | 100 | 1 | 1.25 | 12000
P23 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P24 | 140 | 140 | 1.96 | 2.45 | 16800
P25 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P26 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P27 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P28 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P29 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
|  |  | 44.42 | 55.525 | 429600
|  |  | ÁREA | VOL ESC | FORMA SAPT.
|  |  | 44.42 | 55.525 | 42.96
INSTALAÇÕES DE GÁS
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
1.1 | Abrigo de Gás | Uma unidade de abrigo de gás 03 unidades de P45 | UN | 1
1.2 | Escavação | Distância entre as casas de gás e as conexões da cozinha 20 x a profundidade da escavação (0,80m) x a largura da escavação (0,40m) | m³ | 8.32
1.3 | Reaterro | 80% do volume da escavação | m³ | 6.66
1.4 | Pintura do eletroduto - cor amarela, com 1 demão de zarcão | 6,14 (área total do eltroduto de 3/4'' 0.06x102,42)+0,68(área total do eletroduto de 1/2'' 0.04x17,13) | m² | 6.82
1.5 | Tubo de aço sem costura - tubo 3/4'' | distância entre as casas de gás e as conexões da cozinha = 25m | m | 25
1.6 | Joelho 90° 1/2'' |  | und | 15
1.7 | Joelho 90° 3/4'' |  | und | 17
1.8 | Tê de aço galvanizado 1/2'' |  | und | 3
1.9 | Tê de aço galvanizado 3/4'' |  | und | 4
1.10 | União 3/4" | Colocar a cada 6 m ( cozinha: 23,63/6: 4unid.) | und | 4
1.11 | Abraçadeira 3/4'' tipo d com cunha |  | und | 30
1.12 | Niple de aço galvanizado 1/2'' |  | und | 2
1.13 | Niple de aço galvanizado 3/4'' |  | und | 4
1.14 | Luva de redução 3/4'' para 1/2'' |  | und | 4

## Mem. Calculo Bloco Educacional (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
MOVIMENTO DE TERRA (Empolamento considerado 30%)
Material para aterro (espessura do aterro 30cm) | [5 empty] | 1127.39
Compactação mecânica (Aterro interno das edificações) | [5 empty] | 1127.39
ALVENARIAS E VEDAÇÕES
Bloco A
AMBIENTE | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Biblioteca | 28.55 | 3 | 85.65
Fachada Biblioteca |  |  | 32.65
Sala de Aula 16 | 20 | 3 | 60
Sala de Aula 17 | 20 | 3 | 60
Sala de Aula 18 | 20 | 3 | 60
Sala de Aula 19 | 20 | 3 | 60
Sala de Aula 20 | 20 | 3 | 60
Sala de Aula 21 | 20 | 3 | 60
Sala dos professores | 22 | 3 | 66
Copa | 10.2 | 3 | 30.6
WC 1 | 8.1 | 3 | 24.3
WC 2 | 8.1 | 3 | 24.3
TI | 7 | 3 | 21
Arquivo | 9.55 | 3 | 28.65
Secretaria | 12.2 | 3.41 | 41.6
Detalhe Secretaria |  |  | 6.57
Secretaria (acima da laje) | 23.8 | 3.78 | 89.96
Sala de Aula 15 | 28.6 | 3 | 85.8
Sala de Aula 14 | 20.3 | 3 | 60.9
Sala de Aula 13 | 20 | 3 | 60
Sala de Aula 12 | 20 | 3 | 60
Sala de Aula 11 | 20 | 3 | 60
Sala de Aula 10 | 20 | 3 | 60
Sala de Aula 09 | 20 | 3 | 60
Laboratório | 22 | 3 | 66
Bancadas |  |  | 24.73
BWC Masculino | 22.07 | 3 | 66.21
BWC Feminino | 15.43 | 3 | 46.29
PCD | 8.34 | 3 | 25.02
PCD | 5.96 | 3 | 17.88
Marquise Secretaria | 25.3 | 0.4 | 10.12
Perímetro | 115.45 | 0.52 | 60.03
Oitão |  |  | 39.2
TOTAL |  |  | 1613.46
Bloco B
AMBIENTE | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Coord. I | 14.8 | 3 | 44.4
Coord. II | 10.25 | 3 | 30.75
Diretoria | 12.8 | 3 | 38.4
Sala de reforço | 20 | 3 | 60
A. E. E. | 20 | 3 | 60
Sala de Aula 1 | 20 | 3 | 60
Sala de Aula 2 | 20 | 3 | 60
Sala de Aula 3 | 20 | 3 | 60
Sala de Aula 4 | 20 | 3 | 60
Sala de Aula 5 | 20.7 | 3 | 62.1
Sala de Informática | 29.55 | 3 | 88.65
Depósito | 26.8 | 3 | 80.4
Sala de Aula 6 | 20.35 | 3 | 61.05
Sala de Aula 7 | 20 | 3 | 60
Sala de Aula 8 | 20 | 3 | 60
BWC Feminino | 22.08 | 3 | 66.24
BWC Masculino | 15.42 | 3 | 46.26
PCD | 8.36 | 3 | 25.08
PCD | 5.94 | 3 | 17.82
Auditório | 32.3 | 3 | 96.9
Orient. I | 10.9 | 3 | 32.7
Orient. II | 10.8 | 3 | 32.4
Serviço | 6.2 | 3 | 18.6
Almoxarifado | 5.35 | 3 | 16.05
Perímetro | 115.45 | 0.52 | 60.03
Oitão |  |  | 55.8
TOTAL |  |  | 1353.63
TOTAL ALVENARIA |  |  | 2967.09
ESQUADRIAS
PORTAS | DIMENSÕES |  | QUANTIDADE | MODELO | MATERIAL | AMBIENTES | ÁREA TOTAL(M²)
| LARGURA (M) | ALTURA (M)
P1 | 0.8 | 1.7 | 24 | ABRIR 1F | ALUMÍNIO | BANHEIROS FEM. E MASC. | 32.64
P2 | 0.9 | 2.1 | 8 | ABRIR 1F | ALUMÍNIO | SALAS DOS PROFESSORES, COORDENADORIA E DIRETORIA | 15.12
P3 | 0.9 | 2.1 | 28 | ABRIR 1F C/ VISOR | ALUMÍNIO + VIDRO | SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS, BIBLIOTECA, SALA ARTICULADA | 52.92
P4 | 0.9 | 2.1 | 4 | ABRIR 1F | ALUMÍNIO PCD (com barra de apoio) | WC PCD | 7.56
P5 | 2 | 2.1 | 1 | ABRIR 2F | VIDRO | SECRETARIA | 4.2
P6 | 1 | 2.1 | 1 | ABRIR 1F | VIDRO | BIBLIOTECA | 2.1
P7 | 0.8 | 2.1 | 9 | ABRIR 1F | ALUMÍNIO | ARQUIVO, COPA, LAVABO DE PROFESSORES, BANHEIRO DE ALUNOS, BANHEIRO DE FUNCIONÁRIOS E VESTIÁRIOS | 15.12
JANELAS | DIMENSÕES |  | QUANTIDADE | MODELO | MATERIAL | AMBIENTES | ÁREA TOTAL(M²)
| LARGURA (M) | ALTURA (M)
J1 | 3 | 0.6 | 37 | MAXIM-AR 3F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS, SALA DE REUNIÃO, COORDENADORIA, BIBLIOTECA, BANHEIROS, DEPÓSITO | 66.6
J2 | 1.2 | 1.1 | 6 | CORRER 2F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | COORDENADORIA I, COORDENADORIA II, ORIENTAÇÃO I, ORIENTAÇÃO II, DIRETORIA, ALMOXARIFADO | 7.92
J3 | 1.2 | 2.4 | 64 | MAXIM-AR 1F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | SALAS DE AULA, DIRETORIA, LABORATÓRIOS, SALA DOS PROFESSORES, SALA DE REUNIÃO, DEPÓSITO | 184.32
J5 | 0.4 | 0.4 | 4 | MAXIM-AR 1F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | BANHEIROS PCD | 0.64
J6 | 0.8 | 0.4 | 3 | MAXIM-AR 1F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | COPA, WC FUNCIONÁRIOS | 0.96
J9 | 3 | 1.1 | 2 | CORRER 4F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | COORDENADORIA I, ORIENTAÇÃO I | 6.6
VERGAS DE PILAR A PILAR (VÃO >1,5m)
JANELAS | VERGAS |  | QUANTIDADE |  |  | TOTAL (M)
COMPRIMENTO (M)
J1 | 12.45 |  | 1 |  |  | 12.45
J1 | 6 |  | 23 |  |  | 138
J1 | 5.2 |  | 1 |  |  | 5.2
J1 | 7 |  | 1 |  |  | 7
J1 | 3.93 |  | 4 |  |  | 15.72
J1 | 11.95 |  | 1 |  |  | 11.95
J1 | 9.9 |  | 1 |  |  | 9.9
J1 | 12.15 |  | 1 |  |  | 12.15
J9 | 4.45 |  | 1 |  |  | 4.45
J9 | 5 |  | 1 |  |  | 5
TOTAL VERGA | [5 empty] | 221.82
VERGAS DE PILAR A PILAR (VÃO ATÉ 1,5m)
JANELAS | VERGAS |  | QUANTIDADE |  |  | TOTAL (M)
COMPRIMENTO (M)
J2 | 2.95 |  | 5 |  |  | 14.75
J2 | 3.4 |  | 1 |  |  | 3.4
J3 | 6 |  | 25 |  |  | 150
J3 | 12.25 |  | 1 |  |  | 12.25
J3 | 7 |  | 3 |  |  | 21
J3 | 12.15 |  | 1 |  |  | 12.15
J5 | 1.78 |  | 4 |  |  | 7.12
J6 | 1.8 |  | 1 |  |  | 1.8
J6 | 2.4 |  | 2 |  |  | 4.8
TOTAL VERGA | [5 empty] | 227.27
CONTRAVERGAS - 30CM PARA CADA LADO (VÃO >1,5m)
JANELAS | VERGAS |  | QUANTIDADE |  |  | TOTAL (M)
COMPRIMENTO (M)
J1 | 3.6 |  | 52 |  |  | 187.2
J9 | 3.6 |  | 2 |  |  | 7.2
TOTAL CONTRAVERGA | [5 empty] | 194.4
CONTRAVERGAS - 30CM PARA CADA LADO (VÃO ATÉ 1,5m)
JANELAS | VERGAS |  | QUANTIDADE |  |  | TOTAL (M)
COMPRIMENTO (M)
J2 | 1.8 |  | 6 |  |  | 10.8
J3 | 1.8 |  | 64 |  |  | 115.2
J5 | 1 |  | 4 |  |  | 4
J6 | 1.6 |  | 3 |  |  | 4.8
TOTAL CONTRAVERGA | [5 empty] | 134.8
VERGAS PARA PORTAS DE PILAR A PILAR (VÃO ATÉ 1,5m)
PORTAS | VERGAS |  | QUANTIDADE |  |  | TOTAL (M)
COMPRIMENTO (M)
P7 | 1.8 |  | 1 |  |  | 1.8
P7 | 2.4 |  | 2 |  |  | 4.8
P7 | 2.9 |  | 2 |  |  | 5.8
P7 | 2 |  | 4 |  |  | 8
P3 | 5 |  | 1 |  |  | 5
P4 | 1.6 |  | 4 |  |  | 6.4
TOTAL VERGA | [5 empty] | 31.8
CHAPISCO (PAREDES INTERNAS)
Bloco A
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Biblioteca | 41 | 3 | 123
Sala de Aula 16 | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 17 | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 18 | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 19 | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 20 | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 21 | 28 | 3 | 84
Sala dos professores | 40.5 | 3 | 121.5
Copa | 10.2 | 3 | 30.6
WC 1 | 11.4 | 3 | 34.2
WC 2 | 11.4 | 3 | 34.2
TI | 8.2 | 3 | 24.6
Arquivo | 21.8 | 3 | 65.4
Secretaria | 12.2 | 3.41 | 41.6
Detalhe Secretaria |  |  | 6.57
Sala de Aula 15 | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 14 | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 13 | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 12 | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 11 | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 10 | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 09 | 28 | 3 | 84
Laboratório | 28 | 3 | 84
Bancadas |  |  | 47.56
BWC Masculino | 20.34 | 3 | 61.02
BWC Feminino | 20.35 | 3 | 61.05
PCD | 8.35 | 3 | 25.05
PCD | 8.35 | 3 | 25.05
Circulação | 146.8 | 3.5 | 513.8
TOTAL |  |  | 2391.2
Bloco B
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Coord. I | 14.7 | 3 | 44.1
Coord. II | 14.7 | 3 | 44.1
Diretoria | 18.8 | 3 | 56.4
Sala de reforço | 28 | 3 | 84
A. E. E. | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 1 | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 2 | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 3 | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 4 | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 5 | 28 | 3 | 84
Sala de Informática | 37.9 | 3 | 113.7
Depósito | 33.8 | 3 | 101.4
Sala de Aula 6 | 28.7 | 3 | 86.1
Sala de Aula 7 | 28 | 3 | 84
Sala de Aula 8 | 28 | 3 | 84
BWC Feminino | 20.35 | 3 | 61.05
BWC Masculino | 20.34 | 3 | 61.02
PCD | 8.35 | 3 | 25.05
PCD | 8.35 | 3 | 25.05
Auditório | 40.3 | 3 | 120.9
Orient. I | 15.8 | 3 | 47.4
Orient. II | 15.8 | 3 | 47.4
Serviço | 12.4 | 3 | 37.2
Almoxarifado | 10.7 | 3 | 32.1
Circulação | 122.45 | 3.5 | 428.58
TOTAL |  |  | 2087.55
TOTAL CHAPISCO |  |  | 4478.75
EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA (PAREDES INTERNAS)
Bloco A
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Biblioteca | 41 | 1.5 | 61.5
Sala de Aula 16 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 17 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 18 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 19 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 20 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 21 | 28 | 1.5 | 42
Sala dos professores | 40.5 | 1.5 | 60.75
Copa | 10.2 | 3 | 30.6
WC 1 | 11.4 | 3 | 34.2
WC 2 | 11.4 | 3 | 34.2
Arquivo | 21.8 | 1.5 | 32.7
Secretaria | 15.1 | 1.5 | 22.65
Sala de Aula 15 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 14 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 13 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 12 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 11 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 10 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 09 | 28 | 1.5 | 42
Laboratório | 28 | 1.5 | 42
Bancadas |  |  | 47.56
BWC Masculino | 20.34 | 3 | 61.02
BWC Feminino | 20.35 | 3 | 61.05
PCD | 8.35 | 3 | 25.05
PCD | 8.35 | 3 | 25.05
Circulação | 146.8 | 1.1 | 161.48
TOTAL |  |  | 1245.81
Bloco B
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Coord. I | 14.7 | 1.5 | 22.05
Coord. II | 14.7 | 1.5 | 22.05
Diretoria | 18.8 | 1.5 | 28.2
Sala de reforço | 28 | 1.5 | 42
A. E. E. | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 1 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 2 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 3 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 4 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 5 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Informática | 37.9 | 1.5 | 56.85
Depósito | 33.8 | 1.5 | 50.7
Sala de Aula 6 | 28.7 | 1.5 | 43.05
Sala de Aula 7 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 8 | 28 | 1.5 | 42
BWC Feminino | 20.35 | 3 | 61.05
BWC Masculino | 20.34 | 3 | 61.02
PCD | 8.35 | 3 | 25.05
PCD | 8.35 | 3 | 25.05
Auditório | 40.3 | 1.5 | 60.45
Orient. I | 15.8 | 1.5 | 23.7
Orient. II | 15.8 | 1.5 | 23.7
Serviço | 12.4 | 3 | 37.2
Almoxarifado | 10.7 | 1.5 | 16.05
Circulação | 122.45 | 1.1 | 134.7
TOTAL |  |  | 1068.87
TOTAL EMBOÇO PARA CERÂMICA |  |  | 2314.68
REVESTIMENTO CERÂMICO - DETALHE 4 (PAREDES INTERNAS)
Bloco A
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Copa | 10.2 | 3 | 30.6
WC 1 | 11.4 | 3 | 34.2
WC 2 | 11.4 | 3 | 34.2
BWC Masculino | 20.34 | 3 | 61.02
BWC Feminino | 20.35 | 3 | 61.05
PCD | 8.35 | 3 | 25.05
PCD | 8.35 | 3 | 25.05
TOTAL |  |  | 271.17
Bloco B
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
BWC Feminino | 20.35 | 3 | 61.05
BWC Masculino | 20.34 | 3 | 61.02
PCD | 8.35 | 3 | 25.05
PCD | 8.35 | 3 | 25.05
Serviço | 12.4 | 3 | 37.2
TOTAL |  |  | 209.37
TOTAL REVESTIMENTO |  |  | 480.54
PASTILHAS - REVESTIMENTOS 2 E 3 (PAREDES INTERNAS)
Bloco A
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Biblioteca | 41 | 1.5 | 61.5
Sala de Aula 16 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 17 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 18 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 19 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 20 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 21 | 28 | 1.5 | 42
Sala dos professores | 40.5 | 1.5 | 60.75
Arquivo | 21.8 | 1.5 | 32.7
Secretaria | 15.1 | 1.5 | 22.65
Sala de Aula 15 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 14 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 13 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 12 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 11 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 10 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 09 | 28 | 1.5 | 42
Laboratório | 28 | 1.5 | 42
Bancadas |  |  | 47.56
Circulação | 146.8 | 1.1 | 161.48
TOTAL |  |  | 974.64
Bloco B
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
Coord. I | 14.7 | 1.5 | 22.05
Coord. II | 14.7 | 1.5 | 22.05
Diretoria | 18.8 | 1.5 | 28.2
Sala de reforço | 28 | 1.5 | 42
A. E. E. | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 1 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 2 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 3 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 4 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 5 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Informática | 37.9 | 1.5 | 56.85
Depósito | 33.8 | 1.5 | 50.7
Sala de Aula 6 | 28.7 | 1.5 | 43.05
Sala de Aula 7 | 28 | 1.5 | 42
Sala de Aula 8 | 28 | 1.5 | 42
Auditório | 40.3 | 1.5 | 60.45
Orient. I | 15.8 | 1.5 | 23.7
Orient. II | 15.8 | 1.5 | 23.7
Almoxarifado | 10.7 | 1.5 | 16.05
Circulação | 122.45 | 1.1 | 134.7
TOTAL |  |  | 859.5
TOTAL PASTILHAS |  |  | 1834.14
MASSA ÚNICA - SELADOR - MASSA CORRIDA - PINTURA (PAREDES INTERNAS)
Blocos A e B
TOTAL CHAPISCO |  |  | 4478.75
TOTAL EMBOÇO PARA CERÂMICA |  |  | 2314.68
TOTAL MASSA ÚNICA |  |  | 2164.07
CHAPISCO (PAREDES EXTERNAS)
Bloco A
AMBIENTE | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA ESQUADRIAS (M²) | ÁREA TOTAL (M²)
Fachada Frontal | 61.6 | 3.74 | 59.93 | 170.45
Volume Secretaria |  |  |  | 188.63
Marquise Secretaria | 25.3 | 0.9 |  | 22.77
Fachada Posterior | 64.8 | 3.74 | 67.11 | 175.24
Fachada Lateral |  |  |  | 100
TOTAL |  |  |  | 657.09
Bloco B
AMBIENTE | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA ESQUADRIAS (M²) | ÁREA TOTAL (M²)
Fachada Frontal | 56.5 | 3.74 | 51.84 | 159.47
Fachada Posterior | 66.5 | 3.74 | 55.39 | 193.32
Fachada Lateral |  |  |  | 110.05
TOTAL |  |  |  | 462.84
TOTAL CHAPISCO |  |  |  | 1119.93
EMBOÇO PARA CERÂMICA - PASTILHAS (PAREDES EXTERNAS)
Bloco A
AMBIENTE | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA ESQUADRIAS (M²) | ÁREA TOTAL (M²)
Fachada Frontal |  |  |  | 32.52
Volume Secretaria |  |  |  | 188.63
Marquise Secretaria | 25.3 | 0.9 |  | 22.77
Fachada Posterior |  |  |  | 25.4
TOTAL |  |  |  | 269.32
Bloco B
AMBIENTE | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA ESQUADRIAS (M²) | ÁREA TOTAL (M²)
Fachada Frontal |  |  |  | 25.4
Fachada Posterior |  |  |  | 25.4
TOTAL |  |  |  | 50.8
TOTAL EMBOÇO |  |  |  | 320.12
MASSA ÚNICA - SELADOR ACRÍLICO - TEXTURA - PINTURA (PAREDES EXTERNAS)
Blocos A e B
TOTAL CHAPISCO |  |  | 1119.93
TOTAL EMBOÇO PARA CERÂMICA |  |  | 320.12
TOTAL MASSA ÚNICA |  |  | 799.81
TETOS - MASSA ÚNICA - SELADOR - MASSA CORRIDA - PINTURA - CONTRAPISOS - PISOS - RODAPÉS - SOLEIRAS
Bloco A
AMBIENTE | ÁREA (M²) | GRANILITE (M²) | PERÍMETRO (M) | SOLEIRAS (M)
Biblioteca | 101.45 | 101.45 | 41 | 11.9
Sala de Aula 16 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 17 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 18 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 19 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 20 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 21 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala dos professores | 73.65 | 73.65 | 40.5 | 0.9
Copa | 5.95 | 5.95 | 10.2 | 0.8
WC 1 | 7.9 | 7.9 | 11.4 | 0.8
WC 2 | 7.9 | 7.9 | 11.4 | 0.8
TI | 3.48 | 3.48 | 8.2 | 0.8
Arquivo | 19.28 | 19.28 | 19.1 | 0.8
Secretaria | 34.5 | 34.5 | 23.8 | 9.12
Beirais Secretaria | 25.3
Sala de Aula 15 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 14 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 13 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 12 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 11 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 10 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 09 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Laboratório | 48 | 48 | 28 | 0.9
BWC Masculino | 22.98 | 22.98 | 20.34 | 0.8
BWC Feminino | 23 | 23 | 20.35 | 0.8
PCD | 4.26 | 4.26 | 8.35 | 0.9
PCD | 4.26 | 4.26 | 8.35 | 0.9
Circulação | 208 | 208 | 158.92 | 11.1
Escada/Rampa |  | 61.34
TOTAL | 1213.91 | 1249.95 | 773.91 | 53.02
Bloco B
AMBIENTE | ÁREA (M²) | GRANILITE (M²) | PERÍMETRO (M) | SOLEIRAS (M)
Coord. I | 12.9 | 12.9 | 14.7 | 0.9
Coord. II | 12.9 | 12.9 | 14.7 | 0.9
Diretoria | 20.4 | 20.4 | 18.8 | 0.9
Sala de reforço | 48 | 48 | 28 | 0.9
A. E. E. | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 1 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 2 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 3 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 4 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 5 | 50.1 | 50.1 | 28.7 | 0.9
Sala de Informática | 83.65 | 83.65 | 37.9 | 0.9
Depósito | 69.3 | 69.3 | 33.8 | 0.9
Sala de Aula 6 | 50.1 | 50.1 | 28.7 | 0.9
Sala de Aula 7 | 48 | 48 | 28 | 0.9
Sala de Aula 8 | 48 | 48 | 28 | 0.9
BWC Feminino | 23 | 23 | 20.35 | 0.8
BWC Masculino | 22.98 | 22.98 | 20.34 | 0.8
PCD | 4.26 | 4.26 | 8.35 | 0.9
PCD | 4.26 | 4.26 | 8.35 | 0.9
Auditório | 97.2 | 97.2 | 47.3 | 0.9
Orient. I | 14.5 | 14.5 | 15.8 | 0.9
Orient. II | 14.5 | 14.5 | 15.8 | 0.9
Serviço | 9.55 | 9.55 | 12.4 | 0.9
Almoxarifado | 7.1 | 7.1 | 10.7 | 0.9
Circulação | 246 | 246 | 139.2 | 19.95
TOTAL | 1126.7 | 1126.7 | 699.89 | 41.35
TOTAIS GERAIS | 2340.61 | 2376.65 | 1473.8 | 94.37
PEITORIL (M)
JANELAS | DIMENSÕES |  | QUANTIDADE | COMPRIMENTO (M)
| LARGURA (M) | ALTURA (M)
J1 | 3 | 0.6 | 37 | 112.48
J2 | 1.2 | 1.1 | 6 | 7.44
J3 | 1.2 | 2.4 | 64 | 79.36
J5 | 0.4 | 0.4 | 4 | 1.76
J6 | 0.8 | 0.4 | 3 | 2.52
J9 | 3 | 1.1 | 2 | 6.08
|  |  | TOTAL | 209.64
BANCADAS DE GRANITO (M)
AMBIENTE | DIMENSÕES |  | QUANTIDADE | TOTAL (M)
| LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M)
Copa | 0.6 | 2.5 | 1 | 2.5
WC 1 | 0.6 | 1.37 | 1 | 1.37
WC 2 | 0.6 | 1.37 | 1 | 1.37
BWC MASC. 1 | 0.6 | 3.75 | 1 | 3.75
BWC FEM. 1 | 0.6 | 3.75 | 1 | 3.75
BWC MASC. 2 | 0.6 | 3.75 | 1 | 3.75
BWC FEM. 2 | 0.6 | 3.75 | 1 | 3.75
|  |  | TOTAL | 20.24
DIVISÓRIAS DE GRANITO (M)
AMBIENTE | DIMENSÕES |  | QUANTIDADE | TOTAL (M)
| ALTURA (M) | COMPRIMENTO (M)
WC 1 | 1.8 | 2.4 | 1 | 4.32
WC 2 | 1.8 | 2.4 | 1 | 4.32
BWC MASC. 1 | 1.8 | 9.66 | 1 | 17.39
BWC FEM. 1 | 1.8 | 9.66 | 1 | 17.39
BWC MASC. 2 | 1.8 | 9.66 | 1 | 17.39
BWC FEM. 2 | 1.8 | 9.66 | 1 | 17.39
|  |  | TOTAL | 78.2
LIMPEZA VIDRO COMUM
Blocos A e B
ÁREA ESQUADRIAS |  |  | 546.68
ÁREA PELE DE VIDRO |  |  | 63.8
TOTAL |  |  | 610.48
LIMPEZA AZULEJO
Blocos A e B
ÁREA CERÂMICA |  |  | 480.54
ÁREA PASTILHAS |  |  | 2154.26
TOTAL |  |  | 2634.8
ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA
Bloco A
PESO AÇO DOBRADO ASTM A36 250MPA |  |  | 21677.25
PLACA BASE 150X150X20 |  |  | 176.63
PARAFUSOS DE ANCORAGEM |  |  | 238.64
TOTAL (KG) |  |  | 22092.52
TABELA RESUMO - BLOCO A
Material |  | Série | Perfil | Comprimento |  |  | Volume |  |  | Peso
Tipo | Designação |  |  | Perfil (m) | série (m) | Material (m) | Perfil (m³) | Série (m³) | Material (m³) | Perfil (kg) | Série (kg) | Material (kg)
|  |  | UF - 100X3, Caixa dupla soldada | 594.8595 |  |  | 0.678 |  |  | 5324.7
|  |  | UF - 80x5, Caixa dupla soldada | 10.3125 |  |  | 0.014063 |  |  | 113.9531
|  |  | UF - 80X3 | 492.1125 |  |  | 222 |  |  | 1738.935
|  |  | UF - 80X3, duplo I união | 6 |  |  | 0.006 |  |  | 42.405
|  | U |  |  | 1103.2845 |  |  | 222.6981 |  |  | 7219.9931
|  |  | U127X50X1.9, Caixa dupla soldada | 2000.0226 |  |  | 1.678 |  |  | 13166.8776
|  | U2 |  |  | 2000.0226 |  |  | 1.678 |  |  | 13166.8776
|  |  | o 1+3/4x2.09 | 615.567 |  |  | 0.165 |  |  | 1290.375
|  | Tubos |  |  | 615.567 |  |  | 0.165 |  |  | 1290.375
Aço dobrado | ASTM A36 250MPa |  |  |  |  | 3718.8741 |  |  | 224.541 |  |  | 21677.2457
Bloco B
PESO AÇO DOBRADO ASTM A36 250MPA |  |  | 22039.64
PLACA BASE 150X150X20 |  |  | 176.63
PARAFUSOS DE ANCORAGEM |  |  | 238.64
TOTAL (KG) |  |  | 22454.91
TABELA RESUMO - BLOCO B
Material |  | Série | Perfil | Comprimento |  |  | Volume |  |  | Peso
Tipo | Designação |  |  | Perfil (m) | Série (m) | Material (m) | Perfil (m³) | Série (m³) | Material (m³) | Perfil (kg) | Série (kg) | Material (kg)
|  |  | UF - 100X3, Caixa dupla soldada | 594.8595 |  |  | 0.678 |  |  | 5324.7
|  |  | UF - 80x5, Caixa dupla soldada | 10.3125 |  |  | 0.014063 |  |  | 113.9531
|  |  | UF - 80X3 | 492.1125 |  |  | 222 |  |  | 1738.935
|  |  | UF - 80X3, duplo I união | 6 |  |  | 0.006 |  |  | 42.405
|  | U |  |  | 1103.2845 |  |  | 222.6981 |  |  | 7219.9931
|  |  | U127X50X1.9, Caixa dupla soldada | 2055.0691 |  |  | 1.7242 |  |  | 13529.2687
|  | U2 |  |  | 2055.0691 |  |  | 1.7242 |  |  | 13529.2687
|  |  | o 1+3/4x2.09 | 615.567 |  |  | 0.165 |  |  | 1290.375
|  | Tubos |  |  | 615.567 |  |  | 0.165 |  |  | 1290.375
Aço dobrado | ASTM A36 250MPa |  |  |  |  | 3773.9206 |  |  | 224.5872 |  |  | 22039.6369
Fundações para Blocos A e B
| Prof. | 1.25 |  | Empolamento: | 30%
Nome | B | H | ÁREA | VOL ESC | FORMA SPT
P1 | 80 | 80 | 0.64 | 0.8 | 9600
P2 | 140 | 140 | 1.96 | 2.45 | 16800
P3 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P4 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P5 | 170 | 170 | 2.89 | 3.6125 | 20400
P6 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P7 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P8 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P9 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P10 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P11 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P12 | 170 | 170 | 2.89 | 3.6125 | 20400
P13 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P14 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P15 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P16 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P17 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P18 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P19 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P20 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P21 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P22 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P23 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P24 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P25 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P26 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P27 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P28 | 80 | 80 | 0.64 | 0.8 | 9600
P29 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P30 | 180 | 180 | 3.24 | 4.05 | 21600
P31 | 170 | 170 | 2.89 | 3.6125 | 20400
P32 | 180 | 180 | 3.24 | 4.05 | 21600
P33 | 180 | 180 | 3.24 | 4.05 | 21600
P34 | 180 | 180 | 3.24 | 4.05 | 21600
P35 | 170 | 170 | 2.89 | 3.6125 | 20400
P36 | 180 | 180 | 3.24 | 4.05 | 21600
P37 | 190 | 190 | 3.61 | 4.5125 | 22800
P38 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P39 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P40 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P41 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P42 | 70 | 70 | 0.49 | 0.6125 | 8400
P44 | 120 | 120 | 2.16 | 2.7 | 18000
P45 | 70 | 70 | 1.19 | 1.4875 | 14400
P46 | 140 | 140 | 2.52 | 3.15 | 19200
P47 | 180 | 180 | 3.24 | 4.05 | 21600
P48 | 170 | 170 | 3.06 | 3.825 | 21000
P49 | 180 | 180 | 3.24 | 4.05 | 21600
P50 | 180 | 180 | 3.24 | 4.05 | 21600
P51 | 180 | 180 | 3.24 | 4.05 | 21600
P52 | 180 | 180 | 2.7 | 3.375 | 19800
P53 | 180 | 180 | 2.16 | 2.7 | 18000
P54 | 180 | 180 | 2.16 | 2.7 | 18000
P55 | 150 | 150 | 1.95 | 2.4375 | 16800
P56 | 120 | 120 | 2.16 | 2.7 | 18000
P57 | 120 | 120 | 0.96 | 1.2 | 12000
P58 | 130 | 130 | 1.56 | 1.95 | 15000
P59 | 180 | 180 | 2.16 | 2.7 | 18000
P60 | 80 | 80 | 0.96 | 1.2 | 12000
P61 | 120 | 120 | 1.56 | 1.95 | 15000
P62 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P63 | 120 | 120 | 2.04 | 2.55 | 17400
P64 | 130 | 130 | 2.08 | 2.6 | 17400
P65 | 120 | 120 | 1.92 | 2.4 | 16800
P66 | 170 | 170 | 2.72 | 3.4 | 19800
P67 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P68 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P69 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P70 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P71 | 160 | 160 | 1.92 | 2.4 | 16800
P72 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P73 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P74 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P75 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P76 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P77 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P78 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P79 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P80 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P81 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P82 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P83 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P84 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P85 | 190 | 190 | 3.61 | 4.5125 | 22800
P86 | 80 | 80 | 0.64 | 0.8 | 9600
P87 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P88 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P89 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P90 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P91 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P92 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P93 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P94 | 200 | 200 | 4 | 5 | 24000
P95 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P96 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P97 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P98 | 170 | 170 | 2.89 | 3.6125 | 20400
P99 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P100 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P101 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P102 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P103 | 140 | 140 | 1.96 | 2.45 | 16800
P104 | 140 | 140 | 1.96 | 2.45 | 16800
P105 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P106 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P107 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P108 | 170 | 170 | 2.89 | 3.6125 | 20400
P109 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P110 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P111 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P112 | 170 | 170 | 2.89 | 3.6125 | 20400
P114 | 130 | 130 | 1.82 | 2.275 | 16200
P115 | 140 | 140 | 2.24 | 2.8 | 18000
P116 | 160 | 160 | 3.2 | 4 | 21600
P117 | 200 | 200 | 2.6 | 3.25 | 19800
P118 | 130 | 130 | 1.3 | 1.625 | 13800
P119 | 100 | 100 | 1.2 | 1.5 | 13200
P120 | 120 | 120 | 1.2 | 1.5 | 13200
P121 | 100 | 100 | 1.2 | 1.5 | 13200
P122 | 120 | 120 | 1.92 | 2.4 | 16800
P123 | 160 | 160 | 2.72 | 3.4 | 19800
P124 | 170 | 170 | 3.06 | 3.825 | 21000
P125 | 180 | 180 | 2.52 | 3.15 | 19200
P126 | 140 | 140 | 1.96 | 2.45 | 16800
P127 | 140 | 140 | 1.82 | 2.275 | 16200
P128 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P129 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P130 | 130 | 130 | 1.95 | 2.4375 | 16800
P131 | 150 | 150 | 2.55 | 3.1875 | 19200
P132 | 170 | 170 | 2.89 | 3.6125 | 20400
P133 | 170 | 170 | 2.89 | 3.6125 | 20400
P134 | 170 | 170 | 3.06 | 3.825 | 21000
P135 | 180 | 180 | 3.06 | 3.825 | 21000
P136 | 170 | 170 | 3.06 | 3.825 | 21000
P137 | 180 | 180 | 3.24 | 4.05 | 21600
P138 | 180 | 180 | 2.16 | 2.7 | 18000
P139 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P140 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P141 | 120 | 120 | 1.8 | 2.25 | 16200
P142 | 150 | 150 | 2.4 | 3 | 18600
P143 | 160 | 160 | 2.4 | 3 | 18600
P144 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P145 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P146 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P147 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P148 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P149 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P150 | 140 | 140 | 1.96 | 2.45 | 16800
P151 | 120 | 120 | 1.44 | 1.8 | 14400
P152 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
P153 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P154 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P155 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P156 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P157 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P158 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P159 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P160 | 150 | 150 | 2.25 | 2.8125 | 18000
P161 | 160 | 160 | 2.56 | 3.2 | 19200
P162 | 170 | 170 | 2.89 | 3.6125 | 20400
P163 | 130 | 130 | 1.69 | 2.1125 | 15600
|  |  | 360.27 | 450.3375 | 2862600
|  |  | ÁREA | VOL ESC | FORMA SAPT.
|  |  | 360.27 | 450.3375 | 286.26

## Quadro de Áreas (hidden)
QUADRO DE ÁREAS (M²)
Área total do terreno | 14646.75
ÁREAS A CONSTRUIR
Bloco Educacional | 2890.75
Quadra Poliesportiva | 1601.3
Refeitório | 469.05
Abrigo de Lixo e GLP | 5.2
Pergolado (Circulação coberta) | 515
ÁREA TOTAL A CONSTRUIR | 5481.3
ÁREAS PERMEÁVEIS
Área permeável (cobertura vegetal/paisagística) | 4527
ÁREA TOTAL PERMEÁVEL | 4527
ÁREAS COBERTAS
Bloco Educacional | 3200.2
Quadra Poliesportiva | 1614.25
Refeitório | 566.75
Circulação Coberta | 515
Abrigos de gás e GLP | 5.2
ÁREA TOTAL COBERTA | 5901.4
ÁREAS EXTERNAS PAVIMENTADAS
Área estacionamento veículos | 754.6
Área bicicletários | 109.7
Área calçadas | 351.9
Área do pátio descoberto | 3552
Área circulação ciclistas | 109.5
Área carga e descarga | 23.2
ÁREA TOTAL PAVIMENTADA | 4900.9

## Terraplenagem (hidden)
SITUAÇÃO PARA COTA 0,0 = 96,00
S1c= | 12.5 | m² | V1c= | 93.75 | m³
S1a= | 7.5 | m² | V1a= | 56.25 | m³
S2c= | 49 | m² | V2c= | 735 | m³
S2a= | 46 | m² | V2a= | 690 | m³
S3c= | 92 | m² | V3c= | 1380 | m³
S3a= | 58 | m² | V3a= | 870 | m³
S4c= | 92 | m² | V4c= | 1380 | m³
S4a= | 30 | m² | V4a= | 450 | m³
S5c= | 130 | m² | V5c= | 1950 | m³
S5a= | 8.5 | m² | V5a= | 127.5 | m³
S6c= | 166.5 | m² | V6c= | 2497.5 | m³
S6a= | 1 | m² | V6a= | 15 | m³
S7c= | 213 | m² | V7c= | 1597.5 | m³
S7a= | 0.5 | m² | V7a= | 3.75 | m³
Volume Total
Vcorte= | 9633.75 | m³ | Vaterro= | 2212.5 | m³
Volume Total + Empolamento 1,3 m/m
Vcorte= | 12523.88 | m³ | Vaterro= | 2876.25 | m³
Volume Total + Empolamento 1,3 m/m
| CORTE | 9647.63 | m³
Volume Aterro interno edificações
Bloco Educacional: | 1127.39 | m³
Refeitório: | 182.93 | m³
Quadra: | 624.51 | m³
TOTAL: | 1934.83 | m³
Volume Bota-fora X distância
CORTE: | 9647.63 | m³
ATERRO: | 1934.83 | m³
Volume: | 7712.8 | m³
DMT: | 3 | km | (Provável local Horto Municipal)
M3xKM: | 23138.4 | m³

## Quadro de Esquadrias Geral (hidden)
ESQUADRIAS
PORTAS | DIMENSÕES |  | QUANTIDADE | MODELO | MATERIAL | AMBIENTES
| LARGURA (M) | ALTURA (M)
P1 | 0.8 | 1.7 | 38 | ABRIR 1F | ALUMÍNIO | BOX DOS VESTIÁRIOS E BANHEIROS FEM. E MASC.
P2 | 0.9 | 2.1 | 15 | ABRIR 1F | METÁLICA | SALAS DOS PROFESSORES, COORDENADORIA E DIRETORIA, REFEITÓRIO
P3 | 0.9 | 2.1 | 28 | ABRIR 1F C/ VISOR | METÁLICA + VIDRO | SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS, BIBLIOTECA, SALA ARTICULADA
P4 | 0.9 | 2.1 | 6 | ABRIR 1F | METÁLICA PCD (com barra de apoio) | WC PCD
P5 | 2 | 2.1 | 1 | ABRIR 2F | VIDRO | SECRETARIA
P6 | 1 | 2.1 | 1 | ABRIR 1F | VIDRO | BIBLIOTECA
P7 | 0.8 | 2.1 | 13 | ABRIR 1F | METÁLICA | ARQUIVO, COPA, LAVABO DE PROFESSORES, BANHEIRO DE ALUNOS, BANHEIRO DE FUNCIONÁRIOS E VESTIÁRIOS
P8 | 2.4 | 2.1 | 2 | CORRER 2F | METÁLICA | DEPÓSITO DE MATERIAIS ESPORTIVOS
P9 | 4.5 | 2.4 | 1 | CORRER 4F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | REFEITÓRIO
P10 | 3.95 | 2.4 | 2 | CORRER 4F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | REFEITÓRIO
JANELAS | DIMENSÕES |  | QUANTIDADE | MODELO | MATERIAL | AMBIENTES
| LARGURA (M) | ALTURA (M)
J1 | 3 | 0.6 | 52 | MAXIM-AR 3F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS, SALA DE REUNIÃO, COORDENADORIA, BIBLIOTECA, VESTIÁRIOS, BANHEIROS, DEPÓSITO
J2 | 1.2 | 1.1 | 6 | CORRER 2F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | COORDENADORIA I, COORDENADORIA II, ORIENTAÇÃO I, ORIENTAÇÃO II, DIRETORIA, ALMOXARIFADO
J3 | 1.2 | 2.4 | 64 | MAXIM-AR 1F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | SALAS DE AULA, DIRETORIA, LABORATÓRIOS, SALA DOS PROFESSORES, SALA DE REUNIÃO, DEPÓSITO
J4 | 2 | 0.8 | 5 | MAXIM-AR 3F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | COZINHA, DEP. ALIMENTOS E UTENSÍLIOS
J5 | 0.4 | 0.4 | 4 | MAXIM-AR 1F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | BANHEIROS PCD
J6 | 0.8 | 0.4 | 8 | MAXIM-AR 1F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | COPA, COZINHA, WC FUNCIONÁRIOS, DML, VESTIÁRIO PCD
J7 | 2 | 1.5 | 2 | GUILHOTINA | ALUMÍNIO | COZINHA
J8 | - | - | 2 | EXAUSTOR | EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE PROTEÇÃO | COZINHA
J9 | 3 | 1.1 | 2 | CORRER 2F | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | COORDENADORIA I, ORIENTAÇÃO I