## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| OBRA: | Execução bueiro de seção quadrada 2,00x2,00m com placas pré-moldadas e montadas in loco
| Local: | Sorriso-MT, Avenida Blumenau, Entrada para o Bairro Rota do Sol
| Tipo de intervenção: | Construção | Data: | 2021-07-19
| Prazo de Execução: | 45 dias | BDI* | 14.1%
| Área (m²): | 600 | BDI | 20.7% | * Percentual específico para obra de infraestrutura
| Boletins de referência: | SICRO MT Abr/2021 (reajustado para Set/2020**) e SINAPI Jan/2021 |  |  | **O reajustamento dos serviços foi realizado de acordo com a Instrução de Serviço nº 01/2019, publicada no Boletim Administrativo do DNIT nº 004, de 07 de Janeiro de 2019. Mês de referência: Abril de 2021.
| Responsável Técnico: | Gabriela Polachini CREA: MT026173
Código | Item | ESPECIFICAÇÃO | CONTRATO INICIAL | [6 empty] | PREVISÃO DE MEDIÇÕES
|  |  | Unid. | Quantidade | Custo Direto | BDI (%) | BDI (R$) | Custo Unitário | Custo Total | 1º | 2º | 3º
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
4813 | 1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | m2 | 10 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SINAPI
99059 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 154 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SINAPI
93208 | 1.3 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPE NSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 6 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93212 | 1.4 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 6.25 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0
| 1.5 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
93564 | 1.5.1 | APONTADOR | MÊS | 1.5 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0
93572 | 1.5.2 | ENCARREGADO GERAL | MÊS | 1.5 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0
93565 | 1.5.3 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1.5 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0
100321 | 1.5.4 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | MÊS | 1.5 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0
94296 | 1.5.5 | TOPÓGRAFO | MÊS | 1.5 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub-total: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO
97636 | 2.1 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 431 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97635 | 2.2 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAM ENTO. AF_12/2017 | m² | 112 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93589 | 2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIM M3XKM ENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 1791.72 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub-total: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
| 3.1 | Escavação e reaterro
90084 | 3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 1950 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93589 | 3.1.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIM M3XKM ENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 18900 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93362 | 3.1.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 1500 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Radier
97083 | 3.2.1 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | m² | 225 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95241 | 3.2.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 225 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96622 | 3.2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 11.25 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO 01 | 3.2.4 | Forma de placa compensada plastificada | m² | 54 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407819 | 3.2.5 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 3665.556 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | reaj. 01/21 para 04/21 (sicro) | 1.2779
97096 | 3.2.6 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 45 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Paredes
COMPOSIÇÃO 01 | 3.3.1 | Forma de placa compensada plastificada | m² | 112.464 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407819 | 3.3.2 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5714.647 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4813.3333
38405 | 3.3.3 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 62.64 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106061 | 3.3.4 | Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h | m³ | 62.64 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | reaj. 01/21 para 04/21 (sicro) | 1.0415
COMPOSIÇÃO 02 | 3.3.5 | CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS | un | 44 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO 03 | 3.3.6 | LANÇAMENTO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS | un | 44 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4 | Laje
COMPOSIÇÃO 01 | 3.4.1 | Forma de placa compensada plastificada | m² | 76.56 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407819 | 3.4.2 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 4573.973 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38405 | 3.4.3 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 46.98 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106061 | 3.4.4 | Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h | m³ | 46.98 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | reaj. 01/21 para 04/21 (sicro) | 1.0415
COMPOSIÇÃO 04 | 3.4.5 | CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS | un | 23 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO 05 | 3.4.6 | LANÇAMENTO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS | un | 23 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5 | Alas
COMPOSIÇÃO 01 | 3.5.1 | Forma de placa compensada plastificada | m² | 12 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407819 | 3.5.2 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 76.98 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38405 | 3.5.3 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106061 | 3.5.4 | Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h | m³ | 1 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | reaj. 01/21 para 04/21 (sicro) | 1.0415
Sub-total: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | PAVIMENTAÇÃO
100576 | 4.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGJUSANTE/UMA ILOSO. AF_11/2019COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m² | 431.1 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101768 | 4.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 129.33 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ORÇAMENTO 01 | 4.3 | AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA EXECUÇÃO DE BASE E SUB BASE |  | 181.062 |  | 14.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101138 | 4.4 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | 181.062 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93595 | 4.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | txkm | 6337.17 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96401 | 4.6 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | m² | 431.1 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96402 | 4.7 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m² | 431.1 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101021 | 4.8 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 | t | 32.16 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95878 | 4.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (CBUQ) | txkm | 964.8 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94267 | 4.10 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 60 |  | 20.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub-total: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Total: | [8 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 0 | 0

## Composição 01
COMPOSIÇÃO 01 | 1 | Forma de placa compensada plastificada | m² | 1
E9535 | 1.2 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | h | 0.18 | 0 | 1.0405
P9808 | 1.3 | Carpinteiro | h | 0.7 | 0 | 1.0405
P9824 | 1.4 | Servente | h | 0.7 | 0 | 1.0405
M1205 | 1.5 | Prego de ferro | kg | 0.1 | 0 | 1.0405
M0068 | 1.6 | Caibro de pinho de 7,5 x 10 cm | m | 0.7 | 0 | 1.0405
M0459 | 1.7 | Compensado plastificado de 14 mm | m² | 1 | 0 | 1.0405
M2018 | 1.8 | Gastalho de 10 x 2 cm | m | 1.39 | 0 | 1.0405
Sub-total: |  |  |  |  | 0

## Composição 02
COMPOSIÇÃO 02 | 2 | CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS | un | 1
A9330 | 2.1 | Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade de 10 t.m | chp | 24 | 0 | 1.0471
P9824 | 2.2 | Servente (2 UNIDADES) | h | 24 | 0
5914640 | 2.3 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada | tkm | 3915 | 0
Sub-total: |  |  |  |  | 0

## Composição 03
COMPOSIÇÃO 03 | 3 | LANÇAMENTO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS | un | 1
A9330 | 3.1 | Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade de 10 t.m | chp | 24 | 0
P9824 | 3.2 | Servente (5 UNIDADES) | h | 24 | 0
Sub-total: |  |  |  |  | 0

## Composição 04
COMPOSIÇÃO 04 | 4 | CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS | un | 1
A9330 | 4.1 | Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade de 10 t.m | chp | 12 | 0 | 1.0471
P9824 | 4.2 | Servente (2 UNIDADES) | h | 12 | 0
5914640 | 4.4 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada | tkm | 2936.25 | 0
Sub-total: |  |  |  |  | 0

## Composição 05
COMPOSIÇÃO 05 | 5 | LANÇAMENTO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS | un | 1
A9330 | 5.1 | Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade de 10 t.m | chp | 14 | 0
P9824 | 5.2 | Servente (5 UNIDADES) | h | 14 | 0
Sub-total: |  |  |  |  | 0

## Cronograma
CRONOGRAMA
| OBRA: | Execução bueiro de seção quadrada 2,00x2,00m com placas pré-moldadas e montadas in loco |  | Data: | 2021-07-19
| Local: | Sorriso-MT, Avenida Blumenau, Entrada para o Bairro Rota do Sol |  | BDI* | 14.1%
| Tipo de intervenção: | Construção |  | BDI | 20.7%
| Prazo de Execução: | 45 dias
| Área (m²): | 600
| Boletins de referência: | SICRO MT Abr/2021 (reajustado para Set/2020**) e SINAPI Jan/2021
| Responsável Técnico: | Gabriela Polachini CREA: MT026173
ITEM | SERVIÇOS |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
DIAS CONSECUTIVOS
| DISCRIMINAÇÃO |  | TOTAL | 15 dias |  | 30 dias |  | 45 dias
|  |  | (R$) | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
2 | REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
3 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
FATURAMENTO SIMPLES (R$) |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
FATURAMENTO ACUMULADO (R$) |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0

## BDI Dif
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - DIFERENCIADO
| OBRA: | Execução bueiro de seção quadrada 2,00x2,00m com placas pré-moldadas e montadas in loco
| Local: | Sorriso-MT, Avenida Blumenau, Entrada para o Bairro Rota do Sol
| Tipo de intervenção: | Construção
1.0 | CUSTOS INDIRETOS |  | 7.31%
1.1 | Administração Central |  | 4.49%
1.2 | Seguros + Garantia |  | 0.82%
1.3 | Riscos |  | 0.89%
1.4 | Despesas Financeiras |  | 1.11%
3.0 | LUCRO |  | 6.22%
3.1 | Lucro |  | 6.22%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI |  | 14.06%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
Declaramos que o ISS do município está pautado na Lei 2.285/2013 que dispõe sobre os Impostos de Serviços de Qualquer Natureza. No município de Sorriso é cobrado 40% sobre a taxa de 5% do ISS, que resulta em uma alíquota de 2,00% a incidir sobre o valor total da obra.
O regime de execução da obra será empreitada por preço global e a meta vinculada a esta obra será licitada em apenas um edital de Tomada de Preço.

## BDI (2)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
| OBRA: | Execução bueiro de seção quadrada 2,00x2,00m com placas pré-moldadas e montadas in loco
| Local: | Sorriso-MT, Avenida Blumenau, Entrada para o Bairro Rota do Sol
| Tipo de intervenção: | Construção
1.0 | CUSTOS INDIRETOS |  | 6.08%
1.1 | Administração Central e Local |  | 4.01%
1.2 | Seguros + Garantia |  | 0.4%
1.3 | Riscos |  | 0.56%
1.4 | Despesas Financeiras |  | 1.11%
2.0 | TRIBUTOS |  | 5.65%
2.1 | Pis |  | 0.65%
2.2 | Cofins |  | 3%
2.3 | ISS |  | 2%
3.0 | LUCRO |  | 7.3%
3.1 | Lucro |  | 7.3%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI |  | 20.7%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

## Cronograma (2) (hidden)
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Obra: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO ACESSO AO LOTEAMENTO MARIO RAITER
Período Acumulado: 25/07/2016 à 04/08/2016
Boletins de referência: SINAPI/ . Outubro 2015 c/ desoneração - SINFRA/Nov 2013
| Local: Avenida Zilda Arns e Continuação de Drenagem de Águas Pluviais |  |  |  |  | Boletins de referência: SINAPI/Outubro 2015 c/ desoneração - SINFRA/Nov 2013
Tipo de intervenção: Construção
| Prazo de Execução: 330 dias |  |  |  |  | DATA: | 2015-11-19 |  |  | Quantia | Valor | Quantia | Valor R$ | Equiv % | Quantia | Valor R$ | Equiv %
| Área: =13.864,21m² |  |  |  |  | B.D.I.* | 15%
| Responsável Técnico: Gabriela Polachini CREA/RNP 121120804-4 |  |  |  |  | B.D.I. | 24.11% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0% | #DIV/0!
0
ITEM | SERVIÇOS |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
DIAS CONSECUTIVOS
| DISCRIMINAÇÃO |  | TOTAL | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias | [9 empty] | 120 dias |  | 150 dias |  | 180 dias |  | 210 dias |  | 240 dias |  | 270 dias |  | 300 dias |  | 330 dias
|  |  | (R$) | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | [8 empty] | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | #REF! | 20% | #REF! | 20% | #REF! | 30% | #REF! | [8 empty] | 30% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2.0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 50% | #REF! | 50% | #REF! | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
3.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | #REF! | 5% | #REF! | 5% | #REF! | 10% | #REF! | [8 empty] | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF! | 10% | #REF!
4.0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
FATURAMENTO SIMPLES (R$) |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
FATURAMENTO ACUMULADO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
[5 empty] | 4.63 | [20 empty] | #REF!
1.35
12
36
[5 empty] | 50 |  |  |  |  | 100
20.08
170
60
378
90
[5 empty] | 561 |  |  |  |  | 300
110.5
606.07
1935.62
2791.62
1078.16
36.91
3041.21
65000
[5 empty] | 328.66 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0% | #DIV/0!
[5 empty] | 37.66 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0% | #DIV/0!
[5 empty] | 12.66 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0% | #DIV/0!
[5 empty] | 12.09 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0% | #DIV/0!
Sorriso, 05 de Agosto de 2016