**PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 164/2019 CUJO ESCOPO E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO.**

O **MUNÍCIPIO DE SORRISO,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.° 03.239.076/0001-62, com sede administrativa na Avenida Porto Alegre, n.° 2525, centro, nesta cidade, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. ARI GENEZIO LAFIN, brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade RG sob o n.º 607.903 SSP/MT e CPF/MF sob o n.º 411.319.161-15, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a **THAIS SALTON GNOATO EPP**, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.254.689/0001-83, estabelecida a Rua das Turmalinas, nº 1983, sala 01, bairro Loteamento Industrial, cidade de Sorriso, estado do Mato Grosso, neste ato representada pela Sra. THAIS SALTON GNOATO, portadora da cédula de identidade RG n.º 1130711-0 SESP/MT e CPF/MF n.º 011.068.651-97, doravante denominada **CONTRATADA,** tendo em vista **TOMADA DE PREÇOS n.º 012/2019** e contrato original **n. 164/2019**, ajustam e acordam celebrar o presente Termo Aditivo nos termos da Lei Federal 8.666/93, e suas posteriores alterações, e demais dispositivos legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

**1.1.** Constitui objeto deste termo, o aditivo de prazo de execução e de valor com reflexo econômico positivo do presente contrato, conforme justificativa e requerimento em anexo, e clausulas do Contrato n.º 164/2019, e amparado nos Art. 57 e 65 da Lei 8.666/93, que terá a seguinte redação:

**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES**

**2.1.** Assim, fica alterada a seguinte cláusula contratual:

(...)

**CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS**

**5.1.** Atribui-se ao presente contrato o novo prazo de **execução** do serviço que será acrescido mais 30 (trinta) dias, passando assim o prazo de execução para 60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão de ordem de serviço, ou seja, do dia **15/07/2019 à 13/09/2019.**

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, REAJUSTAMENTO, FORMA DE PAGAMENTO E MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS**

**7.1** Acrescenta-se através do presente termo de aditivo o valor de **R$ 108.304,98** (cento e oito mil, trezentos e quatro reais e noventa e oito centavos), o valor global do presente contrato passara a ser de **R$ 624.651,89** (seiscentos e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos).

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA**

**3.1.** As despesas relativas a este Termo Aditivo correrão por conta de recursos previstos em **Orçamento Municipal do Exercício de 2019**, da seguinte dotação orçamentária, conforme **Parecer Contábil 270/2019**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÓRGÃO** | **DOTAÇÃO** | **PROJ/ATIVIDADE** | **ELEMENTO DESPESA** | **COD RED** | **VALOR A Empenhar 2019** |
| Secretaria Municipal de Obras e Serv. Urbanos | 05.001.15.451.0008.1065 | DRENAGEM, RECAP. E PAVIMENTACAO ASFALTICA | 449051 | 179 | R$ 108.304,98 |

**CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO**

**4.1.** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições contidas no instrumento original, firmado em 24 de junho de 2019.

**CLÁUSULA QUINTA – DA ASSINATURA**

**5.1.** E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que depois de lido e achado conforme, vai pelos contratantes assinado, na presença de duas testemunhas, em 02 (duas) vias de igual teor e efeito, caracterizando o ciente de todas.

Sorriso - MT, 14 de agosto de 2019.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MUNICÍPIO DE SORRISO MT**ARI GENEZIO LAFIN**CONTRATANTE**  |  | **THAIS SALTON GNOATO EPP** THAIS SALTON GNOATO**CONTRATADA**  |

**TESTEMUNHAS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ROGERIO FERREIRA DE SOUSACPF: 007.054.121-30 |  | MARISETE M. BARBIERICPF: 651.470.061-68 |