## Capa
ORÇAMENTO Remoção e Aplicação - Sinalização Horizontal - Aeroporto Regional Adolino Bedin
Proprietário: Municipio de Sorriso
Obra: Remoção e Nova aplicação de Sinalização Horizontal - Pista e Pátio
Local: BR 163, Aeroporto Regional Adolino Bedin - Sorriso MT

## ORÇAMENTO
Remoção e Aplicação - Sinalização Horizontal - Aeroporto Regional Adolino Bedin
Proprietário: Municipio de Sorriso |  |  |  |  | Valor estimado final: | 449509.8385 |  | Data: | 2018-11-12
Obra: | Remoção e Aplicação - Sinalização Horizontal - Aeroporto Regional Adolino Bedin |  |  |  | Custo/m²: | 173.422 |  | BDI: | 24.87%
Local: | BR 163, Aeroporto Regional Adolino Bedin - Sorriso MT
Área: | 2592 | [6 empty] | Ref.: | SINAPI - SET 2018
Responsável Técnico: | [8 empty] | Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"
Código | Referência | Item | Discriminação | Uni-dade | Quantidade |  | Preço (R$)
[6 empty] | BDI Incidente | Valor unitário Sem BDI | Valor Unitário Com BDI | Valor Total
|  | 1.0 | REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO EXISTENTE
| Cotação | 1.1 | REMOÇÃO DA PINTURA, DAS FAIXAS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, PISTA DE TÁXI E PÁTIO DE AERONAVES DO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO “ADOLINO BEDIN”, CONFORME ESPECIFICAÇOES TÉNICAS DO MEMORIAL DESCRITIVO | M2 | 2592 | 24.87% | 84.32 | 105.2931 | 272919.6354
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 272919.6354
|  | 2.0 | PINTURA DE FAIXAS
PS - 050 | Sorriso | 2.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA COM ADIÇÃO DE MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 2592 | 24.87% | 54.5585 | 68.1289 | 176590.2031
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 176590.2031
TOTAL DA OBRA: | [8 empty] | 449509.8385

## Cronograma
Cronograma Físico Financeiro
Proprietário: Municipio de Sorriso |  |  | Valor estimado final: |  | 449509.8385 | Data: | 2018-11-12
Obra: | Remoção e Aplicação - Sinalização Horizontal - Aeroporto Regional Adolino Bedin |  |  | Custo/m²: | 173.422 | BDI: | 24.87%
Local: | BR 163, Aeroporto Regional Adolino Bedin - Sorriso MT
Área: | 2592 |  |  |  |  | Ref.: | SINAPI - SET 2018
Responsável Técnico: | [6 empty] | Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"
ITEM | DESCCRIÇÃO | VALOR |  | EQUIVALÊNCIA | 30
[5 empty] | R$ | % | % ACUM.
1.0 | REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO EXISTENTE | 272919.6354 |  | 60.71% | 272919.6354 | 100% | 100%
2.0 | PINTURA DE FAIXAS | 176590.2031 |  | 39.29% | 176590.2031 | 100% | 100%
FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA: |  | 449509.8385 |  | 100% | 449509.8385 |  | 100%
FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA: |  |  |  |  | 449509.8385 |  | 100%

## BDI - Serviços
Detalhamento de BDI - Serviços
Proprietário: Municipio de Sorriso |  | Valor estimado final: |  | 449509.8385 | Data: | 2018-11-12
Remoção e Aplicação - Sinalização Horizontal - Aeroporto Regional Adolino Bedin |  |  | Custo/m²: | 173.422 | BDI: | 24.87%
Local: | BR 163, Aeroporto Regional Adolino Bedin - Sorriso MT |  |  |  | Referência: | SINAPI - SET 2018
Área: | 2592
Responsável Técnico:
BDI - Serviços de Engenharia
1.0 | CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | 7.3%
1.1 | Administração Central |  | (AC) |  | 4%
1.2 | Garantias e Seguros |  | (G) |  | 0.8%
1.3 | Riscos |  | (RA) |  | 1.27%
1.4 | Despesas Financeiras |  | (DF) |  | 1.23%
2.0 | TRIBUTOS (l) |  |  |  | 7.65%
2.1 | Pis |  |  |  | 0.65%
2.2 | Cofins |  |  |  | 3%
2.3 | ISS |  |  |  | 2%
2.4 | Contribuição Previdenciária - Lei 12.546/2013 |  |  |  | 2%
3.0 | LUCRO (L) |  |  |  | 7.4%
3.1 | Lucro |  |  |  | 7.4%
| TAXA TOTAL DE BDI - Serviços de Engenharia |  |  |  | 24.87%
0.242
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
ITEM: PS - 050 |  | UN: M2
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA COM ADIÇÃO DE MICROESFERAS DE VIDRO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88293 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 11.52 | 0.6912
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.24 | 14.24 | 3.4176
SUBTOTAL |  |  |  |  | 4.1088
TOTAL (A) |  |  |  |  | 4.1088
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA. | M³ | 0.065 | 134.82 | 8.7633
7343 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA | M³ | 0.95 | 14.6 | 13.87
25972 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B - NBR 16184 | KG | 2.14 | 10.08 | 21.5712
95133 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 | H | 0.065 | 96.08 | 6.2452
|  | H | 0 | 3.14 | 0
|  | m | 0 | 0.89 | 0
TOTAL (C) |  |  |  |  | 50.4497
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 54.5585

## BALIZAMENTO
BALIZAMENTO
ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | QTDE | LAVRITA ENGENHARIA CONSULTORIA E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | ECORESTAURADORA LTDA - ME | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | MÉDIA BALIZAMENTO
1 |  | REMOÇÃO DA PINTURA, DAS FAIXAS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, PISTA DE TÁXI E PÁTIO DE AERONAVES DO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO “ADOLINO BEDIN”, CONFORME ESPECIFICAÇOES TÉNICAS DO MEMORIAL DESCRITIVO - INCLUSO CUSTOS COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIOS | 1 | 289770 | 237500 | 262500 | 263256.6667
2 |  | PINTURA/REPINTURA DAS FAIXAS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, PISTA DE TÁXI E PÁTIO DE AERONAVES DO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO “ADOLINO BEDIN”, CONFORME ESPECIFICAÇOES TÉNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA - INCLUSO CUSTOS COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIOS | 1 | 189770 | 0 | 0 | 63256.6667
TOTAL |  |  | 2 | 479540 | 237500 | 262500 | 326513.3333
Obs: Orçamentos feitos com base de cálculo de 2.500,00 m² de área de faixas